**Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы» за 2 квартал 2016 года**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **1** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 1 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | процентов | 43 | 52,8 | 47,9 | -4,9 | 90,72% | 111,40% |   |
| 1 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 1 | 1 | 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |   |
| 1 | 1 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 35618 | 35869 | 34 500,00 | -1369 | 96,18% | 96,86% | Показатель по кварталу в соответствии с соглашением выполнен |
| 1 | 1 | 5 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 92,3 | 100 | 92,3 | -7,7 | 92,30% | 100,00% | Штаты не заполняются с целью оптимизации |
| 1 | 1 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 23 | 45,5 | 0 | -45,5 | 0,00% | 0,00% | Прохождение процедуры соответствия запланировано на 2 полугодие |
| **1** | **2** |   | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 1 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 100 | 99,3 | 100 | 0,7 | 100,70% | 100,00% |   |
| 1 | 2 | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0,2 | 0 | -0,2 | 100,00% | 100,00% |   |
| 1 | 2 | 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |   | Нет данных | 1,76 | - | - | - | - |   |
| 1 | 2 | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 48,8 | 58,4 | 49,57 | -8,83 | 84,88% | 101,58% | Показатель будет выполнен за счет введения ФГОС в 6 классах с 1 сентября 2016 года |
| 1 | 2 |   | на ступени начального общего образования | процентов | 98,9 | 100 | 98,48 | -1,52 | 98,48% | 99,58% | 2 ребенка обучаются по индивидуальным программам |
| 1 | 2 |   | на ступени основного общего образования | процентов | 17,7 | 60,2 | 17,56 | -42,64 | 29,17% | 99,21% | Введение ФГОС в 6 классах планируется с 1 сентября 2016 года |
| 1 | 2 |   | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |   |
| 1 | 2 | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 50 | 0 | 50 | 50 | 0,00% | 100,00% | Зданию МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового требуется капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 50 | 60 | 50 | -10 | 83,33% | 100,00% |   |
| 1 | 2 | 7 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 85 | 95 | 71,06 | -23,94 | 74,80% | 83,60% | Сложилась тенденция отказа от питания в школьной столовой |
| 1 | 2 | 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |   | 42737 | 42737 | 41 748,00 | -989 | 97,69% | 97,69% | Показатель по кварталу выполнен в соответствии с соглашением |
| 1 | 2 | 9 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 96 | 100 | 96,3 | -3,7 | 96,30% | 100,31% | Штаты не заполняются с целью оптимизации |
| 1 | 2 | 10 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 33,3 | 37 | 13,9 | -23,1 | 37,57% | 41,74% | Прохождение процедуры соответствия запланировано на 2 полугодие |
| **1** | **3** |   | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 1 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 38,76 | 70 | 38,9 | -31,1 | 55,57% | 100,36% | Показатель требует корректировки связи с тем, что при определении общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет учитываются дети, зарегистрированные на территории муниципалитета, но фактически проживающие в других местах. Показатель будет откорректирован при внесении изменений в программу |
| 1 | 3 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 19,7 | 18 | 15,7 | -2,3 | 87,22% | 79,70% | Планируется выполнение показателя за счет приема большего количества детей с ОВЗ на следующий учебный год |
| 1 | 3 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 154 | 180 | 196 | 16 | 108,89% | 127,27% | Высокий интерес детей к участию в различных конкурсах |
| 1 | 3 |   | на российском уровне |  чел | 32 | 10 | 29 | 19 | 290,00% | 90,63% | Высокий интерес детей к участию в конкурсах |
| 1 | 3 |   | на региональном уровне | чел | 0 | 10 | 2 | -8 | 20,00% | 100,00% | В связи с необходимостью очного участия трудно доставить детей до г. Томска |
| 1 | 3 |   | на муниципальном уровне | чел  | 122 | 160 | 165 | 5 | 103,13% | 135,25% |   |
| 1 | 3 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 98 | 70 | 84 | 14 | 120,00% | 85,71% |   |
| 1 | 3 |   | на российском уровне | % от участвующих | 93,75 |  ≥5 | 93,10 | 0 | 100,00% | 99,31% |   |
| 1 | 3 |   | на региональном уровне | % от участвующих | 0 |  ≥10 | 0 | -10 | 0,00% | 100,00% |   |
| 1 | 3 |   | на муниципальном уровне | % от участвующих | 55,74 | ≥50  | 34,55 | -15,45 | 69,10% | 61,98% |   |
| 1 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 17 | 19,7 | 17 | -2,7 | 86,29% | 100,00% | Коллектив стабилен, педагогов по штату мало, трудно найти замену при дефиците кадров |
| 1 | 3 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 66 | 10 | 17 | 7 | 170,00% | 25,76% | 1 педагог получил первую квалификационную категорию |
| **1** | **4** |   | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 1 | 4 |   | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 55,7 | 80 | 73,2 | -6,8 | 91,50% | 131,42% |   |
| 1 | 4 |   | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | 81,23 | 55 | 51,06 | -3,94 | 92,84% | 62,86% |   |
| **1** | **5** |   | **Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 1 | 5 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 88 | 57 | 96,5 | 39,5 | 169,30% | 109,66% |   |
| 1 | 5 | 2 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 86 | 54 | 61,1 | 7,1 | 113,15% | 71,05% |   |
| 1 | 5 | 3 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 86 | 51 | 92,8 | 41,8 | 181,96% | 107,91% |   |
| 1 | 5 | 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 1 | 5 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 1 | 5 | 6 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования от числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, подлежащих аттестации | процентов | 100 | 100 | 79 | -21 | 79,00% | 79,00% | Процедура аттестации запланирована на 2 полугодие |
| 1 | 5 | 7 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные | процентов | 35,5 | 95 | 33,3 | -61,7 | 35,05% | 93,80% |   |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2017 годы** |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 01 | 1 | 01 |   | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 | 1  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечены |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечено |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | безопасные условия обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обеспечена |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | переподготовки и повышения квалификации кадров | 10 воспитателей повысили свою квалификацию на очных курсах |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, в том числе:- утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам;- актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | Введены федеральные государственные образовательные стандарты, Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования  |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе: - разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый»;- организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | заключенные эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений,нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работниковпроведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений заключены,нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников, утвержденПроизводится информирование через собрания коллектива, информационный стенд. |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»; | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования;доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок" |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | обратная связь с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Ведется в соответствии с законодательством |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | присмотр и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Осуществляется |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией  | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | освобождение от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией | Постановление администрации города Кедрового от 28.08.2014 № 449 «Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» |  |
| 01 | 1 | 02 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | предоставленная бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь | НПА отдела образования о создании центра. | Планируется создание центра с 1 сентября 2016 года |
| 01 | 1 | 03 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием |  |
| 01 | 1 | 04 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | Соглашение заключено |  |
| 01 | 1 | 05 |  | стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Педагогические работники заинтересованы в повышении качества предоставляемых услуг |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, в том числе; | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях | обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | организация предоставления начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений,  | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, не учтенное в субсидиях на обеспечение выполнения муниципальной услуги | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Оборудование приобретается исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных |  |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | оснащение учебных кабинетов начального общего образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных |  |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | организация внеурочной деятельности, в том числе: -проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне;- привлечение учащихся к участию в учебных сборах, конкурсах и фестивалях гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений;-привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, участия в школьных, муниципальных и областных спортивных и военно-спортивных играх и соревнованиях | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;Обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Проведены олимпиады школьников на муниципальном уровне, спортивные соревнования |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | График повышения квалификации педагогов соблюдается. |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе:-разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений; -заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны;Со всеми руководителями и педагогическими работниками заключены эффективные контракты |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе:-взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;-подготовка и публикация информации на официальном сайте администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Город Кедровый", официальных сайтах МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образованиядоступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | Регулярно публикуются статьи а газете «В краю кедровом» Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового. Сайты образовательных учреждений регулярно обновляют информации в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования, в том числе:-организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования); -рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;-проведение общешкольных и классных родительских собраний;внедрение «Электронного дневника» и «Электронного журнала» | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | повышение оценки качества системы образования муниципального образования «Город Кедровый» | Проводятся опросы потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, рассматриваются обращения граждан в соответствии с действующим законодательством, ведется «Электронный дневник» и «Электронный журнал» |  |
| 01 | 2 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | обеспечение присмотра и ухода за детьми | Обеспечен присмотр и уход |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений качественного сбалансированного питания | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий  | Предоставляется  |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. |  |  |
| 01 | 2 | 03 | 1 | Выплата ежемесячной стипендии губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Выплачивается |  |
| 01 | 2 | 03 | 2 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Выплачивается |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Детям с ОВЗ предоставляется бесплатное двухразовое питание |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий |  |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Выплачиваются |  |
| 01 | 2 | 07 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Соглашение заключено |  |
| 01 | 2 | 08 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Выплачиваются надбавки к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |
| 01 | 2 | 09 |  | оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015 год | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | Приобретено: учебно- методическая литература, учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование за счет программы «Доступная среда» |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** |
| 01 | 3 | 01 |  | обеспечение участия представителей муниципального образования в конкурсах, смотрах, и т.п. мероприятиях на городском, областном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | Обучающиеся регулярно участвуют в конкурсах различных уровней | Не обеспечена транспортная доступность |
| 01 | 3 | 02 |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей  | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | совершенствование образовательных программ дополнительного образования детей, распространение успешных моделей и программ дополнительного образования детей | - |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | - |  |
| 01 | 3 | 02 | 2 | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | - |  |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | проводятся |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | Обеспечено |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей  | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей. | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей. | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | Эффективные контракты заключены |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Развитие материально-технической базы | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей |  |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Предоставление платных образовательных услуг в области искусств | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная и иная направленность) | Предоставляются платные образовательные услуги в области искусств |  |
| 01 | 3 | 05 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная и иная направленность) | Программы реализуются в соответствии с лицензией и Аккредитацией ДШИ. |  |
| 01 | 3 | 05 | 2 | Реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населении | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | - | Не достаточно педагогов |
| 01 | 3 | 06 |  | Стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей  | Работники получают стимулирующие выплаты |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. | Соглашение заключено |  |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  |  | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций  | Услуга предоставляется |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | Организован отдых во время весенних и летних каникул в лагерях с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового МАОУ Пудинской СОШ |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Развитие форм по организации отдыха, занятости и оздоровления детей | Трудоустроено 24 подростка |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций материально-техническими ресурсами | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | За счет родительской платы приобретены игрушки, настольные игры, канцелярские товары |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** |
| 01 | 5 | 01 |   | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового |   |   |  |  осуществление установленных полномочий Отделом образования организация эффективного управления системой образования муниципального образования "Город Кедровый; | Полномочия осуществляются |  |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования,  | Реализуется |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Формирования муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | Муниципальное задание сформировано |  |
| 01 | 5 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на федеральном и областном уровнях, определяющих базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных перечней муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | муниципальный правовой акт | Ведомственный перечень муниципальных услуг в сфере образования сформирован |  |
| 01 | 5 | 03 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015 год | 2015 год | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  |
| 01 | 5 | 03 | 3 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств | Приказ отдела образования № 44 |  |
| 01 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | муниципальный правовой акт | Мониторинг осуществляется |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,Отдел образования  | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | ТПМПК проведена |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Разработана система мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных.Со всеми заключены эффективные контракты |  |
| 01 | 5 | 06 | 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | График повышения квалификации соблюдается. |  |
| 01 | 5 | 06 | 2 | Организация и проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | НПА отдела образования по аттестации руководителей ОО |  |
| 01 | 5 | 06 | 3 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы |  | Проведен конкурс «Воспитатель года» |  |
| 01 | 5 | 06 | 4 | Внедрение эффективного контракта в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Со всеми педагогами и руководителями заключены эффективные контракты |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | обеспечение открытости данных в сфере образования обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения. Информация о работе отдела образования размещается на сайте Администрации города Кедрового |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| … |   |   |   |   |   |   |  |

 **Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 01 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 12 001,06 | 5 647,42 | 5 647,42 | 47,05 | 100 |
| Количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 132 | 132 | 134 | 101,5 | 101,5 |
| 01 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 01 | 2 |  |  |  | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 53 615,92 | 30 290,41 | 29 299,6 | 54,64 | 96,73 |
| Количество детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам | человек | 412 | 412 | 470 | 114,6 | 114,6 |
| 01 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 01 | 3 |  |  |  | Предоставление дополнительного образования детям» | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 4 440,93 | 2 617,88 | 2 617,88 | 58,94 | 100 |
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | человек | 177 | 177 | 223 | 126 | 126 |
| 01 | 4 |  |  |  |  **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 01 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 604,39 | 604,39 | 510,66 | 84,49 | 84,49 |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | человек | 195 | 195 | 100 | 51,3 | 51,3 |

**Форма 5 .** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **01** |  |  |  |  | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2017 годы | **Всего** | **73 728,22** | **40 730,31** | **39413,96** | **53,45** | **96,76** |
| Отдел образования (ГРБС) | **73 728,22** | **40 730,31** | **39413,96** | **53,45** | **96,76** |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | **12 001,06** | **5 647,42** | **5 647,42** | **47,05** | **100** |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | **34 131,26** | **18 569,52** | **18 189,32** | **53,29** | **97,95** |
| МАОУ Пудинская СОШ | **19 593,85** | **11 830,09** | **11 620,95** | **59,3** | **98,23** |
| МБДОУ ДОД "ДШИ" г.Кедрового | **4 440,93** | **2 617,88** | **2 617,88** | **58,94** | **100** |
| Отдел образования  | **3 065,92** | **1 570,2** | **1 338,39** | **43,65** | **85,23** |
|  |  |  |  |  |  |
| **01** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** | **12 001,06** | **5 647,42** | **5 647,42** | **47,05** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 12 001,06 | 5 647,42 | 5 647,42 | 47,05 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 12 001,06 | 5 647,42 | 5 647,42 | 47,05 | 100 |
| **01** | **1** |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | **7 092,6** | **3 250,8** | **3 250,8** | **45,83** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 7 092,6 | 3 250,8 | 3 250,8 | 45,83 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 7 092,6 | 3 250,8 | 3 250,8 | 45,83 | 100 |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | **Всего** | **2 660,56** | **1 409,12** | **1 409,12** | **52,96** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС)  | 2 660,56 | 1 409,12 | 1 409,12 | 52,96 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 2 660,56 | 1 409,12 | 1 409,12 | 52,96 | 100 |
| 01 | 1 | 02 | 0 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | **Всего** | **2 132,00** | **932,0** | **932,00** | 0 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС)  | 2 132,00 | 932,0 | 932,00 | 0 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 2 132,00 | 932,0 | 932,00 | 0 | 100 |
| 01 | 1 | 03 | 0 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | **Всего** | **115,9** | **55,5** | **55,5** | 47,88 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС)  | 115,9 | 55,5 | 55,5 | 47,88 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 115,9 | 55,5 | 55,5 | 47,88 | 100 |
| **01** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего** | **53 615,92** | **30 290,41** | **29 299,6** | 54,64 | 96,73 |
| **Отдел образования (ГРБС)** | **53 615,92** | **30 290,41** | **29 299,6** | 54,64 | 96,73 |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового** | **33 640,57** | **18 078,83** | **17 797,16** | 52,9 | 98,44 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **19 475,35** | **11 711,59** | **11 502,45** | 59,06 | 98,21 |
| **01** | **2** | **01** |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | **10 572,05** | **6 386,04** | **5 724,85** | 54,15 | 89,64 |
| Отдел образования (ГРБС) | 10 572,05 | 6 386,04 | 5 724,85 | 54,15 | 89,64 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 5 505,96 | 3 151,95 | 3 101,95 | 56,33 | 98,41 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 4 556,09 | 2 734,09 | 2 622,9 | 57,56 | 95,93 |
| **01** | **2** | **01** | **4** |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | **30 493,4** | **17 096,1** | **17 096,1** | 56,06 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 30 493,4 | 17 096,1 | 17 096,1 | 56,06 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 19 303,4 | 10 196,66 | 10 196,66 | 52,82 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 11 190,0 | 6 889,44 | 6 889,44 | 61,56 | 100 |
| 01 | 2 | 02 | 4 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | **Всего** | **169,6** | **84,8** | **84,8** | 50 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 169,6 | 84,8 | 84,8 | 50 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 121,4 | 60,7 | 60,7 | 50 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 48,2 | 24,1 | 24,1 | 50 | 100 |
| 01 | 2 | 02 | S |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | **Всего** | **278,67** | **140,00** | **140,00** | 50,23 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 278,67 | 140,0 | 140,0 | 50,23 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 199,5 | 100,0 | 100,0 | 50,12 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 79,17 | 40,0 | 40,0 | 50,52 | 100 |
| 01 | 2 | 03 |  |  | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области | **Всего** | **735,0** | **367,5** | **367,5** | 50 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 735,0 | 367,5 | 367,5 | 50 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 735,0 | 367,5 | 367,5 | 50 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 2 | 04 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | **Всего** | **1 221,5** | **669,4** | **582,08** | 47,65 | 86,95 |
| Отдел образования (ГРБС) | 1 221,5 | 669,4 | 582,08 | 47,65 | 86,95 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 675,9 | 386,00 | 326,63 | 48,32 | 84,61 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 545,6 | 283,4 | 255,45 | 46,82 | 90,13 |
| 01 | 2 | 05 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | **Всего** | **48,4** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| Отдел образования (ГРБС) | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 2 | 06 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | **Всего** | **1 975,9** | **1 105,58** | **905,58** | 45,83 | 81,9 |
| Отдел образования (ГРБС) | 1 975,9 | 1 105,58 | 905,58 | 45,83 | 81,9 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 1 521,4 | 827,18 | 697,18 | 45,82 | 84,28 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 454,5 | 278,4 | 208,4 | 45,85 | 74,85 |
| 01 | 2 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | **Всего** | **7 839,4** | **4 300,00** | **4 300,00** | 54,85 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 7 839,4 | 4 300,00 | 4 300,00 | 54,85 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 5 279,61 | 2 865,18 | 2 865,18 | 54,26 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 2 559,79 | 1 434,82 | 1 434,82 | 56,05 | 100 |
| 01 | 2 | 08 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | **Всего** | **282,0** | **141,00** | **98,70** | 35,0 | 70,0 |
| Отдел образования (ГРБС) | 282,0 | 141,00 | 98,70 | 35,0 | 70,0 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 250,0 | 123,66 | 81,36 | 32,54 | 65,79 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 32,0 | 17,34 | 17,34 | 54,18 | 100 |
| **01** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"** | **Всего** | **4 440,93** | **2 617,88** | **2 617,88** | **58,94** | **100** |
| **Отдел образования (ГРБС)** | **4 440,93** | **2 617,88** | **2 617,88** | **58,94** | **100** |
| **МБДОУ ДОД "ДШИ" г.Кедрового** | **4 440,93** | **2 617,88** | **2 617,88** | **58,94** | **100** |
| 01 | 3 | 03 |  |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | **Всего** | **2 833,43** | **1 772,88** | **1 772,88** | **62,57** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 2 833,43 | 1 772,88 | 1 772,88 | 62,57 | 100 |
| МБДОУ ДОД "ДШИ" г.Кедрового | 2 833,43 | 1 772,88 | 1 772,88 | 62,57 | 100 |
| 01 | 3 | 06 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | **Всего** | **60,0** | **35,0** | **35,0** | 58,33 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 60,0 | 35,0 | 35,0 | 58,33 | 100 |
| МБДОУ ДОД "ДШИ" г.Кедрового | 60,0 | 35,0 | 35,0 | 58,33 | 100 |
| 01 | 3 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | **Всего** | **1 547,5** | **810,00** | **810,00** | 52,34 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 1 547,5 | 810,00 | 810,00 | 52,34 | 100 |
| МБДОУ ДОД "ДШИ" г.Кедрового | 1 547,5 | 810,00 | 810,00 | 52,34 | 100 |
| **01** | **4** |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | **Всего** | **604,39** | **604,39** | **510,66** | **84,49** | **84,49** |
| Отдел образования (ГРБС) | **604,39** | **604,39** | **510,66** | **84,49** | **84,49** |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | **485,89** | **485,89** | **392,16** | **80,70** | **80,70** |
| МАОУ Пудинская СОШ | **118,5** | **118,5** | **118,5** | **100** | **100** |
| 01 | 4 | 01 |  |  | Организация отдыха детей в каникулярное время, за счет средств областного бюджета | **Всего** | **449,4** | **449,4** | **449,4** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 449,4 | 449,4 | 449,4 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 346,9 | 346,9 | 346,9 | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 100 | 100 |
| 01 | 4 | 01 |  |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** | **105,05** | **105,05** | **61,26** | **58,31** | **58,31** |
| Отдел образования (ГРБС) | 105,05 | 105,05 | 61,26 | 58,31 | 58,31 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 89,05 | 89,05 | 45,26 | 50,82 | 50,82 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100 | 100 |
| 01 | 4 | 02 |  |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | **Всего** | **49,94** | **49,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Отдел образования (ГРБС) | 49,94 | 49,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 49,94 | 49,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего** | **3 065,92** | **1 570,2** | **1 338,39** | **43,65** | **85,23** |
| Отдел образования (ГРБС) | 3 065,92 | 1 570,2 | 1 338,39 | 43,65 | 85,23 |
| 01 | 5 | 01 |  |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | **Всего** | **828,9** | **431,45** | **414,35** | **49,98** | **96,03** |
| Отдел образования (ГРБС) | 828,9 | 431,45 | 414,35 | 49,98 | 96,03 |
| Отдел образования | 765,5 | 396,95 | 390,1 | 50,96 | 98,27 |
| Отдел образования | 63,4 | 34,5 | 24,24 | 38,23 | 70,26 |
| 01 | 5 | 01 |  |  | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | **Всего** | **2 171,2** | **1 072,93** | **863,02** | **39,74** | **80,43** |
| Отдел образования (ГРБС) | 2 171,2 | 1 072,93 | 863,02 | 39,74 | 80,43 |
| Отдел образования | 2 041,42 | 990,4 | 854,91 | 41,87 | 86,31 |
| Отдел образования | 129,5 | 82,25 | 7,9 | 6,1 | 9,6 |
| Отдел образования | 0,28 | 0,28 | 0,2 | 71,42 | 71,42 |
| 01 | 5 | 05 |  |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | **Всего** | **59,02** | **59,02** | **59,02** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 59,02 | 59,02 | 59,02 | 100 | 100 |
| Отдел образования | 59,02 | 59,02 | 59,02 | 100 | 100 |
| 01 | 5 | 06 |  |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | **Всего** | **2,00** | **2,00** | **2,00** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 | 100 |
| Отдел образования | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 | 100 |
| 01 | 5 | 0 |  |  | Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | **Всего** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Отдел образования (ГРБС) | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **01** |  | **Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего** | **73 728,22** | **39 413,96** | **53,45** |
| бюджет города Кедрового | **73 728,22** | **39 413,96** | **53,45** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | **19 565,62** | **10 446,5** | **53,39** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | **41 262,30** | **22 377,58** | **54,23** |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | **12 851,9** | **6 589,86** | **51,2** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | **48,4** | **0,00** | **0,00** |
| **01** | **1** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** | **12 001,06** | **5 647,42** | **47,05** |
| бюджет города Кедрового | 12 001,06 | 5 647,42 | 47,05 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 660,56 | 1 409,12 | 52,96 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 7 208,5 | 3 306,3 | 45,86 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 2 132,0 | 932,00 | 43,71 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| **01** | **2** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего** | **53 615,92** | **29 299,60** | 54,64 |
| бюджет города Кедрового | 53 615,92 | 29 299,60 | 54,64 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 10 850,72 | 5 864,85 | 54,05 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |   |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 31 996,90 | 17 776,88 | 55,55 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 10 719,9 | 5 657,88 | 52,77 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники | 48,4 | 0,00 | 0,0  |
| **01** | **3** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования""** | **Всего** | **4 440,93** | **2 617,88** | 58,94 |
| бюджет города Кедрового | 4 440,93 | 2 617,88 | 58,94 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 833,43 | 1 772,88 | 62,57 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 607,5 | 845,00 | 52,56 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |   |   |   |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| **01** | **4** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего** | **604,39** | **510,66** | 84,49 |
| бюджет города Кедрового | 604,39 | 510,66 | 84,49 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 154,99 | 61,26 | 39,87 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 449,40 | 449,40 | 100 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |   |   |   |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| **01** | **5** | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего** | **3 065,92** | **1 338,39** | 43,65 |
| бюджет города Кедрового | 3 065,92 | 1 338,39 | 43,65 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 3 065,92 | 1 338,39 | 43,65 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |   |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |   |   |   |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 31.03.2016 | 171 | Приведение в соответствие с решение Думы города Кедрового о бюджете на 2016 год |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  4 |  |  |  |  |

Руководитель отдела образования О.С. Барвенко

**Доклад к квартальному отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы» за 2 квартал 2016 года**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2.Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

По итогам 2 квартала 2016 года в рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет составила 100 %, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 34 500,00 рублей в соответствии с соглашением по «дорожной карте» (96,18% от планового значения по году), укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием – 92,7 % (при плановом – 100 %) в связи оптимизационными мероприятиями.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений» удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования – 49,57 %, охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием – 71,06 %, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с соглашением – 41 748,00 рублей (97,69 % от годового плана), укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием – 96 % (при плановом значении 100 %) в связи оптимизационными мероприятиями, доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования -13,9 % (38 % от годового плана).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы составила 38,96 % (при плановом значении – 70 %), доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы – 15,7, количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 196, что составляет 108,89% от годового плана, количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 84 человека на российском уровне (120 % от плана).

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 73,2% (91,5 % от годового плана), а доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, - 51,06 %, что составляет 92,84% от запланированного на год значения.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» была определена удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования – 96,5 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования – 61,1 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – 92,8 %. При этом доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты, составила 100 %, доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, также составила 100 %.

При составлении годового отчета было выявлено, что большинство показателей либо выполнены не в полном объеме, либо, наоборот, превысили целевые значения на более чем 5 %. Данный факт свидетельствует о недостаточной проработанности значений целевых показателей на 2016 год.

Основные мероприятия муниципальной программы выполняются в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы» за счет всех источников финансирования в 2 квартале 2016 года составили 39 413,96 тысяч рублей (53,46 % от годового плана и 96,76 % от плана на отчетный период).