Отчет об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление

в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 01.07.2016

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х х |  |  | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» |
|  |  | 1 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации. | % | 97,8 | 95 | - | -- | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 2. | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством. | % | 92,4 | 100 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 3. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью. | % от числа опрошенных | 38,9 | 45 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 4. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 7 041,47 | 6 989,8 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 5. | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. | % | 82 | 100 | 82 | - | 18 | - | В связи с изменением земельного законодательства, 10 административных регламентов утратили силу |
|  |  | 6 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг | % | 57 | 100 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 7 | Рейтинг муниципального образования среди муниципальных образований в Томской области. | место | 12 | ≤9 |  |  |  |  | Оценивается по итогам года |
|  |  | 8 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % от числа мун. служ., подлежащих аттестац. | 0 | 0 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 9 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 10 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Оценивается по итогам года |
| 9 | 2 | Управление муниципальными финансами |
|  |  | 1 | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | % | 99,8 | 95 < или <105 | 45,09 | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года. По итогам полугодия процент исполнения должен быть не менее 45% |
|  |  | 2 | Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | % | 98,3 | 100,0 | 44,87 | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года. По итогам полугодия процент исполнения должен быть не менее 45%. Средства зарезервированы на оптимизационные расходы в сумме 3057,79 тыс.руб. |
|  |  | 3 | Отношение объема дополнительных средств бюджета к первоначально запланированному объему, в процентах | % | 0,8 | <=10 | - | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года |
|  |  | 4 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, процентов | % | 99 | >95 | 99,7 | - | - | - |  |
|  |  | 5 | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС | баллов | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 0,1 | 97 | 97 |  |
|  |  | 6 | Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета | да/нет | да | да | - | - | - | - |  |
|  |  | 7 | Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению, утверждению бюджета и внесению изменений | да/нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 8 | Соблюдение установленных сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета города Кедрового | да / нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 9 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да / нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 10 | Наличие кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 11 | Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 12 | Прирост дебиторской задолженности | % | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
|  |  | 13 | Наличие задолженности по налогам и сборам | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 14 | Наличие в СМИ и в информационно -телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Кедрового информации, нормативных правовых актов и других документов, относящихся к сфере регулирования отделом финансов и экономики, обязательных для размещения в СМИ и в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  |
|  |  | 15 | Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств | % | 1,46 | <0,5 | 0,0 | - | - | - |  |
|  |  | 16 | Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | да / нет | да | нет | да | - | - | - |  |
|  |  | 17 | Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | % | 0,01 | 0 | 0,0 | - | - | - |  |
|  |  | 18 | Количество нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ | единиц | 13 | <10 | 14 | 4 | 140 | 108 | О допущенных нарушениях описано в пояснительной записке к отчету |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |
| 09 | 1 | 1 |  | Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение деятельности Мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Создание необходимых условий для деятельности | Производится своевременная оплата труда | - |
| 09 | 1 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Создание необходимых условий для деятельности | Производиться оплата командировочных расходов | - |
| 09 | 1 | 01 | 3 | Обеспечение деятельности администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Создание необходимых условий для деятельности | Произведена своевременная оплата труда, оплата услуг связи, командировочных расходов, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочие услуги. | - |
| 09 | 1 | 01 | 4 | Проведение выборов проведения | Администрация города Кедрового | 2015 год | - | - | - | Выборы прошли в 2015 году |
| 09 | 1 | 02 |  | Развитие кадрового потенциала администрации города Кедрового |  |  | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 1 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | Администрация города Кедрового, Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | В течении года | Повышение квалификации | 6 работников обучились на КПК |  |
| 09 | 1 | 02 | 2 | Проведение аттестации муниципальных служащих | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Аттестация | - | В соответствии с планом аттестация будет в 2016 году |
| 09 | 1 | 03 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышение престижа органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 1 | Обеспечение деятельности МУ Редакция газеты "В краю кедровом" | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Еженедельный выпуск газеты | 26 выпусков газет по 500 экз. |  |
| 09 | 1 | 03 | 2 | Организация особых, специальных событий и организационно-представительных мероприятий | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Проведение мероприятий для повышения имиджа ОМСУ | Проведены мероприятия: день защитников отчества, 8 марта, День работников торговли, день работников культуры, День ликвидации Чернобольской аварии, 10-летие ОГБУЗ «Центр социальной поддержки населения», Проводы зимы, День местного самоуправления, 9 мая, слет хорошистов, День российского предпринимательства, выпускные вечера, вручение Гранта Мэра, День молодежи, выпускные вечера, подарки с юбилеем ветеранам ВОВ, |  |
| 09 | 1 | 03 | 3 | Организационно-техническое обеспечение мероприятий общественных совещательных (координационных) органов при администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Полное техническое обеспечение | Состоявшиеся мероприятия (видеоконференции, видеоселектора и .т.д) |  |
| 09 | 1 | 03 | 4 | Содержание официального сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Работа сайта и своевремен-ное пополнение актуальной информацией | Сайт работает постоянно, вся информация пополняется своевременно |  |
| 09 | 1 | 04 |  | Реализация иных функций, связанных с деятельностью органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Оплата членских взносов | Оплата раз в год |  |
| 09 | 1 | 04 | 2 | Доставка хлеба в п.Таванга | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Доставка хлеба | Еженедельная доставка хлеба (24 доставки) |  |
| 09 | 1 | 04 | 3 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Проведение планерных совещаний, комиссий | Все протокольные мероприятия проведены в соответствии с ежемесячными планами |  |
| 09 | 1 | 04 | 4 | Решение иных общегосударственных вопросов | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | - |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 5 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Привлечение в муниципаль-ное образование квалифицированных кадров | По договору целевого направления обучается 1 студента |  |
| 09 | 1 | 05 |  | Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Бесперебой-ная работа службы | Своевременное оповещение |  |
| 09 | 1 | 06 |  | Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 1 | Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Внедрение современных информационных технологий | Обновление программной продукцией. Сопровождение программ: «Консультант», «1С – Зарплата», «ОЦАИР ТО»; реестр муниципальных услуг |  |
| 09 | 1 | 06 | 2 | Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Обеспечение бесперебойного функционирования | Приобретение новой офисной техники и профилактическая работа |  |
| 09 | 1 | 07 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 | 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в связи с осуществлением деятельности по регулярным перевозкам, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по регулярным перевозкам пассажиров автотранспортом | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Перевозка пассажиров автотранспортом | Регулярные перевозки пассажиров согласно графику, выплачено 435 415 руб. |  |
| 09 | 1 | 08 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 1 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета, постановка на первичный воинский учет |  |
| 09 | 1 | 08 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Выплачено 46 537,96 руб. | Устроено 2 ребенка в 1 кв. |
| 09 | 1 | 08 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | - | Полномочия не исполняются |
| 09 | 1 | 08 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Проведено 2 комиссии |  |
| 09 | 1 | 08 | 5 | Реализация государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Проведено 12 комиссий |  |
| 09 | 1 | 08 | 6 | Реализация отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Решение Думы города Кедрового №48 от 19.06.2015 |  |
| 09 | 1 | 08 | 7 | Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Зарегистрировано 2 коллективных договора |  |
| 09 | 1 | 08 | 8 | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено опекунам сумма в размере 127 283,23 руб. |  |
| 09 | 1 | 08 | 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено приемным семьям сумма в размере 399 216,77 руб. |  |
| 09 | 1 | 08 | 10 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Произведена оплата труда, командировочные расходы. |  |
| 09 | 1 | 08 | 11 | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Ведется регистрация и учет граждан | Социальная выплата не производиться, в связи с не включением МО «Город Кедровый» в район приравненный к Крайнему Северу |
| 09 | 1 | 08 | 12 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено на поддержку с/х производства сумма в размере 88 000 рублей |  |
| 09 | 2 |  | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" |
| 09 | 2 | 01 |  | Обеспечение исполнения мероприятий, направленных на внедрение долгосрочного планирования | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года |  | В 2015 году принята Стратегия развития города Кедрового до 20года |  |
| 09 | 2 | 01 | 1 | Разработка и мониторинг исполнения Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 15.09.2016 |  | мониторинг исполнения Программы СЭР |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 2 | Разработка и методологическая поддержка по вопросу разработки и принятия муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Программный бюджет | Программный бюджет принят и реализуется с 2015 года |  |
| 09 | 2 | 01 | 3 | Мониторинг реализации муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | по результатам 2015 года – в марте 2016, в течение года ежеквартально 2015-2017 годы | проводится мониторинг реализации муниципальных программ | Мониторинг проводится ежеквартально, по итогам года проведена оценка эффективности муниципальных программ | В связи с оптимизацией (5%) есть риск неисполнения мероприятий программ МО |
| 09 | 2 | 02 |  | Организация составления бюджета города Кедрового | Отдел финансов и экономики |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 1 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования | Отдел финансов и экономики | до 01.08.2016 |  | основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 2 | Разработка методических рекомендаций по составлению бюджета | Отдел финансов и экономики | до 01.08.2015 |  | методические рекомендации по составлению бюджета |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 3 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | 07.05.2016 | Реестр расходных обязательств | Реестр расходных обязательств в установленные сроки составлен и направлен ДФ ТО |  |
| 09 | 2 | 02 | 4 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета по вопросам составления проекта бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы (начиная с 01 июля) | начиная с 01 июля 2016 года | сведения ГАД о планируемых поступлениях доходов в 2016-2018 годах |  | Не все ГАД ответственно подходят к планированию поступлений в местный бюджет |
| 09 | 2 | 02 | 5 | Составление проекта бюджета и подготовка материалов к нему | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы (начиная с 01 июля) | начиная с 01 июля 2016 года | бюджетные сметы, планы ФХД проект бюджета |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 6 | Экспертиза проектов бюджета муниципального образования «Город Кедровый» | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы (4 квартал) |  | Заключение на проект решения Думы о бюджете |  | вакантная ставка председателя ревизионной комиссии |
| 09 | 2 | 02 | 7 | Разработка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | Решение Думы от 05.04.2016 №23, 16.06.2016 № 51 | Соблюдение законодательных требований к процедурам и внесению изменений в решение о бюджете города Кедрового | На проекты получен положительное заключение прокуратуры г.Кедрового |  |
| 09 | 2 | 03 |  | Организация исполнения бюджета города Кедрового | Отдел финансов и экономики |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 1 | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Сводная бюджетная роспись, изменения в сводную бюджетную роспись | Сводная бюджетная роспись составлена в установленные сроки, вносятся изменения в соответствии со статьей 217 БК | Большое количество передвижек в сводной бюджетной росписи, производимых ГРБС, что говорит о недостаточно точном планировании |
| 09 | 2 | 03 | 2 | Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | 30.12.2015 | Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств | Сроки доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета соблюдены | ГРБС не доводятся показатели бюджетной росписи по расходам до подведомственных муниципальных учреждений (порядок, установлен приказом отдела финансов и экономики от 19.03.2012 № 16-п) |
| 09 | 2 | 03 | 3 | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Кассовый план, изменения кассового плана | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города в соответствии с приказом отдела финансов и экономики от 19.03.2012 № 16-п |  |
| 09 | 2 | 03 | 4 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета города | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Исполнение бюджета, управление счетами бюджета и бюджетными средствами | Организация исполнение бюджета, управление счетами бюджета и бюджетными средствами соответствуют действующему законодательству |  |
| 09 | 2 | 03 | 5 | Бухгалтерское обслуживание исполнения смет расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Бухгалтерский учет муниципальных учреждений | Бухгалтерский учет муниципальных учреждений соответствуют действующему законодательству |  |
| 09 | 2 | 03 | 6 | Мониторинг поступлений доходов в бюджет города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года ежеквартально до 25числа | Анализ исполнения доходной части бюджета | Анализ исполнения доходной части бюджета. За 1 полугодие задолженность в бюджет увеличилась на 115% |  |
| 09 | 2 | 03 | 7 | Организация деятельности Комиссии по мобилизации доходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы |  | Рассмотрение вопросов поступления в бюджет доходах и задолженности по ним | В 1 квартале 2016 года заседания не проводились, в апреле комиссия объединена с комиссией по легализации з/платы |  |
| 09 | 2 | 03 | 8 | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам исполнения бюджета, функционирования автоматизированной системы «АЦК-Финансы» | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий | Проведено совещание с руководителями м/учреждений по вопросам координации работы с ЦБ, методическая поддержка по вопросам исполнения бюджета, функционирования АЦК-Финансы» проводятся регулярно |  |
| 09 | 2 | 04 |  | Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | Ежеквартальный мониторинг | исполнение мероприятий согласно распоряжения адм. № 114 от 04.04.2016 | начиная со 2 квартала проводится ежеквартальный мониторинг |  |
| 09 | 2 | 04 | 1 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы (до 01,04..2016, 01.04.2017) | 05.04.2016 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | За. 2015 год проведен анализ эффективности реализации программ Из 9 программ- 2 эффективность неудовлетворительная, остальные 7 -эффективность удовлетворительная |  |
| 9 | 2 | 04 | 2 | Мониторинг исполнения муниципального задания | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | ежеквартально до 25числа | мониторинг исполнения | по результатам мониторинга муниципальные задания исполняются в плановом порядке |  |
| 9 | 2 | 04 | 3 | Оценка финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы по итогам года до 05.апреля, полугодие до 20 июля | 03.04.2016 25.07.2016 | оценка финансового менеджмента ГРБС, составление рейтинга ГРБС, рекомендации по повышению качества финансового менеджмента | Проведена оценка финансового менеджмента ГРБС, даны рекомендации по повышению качества финансового менеджмента. Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС за 2014 год-3,5, за 2015 год-3,8,1 полуг.2016-3,9 |  |
| 9 | 2 | 05 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 05 | 1 | Составление отчетности об исполнении бюджета города Кедрового, иной бюджетной отчетности | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | Годовая бюджетная отчетность за 2015 год в Деп. финансов ТО до 08.02.2016 | Отчетность об исполнении бюджета города | Отчетность об исполнении бюджета города составляется в соответствующие сроки и в надлежащем качестве |  |
| 9 | 2 | 05 | 2 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций | В процессе согласования находится НПА об осуществлении внутреннего контроля администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета |  |
| 9 | 2 | 05 | 3 | Подготовка проекта решения Думы города Кедрового об исполнении бюджета и материалов к нему | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | 25.04.2015 | проект решения Думы города Кедрового об исполнении бюджета за 2015 год и материалы к нему | Сроки направления проекта решения Думы об итогах бюджета соблюдены, |  |
| 9 | 2 | 05 | 4 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кедровый»; | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы | 21.04.2016 | Заключение на проект решения Думы об итогах исполнения бюджета | Получен акт внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2015 год. Заключение -положительное |  |
| 9 | 2 | 05 | 5 | Составление и предоставление налоговой отчетности | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Сданная в срок налоговая отчетность | Налоговая отчетность предоставляются в установленные сроки, отсутствуют предписания налоговой инспекции об уплате штрафов за несданную отчетность |  |
| 9 | 2 | 05 | 6 | Обеспечение функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Функционирование автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Обеспечено функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» |  |
| 9 | 2 | 05 | 7 | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам бухгалтерского учета и отчетности | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций | Осуществляется консультация руководителей и специалистов вопросам бухгалтерского учета и отчетности |  |
| 9 | 2 | 06 |  | Обеспечение муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 06 | 1 | Аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы | в течение года | Заключения, акты, справки ревизионной комиссии, направленные в Думу города Кедрового | Проведено 4 мероприятия | Ставка председателя ревизионной комиссии вакантна |
| 9 | 2 | 06 | 2 | Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования «Город Кедровый», а также средств, получаемых бюджетом муниципального образования из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы | в течение года | Проведенные контрольные мероприятия | Проведено 5 мероприятий, из них 4 плановых и 1 внеплановое, в том числе 2 контрольных мероприятия и 3 экспертно-аналитических | Ставка председателя ревизионной комиссии вакантна |
| 9 | 2 | 06 | 3 | Обеспечение целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Санкционирование оплаты денежных обязательств | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем санкционирования оплаты денежных обязательств , с 4 квартала 2014 года введено в практику санкционирование платежных документов ЦБ, введены ЭЦП для эл. платежных документов |  |
| 9 | 2 | 06 | 4 | Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Санкционирование оплаты денежных обязательств Санкционирование оплаты денежных обязательств | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем санкционирования оплаты денежных обязательств , с 4 квартала 2014 года введено в практику санкционирование платежных документов ЦБ, введены ЭЦП для эл.платежных документов |  |
| 9 | 2 | 06 | 5 | Учет обязательств муниципальных учреждений | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Регистрация в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих оплате за счет местного бюджета | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем регистрации в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» муниципальных контрактов, иных договоров | Учреждения предоставляют на регистрацию сканкопии договоров |
| 9 | 2 | 06 | 6 | Организация и проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и обязательств муниципальных учреждений | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы 3-4 квартал 2016 года |  | Инвентаризация имущества и обязательств муниципальных учреждений |  |  |
| 9 | 2 | 07 |  | Обеспечение достоверной, актуальной, прозрачной и доступной информации о государственных финансах для граждан | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Размещение информации о бюджете и итогах его исполнения, бюджетной и налоговой политике, о реализуемых муниципальных программах, нормативных правовых документов по вопросам ведения исполнителя и соисполнителя в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового www.kedradm.tomsk.ru. Участие в публичных слушаниях по принятию бюджета и итогах его исполнения | - на сайте администрации размещен «Бюджет для граждан» -проект решения Думы г.Кедрового об итогах исполнения бюджета за 2014 год размещен на официальном сайте администрации города Кедрового; -ежемесячные отчеты об исполнении бюджета размещаются на официальном сайте администрации города Кедрового; - НПА органов местного самоуправления по ведения исполнителя и соисполнителя размещаются в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового |  |
| 9 | 2 | 08 |  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 08 | 1 | Фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | при формировании бюджета | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета | В бюджете города Кедрового на 2016-2018 годы сформирован резерв в объеме не ниже уровня предыдущего года |  |
| 9 | 2 | 08 | 2 | Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | при формировании бюджета | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета | В бюджете города Кедрового на 2016-2018 годы сформирован резерв в объеме не ниже уровня предыдущего года |  |
| 9 | 2 | 08 | 3 | Формирование условно утвержденных расходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | при формировании бюджета | Утверждение условно утвержденных расходов в бюджете для распределения в плановом периоде | В бюджете города Кедрового на 2016-2018 годы сформированы условно утвержденные расходы в объеме согласно Бюджетного кодекса |  |
| 9 | 2 | 09 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 09 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и экономической политики и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета | Проводится единая финансовая, бюджетная, налоговая и экономическая политика и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главные распорядителей средств бюджета |  |
| 9 | 2 | 09 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом ревизионной комиссией | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Осуществление внешнего финансового контроля | Осуществляется внешний финансовый контроль |  |
| 9 | 2 | 09 | 3 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ «ЦБ» | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Централизация бухгалтерского учета муниципальных учреждений | Централизация бухгалтерского учета муниципальных учреждений осуществлена |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01 | Организация муниципального управления | - | - | - | - | меры муниципального регулирования не требуют финансовых вложений |
| 9 | 02 | Управление муниципальными финансами | - | - | - | - |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  |  | Подпрограмма "Организация муниципального управления" |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | кв.см. |  |  |  |  |  |

Муниципальное задание не доводилось

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | План год | план за 2 кв. | кассовое исполнение | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 09 |  |  |  |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего | 41 462,83 | 20 403,08 | 16 917,63 | 40,80 | 82,92 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 30 859,39 | 15 184,79 | 12 396,14 | 40,17 | 81,64 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 4 936,93 | 2 258,71 | 1 852,99 | 37,53 | 82,04 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 4 916,44 | 2 569,96 | 2 275,74 | 46,29 | 88,55 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 750,07 | 389,62 | 392,76 | 52,36 | 100,81 |
| 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма "Организация муниципального управления" | Всего | 31 336,88 | 15 449,60 | 12 671,07 | 40,44 | 82,02 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 30 078,98 | 14 823,98 | 12 073,88 | 40,14 | 81,45 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 750,07 | 389,62 | 392,76 | 52,36 | 100,81 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 161,50 | 84,75 | 84,65 | 52,41 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 346,33 | 151,25 | 119,78 | 34,59 | 79,19 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 19 132,46 | 9 095,78 | 8 073,21 | 42,20 | 88,76 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 19 132,46 | 9 095,78 | 8 073,21 | 42,20 | 88,76 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 1 | Обеспечение деятельности мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 1 398,30 | 676,88 | 620,31 | 44,36 | 91,64 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового | 34,70 | 17,10 | 2,16 | 6,22 | 12,63 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 3 | Обеспечение деятельности администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 17 699,46 | 8 401,80 | 7 450,74 | 42,10 | 88,68 |
| 09 | 1 | 2 | 0 | 0 | Развитие кадрового потенциала администрации | Всего | 87,20 | 77,70 | 71,49 | 81,98 | 92,01 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 87,20 | 77,70 | 71,49 | 81,98 | 92,01 |
| 09 | 1 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышения престижа органов местного самоуправления" | Всего | 1 276,18 | 799,32 | 542,91 | 42,54 | 67,92 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 526,11 | 409,70 | 150,15 | 28,54 | 36,65 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 750,07 | 389,62 | 392,76 | 150,38 | 200,87 |
| 09 | 1 | 3 | 1 |  | Обеспечение деятельности МУ "Редакции газеты "В краю Кедровым" | Всего | 720,07 | 359,62 | 362,76 | 50,38 | 100,87 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 720,07 | 359,62 | 362,76 | 50,38 | 100,87 |
| 09 | 1 | 3 | 2 |  | Организация специальных событий и организационно-представительских мероприятий | Всего | 531,00 | 421,40 | 162,63 | 126,47 | 133,89 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 501,00 | 391,40 | 132,63 | 26,47 | 33,89 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 3 | 3 |  | Обеспечение функционирования официального сайта администрации города Кедрового в информационно-телекоммуницационной сети "Интернет":http://www.kedradm.tomsk.ru | Администрация города Кедрового | 25,11 | 18,30 | 17,52 | 69,77 | 95,74 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Реализация иных функций, связанных с деятельностью" | Всего | 136,44 | 121,24 | 118,47 | 86,83 | 97,72 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 136,44 | 121,24 | 118,47 | 86,83 | 97,72 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" | Администрация города Кедрового | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 2 | Доставка хлеба в село Таванга | Администрация города Кедроовго | 18,00 | 9,30 | 8,53 | 47,39 | 91,72 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 3 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 25,00 | 18,50 | 18,00 | 72,00 | 97,30 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 5 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления | Администрация города Кедрового | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 50,00 | 50,00 |
| 09 | 1 | 5 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях" | Всего | 1 696,17 | 621,30 | 552,63 | 32,58 | 88,95 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 1 696,17 | 621,30 | 552,63 | 32,58 | 88,95 |
| 09 | 1 | 6 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления" | Всего | 964,93 | 480,95 | 306,04 | 31,72 | 63,63 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 546,10 | 285,00 | 134,54 | 24,64 | 47,21 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 257,33 | 111,20 | 86,85 | 115,35 | 174,10 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 161,50 | 84,75 | 84,65 | 52,41 | 99,88 |
| 09 | 1 | 6 | 1 | 0 | Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий | Всего | 874,93 | 393,75 | 277,34 | 31,70 | 70,44 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 476,10 | 215,00 | 123,04 | 25,84 | 57,23 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 237,33 | 94,00 | 69,65 | 29,35 | 74,10 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 161,50 | 84,75 | 84,65 | 52,41 | 99,88 |
| 09 | 1 | 6 | 2 | 0 | Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники, обеспечение информационной безопасности АРМ | Всего | 70,00 | 67,20 | 17,20 | 24,57 | 25,60 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 20,00 | 17,20 | 17,20 | 86,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 6 | 3 | 0 | Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением межведомственного взаимодействия | Всего | 20,00 | 20,00 | 11,50 | 57,50 | 57,50 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 20,00 | 20,00 | 11,50 | 57,50 | 57,50 |
| 09 | 1 | 7 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению" | Всего | 1 045,00 | 522,50 | 435,42 | 41,67 | 83,33 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 1 045,00 | 522,50 | 435,42 | 41,67 | 83,33 |
| 09 | 1 | 8 | 0 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий | Всего | 6 998,50 | 3 730,81 | 2 570,90 | 36,74 | 68,91 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 6 909,50 | 3 690,76 | 2 537,97 | 36,73 | 68,77 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 89,00 | 40,05 | 32,93 | 37,00 | 82,22 |
| 09 | 1 | 8 | 1 |  | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 336,70 | 168,35 | 125,82 | 37,37 | 74,74 |
| 09 | 1 | 8 | 2 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация города Кедрового | 46,60 | 46,54 | 46,54 | 99,87 | 100,00 |
| 09 | 1 | 8 | 3 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1 | 8 | 4 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 665,00 | 332,50 | 290,55 | 43,69 | 87,38 |
| 09 | 1 | 8 | 5 |  | Ведомственная целевая программа "Реализация государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | Администрация города Кедрового | 743,00 | 389,00 | 237,80 | 32,01 | 61,13 |
| 09 | 1 | 8 | 6 |  | Реализация отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" | Администрация города Кедрового | 25,00 | 12,50 | 9,50 | 38,00 | 76,00 |
| 09 | 1 | 8 | 7 |  | Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 62,00 | 30,40 | 14,57 | 23,50 | 47,93 |
| 09 | 1 | 8 | 8 |  | Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация города Кедрового | 388,80 | 388,80 | 127,28 | 32,74 | 32,74 |
| 09 | 1 | 8 | 9 |  | Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям | Администрация города Кедрового | 1 795,20 | 897,60 | 896,20 | 49,92 | 99,84 |
| 09 | 1 | 8 | 10 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" | Администрация города Кедрового | 18,00 | 9,82 | 0,98 | 5,44 | 9,98 |
| 09 | 1 | 8 | 11 |  | Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 27,90 | 13,95 | 5,92 | 21,22 | 42,44 |
| 09 | 1 | 8 | 12 |  | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Отдел финансов и экономики | 89,00 | 40,05 | 32,93 | 37,00 | 82,22 |
| 09 | 1 | 8 | 13 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках государственной программы "Детство под защитой" | Администрация города Кедрового | 2 800,00 | 1 400,00 | 782,81 | 27,96 | 55,92 |
| 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" | Всего | 10 125,95 | 4 953,48 | 4 246,56 | 41,94 | 85,73 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 780,41 | 360,81 | 322,26 | 41,29 | 89,32 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 4 590,60 | 2 107,46 | 1 733,21 | 37,76 | 82,24 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 4 754,94 | 2 485,21 | 2 191,09 | 46,08 | 88,17 |
| 09 | 2 | 6 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности" | Всего | 185,00 | 82,50 | 46,25 | 25,00 | 56,06 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 185,00 | 82,50 | 46,25 | 25,00 | 56,06 |
| 09 | 2 | 6 | 0 | 6 | Обеспечение функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Отдел финансов и экономики | 185,00 | 82,50 | 46,25 | 25,00 | 56,06 |
| 09 | 2 | 8 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования" | Всего | 298,20 | 158,00 | 8,00 | 2,68 | 5,06 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 290,20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 8 | 0 | 1 | Фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Кедрового | Всего | 148,20 | 8,00 | 8,00 | 5,40 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 8 | 0 | 2 | Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел финансов и экономики | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 9 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего | 9 642,75 | 4 712,98 | 4 192,31 | 43,48 | 88,95 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 772,41 | 352,81 | 314,26 | 40,69 | 89,07 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 4 115,40 | 1 874,96 | 1 686,96 | 40,99 | 89,97 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 4 754,94 | 2 485,21 | 2 191,09 | 46,08 | 88,17 |
| 09 | 2 | 9 | 0 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | 4 115,40 | 1 874,96 | 1 686,96 | 40,99 | 89,97 |
| 09 | 2 | 9 | 0 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом ревизионной комиссией | Администрация города Кедрового | 772,41 | 352,81 | 314,26 | 40,69 | 89,07 |
| 09 | 2 | 9 | 0 | 3 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ"ЦБ" | МУ "ЦБ" | 4 754,94 | 2 485,21 | 2 191,09 | 46,08 | 88,17 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего бюджет города Кедрового | 41 462,83 | 16 917,63 | 40,80 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 34 464,33 | 14 346,73 | 41,63 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области | 6 998,50 | 2 570,90 | 36,74 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 9 | 1 | Подпрограмма "Организация муниципального управления" | Всего бюджет города Кедрового | 31 336,88 | 12 671,07 | 40,44 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 24 338,38 | 10 100,17 | 41,50 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области | 6 998,50 | 2 570,90 | 36,74 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 9 | 2 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" | Всего бюджет города Кедрового | 10 125,95 | 4 246,56 | 41,94 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 10 125,95 | 4 246,56 | 41,94 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 11.03.2016 18.05.2016 | 101 269 | Скорректированы объемы ассигнований в соответствии с бюджетом |

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый»»  за 2 квартал 2016 года

Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы составлен в соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2015 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» и описывает наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период, причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы, факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

- Подпрограмма "Организация муниципального управления"

По итогам 2-го квартала 2016 года в рамках реализации подпрограммы обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышение престижа органов местного самоуправления:

Администрацией города Кедрового совместно с депутатами Думы города Кедрового не раже одного раза в месяц проводятся встречи с населением, на которых осуждаются наиболее важные вопросы нашего муниципального образования.

На публичные слушания выносятся вопросы в соответствии с действующим законодательством.

Издано 26 выпусков газеты «В краю кедровом» по 500 экз. Во 2 квартале 2016 года:

- прошло празднование 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Были организованы и проведены мероприятия: акция «Бессмертный полк», акция «Звезда Победы», велокросс «Дорога памяти», акция «Вальс Победы», прием Мэра города Кедрового ветеранов ВОВ, торжественный митинг, посвященный 71-летию Победы в ВОВ и другие.

Кроме того, проведены мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства, Дню молодежи, выпускные вечера, вручены Гранты Мэра города Кедрового призерам районных олимпиад и золотым медалистам.

В рамках предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления – предоставлена поддержка 1 студенту, обучающемуся по целевому направлению муниципального образования.

Созданы условия для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования путем предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, в связи с осуществлением деятельности по регулярным перевозкам, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по регулярным перевозкам пассажиров автотранспортом.

Осуществляются отдельные государственных полномочия:

- по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

- на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

- по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области;

- по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам;

- по регистрации коллективных договоров;

- по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе осуществление управленческих функций органами местного самоуправления и другие. Переданные полномочия осуществляются за счет субвенций из областного бюджета.

Показатели: «Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству РФ», «Количеству обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством», «Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале», «Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию», «Вакантные должностей муниципальной службы, замещаются на основе конкурса», Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью повысился будет оцениваться по итогам года.

- Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"

Мероприятия программы исполняются в плановом порядке. В связи с оптимизационными мероприятиями есть риск неисполнения некоторых мероприятий программы.

План поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового составляет 45,09% от годового плана. По итогам полугодия процент исполнения должен быть не менее 45%.

Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) составляет 44,87 % от годового плана. Исполнение за первое полугодие должно быть>=45%, при этом без права расходования в бюджете зарезервированы средства на оптимизационные мероприятия в сумме 3057,79 тыс.руб.

Первоначально запланированный объем средств бюджета не корректировался (за исключением межбюджетных трансфертов).

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, 99,7%.

Уровень финансового менеджмента ГРБС за первое полугодие 2016 года составил 3,8, что ниже уровня 2015 года на 0,1. Оценка качества финансового менеджмента проводится по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года.

В первом полугодии проведены публичные слушания по итогам исполнения бюджета за 2015 год.

Проекты решений Думы города Кедрового о бюджете и об исполнении бюджета предоставляются в Думу в установленные сроки, на проекты получены положительные заключения Прокуратуры города Кедрового и контрольно-счетного органа - ревизионной комиссии

Отчетность об исполнении бюджета города составляется в соответствующие сроки и в надлежащем качестве.

Кредиторская задолженность по оплате труда в муниципальных учреждениях отсутствует.

У ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности нет.

Солился прирост дебиторской и кредиторской задолженности.

Наличие задолженности у муниципальных учреждений по налогам и сборам за 1кв.нет.

Бюджет города Кедрового, итоги исполнения бюджета города Кедрового, нормативные правовые акты в области финансов публикуются в «Информационном бюллетени» города Кедрового, газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового в сети «Интернет».

На официальном сайте администрации города Кедрового в сети «Интернет» размещен «Бюджет для граждан» в составе:

- «Основные понятия бюджета»;

- «Бюджет города Кедрового на 2016 год»;

- «Итоги исполнения бюджета города Кедрового за 2015 год»;

- итоги исполнения бюджета города Кедрового за2009- 2014 годы

Контрольно-счетным органом ревизионной комиссией за 1 квартал 2016 года период произведены контрольные мероприятия:

- экспертно-аналитического мероприятия «Анализ проведения закупочной деятельности по Федеральному закону от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- проверка целевого использования денежных средств, выделенных на организацию горячего питания в МАОУ Пудинская СОШ;

- обоснованности списания основных средств в МБОУ СОШ №1 г.Кедрового;

- проверка целевого использования денежных средств, выделенных на организацию горячего питания в МБОУ СОШ №1 г.Кедрового;

- экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015 – 2017 годы.

С 22.04.2016 ставка председателя ревизионной комиссии вакантна.

Согласно плану работы по внутреннему финансовому контролю администрации муниципального образования «Город Кедровый», утвержденного распоряжением мэра города Кедрового от 29.12.2015 №158 за 1 полугодие 2016 года проведено 3 плановых проверки. Проверки проводились по теме: соблюдение требований законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе в сфере закупок.

Проверки проведены:

-в отделе образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»;

- в администрации муниципального образования «Город Кедровый»;

- в муниципальном учреждении «Кедровская централизованная библиотечная система».

В ходе проверок выявлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в двух.

По результатам проверки выданы предписания отделу образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый» и

муниципальному учреждению «Кедровская централизованная библиотечная система». Один работник привлечен к дисциплинарной ответственности. Администрации муниципального образования «Город Кедровый» предписание на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок не выдано так как нарушения, выявленные в ходе проверки не повлияли на результаты закупок.

В связи с ликвидацией муниципального казенного учреждения «Контрактная Служба» в 2015 году состав мероприятий скорректирован.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы рассчитаны в соответствии с методикой расчета и приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование показателя |  | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | % | Дпост/Дплан *100%=13526,5/30000*100%=45,09% Дпост.- фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов, Дплан- плановые показатели налоговых и неналоговых доходов |
| 2. | Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | % | Рисп / Рплан, х100= 34915,94/77799,47*100%=44,87% Р исп – фактическое исполнение бюджета по расходам (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) , Рплан – план по расходам бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) |
| 3. | Отношение объема дополнительных средств бюджета к первоначально запланированному объему, в процентах | % | Дизм/Дутв*100%-100= Дутв - объем доходов бюджета, утвержденный первоначально (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений); Дизм- объем доходов бюджета, утвержденных на 31 декабря отчетного года (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений). |
| 4. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, процентов | % | Рцпиз/Рвсего*100%= 77632,47/77799,47*100=99,7% Рцизп - расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ и в составе муниципальных заданий, Рвсего - расходы бюджета всего (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) |
| 5. | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС | баллов | Результаты оценки финансового менеджмента по итогам 2015 года -3,9 балла, по итогам 1 полугодия 2016 года-3,8 баллов (Итоги размещены на официальном сайте администрации:http://www.kedradm.tomsk.ru) |
| 6. | Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета | Да/нет | Проводятся во 2 и 4 кварталах Проведены публичные слушания по итогам исполнения бюджета за 2015 |
| 7. | Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению, утверждению бюджета и внесению изменений | Да/нет | Дано положительное заключение контрольно-счетного органа на проект решения об итогах исполнения бюджета за 2015 год, даны положительные заключения прокуратуры на проекты решений о внесении изменений в бюджет |
| 8. | Соблюдение установленных сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета города Кедрового | да / нет | Проекты решения Думы города Кедрового об итогах исполнения бюджета за 2015 направлен в ревизионную комиссию 30.03.2015, (соответствует нормам БК РФ, Положения о бюджетном процессе) |
| 9. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да / нет | Просроченной кредиторской задолженности нет (отчет об исполнении бюджета) |
| 10. | Наличие кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях | да / нет | Кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях нет (отчет об исполнении бюджета) |
| 11. | Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности | да / нет | у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности нет |
| 12. | Прирост дебиторской задолженности | % | Дтоп / Дтнг= по итогам года Дтнг – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на конец отчетного года, Дтоп – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на начало отчетного года |
| 13. | Наличие задолженности по налогам и сборам | да / нет | На 01.04.2016 задолженности по налогам и сборам нет |
| 14. | Наличие в СМИ и в информационно -телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Кедрового информации, нормативных правовых актов и других документов, относящихся к сфере регулирования отделом финансов и экономики, обязательных для размещения в СМИ и в сети Интернет | % | 21/21=1 Количество НПА, требующих размещения/ количество размещенных НПА |
| 15 | Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств | % |  |
| 16 | Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | да / нет |  |
| 17 | Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | % |  |
| 18 | Количество нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ | единиц | Выявлено 18 нарушений, при этом 4 нарушения не повлияли на результаты закупок |