Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы за 1 квартал 2016 года**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **3** |  |  | **Программа «Развитие культуры»** | | | | | | | | |
| **3** | **1** |  | **Подпрограмма «Управление сферой культуры»** | | | | | | | | |
| 1 | Общая укомплектованность штата | % | 90 | 95 | 100 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 2. | Доля специалистов, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | - |  |  |  | Контракты в стадии подготовки |
| 3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | Руб. | 23670,00 | 23670,00 | 21791,67 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 50 | 55 | - |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. Опрос граждан запланирован на 4 кв. |
| **3** | **2** |  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 927 | 1000 | 446 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 27,7 | 30,0 | 13,3 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 77 | 80 | 25 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 11200 | 11500 | 2160 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 2100 | 2200 | 534 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 11,2 | 11,3 | 11,2 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 200 | 350 | 0,00 |  |  |  | Приобретение запланировано по плану на 2 кв. |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 66 | 66 | 0,00 |  |  |  | Приобретение запланировано по плану на 2 кв. |
| 9 | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 12 | 20 | 6 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| **3** | **3** |  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 235 | 240 | 55 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 11900 | 12100 | 3109 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 9 | 9 | 9,4 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 50 | 55 |  |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 7 | 9 | 7 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 80 | 95 | 87 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| **3** | **4** |  | **Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных  в волонтерскую (добровольческую деятельность) | Чел | 100 | 150 | 11 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 2 | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; | Ед. | 25 | 25 | 2 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 3 | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 550 | 550 | 83 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 7 | 7 | 1 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **3** | **1** |  |  | **Управление сферой культуры** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 |  | Осуществление организационно-управленческих функций | МУ «Культура» | 2016 | 2016 |  | - |  |
| **3** | **1** | 1 | 1 | Обеспечение деятельности административного персонала | МУ «Культура» | 2016 |  |  | - |  |
| **3** | **1** | 1 | 2 | Укрепления материально-технической базы, создание комфортных условий. | МУ «Культура» | 2016 | 2016 | Улучшение материально-технической базы | - | Оптимизация мероприятий |
| **3** | **1** | 2 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры. | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2016 | Квалифицированные кадры | Обучение в высших учебных заведениях | - |
| **3** | **1** | 2 | 1 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры. | МУ «Культура» | 3квартал 2016 | 2016 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры. | Обучение в высших учебных заведениях | - |
| **3** | **1** | 3 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов учреждений культуры на основе заключения эффективных контрактов. | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2016 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | - | - |
| **3** | **1** | 3 | 1 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2квартал 2016 | 2 кв-л 2016 | Улучшение целевых показателей деятельности учреждения, направленные на достижение показателей, определенных «дорожными картами» | - | - |
| **3** | **1** | 3 | 2 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2016 | 2016 |  | - |  |
| **3** | **1** | 3 | 3 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2квартал 2016 | 2016 | Результаты будут достигнуты 2 квартал 2016 | - |  |
| **3** | **1** | 4 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления в сфере культуры. | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2016 |  | - |  |
| **3** | **1** | 4 | 1 | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) нормативных правовых документов в области культуры, планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчеты о деятельности | МУ «Культура» | В течении 2016 года | В течении 2016 года | Регулярное информирование граждан, открытый доступ к сайту администрации | Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/). |  |
| **3** | **1** | 4 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Культура» | В течении 2016 года | В течении 2016 года | Публикации материалов | Регулярное обновление информации. |  |
| **3** | **1** | 5 |  | Мониторинг удовлетворенности потребителей услуг в сфере культуры их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры | МУ «Культура» | 2016 | В течении 2016 года | Мониторинг средней заработной платы, статистика ежемесячно | Повышение качества услуг в сфере культуры |  |
| **3** | **2** |  |  | **Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» |  | 2016 |  |  |  |
| **3** | **2** | **1** |  | **Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2017 | 2016 | Организация доступной среды для библиотечного обслуживания населения |  |  |
| **3** | **2** | 1 | 1 | обеспечение деятельности библиотек **для качественного предоставления населению библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2017  весь период | 2016 | Повышение качества предоставляемых услуг |  |  |
| **3** | **2** | 1 | 2 | организация и проведение информационно – просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышения информационной культуры | МУ «Кедровская ЦБС» | В течении 2016 года | 2016 | Организовать и провести информационно – просветительские мероприятия согласно утвержденному плану работы в учреждении на 2015 год | Организованно и проведено 25 информационно- просветительских мероприятий |  |
| **3** | **2** | **2** |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2017 | 2016 | Обеспечение населения современными и актуальными информационными источниками |  |  |
| **3** | **2** | 2 | 1 | приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях |  | 2016 год  2 полугодие | 2016 | Пополнение книжного фонда новыми изданиями | - |  |
| **3** | **2** | 2 | 2 | подписка на периодические издания |  | 2016 год  2 полугодие | 2016 | Осуществить подписку периодических изданий | - |  |
| **3** | **2** | **3** |  | **Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2017 | 2016 | Информирование население актуальной, достоверной и полной информацией |  |  |
| **3** | **2** | 3 | 1 | размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчетов о деятельности учреждения |  | 2015-2017  Весь период | 2016 | Информирование население о деятельности учреждения | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 2 | публикация материалов в газете «В краю Кедровом» |  | В течении всего 2016 года | 2016 | Информирование населения о предстоящих и прошедших мероприятиях, информационно просветительская работа с населением | В газете «В краю Кедровом» размещено 6 информационных статей |  |
| **3** | **3** |  |  | **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности** |  |  | 2016 |  |  |  |
| **3** | **3** | 1 |  | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 2015-2017 | В течении года | Культурно – массовые и досуговые мероприятия | Мероприятия проводятся согласно плану. |  |
| **3** | **3** | 2 |  | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2016 | Деятельность клубных формирований | Клубные формирования работают согласно штатному расписанию. |  |
| **3** | **3** | 3 |  | Информирование населения о планируемых и проведенных мероприятиях (СМИ, официальный сайт МО «Город Кедровый», социальные сети, афиши, рекламная информация) | МУ «Культура» | 2015-2017 | В течении 2016 года | Информирование население о мероприятиях, событиях. | Информация производится через СМИ, в сетях интернет, на досках объявлений в течении года |  |
| **3** | **3** | 4 |  | Строительство нового Центр культуры в с. Пудино | МУ «Культура»  Администрация МО «Город Кедровый» | 2017 | 2017 | Строительство Центра досуга в с.Пудино | Включены в госпрограмму на строительство Центра досуга |  |
| **3** | **4** |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **4** | 1 |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 2016 | 2016 | Организация и проведение мероприятий направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | Акция от «героев былых времен»; акция «Снежная Вахта» |  |
| **3** | **4** | 2 |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 2016 | 2016 | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | Реализация проекта ШАД «Танцуй» |  |
| **3** | **4** | 3 |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» | 2016 | 2016 | Поддержка молодежных формирований | Организация и работа молодежного парламента. |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 3 | 1 | **Управления сферой культуры.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | **Сохранение и развитие культурно- досуговой деятельности.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 3 | 2 |  |  |  | **Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг (2015-2017 гг.)** | | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 |  | 909 | Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги (работы) МУ «Кедровская ЦБС» | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Число посещений общедоступных библиотек | ед |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | | Пп | ОМ | М | И |
| **3** | |  |  |  |  | **Развитие культуры муниципального образования «Город кедровый»** | **Всего** | **13475,32** | **3162,57** | **1869,95** | **13,9** | **59,1** |
| МУ «Культура» | 9646,51 | 2438,40 | 1375,90 | 14,3 | 56,4 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 3828,81 | 724,17 | 494,05 | 12,9 | 68,22 |
|  | | | | | |
| **3** | | **1** |  |  |  | **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1222,21** | **265,53** | **228,95** | **18,7** | **86,2** |
| 3 | | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1221,21 | 265,53 | 228,95 | 18,7 | 86,2 |
| **3** | | **2** |  |  |  | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **3828,81** | **724,17** | **494,05** | **12,9** | **68,2** |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | | 2 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | 2041,87 | 490,53 | 374,33 | 18,3 | 76,3 |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | | 2 | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 2006,37 | 480,53 | 374,33 | 18,7 | 77,9 |
| 3 | | 2 | 1 | 2 |  | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры | МУ «Кедровская ЦБС» | 35,5 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 2 | 2 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | **Всего** | 1608,25 | 188,64 | 119,72 | 7,4 | 63,5 |
|  | 1608,25 | 188,64 | 119,72 | 7,4 | 63,5 |
| 3 | | 2 | 3 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **178,69** | **45,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | | 2 | 3 | 1 |  | Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 88,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 2 | 3 | 1 |  | Подписка на периодическое издание | МУ «Кедровская ЦБС» | 90,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **3** |  |  |  | **Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности** | **Всего** | **8349,24** | **2161,87** | **1146,95** | **13,7** | **53,1** |
| МУ «Культура» |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 1 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2573,05 | 301,66 | 177,07 | 6,9 | 58,7 |
| 3 | 3 | 2 |  |  | Основное мероприятие «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)» | МУ «Культура» | 81,4 | 17,10 | 13,57 | 16,7 | 79,4 |
| 3 | 3 | 3 |  |  | Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 5169,27 | 1750,67 | 874,12 | 16,9 | 49,9 |
| 3 | 3 | 4 |  |  | Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 525,52 | 92,44 | 82,19 | 15,6 | 88,90 |
| **3** | **4** |  |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | **Всего** | **75,06** | **11,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МУ «Культура» |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 1 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 25,06 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 2 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 3 |  |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» |  |  |  |  |  |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **3** |  | **Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **13475,32** | **1869,95** | **13,9** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 9212,62 | 1559,59 | 16,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4262,70 | 310,36 | 7,3 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **1** | **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1222,21** | **228,95** | **18,7** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1222,21 | 228,95 | 18,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **2** | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **3828,81** | **494,05** | **12,9** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2220,56 | 374,33 | 16,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1608,25 | 119,72 | 7,4 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3** | **3** | **Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности** | **Всего:** | **8349,24** | **1146,95** | **13,7** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 5694,79 | 956,31 | 16,8 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2654,45 | 190,64 | 7,2 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **4** | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества муниципальной программы. Управление сферой культуры** | **Всего:** | **75,06** | **0,00** | **0,0** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 75,06 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации г. Кедрового | 25.03.2016 | 142 | О внесении изменений в ресурсное обеспечение подпрограмм |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МЦП «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы» за 1 квартал 2016 года укомплектованность штатов составила 100%. Повышается реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалификации персонала учреждения, как в высших учреждениях, так и на повышении квалификации.

В МУ «Культура» проведены мероприятия по оптимизации расходов на 5 %.

Увеличился уровень удовлетворенности граждан Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры. Увеличилась доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

В 1 квартале 2016 года подана заявка в госпрограмму «Развитие культуры и туризма в Томской области» на строительство центра досуга в селе Пудино.

На заключительном этапе мероприятия:

- разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры 50%;

- заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры 50%.

В рамках исполнения **Подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** за первый квартал все планируемые показатели выполнены. В текущем периоде приобретались хозяйственные и канцелярские принадлежности. Во втором квартале планируется приобретение книжных изданий, а также новой библиотечной мебели. Ведётся работа по подписке периодических изданий на второе полугодие 2016 года. В связи с оптимизацией расходов, есть риски по невыполнению некоторых запланированных мероприятий.

Проведено 25 мероприятий, которые посетило 1156 человек, ведётся активная работа по информационному просвещению населения, в газете опубликовано 6 статей на различную тематику, а так же издано 3 информационных буклета, экологический направленности.

По качеству предоставления читателям библиотечных услуг в первом квартале осуществлялся мониторинг – анкетирование, было опрошено 84 человека, удовлетворённость предоставлением услуг составила 86%.

**Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»**

В феврале на территории муниципального образования был создан молодежный парламент, куда вошли 11 молодых, активных ребят из разных сфер деятельности. Проделана большая методическая работа по созданию, проведено 3 заседания. Молодежный клуб менеджеров «Новое поколение» продолжает деятельность в направлении социального проектирования, добровольчества. Работа ведется над тремя социальными проектами, для участия в молодежном форуме «Томский каллайдер», который состоится в июле 2016 года.