**Отчет по состоянию на 01.04.2016 по муниципальной программе «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы»**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **5** | **0** |   | «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы» |
| 1 | Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 102 | 104 | 102 | -2 | 98 | 100 | Мероприятие оценивается по итогам года |
| 2 | Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых трудовых ресурсов. | % | 21,5 | 22,6 | 21,5 | -1,1 | 95 | 100 | Мероприятие оценивается по итогам года |
| 3 | Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» | единиц | 3 | 3 | 1 | -2 | 33,3 | 33,3 | Мероприятие оценивается по итогам года |
| 4 | Количество рабочих мест, созданных победителями «Бизнес-старт» на территории муниципального образования | единиц | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 кв. 2016 |
| 5 | Количество рабочих мест, созданных победителями конкурса «Достойный бизнес» на территории муниципального образования | единиц | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | За отчетный период был объявлен конкурс, поступила одна заявка, комиссия приняла решение отклонить заявку, в связи с предоставлением неполного пакета документов. Повторное проведение конкурса планируется во 2 кв. 2016 |
| 6 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. | единиц | 1 | 2 | 1 | -1 | 50 | 100 | Мероприятие оценивается по итогам года |
| 7 | Количество предпринимателей, получивших муниципальную помощь | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие оценивается по итогам года |
| 8 | Наличие организации, осуществляющей деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Да/нет | нет | да | нет |  |  |  | Мероприятие оценивается по итогам года |
| 9 | Количество публикаций в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах. | единиц | 3 | 3 | 1 | -2 | 33,3 | 33,3 | Мероприятие оценивается по итогам года |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  | 01 | 1 | Организация и проведение семинаров, консультаций и «круглых столов», направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | В течение года | Повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. | Проведение заседания Координационного совета, утверждение плана работы на очередной год | Мероприятия запланированы на 2-4 квартал |
| 2 | Содействие функционирования Координационного Совета по развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | В течение года | --- |
| 02 | 1 | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | Проведение мероприятия запланировано на 4 кв. 2016 | Не допущение снижения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение рабочих мест в малом предпринимательстве к 2017 году по отношению к показателю 2015 года на 7 % (на 8 рабочих мест). Увеличение общего вклада малого и среднего предпринимательства в валовой внутренний продукт муниципального образования, увеличение выпуска продукции (оказании работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, увеличение налоговых поступлений от малого предпринимательства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.Устойчивое развитие малого предпринимательства в производственной и других приоритетных сферах экономики муниципального образования | Исполнение мероприятия оценивается по итогам года | --- |
| 2 | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | Проведение мероприятия запланировано на 2 кв. 2016 | --- |
| 3 | Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | Проведение мероприятия запланировано на 4 кв. 2016 | --- |
| 4 | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | Мероприятие не запланировано на 2016 | --- |
| 5 | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования) | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | В течение года | Исполнение мероприятия оценивается по итогам года | --- |
| 03 | 1 | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | В течение года | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельностиПовышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. | Исполнение мероприятия оценивается по итогам года | --- |
| 2 | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | 4 квартал 2016 | --- |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | 2 квартал 2016 | --- |
| 4 | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | Мероприятие не запланировано на 2016 | --- |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 5 | 0 | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы |  |
|  |  | Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование | - | - | - | - | - |
|  |  | Снижение арендной платы за землю первый год пользования | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы» не формируются.

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы»

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **5** | **0** | **02** | **1** |  | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | **всего** | **25** |  |  |  |  |
| Администрация города Кедрового | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **0** | **02** | **2** |  | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | **всего** | **100** |  |  |  |  |
| Администрация города Кедрового | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **0** | **02** | **3** |  | Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | **всего** | **0** |  |  |  |  |
|  | Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **0** | **03** | **3** |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | **всего** | **8,5** |  |  |  |  |
| Отдел по труду и социальной политике | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **0** |  |  |  | **ВСЕГО** |  | **133,5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **133,5** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **5** | **0** | **«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы»** | **Всего** | 133,5  | 0 | 0 |
| бюджет города Кедрового | 133,5  | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 133,5 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |   |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового  |  12.02.2016 |  42 |  Приведение в соответствие с бюджетом города Кедрового на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов |

Аналитическая записка

За отчетный период были выполнены показатели «5.1.1.» и «5.1.2.» - проведены заседания Координационного совета, утвержден плана работы на очередной год. Проведение «круглых столов» и семинаров запланировано на 2-4 квартал.

Не выполнены следующие показатели:

 «5.2.4. Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», данное мероприятие не запланировано на 2016 год;

«5.2.5. Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования)», в связи с отсутствием заявлений от предпринимателей.

«5.3.4. Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства», данное мероприятие не запланировано на 2016 год.

Выполнение мероприятий оценивается по итогам года:

«5.2.1.Количество рабочих мест, созданных победителями «Бизнес-старт» на территории муниципального образования» в связи с тем, что проведение мероприятия запланировано в 4 квартале 2016;

«5.2.2. Количество рабочих мест, созданных победителями конкурса «Достойный бизнес» на территории муниципального образования». За отчетный период был объявлен конкурс, поступила одна заявка, комиссия приняла решение отклонить заявку, в связи с предоставлением неполного пакета документов. Повторное проведение конкурса планируется во 2 кв. 2016;

«5.2.3. Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», «Развитие молодежного предпринимательства» и «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в связи с тем, что проведение мероприятия запланировано в 4 квартале 2016;

«5.3.1. Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах», публикации проводятся по итогам проведения конкурсов предпринимательских проектов;

«5.3.2. Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др.», проведение мероприятия запланировано в 4 квартале 2016;

«5.3.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли», проведение мероприятия запланировано в 2 квартале 2016.