Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

отчет по состоянию на 01.07.2017 по муниципальной программе

«Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый»

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» |
|  |  | 1 | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории муниципального образования «Город Кедровый» | % | - | 100 | - | - | - | - | Мероприятие оценивается по итогам года |
|  |  | 2 | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам | % | - | 100 | - | - | - | - | Мероприятие оценивается по итогам года |
|  |  | 3 | Доля сотрудников образовательных организаций, оказывающих услуги по обучению детей-инвалидов, имеющих соответствующее образование и квалификацию, к общей численности сотрудников образовательных организаций, работающих с детьми инвалидами | % | - | 13 | - | - | - | - | Мероприятие оценивается по итогам года |
|  |  | 4 | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста | % | - | 71 | - | - | - | - | Мероприятие оценивается по итогам года |
|  |  | 5 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | - | 0 | 0 | 0 | 100 | - | Мероприятие не запланировано на 2017 год |
|  |  | 6 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | - | 0 | 0 | 0 | 100 | - | Мероприятие не запланировано на 2017 год |
|  |  | 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | 0 | 0 | 0 | 100 | - | Мероприятие не запланировано на 2017 год |
|  |  | 8 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов | % | - | 0 | 0 | 0 | 100 | - | Мероприятие не запланировано на 2017 год |
|  |  | 9 | Доля человек, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных человек в муниципальном образовании «Город Кедровый» | % | - | 30 | - | - | - | - | Мероприятие оценивается по итогам года |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый»

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 1 |  | Разработка нормативных правовых актов о включении в административные регламенты предоставление муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности услуг инвалидов | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | Утвержденные нормативные правовые акты о включении в административные регламенты предоставления муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности услуг инвалидов | Утверждены нормативные правовые акты о включении в административные регламенты предоставления муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности услуг инвалидов | - |
|  |  | 2 |  | Актуализация паспортов доступности объектов, нанесение информации о них на карту доступности | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | Актуализированные паспорта доступности объектов, внесение информации о них на карту доступности |  |  |
|  |  | 3 |  | Обеспечение доступности при капитальном ремонте Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Кедрового с реконструкцией и модернизацией, полностью соответствующей требованиям доступности для детей-инвалидов объектов и услуг | Отдел образования администрации города Кедрового | 2018-2020 годы | Мероприятие не запланировано на 2017 год | обеспечить доступность при капитальном ремонте Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Кедрового реконструкция и модернизация, полностью соответствующая требованиям доступности для детей-инвалидов объектов и услуг | - | - |
| 11 |  | 4 |  | Обеспечение доступности при строительстве нового центра досуга в с. Пудино к 2018 году, в котором планируется разместить библиотеку, организация выдачи спортинвентаря полностью соответствующего требованиям доступности для инвалидов и МГН | Муниципальное учреждение «Культура» | 2018-2020 годы | Мероприятие не запланировано на 2017 год | обеспечить доступность при строительстве нового центра досуга в с.Пудино к 2018 году, в котором планируется разместить библиотеку, организация выдачи спортинвентаря полностью соответствующего требованиям доступности для инвалидов и МГН | - | - |
|  |  | 5 |  | Обучение специалиста для организации физкультурно-оздоровительной работы и занятия спортом с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальное учреждение «Культура» | 2017-2020 годы | В течении года | обученный специалист для организации физкультурно-оздоровительной работы и занятия спортом с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
|  |  | 6 |  | Модернизация в соответствии с паспортом доступности здания Пудинской средней общеобразовательной школы: оборудовать поручни, пандус, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, увеличение ширины дверных проемов в стенах | Отдел образования администрации города Кедрового | 2019-2020 годы | Мероприятие не запланировано на 2017 год | модернизировать в соответствии с паспортом доступности здания Пудинской средней общеобразовательной школы: оборудовать поручни, пандус, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, увеличение ширины дверных проемов в стенах | - | - |
|  |  | 7 |  | Установка во всех учреждениях кнопки вызова специалиста в случае возникновения трудностей при проходе в помещение | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | Установить во всех учреждениях кнопки вызова специалиста в случае возникновения трудностей при проходе в помещение |  |  |
| 11 |  | 8 |  | Проведение ремонтных работ в здании Дома культуры города Кедрового, тренажерного зала в соответствии с паспортом доступности: оборудовать поручни, пандус, входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах для инвалидов и МГН | Муниципальное учреждение «Культура» | 2019-2020 годы | Мероприятие не запланировано на 2017 год | провести ремонтные работы в здании Дома культуры города Кедрового, тренажерного зала в соответствии с паспортом доступности: оборудовать поручни, пандус, входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах для инвалидов и МГН. | - | - |
|  |  | 9 |  | Предоставление муниципальных услуг дистанционном режиме | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | предоставлять муниципальные услуги в дистанционном режиме |  |  |
|  |  | 10 |  | Предоставление, когда это возможно, муниципальных услуг по месту жительства | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | предоставлять, когда это возможно, муниципальные услуги по месту жительства |  |  |
|  |  | 11 |  | Осуществление правового информирования через информационно-коммуникационные системы | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | осуществлять правовое информирование через информационно – коммуникационные системы |  |  |
|  |  | 12 |  | Предоставление социально значимой и иной информации на дому (ноутбук, устройство связи модем, говорящая книга) | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | предоставлять социально значимую и иную информацию на дому (ноутбук, устройство связи модем, говорящая книга) |  |  |
|  |  | 13 |  | Содействие в поэтапном введении ФГОС для детей с ОВЗ на всех ступенях образования | Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | содействовать в поэтапном введении ФГОС для детей с ОВЗ на всех ступенях образования |  |  |
|  |  | 14 |  | Организация обучения (инструктирования) сотрудников подведомственных организаций по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | обученные (инструктирование) сотрудники подведомственных организаций по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) |  |  |
| 11 |  | 15 |  | Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов | Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | квалифицированные сотрудники образовательных организаций по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов |  |  |
|  |  | 16 |  | Создание условий для предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме | Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | созданные условия для предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме |  |  |
|  |  | 17 |  | Оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом | Отдел образования администрации города Кедрового | 2019-2020 годы | Мероприятие не запланировано на 2017 год | оснащенные общеобразовательные организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием | - | - |
|  |  | 18 |  | организация и проведение совместных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности | Исполнитель соисполнители | 2017-2020 | В течении года | организованные и проведенные совместные мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» |  |
|  |  | «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» | --------------------------- | ---------------- | -------------- | --------------- | -------------------- |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» |
| 11 | 0 |  |  |  | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | ____ | _______ | ________ | ________ | ________ |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | ____ | _______ | ________ | ________ | ________ |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | ____ | _______ | ________ | ________ | ________ |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» не формируются.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| 11 |  |  |  |  | муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 11 |  | муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | - | - | - |
|  |  |  | в том числе: | - | - | - |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | - | - | - |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 30.11.2016 № 658 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | 15.03.2017 | 144 | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 29.12.2016 № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Решением Думы города Кедрового от 29.12.2016 № 86 «О бюджете города Кедрового на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» нулевое финансирование |