**Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за 4 квартал 2016 года**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **1** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | процентов |  | 69 | 71,08 | 2,08 | 103,01% | 124,20% |  |
| 1 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 1 | 1 | 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |  |
| 1 | 1 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 35 617,70 | 35 617,70 | 35 617,70 | 0,00 | 100% | 100% |  |
| 1 | 1 | 5 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 92,3 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 108,34% |  |
| 1 | 1 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 40,9 | 58 | 61 | 3,00 | 105,17% | 149,14% |  |
| **1** | **2** |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 1 | 2 | 3 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 49,5 | 58 | 58 | 0 | 100% | 117,17% |  |
| 1 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 98,9 | 99 | 100 | 1 | 101,01% | 101,01% |  |
| 1 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 17,7 | 37 | 37 | 0 | 100,00% | 209,04% |  |
| 1 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 1 | 2 | 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 50 | 50 | 50 | 0 | 100,00% | 100,00% | Зданию МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового требуется капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 5 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 85 | 85 | 85 | 0 | 100,00% | 100% |  |
| 1 | 2 | 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 42 737 | 42 737 | 42 737 | 0,00 | 100% | 100% |  |
| 1 | 2 | 7 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 96 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 104,17% |  |
| 1 | 2 | 8 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования (включая совместителей), из них | процентов | 50 | 53 | 57,8 | 4,8 | 109,05% | 109,05% |  |
| 1 | 2 | 9 | доля учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования (включая совместителей) | процентов | 52 | 56 | 61 | 5 | 108,92% | 117,30% |  |
| **1** | **3** |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 38,76 | 70 | 70 | 0 | 100,00% | 189,59% |  |
| 1 | 3 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 154 | 200 | 200 | 0 | 100,00% | 152,59% |  |
| 1 | 3 |  | на российском уровне | чел | 32 | 31 | 31 | 0 | 100,00% | 96,88% |  |
| 1 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 0 | 4 | 4 | 0 | 100,00% | 100,00% | Появилась возможность дистанционно участвовать в региональных мероприятиях |
| 1 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 122 | 165 | 165 | 0 | 100,00% | 135,25% |  |
| 1 | 3 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 98 | 90 | 118 | 28 | 131,11% | 120,40% |  |
| 1 | 3 |  | на российском уровне | % от участвующих | 93,75 | ≥ 80 | 94,00 | 0 | 100,00% | 100,27% |  |
| 1 | 3 |  | на региональном уровне | % от участвующих | 0 | ≥ 10 | 0 | -10 | 0,00% | 100,00% |  |
| 1 | 3 |  | на муниципальном уровне | % от участвующих | 55,74 | ≥ 35 | 95,00 | 0 | 100,00% | 170,43% |  |
| 1 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 17 | 37 | 37,5 | 0,5 | 101,35% | 220,59% |  |
| 1 | 3 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая совместителей) | процентов | 66 | 50 | 50 | 0 | 100,00% | 75,76% |  |
| **1** | **4** |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | |
| 1 | 4 |  | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 55,7 | 75 | 73 | -2,0 | 97,33% | 131,05% |  |
| 1 | 4 |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | 80 | 80 | 82,25 | 2,25 | 102,81% | 102,81% |  |
| **1** | **5** |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 88 | Не менее 60 | 87 | 0 | 100,00% | 98,86% |  |
| 1 | 5 | 2 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 86 | Не менее 60 | 60 | 0 | 100,00% | 69,76% |  |
| 1 | 5 | 3 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 86 | Не менее 60 | 92,8 | 0 | 100,00% | 107,91% |  |
| 1 | 5 | 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 1 | 5 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 1 | 5 | 6 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования от числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, подлежащих аттестации | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 1 | 5 | 7 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные | процентов | 35,5 | 80 | 63,88 | -16,12 | 79,85% | 179,94% |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | | | | | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования |  |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | | | | | | Обеспечены | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | | | | | | Обеспечено | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | безопасные условия обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | Обеспечена | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | переподготовки и повышения квалификации кадров | | | | | | 10 воспитателей повысили свою квалификацию по сетевой программе «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, в том числе:  - утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам;  - актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | | | | | | Введены федеральные государственные образовательные стандарты,  Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе:  - разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый»;  - организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений муниципального образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | заключенные эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников  проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | | | | | | эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений заключены,  нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников, утвержден  Производится информирование через собрания коллектива, информационный стенд. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования;  доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | | | | | | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок" | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | обратная связь с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;  рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | | | | Ведется в соответствии с законодательством | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | присмотр и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | Осуществляется | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | освобождение от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией | | | | | | Постановление администрации города Кедрового от 28.08.2014 № 449 «Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» | | | | |  |
| 01 | 1 | 02 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | предоставленная бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь | | | | | | НПА отдела образования о создании центра. | | | | |  |
| 01 | 1 | 03 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | | | | | | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием | | | | |  |
| 01 | 1 | 04 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | | | | | | Соглашение заключено | | | | |  |
| 01 | 1 | 05 |  | стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020годы | в течение года | | | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | Педагогические работники  заинтересованы в повышении качества предоставляемых услуг | | | | |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями |  |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | | | обеспечено | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях | | | обеспечено | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | организация предоставления начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | | | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, не учтенное в субсидиях на обеспечение выполнения муниципальной услуги | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | | | | | Оборудование приобретается исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности. В качестве спонсорской помощи от ООО «Газпром трансгаз Томск» получена мебель и оборудование для школьных столовых | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | | | | | Учебники приобретены | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | оснащение учебных кабинетов начального общего образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | | | | | Кабинеты оснащены | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | организация внеурочной деятельности, в том числе:  -проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне;  - привлечение учащихся к участию в учебных сборах, конкурсах и фестивалях гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений;  -привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, участия в школьных, муниципальных и областных спортивных и военно-спортивных играх и соревнованиях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;  Обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | | | | | | | Проведены олимпиады школьников на школьном уровне, спортивные соревнования на школьном и муниципальном уровнях | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | | | | | График повышения квалификации педагогов соблюдается. | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе:  -разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений;  -заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | | | | | показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны;  со всеми руководителями и педагогическими работниками заключены эффективные контракты | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе:  -взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;  -подготовка и публикация информации на официальном сайте администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Город Кедровый", официальных сайтах МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | | | | | | | Регулярно публикуются статьи а газете «В краю кедровом» Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового. Сайты образовательных учреждений регулярно обновляют информации в соответствии с требованиями законодательства | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования, в том числе:  -организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);  -рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;  -проведение общешкольных и классных родительских собраний;  внедрение «Электронного дневника» и «Электронного журнала» | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение оценки качества системы образования муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | Проводятся опросы потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, рассматриваются обращения граждан в соответствии с действующим законодательством, ведется «Электронный дневник» и «Электронный журнал» | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | обеспечение присмотра и ухода за детьми | | | | | | | Обеспечен присмотр и уход | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | |  | | | | | | | Обеспечено | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений качественного сбалансированного питания | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | | | | | | | Предоставляется | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | | Предоставляется | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | | Предоставляется | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 | 1 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | Выплачивается | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 | 2 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | Выплачивается | | | | | |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | Детям с ОВЗ предоставляется бесплатное двухразовое питание | | | | | |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки выпускнику МАОУ Пудинской СОШ Долгополову И. в размере 48 370 рублей | | | | | |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | Выплачиваются | | | | | |  |
| 01 | 2 | 07 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | Соглашение заключено, показатели достигнуты | | | | | |  |
| 01 | 2 | 08 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | Выплачиваются надбавки к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | | | | | |  |
| 01 | 2 | 09 |  | оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | 2015 год | | | | | | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | | | | | Приобретено:учебно- методическая литература, учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование за счет программы «Доступная среда» | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Участие педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | Отдел образования | 2016-2020 годы | | | в течение года | | | | | | Повышение профессионального уровня педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений | | | | | Педагогические работники и руководители общеобразовательных учреждений повышают свой профессиональный уровень путем участия в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2016 год | | | 2016 год | | | | | | Оснащение учебного процесса в соответствии со ФГОС | | | | | Начат процесс оснащения образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОМ для уровня основного общего образования | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 11 | 1 | Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2016 год | | | 2016 год | | | | | | Создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | | | | | Создаются условия для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | | | | | | |  |
|  |  |  |  | в том числе: | Отдел образования | 2016 год | | | 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ (далее - учебники и учебные пособия), в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов ; | Отдел образования | 2016 год | | | 2016 год | | | | | | Обеспечение учебниками в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | | | | | Приобретены учебники для обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов в соответствии с требованиями ФГОС | | | | | | |  |
|  |  |  |  | приобретение учебного оборудования в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов ; | Отдел образования | 2016 год | | | 2016 год | | | | | | Обеспечение учебным оборудованием (в том числе для занятий робототехникой) в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | | | | | Приобретено оборудование для занятий робототехникой | | | | | | |  |
|  |  |  |  | создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях ); | Отдел образования | 2016 год | | | 2016 год | | | | | | Приведение зданий и территорий общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям безопасности | | | | | Разработан локальный сметный расчет на проведение капитального ремонта наружного освещения МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового, получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости в размере 168 000 рублей, но не нашлось подрядчика, готового за такую сумму выполнить данный объем работы | | | | | | |  |
|  |  |  |  | обеспечение создания стажировочных площадок на базе муниципальных общеобразовательных организаций для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС в части оснащения их материально-технической базы, обучения педагогических работников, осуществления расходов, связанных с распространением инновационного опыта другим муниципальным общеобразовательным организациям | Отдел образования | 2016 год | | | 2016 год | | | | | | Создание стажировочной площадки на базе муниципальной общеобразовательной организации для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС Приобретены электронные пособия для интерактивных досок | | | | | Приказ отдела образования администрации города Кедрового от 20.09.2016 № 101 «Об утверждении Положения о муниципальной стажировочной площадке на базе образовательных учреждений муниципального образования «Город Кедровый» Приобретены электронные пособия для интерактивных досок на сумму 38 000 руб. | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 11 | 2 | Софинансирование мероприятий по созданию в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2016 год | | | 2016 год | | | | | | Установка наружного освещения на здании МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового  Обеспечение учебным оборудованием для занятий робототехникой в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | | | | | Софинансирование проводится в достаточном объеме Приобретено оборудование для занятий робототехникой в МАОУ Пудинской СОШ | | | | | | |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 01 |  | обеспечение участия представителей муниципального образования в конкурсах, смотрах, и т.п. мероприятиях на городском, областном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | в течение года | |  | | | | | | | | | | | Обучающиеся регулярно участвуют в конкурсах различных уровней | Не обеспечена транспортная доступность |
| 01 | 3 | 02 |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | в течение года | | совершенствование образовательных программ дополнительного образования, распространение успешных моделей и программ дополнительного образования | | | | | | | | | | | содержание программ и технологий дополнительного образования обновляется |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года |  | | | | | | | | | | | новые образовательные программы и проекты в сфере дополнительного образования разрабатываются |  |
| 01 | 3 | 02 | 2 | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года |  | | | | | | | | | | | - |  |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года |  | | | | | | | | | | | проводятся |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года |  | | | | | | | | | | | Обеспечено |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года |  | | | | | | | | | | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности | |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года |  | | | | | | | | | | Преподаватель обучается в ТГПУ | |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года |  | | | | | | | | | | Эффективные контракты заключены | |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Развитие материально-технической базы | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | | | | | | | | | | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности | |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Предоставление платных образовательных услуг в области искусств | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная и иная направленность) | | | | | | | | | Предоставляются платные образовательные услуги в области искусств | | |  |
| 01 | 3 | 05 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная и иная направленность) | | | | | | | | | Программы реализуются в соответствии с лицензией и Аккредитацией ДШИ. | | |  |
| 01 | 3 | 05 | 2 | Реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населении | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года |  | | | | | | | | | - | | | Недостаточно педагогов |
| 01 | 3 | 06 |  | Стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей | | | | | | | | | Работники получают стимулирующие выплаты | | |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. | | | | | | | | | Соглашение заключено | | |  |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  | | | | | |  | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | | Услуга предоставляется | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | |  | | | | | | | | Организован отдых во время весенних и летних каникул в лагерях с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового МАОУ Пудинской СОШ | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | |  | | | | | | | |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Развитие форм по организации отдыха, занятости и оздоровления детей | | | | | | | | Трудоустроено 24 подростка | | | |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций материально-техническими ресурсами | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | | За счет родительской платы приобретены игрушки, настольные игры, канцелярские товары | | | |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 01 |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового |  |  | | | | |  | | | | осуществление установленных полномочий Отделом образования организация эффективного управления системой образования муниципального образования "Город Кедровый; | | | | | | Полномочия осуществляются | | | | | |  |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | | | | Обеспечено | | | | | |  |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | | | | Обеспечено | | | | | |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования, | | | | | | Реализуется | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Формирования муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | | | | Муниципальное задание сформировано | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на федеральном и областном уровнях, определяющих базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных перечней муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | муниципальный правовой акт | | | | | | Ведомственный перечень муниципальных услуг в сфере образования сформирован | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015 год | | | | | 2015 год | | | | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 3 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств | | | Приказ отдела образования № 44 | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | муниципальный правовой акт | | | Мониторинг осуществляется | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | | | Муниципальная услуга предоставляется | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | | | ТПМПК проведена | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | | | Разработана система мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных.  Со всеми заключены эффективные контракты | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | |  | | | График повышения квалификации соблюдается | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 2 | Организация и проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | |  | | | НПА отдела образования по аттестации руководителей ОО | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | Проведен конкурс «Воспитатель года» | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 4 | Внедрение эффективного контракта в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | | | Со всеми педагогами и руководителями заключены эффективные контракты | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 5 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования | 2016-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | Заинтересованность педагогов в участии их воспитанников и обучающихся в муниципальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях | | | На муниципальном уровне проводятся конференции, спортивные соревнования | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | обеспечение открытости данных в сфере образования  обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | | | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения. Информация о работе отдела образования размещается на сайте Администрации города Кедрового | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация проведения учебных сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | Проведение учебных сборов с юношами - обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | | | Учебные сборы проведены, охвачено 8 юношей | | | | | | | | |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 01 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 12 247,24 | 12 247,24 | 12 243,32 | 99,96 | 99,96 |
| Количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 194 | 194 | 200 | 103 | 103 |
| 01 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | |
| 01 | 2 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход; Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 55 210,96 | 55 210,96 | 54 150,84 | 98,08 | 98,08 |
| Количество детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам | человек | 520 | 473 | 458 | 96,8 | 96,8 |
| 01 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | |
| 01 | 3 |  |  |  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 4 093,09 | 4 093,09 | 4 035,99 | 98,6 | 98,6 |
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | человек | 134 | 460 | 545 | 118 | 118 |
| 01 | 4 |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | |
| 01 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей и молодежи | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 604,39 | 604,39 | 604,39 | 100,0 | 100,0 |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | человек | 340 | 365 | 380 | 104 | 104 |

**Форма 5 .**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **01** |  |  |  |  | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы | **Всего** | **75 089,31** | **75 089,31** | **73 965,33** | **98,50** | **98,50** |
| Отдел образования (ГРБС) | **75 089,31** | **75 089,31** | **73 965,33** | **98,50** | **98,50** |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | **12 247,24** | **12 247,24** | **12 243,32** | **99,96** | **99,96** |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | **34 704,89** | **34 704,89** | **34 008,78** | **97,99** | **97,99** |
| МАОУ Пудинская СОШ | **21 115,26** | **21 066,89** | **20 751,26** | **98,28** | **98,28** |
| МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового | **4 093,09** | **4 093,09** | **4 035,99** | **98,60** | **98,60** |
| Отдел образования | **2 928,83** | **2 928,83** | **2 925,98** | **99,9** | **99,9** |
|  |  |  |  |  |  |
| **01** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** | **12 247,24** | **12 247,24** | **12 243,32** | **99,96** | **99,96** |
| Отдел образования (ГРБС) | **12 247,24** | **12 247,24** | **12 243,32** | **99,96** | **99,96** |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | **12 247,24** | **12 247,24** | **12 243,32** | **99,96** | **99,96** |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | **Всего** | 9 709,74 | 9 709,74 | 9 709,74 | 100 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 9 709,74 | 9 709,74 | 9 709,74 | 100 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 9 709,74 | 9 709,74 | 9 709,74 | 100 | 100 |
| 01 | 1 | 01 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | **7 152,70** | **7 152,70** | **7 152,70** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 7 152,70 | 7 152,70 | 7 152,70 | 100 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 7 152,70 | 7 152,70 | 7 152,70 | 100 | 100 |
| 01 | 1 | 01 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | **Всего** | **2 557,04** | **2 557,04** | **2 557,04** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 2 557,04 | 2 557,04 | **2 557,04** | 100 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 2 557,04 | 2 557,04 | 2 557,04 | 100 | 100 |
| 01 | 1 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | **Всего** | **2 368,10** | **2 368,10** | **2 367,84** | 99,98 | 99,98 |
| Отдел образования (ГРБС) | 2 368,10 | 2 368,10 | 2 367,84 | 99,98 | 99,98 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 2 368,10 | 2 368,10 | 2 367,84 | 99,98 | 99,98 |
| 01 | 1 | 03 | 0 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | **Всего** | **169,40** | **169,40** | **165,73** | 97,83 | 97,83 |
| Отдел образования (ГРБС) | 169,40 | 169,40 | 165,73 | 97,83 | 97,83 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 169,40 | 169,40 | 165,73 | 97,83 | 97,83 |
| **01** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего** | **55 210,96** | **55 210,96** | **54 150,84** | **98,08** | **98,08** |
| **Отдел образования (ГРБС)** | **55 210,96** | **55 210,96** | **54 150,84** | **98,08** | **98,08** |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового** | **34 245,02** | **34 245,02** | **33 548,90** | **97,96** | **97,96** |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **20 965,94** | **20 965,94** | **20 601,94** | **98,26** | **98,26** |
|  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями | **Всего** | 41 737,81 | 41 737,81 | 41 737,81 | 100 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 41 737,81 | 41 737,81 | 41 737,81 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 25 199,88 | 25 199,88 | 25 199,88 | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 16 537,93 | 16 537,93 | 16 537,93 | 111 | 100 |
| 01 | 2 | 01 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | **Всего** | **30 496,80** | **30 496,80** | **627,37** | **2,05** | **2,05** |
| Отдел образования (ГРБС) | 30 496,80 | 30 496,80 | 627,37 | 2,05 | 2,05 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 18 900,60 | 18 900,60 | 452,29 | 1,48 | 1,48 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 11 596,20 | 11 596,20 | 11 596,20 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 01 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | **Всего** | 11 241,01 | 11 241,01 | 11 241,01 | 100 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 11 241,01 | 11 241,01 | 11 241,01 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 6 299,28 | 6 299,28 | 6 299,28 | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 4 941,73 | 4 941,73 | 4 941,73 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 02 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | **Всего** | 448,27 | 448,27 | 147,10 | 32,81 | 32,81 |
| Отдел образования (ГРБС) | 448,27 | 448,27 | 147,10 | 32,81 | 32,81 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | *320,90* | 320,90 | 100,95 | 31,45 | 31,45 |
| МАОУ Пудинская СОШ | *127,37* | 127,37 | 46,15 | 36,23 | 36,23 |
| 01 | 2 | 02 | 2 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | **Всего** | **169,6** | **169,6** | **115,47** | **68,08** | **68,08** |
| Отдел образования (ГРБС) | 169,6 | 169,6 | 115,47 | 68,08 | 68,08 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 121,4 | 121,4 | 79,32 | 65,34 | 65,34 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 48,2 | 48,2 | 36,15 | 75,00 | 75,00 |
| 01 | 2 | 02 | 3 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | **Всего** | **278,67** | **278,67** | **31,63** | **11,35** | **11,35** |
| Отдел образования (ГРБС) | 278,67 | 278,67 | 31,63 | 11,35 | 11,35 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 199,5 | 199,5 | 21,63 | 10,84 | 10,84 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 79,17 | 79,17 | 10,00 | 12,63 | 12,63 |
| 01 | 2 | 03 |  |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | **Всего** | 220,00 | **220,00** | **183,00** | **83,18** | **83,18** |
| Отдел образования (ГРБС) | 220,00 | 220,00 | 183,00 | 83,18 | 83,18 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 220,00 | 220,00 | 183,00 | 83,18 | 83,18 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 2 | 03 | 1 |  | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | **Всего** | **63,00** | **63,00** | **63,00** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 2 | 03 | 2 |  | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | **Всего** | **157,0** | **157,0** | **120,0** | **76,43** | **76,43** |
| Отдел образования (ГРБС) | 157,0 | 157,0 | 120,0 | 76,43 | 76,43 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 157,0 | 157,0 | 120,0 | 76,43 | 76,43 |
| 01 | 2 | 04 |  |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | **Всего** | **1 391,5** | **1 391,5** | **748,35** | **53,78** | **53,78** |
| Отдел образования (ГРБС) | 1 391,5 | 1 391,5 | 748,35 | 53,78 | 53,78 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 845,90 | 845,90 | 432,22 | 51,09 | 51,09 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 545,6 | 545,6 | 316,13 | 57,94 | 57,94 |
| 01 | 2 | 05 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | **Всего** | **48,67** | **48,67** | **48,37** | **99,38** | **99,38** |
| Отдел образования (ГРБС) | 48,67 | 48,67 | 48,37 | 99,38 | 99,38 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 06 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | **Всего** | **1 975,9** | **1 975,9** | **1 918,41** | **97,09** | **97,09** |
| Отдел образования (ГРБС) | 1 975,9 | 1 975,9 | 1 918,41 | 97,09 | 97,09 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 1 521,4 | 1 521,4 | 1 516,23 | 99,66 | 99,66 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 454,5 | 454,5 | 402,18 | 88,48 | 88,48 |
| 01 | 2 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | **Всего** | **8 636,70** | **8 636,70** | **8 635,23** | **99,98** | **99,98** |
| Отдел образования (ГРБС) | 8 636,70 | 8 636,70 | 8 635,23 | 99,98 | 99,98 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 5 591,61 | 5 591,61 | 5590,49 | 99,97 | 99,97 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 3 045,09 | 3 045,09 | 3 044,74 | 99,99 | 99,99 |
| 01 | 2 | 08 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | **Всего** | **215,00** | **125,00** | **105,16** | **84,12** | **84,12** |
| Отдел образования (ГРБС) | 125,00 | 125,00 | 105,16 | 84,12 | 84,12 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 93,00 | 93,00 | 73,82 | 79,38 | 79,38 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 32,0 | 32,00 | 31,34 | 97,93 | 97,93 |
| 01 | 2 | 11 |  |  | Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | **Всего** | **627,38** | **627,38** | **627,38** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 627,38 | 627,38 | 627,38 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 452,30 | 452,30 | 452,30 | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 175,08 | 175,08 | 175,08 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 11 |  |  | Создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках введения федеральных общеобразовательных стандартов | **Всего** | **348,26** | **348,26** | **348,26** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 348,26 | 348,26 | 348,26 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 348,26 | 348,26 | 348,26 | 100 | 100 |
| **01** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"** | **Всего** | **4 093,09** | **4 093,09** | **4 035,99** | **98,6** | **98,6** |
| **Отдел образования (ГРБС)** | **4 093,09** | **4 093,09** | **4 035,99** | **98,6** | **98,6** |
| **МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового** | **4 093,09** | **4 093,09** | **4 035,99** | **98,6** | **98,6** |
| 01 | 3 | 03 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | **Всего** | **2 635,69** | **2 635,69** | **2 635,69** | **100,00** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 2 635,69 | 2 635,69 | 2 635,69 | 100,00 | 100 |
| МБДОУ г.Кедрового | 2 635,69 | 2 635,69 | 2 635,69 | 100,00 | 100 |
| 01 | 3 | 03 | 1 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | **Всего** | **2 635,69** | **2 635,69** | **2 635,69** | **100,00** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 2 635,69 | 2 635,69 | 2 635,69 | 100,00 | 100 |
| МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового | 2 635,69 | 2 635,69 | 2 635,69 | 100,00 | 100 |
| 01 | 3 | 06 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | **Всего** | **60,0** | **60,00** | **57,41** | **95,68** | **95,68** |
| Отдел образования (ГРБС) | 60,0 | 60,00 | 57,41 | 95,68 | 95,68 |
| МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового | 60,0 | 60,00 | 57,41 | 95,68 | 95,68 |
| 01 | 3 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | **Всего** | **1 397,40** | **1 397,40** | **1 342,88** | **96,09** | **96,09** |
| Отдел образования (ГРБС) | 1 397,40 | 1 397,40 | 1 342,88 | 96,09 | 96,09 |
| МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового | 1 397,40 | 1 397,40 | 1 342,88 | 96,09 | 96,09 |
| **01** | **4** |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | **Всего** | **604,39** | **604,39** | **604,39** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | **604,39** | **604,39** | **604,39** | **100** | **100** |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | **455,07** | **455,07** | **455,07** | **100** | **100** |
| МАОУ Пудинская СОШ | **149,32** | **149,32** | **149,32** | **100** | **100** |
| 01 | 4 | 01 |  |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей | **Всего** | **604,39** | **604,39** | **604,39** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 604,39 | 604,39 | *455,07* | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | *455,07* | *455,07* | *149,32* | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | *149,32* | *149,32* | 604,39 | 100 | 100 |
| 01 | 4 | 01 | 1 |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** | **105,05** | **105,05** | **105,05** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 105,05 | 105,05 | 105,05 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 89,05 | 89,05 | 89,05 | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100 | 100 |
| 01 | 4 | 01 | 2 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | **Всего** | **449,4** | **449,4** | **449,4** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 449,4 | 449,4 | 449,4 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 346,90 | 346,90 | 346,90 | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 100 | 100 |
| 01 | 4 | 02 |  |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | **Всего** | **49,94** | **49,94** | **49,94** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 30,82 | 30,82 | 30,82 | 100 | 100 |
| **01** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего** | **2 933,63** | **2 933,63** | **2 930,78** | **99,90** | **99,90** |
| Отдел образования (ГРБС) | 2 933,63 | 2 933,63 | 2 930,78 | 99,90 | 99,90 |
| Отдел образования | 2 928,83 | 2 928,83 | 2 925,98 | 99,90 | 99,90 |
| МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100 | 100 |
| 01 | 5 | 01 |  |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового | **Всего** | 2 857,14 | 2 857,14 | 2 854,29 | 99,90 | 99,90 |
| Отдел образования (ГРБС) | 2 857,14 | 2 857,14 | 2 854,29 | 99,90 | 99,90 |
| Отдел образования | 2 857,14 | 2 857,14 | 2 854,29 | 99,90 | 99,90 |
| 01 | 5 | 01 | 1 |  | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | **Всего** | 987,06 | 987,06 | **984,70** | **99,76** | **99,76** |
| Отдел образования (ГРБС) | 987,06 | 987,06 | 984,70 | 99,76 | 99,76 |
| Отдел образования | 987,06 | 987,06 | 984,70 | 99,76 | 99,76 |
| 01 | 5 | 01 | 2 |  | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | **Всего** | 1 870,09 | 1 870,09 | **1 869,58** | **99,97** | **99,97** |
| Отдел образования (ГРБС) | 1 870,09 | 1 870,09 | 1 869,58 | 99,97 | 99,97 |
| Отдел образования | 1 870,09 | 1 870,09 | 1 869,58 | 99,97 | 99,97 |
| 01 | 5 | 05 |  |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | **Всего** | **59,02** | **59,02** | **59,02** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 59,02 | 59,02 | 59,02 | 100 | 100 |
| Отдел образования | 59,02 | 59,02 | 59,02 | 100 | 100 |
| 01 | 5 | 06 |  |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | **Всего** | 12,66 | 12,66 | 12,66 | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 12,66 | 12,66 | 12,66 | 100 | 100 |
| Отдел образования | 12,66 | 12,66 | 12,66 | 100 | 100 |
| 01 | 5 | 06 | 5 |  | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | **Всего** | **6,38** | **6,38** | 12,66 | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 100 | 100 |
| Отдел образования | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 100 | 100 |
| 01 | 5 | 08 |  |  | Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | **Всего** | **4,80** | **4,80** | **4,80** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 100 | 100 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **01** |  | **Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего** | **81 323,14** | **80 138,48** | **98,54** |
| бюджет города Кедрового | **81 323,14** | **80 138,48** | **98,54** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | **19 953,41** | **19 703,52** | **98,75** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | **1 906,80** | **1 849,70** | **97,0** |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | **39 383,8** | **38 717,13** | **98,31** |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | **13 845,30** | **13 694,98** | **98,91** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | **6 233,83** | **6 173,15** | **99,03** |
| **01** | **1** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** | **14 937,24** | **14 932,78** | **99,97** |
| бюджет города Кедрового | 14 937,24 | 14 932,78 | 99,97 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 557,04 | 2 557,04 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 7 322,10 | 7 318,44 | 99,95 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 2 368,10 | 2 367,85 | 99,98 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 2 690,0 | 2 689,45 | 99,98 |
| **01** | **2** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего** | **58 657,22** | **57 592,16** | **98,18** |
| бюджет города Кедрового | **58 502,23** | **57 437,17** | **98,18** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 11 676,86 | 11 429,82 | 97,88 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 32 061,7 | 31 398,70 | 97,93 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 11 477,20 | 11 327,13 | 98,69 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 3 286,47 | 3 281,53 | 99,8 |
| **01** | **3** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования""** | **Всего** | **4 277,09** | **4 164,80** | **97,37** |
| бюджет города Кедрового | 4 277,09 | 4 164,80 | 97,37 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 635,69 | 2 635,69 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 457,40 | 1 400,30 | 96,08 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 184,0 | 128,81 | 70,0 |
| **01** | **4** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего** | **677,75** | **677,75** | **100** |
| бюджет города Кедрового | 677,75 | 677,75 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 154,99 | 154,99 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 449,4 | 449,4 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 73,36 | 73,36 | 100 |
| **01** | **5** | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего** | **2 928,83** | **2 925,98** | **99,9** |
| бюджет города Кедрового | 2 928,83 | 2 925,98 | 99,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 928,83 | 2 925,98 | 99,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 31.03.2016 | 171 | Приведение в соответствие с решение Думы города Кедрового о бюджете на 2016 год |
| 2 | Постановление администрации города Кедрового | 28.12.2016 | 737 | О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Руководитель отдела образования М.А.Ильина

**Доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за 2016 год**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2.Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

По итогам 2016 года в рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет составила 100 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 24 661,15 рублей в соответствии с соглашением по «дорожной карте» (100 % от планового значения по году), укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием –100 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений» удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования – 58% за счет перехода на обучение по ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся 1-х классов с ОВЗ, охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием – 85 %, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с соглашением –42 737,00(100 % от годового плана), укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием – 100%, доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования -61 %, из них учителей – 57,8 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, в общей численности детей этой возрастной группы составила 82,8 %, , количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 235 чел.,, что составляет 117,50% от годового плана, количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 118 человека на российском уровне (131,11% % от плана).

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 73%, а доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, - 82 %, что составляет 102,81 % от запланированного на год значения.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» была определена удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования – 87 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования – 60 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – 92,8 %. При этом доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты, составила 100 %, доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, также составила 100 %.

По состоянию на конец 2016 года доля показателей, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные, составила 79,85% .

Основные мероприятия муниципальной программы выполняются в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования в 4 квартале 2016 года составили **73 965,33** (**98,50** % от годового плана).

В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая. По подпрограммам

-Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений - эффективность высокая;

- Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений - эффективность высокая;

-Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования - эффективность удовлетворительная;

- Организация отдыха детей в каникулярное время - эффективность высокая;

- Создание условий для реализации муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 01 | 00 | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2017 годы | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,93 | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 0,96 |
| 01 | 1 | Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 01 | 2 | Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,98 | 1,0 | 0,96 | 0,98 | 0,98 |
| 01 | 3 | Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,83 | 0,91 | 0,9 | 0,99 | 0,91 |
| 01 | 4 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,87 | 0,97 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| 01 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,87 | 0,97 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |

Руководитель М.А. Ильина