**Отчет о реализации муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 3 квартал 2017 года**

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **2** |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт. | 35 | 40 | 25 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 2. | Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Чел. | 1300 | 1400 | 746 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 3. | Численность систематически занимающихся в спортивных секциях по месту жительства | чел. | 300 | 350 | 107 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **2** | **0** | **01** |  | **Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни** | **МУ «Культура»**  **Администрация города Кедрового**  **Отдел образования** | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. |  |
| 2 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. |  |
| 2 | 0 | 01 | 3 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Качественное исполнение работ | Чистка снега на хоккейных коробках, работа пунктов проката спортивного инвентаря, скос травы, организованно 25 спортивных мероприятий |  |
| 2 | 0 | 01 | 4 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Спортивная сборная приняла участие в зональных соревнования по зимнему футболу в с. Белый Яр, в областных сельских спортивных играх «Снежные узоры» в г. Асино, территориальные соревнования по волейболу., областных сельских летних спортивных играх « Стадион для всех» в г. Колпашево |  |
| 2 | 0 | 01 | 5 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 6 | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Спортивные сборные команды женщин, мужчин приняли участие в территориальных соревнованиях по волейболу «Северная звезда» в с.Подгорное Женская сборная 2 место |  |
| **2** | **0** | **02** |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Безлопастные и комфортные условия для занятия физической культурой и спортом | Выполнены работы по опрессовке системы отопления |  |
| **2** | **0** | **03** |  | **Информационно-просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Выпуск и приобретение рекламных плакатов, буклетов, брошюр, баннеров, статей о пропаганде ЗОЖ | В газете «В краю Кедровом» опубликовано 19статей пропаганды ЗОЖ, центром тестирования ГТО Томской области передан баннер 3\*6 м о популяризации нормативов ГТО на по месту жительства, |  |
| **2** | **0** | **04** |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Улучшение материально-технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной работы инструкторов* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Улучшение материально технической базы | Насос для мячей, секундомеры, утяжеленные обручи, гантели обрезиненные 2,3 кг, мечи баскетбольные, футбольные, гранаты для метания,. | . |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий в тренажерном зале и прокатах лыж и коньков* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Улучшение материально технической базы | Гантели наборные 30 гк, гири 16 кг, штанга олимпийская |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивной экипировки для сборных команд муниципального образования «Город Кедровый»* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Улучшение материально технической базы | Приобретение спортивной волейбольной формы |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение расходных материалов (канцелярские товары, хозяйственные материалы, комплектующие части снегоуборочной машины, газонокосилки)* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Улучшение материально технической базы | Приобретены канцелярские, хозяйственные товары (бумага, клей, парашек, белизна, лопаты снеговые, бумага туалетная, аптечки медицинские,), краска, лампочки |  |
| **2** | **0** | **05** |  | **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** | МУ «Культура» | 2017-2018 | 2017 |  |  |  |
| 2 | 0 | 05 | 1 | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» | МУ «Культура» | 2017-2018 | 2017 | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» | Строительство запланировано на 2018г. |  |
| **2** | **0** | **06** |  | **Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **МУ «Культура»** | 2016-2020 | 2017 | Обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО | центром тестирования ГТО Томской области размещен баннер 3\*6 м о популяризации нормативов ГТО на по месту жительства |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 2 | 0 |  | | | | | | |
| 9 | 01 | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов | | - | - | - | - |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |

**Форма 5.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **2** |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы** | **Всего** | **3 062,50** | **2803,56** | **1464,23** | **47,6** | **52,1** |
| **Отдел образования** |  |  |  |  |  |
| **Администрация города Кедрового** | **17,15** | **22,75** | **22,75** | **100,0** | **100,0** |
| **МУ «Культура»** | **3 045,35** | **2 782,81** | **1 441,47** | **47,3** | **51,8** |
| **2** | **0** | **01** |  |  | **«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни »** | **Всего** | **3 045,35** | **1098,6** | **813,32** | **26,7** | **74,0** |
| МУ «Культура» | 1223,98 | 1075,85 | 790,57 | 64,6 | 73,5 |
| Администрация города Кедрового | 0 | 22,75 | 22,75 | 0,0 | 100,0 |
| **2** | **0** | **01** | **1** |  | Обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике, физической культуре и  спорту | МУ «Культура» | 686,24 | 574,25 | 390,54 | 56,9 | 68,0 |
| **2** | **0** | **01** | **2** |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | МУ «Культура» | 431,70 | 308,45 | 235,29 | 54,5 | 76,3 |
| **2** | **0** | **01** | **3** |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 106,04 | 92,89 | 86,62 | 81,7 | 93,3 |
| **2** | **0** | **01** | **4** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ- закрытое административно-территориальное образование «Томский район» | МУ «Культура» | 62,85 | 62,85 | 57,72 | 91,8 | 91,8 |
| Администрация города Кедрового | 0 | 17,15 | 17,15 | 0,0 | 100,0 |
| **2** | **0** | **01** | **5** |  | Участие спортивных сборных команд в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | МУ «Культура» | 15,40 | 15,40 | 2,1 | 13,6 | 13,6 |
| Администрация города Кедрового | 0 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 100,0 |
| **2** | **0** | **01** | **6** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнований на территории Томской области | МУ « Культура» | 22,00 | 22,00 | 18,30 | 83,2 | 83,2 |
| **2** | **0** | **02** |  |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению»** | **МУ «Культура»** | **159,58** | **145,42** | **121,74** | **76,3** | **83,7** |
| **2** | **0** | **04** |  |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **170,43** | **170,43** | **142,04** | **83,3** | **83,3** |
| **2** | **0** | **05** |  |  | **Строительство хоккейной коробки на территории г. Кедрового** | **МУ «Культура»** | **1 391,11** | **1 391,11** | **387,12** | **27,5** | **27,8** |
| 2 | 0 | 05 | 0 | 1 | Строительство хоккейной коробки на территории г. Кедрового | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 05 | 0 | 2 | Строительство хоккейной коробки на территории г. Кедрового |  | 1391,11 | 1391,11 | 387,12 | 27,5 | 27,8 |

**Форма 6.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **2** | **0** | **Развитие физической культуры,спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020годы.** | **Всего** | **3062,50** | **1 464,23** | **47,8** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2550,80 | 1154,06 | 45,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 511,70 | 310,17 | 60,6 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 14.10.2014 | 601 | Утверждение МЦП |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 25.03.2016 | 141 | О внесение изменений в МЦП |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 26.12.2016 | 699 | О внесение изменений в МЦП |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 22.03.2017 | 155 | О внесение изменений в МЦП |

Аналитическая записка

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «**Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы**, в которую входят следующие основные мероприятия:

-основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни";

- основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению";

-основное мероприятие "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта";

- основное мероприятие «Строительство хоккейной коробки на территории г. Кедрового».

За последние годы в муниципальном образовании «Город Кедровый» произошли позитивные изменения в развитии физической культуры и спорта. Этому способствовало привлечение активной части населения, занимающегося спортом и показывающего положительные результаты, к участию в Областных соревнованиях. В 3 квартале сборная горда Кедрового приняла участие в областных сельских летних спортивных играх "Стадион для всех" по виду спорта «Легкая атлетика» в Колпашевском районе.

Также по основному мероприятию «Строительство хоккейной коробки на территории г. Кедрового идет активное строительство хоккейной коробки для учащихся МБОУ СОШ так как она будет расположен в 80 м от школы, что позволит проводить занятия во время учебного процесса.