Отчет об исполнении муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

на 31.12.2016

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования «Город Кедровый»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана (факт 2016 – план 2016) | Относительное отклонение факта от плана, %(факт 2016/план 2016*100) | Темп роста к уровню прошлого года, % (факт 2016/факт 2015*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2015 год) | план на конец отчетного 2016 года | факт на конец 2016 года |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
|  |  | 1. | Количество пожаров | ед. | 7 | 4 | 6 | 2 | 150 | 85,71 | Произошел пожар в жилом здании частного сектора. Проводились беседы с жителями частного сектора, размещены публикации в газете, на сайте, розданы листовки о необходимости самостоятельной установки АДПИ гражданами за счет собственных средств. Приобретение АДПИ предусмотрено подпрограммой 1 только для социально незащищенных граждан. По причине несвоевременного обнаружения пожара (отсутствие АДПИ) и несвоевременного обращения в пожарную часть жилое здание сохранить не удалось, гражданам причинен материальный ущерб. |
|  |  | 2. | Количество погибших людей при пожарах | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 3. | Размер общего материального ущерба | тысяч рублей | 3 329,4 | 200,0 | 377,00 | 177,00 | 188,50 | 11,32 |  |
| 06 | 2 |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
|  |  | 1. | Количества лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | ДТП, совершенное водителем в состоянии алкогольного опьянения |
|  |  | 2. | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 20 | 14 | 15 | 1 | 107,1 | 75 | Несоблюдение правил дорожного движения и скоростного режима |
| 06 | 3 |  | Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» |
|  |  | 1 | Количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, тревожными кнопками | ед. | 5 | 6 | 5 | 1 | 83,3 | 100 | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
|  |  | 2 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |
|  |  | 3 | Количество совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 06 | 4 |  | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании» |
|  |  | 1 | Количество лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением нарколога | чел. | 6 | 5 | 10 | 5 | 200 | 166,67 | Рецидивы в связи с отсутствием на территории муниципального образования реабилитационных центров для лечения лиц с наркологической патологией |
|  |  | 2 | Количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков | ед. | 21 | 8 | 18 | 10 | 225 | 85,71 | Неадекватное поведение населения после проведения массовых мероприятий в состоянии алкогольного опьянения |
| 06 | 5 |  | Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска» |
|  |  | 1 | Количество случаев производственного травматизма | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |
|  |  | 2 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | % | 8 | 6 | 0 | 0 | 100 | 100 | Отсутствуют рабочие места, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам |
|  |  | 3 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест в учреждениях | % | 25 | 15 | 53,92 | 38,92 | 3,59 | 215,68 | В период с 2014 г. по 2016 г в администрации города Кедрового были введены новые должности: главный специалист-экономист, главный специалист по осуществлению внутреннего финансового контроля, заведующий хозяйством, системный администратор-оперативный дежурный, ведущий специалист по защите жилищных прав детей, также никогда не были аттестованы рабочие места рабочего по благоустройству населенных пунктов и рабочего зеленого строительства. Результаты предыдущей аттестации рабочих мест стали недействительными. Также в 2015 году Дом культуры с. Пудино временно переехал в другое здание, что повлекло недействительность результатов аттестации |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 06 | 1 | 1 |  | Устройство и содержание защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Октябрь-ноябрь 2016 года | Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом | Проложена противопожарная минерализованная полоса в населенных пунктах муниципального образования «Город Кедровый» (г. Кедровый, с.Пудино, п.Лушниково, п.Калининск, п.Останино, п.Рогалево, п.Таванга муниципального образования «Город Кедровый» и свалки) протяженностью 23,85 км., | нет |
| 06 | 1 | 2 |  | Оборудование источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 2 | 1 | Ремонт и укомплектование водонапорной башни с.Пудино необходимым оборудованием в целях обеспечения бесперебойной подачи воды для заправки пожарных автомашин | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Бесперебойная работа по закачке воды в противопожарную емкость | - | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 1 | 2 | 2 | Дополнительное утепление пожарного водоема (10 м3)с. Пудино | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Утепление пожарного водоема в с. Пудино для предотвращения замерзания | - | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 1 | 3 |  | Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 3 | 1 | Установка системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны для школы г.Кедровый и детский сад г.Кедровый | Отдел образования | 2016 год | В течение 2016 года | Функционирование системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны в школе г. Кедровый и детском саду г. Кедрового | В общеобразовательных учреждениях установлен ПАК «Стрелец-Мониторинг» (МБДОУ детский сад №1 "Родничок" г. Кедрового, МБОУ СОШ №1 г.Кедрового, МАОУ Пудинская СОШ) |  |
| 06 | 1 | 3 | 2 | Замена ввода электропроводки в муниципальные жилые дома сельских населенных пунктов | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Исправная электропроводка в муниципальных жилых домах сельских населенных пунктов | - | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 1 | 3 | 3 | Защита огнеопасных конструкций зданий и сооружений (лабораторные анализы образцов, огнезащитная обработка) | Отдел образования МУ «Культура» | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Заключение о необходимости проведения антисептической огнезащитной обработки, лабораторные анализы качества обработки | В 2016 году проведена антисептическая огнезащитная обработка МБДОУ детский сад №1 "Родничок" г. Кедрового, тренажерный зал г. Кедрового (МУ «Культура») |  |
| 06 | 1 | 3 | 4 | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря | Администрация города Кедрового Муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Обеспечение администрации города Кедрового, муниципальных учреждений средствами противопожарной защиты, пожарным инвентарем и знаками пожарной безопасности | Огнетушители приобретены, заправлены. Знаки пожарной безопасности приобретены МАОУ Пудинская СОШ |  |
| 06 | 1 | 3 | 5 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | Администрация города Кедрового Муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Бесперебойное функционирование пожарной сигнализации, системы оповещения | Бесперебойное функционирование пожарной сигнализации, системы оповещения |  |
| 06 | 1 | 4 |  | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 4 | 1 | Обеспечение ДПД пожарными рукавами | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Приобретенные мотопомпы, пожарные рукава |  | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 1 | 4 | 2 | Обеспечение маневренных групп ранцевыми огнетушителями (РЛО) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Приобретенные ранцевые огнетушители (РЛО) |  | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 1 | 4 | 3 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В пожароопасный период 2016 года | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров средствами индивидуальной защиты, сухим пайком и другими материальными запасами | Деятельность добровольной пожарной дружины при тушении пожаров обеспечена средствами индивидуальной защиты, сухим пайком и другими материальными запасами |  |
| 06 | 1 | 5 |  | Организация патрулирования территории муниципального образования в пожароопасный период | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В пожароопасный период 2016 года | Патрулирование территории муниципального образования в пожароопасный период | Патрулирование территории муниципального образования в пожароопасный период проведено межведомственными рейдовыми группами |  |
| 06 | 1 | 6 |  | Обеспечение оповещения населения и оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 6 | 1 | Усиление и усовершенствование средств звуковой (речевой) сигнализации и средств экстренной связи в населенных пунктах муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Установка механической системы оповещения в случае ЧС |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., на совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 6 | 2 | Совершенствование системы речевого оповещения в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Установка громкоговорителей в образовательных учреждениях |  |  |
| 06 | 1 | 6 | 5 | Оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования «Город Кедровый» (ЕДДС) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Оснащение органа повседневного управления (ЕДДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства и методическими рекомендациями МЧС России |  |  |
| 06 | 1 | 6 | 6 | Совершенствование системы оповещения в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 06 | 1 | 7 |  | Проведение комплексных мероприятий по профилактике случаев возникновения пожаров |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 7 | 1 | Организация обучения мерам противопожарной безопасности | Администрация города Кедрового Муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Обучение работников противопожарным мероприятиям, предотвращающим возгорание имущества и действиям в случае возникновения пожара | На базе ОГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС ТО» проведено обучение должностных лиц по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях» (1 человек); совместно с ОНД г. Кедрового проведено обучение по пожарно-техническому минимуму 30 человек: сотрудники администрации города Кедрового, подведомственных учреждений, федеральных органов исполнительной власти, медицинских учреждений |  |
| 06 | 1 | 7 | 2 | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам противопожарной безопасности (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Публикации в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru, полиграфическая продукция, направленная на профилактику случаев возникновения пожаров, дни профилактики в образовательных учреждениях. Информационное оповещение населения о поведении в лесу и культуре обращения с огнем в помещениях | Публикации размещены в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: http://www.kedradm.tomsk.ru, распространена полиграфическая продукция, направленная на профилактику случаев возникновения пожаров, проведены дни профилактики в образовательных учреждениях. Обеспечено информационное оповещение населения о поведении в лесу и культуре обращения с огнем в помещениях. |  |
| 06 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 06 | 2 | 1 |  | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 1 | 1 | Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | - | - | - | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 2 | 1 | 2 | Приобретение и установка искусственных дорожных неровностей | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | - | - | - | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 2 | 1 | 3 | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2016 год | Установка дорожных знаков в соответствии с проектом организации дорожного движения | Дорожные знаки приобретены, установка планируется в 2017 году |  |
| 06 | 2 | 1 | 4 | Нанесение дорожной разметки пластиком (Зебра) | Администрация города Кедрового | 2016-2017 годы | 2016 год | Нанесенная дорожная разметка «Зебра» из пластика на пешеходных переходах | - | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 2 | 1 | 5 | Устройство тротуаров вдоль дорог | Администрация города Кедрового | 2016-2020 годы | - | - | - | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 2 | 2 |  | Проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Ежеквартально в течение 2016 года | Публикации в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru, полиграфическая продукция по формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | Публикации в газете «В краю Кедровом» размещены в планируемые сроки |  |
| 06 | 2 | 3 |  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Ежеквартально в течение 2016 года | Обучение детей правилам ПДД, формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах путем проведения викторин, конкурсов, игр, классных часов | Проведена работа с родителями по приобретению для детей светоотражающих элементов; общешкольное мероприятие «Грамотный пешеход»; просмотр кинофильмов; чтение художественной литературы. |  |
| 06 | 2 | 4 |  | Организация стоянок транспортных средств | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Организованные стоянки транспортных средств | Правила стоянки и загрузки в такси пассажиров на территории муниципального образования «Город Кедровый» соблюдаются |  |
| 06 | 2 | 5 |  | Обучение оказанию первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте ДТП, работников служб, участвующих в проведении работ на месте ДТП, а также участников дорожного движения | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Ежеквартально в течение 2016 года | Обучение по оказанию первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте ДТП | Проведены инструктажи работников |  |
| 06 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» |
| 06 | 3 | 1 |  | Установка систем внешнего видеонаблюдения по периметру школы в г.Кедровом, по периметру детского сада в г.Кедровом | Отдел образования | 2015 год | В 2015 году установлены видеокамеры в дет.саду «Родничок», фиксируют входящих и выходящих родителей с детьми |  |  | нет |
| 06 | 3 | 2 |  | Обеспечение системы безопасности в муниципальных учреждениях и на объектах муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 3 |  | Устройство турникета в администрации г.Кедровый | Администрация города Кедрового | 2016 год | В течение 2016 года | Обеспечение пропускного режима | - | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 3 | 4 |  | Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 4 | 1 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов, и размещение на них информации (в том числе оперативной информации) для населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов | Информация опубликована, конфликты на межэтнической почве в 2016 году не зафиксированы | нет |
| 06 | 3 | 4 | 2 | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также по формированию неприятия идеологии терроризма (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | В 2016 году распространены памятки, листовки, пособия среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях. конфликты на межэтнической почве в 2016 году не зафиксированы | нет |
| 06 | 3 | 4 | 3 | Информирование населения о наличии телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Наличие телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Номера телефонов предусмотрены, доведены до населения. Обращения населения в администрацию города Кедрового о фактах экстремистской и террористической деятельности не поступали | нет |
| 06 | 3 | 4 | 4 | Организация взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Ежеквартально в течение 2016 года | Ежеквартальные заседания комиссии по антитеррору и противодействию коррупции | Заседания комиссии проведены согласно утвержденному плану заседаний на 2016 год. | нет |
| 06 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании» |
| 06 | 4 | 1 |  | Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Уничтожение дикорастущей конопли и на территории муниципального образования | Приобретен препарат «Раундап» для уничтожения дикорастущей конопли. Выявлены и уничтожены очаги дикорастущей конопли с использованием указанного препарата в июле 2016 года. Уменьшение очагов произрастания конопли. |  |
| 06 | 4 | 2 |  | Поощрение участников общественной правоохранительной деятельности и сотрудников МВД, активно участвующих в охране общественного порядка | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Поощрение участников общественной правоохранительной деятельности и сотрудников МВД | - | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 4 | 3 |  | Проведение комплексных мероприятий по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 3 | 1 | Организация оперативно-профилактических мероприятий органами КДН | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Ежемесячно по мере поступления заявлений | Заседание КДН, оперативно-профилактические мероприятия | Проведены заседания КДН, оперативно-профилактические мероприятия в соответствии с утвержденным планом работы на 2016 год. | нет |
| 06 | 4 | 3 | 2 | Проведение дней профилактики в образовательных учреждениях | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Дни профилактики в образовательных учреждениях | Дни профилактики в образовательных учреждениях проведены. | нет |
| 06 | 4 | 3 | 3 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования; повышение эффективности работы по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений на территории муниципального образования | Проведены заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Кедровый» в соответствии с утвержденным планом работы на 2016 год. | нет |
| 06 | 4 | 3 | 5 | Организация и проведение инструктивно-методических занятий для специалистов муниципальных учреждений в сфере образования, молодежной политики, культуры, специалистов муниципальных библиотек, а также по подготовке добровольцев из числа молодежи для работы по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании, проведение ежегодных акций по профилактике поведенческих болезней, социальной адаптации молодежи, склонной к девиантному поведению и употреблению психоактивных веществ | Администрация города Кедрового, отдел образования, МУ «Культура» | 2016-2020 годы | В течение 2016 года | Повышение уровня подготовки специалистов, ответственных за проведение работы по профилактике наркомании; повышение мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни, отказу от употребления наркотических средств и психоактивных веществ | Инструктивно-методические занятия для специалистов проведены. Молодежный парламент муниципального образования «Город Кедровый» проводил акции по популяризации здорового образа жизни («Велопробег «Дорога памяти» и др.). Акции, конкурсы рисунков по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании проведены в образовательных учреждениях. Спортивные мероприятия -в учреждениях культуры. | нет |
| 06 | 4 | 3 | 7 | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий антинаркотической направленности для учащихся образовательных организаций муниципального образования, работающей молодежи | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Повышение мотивации подростков и молодежи к недопущению потребления наркотических средств и психоактивных веществ; снижение уровня наркозаболеваемости населения муниципального образования | Молодежный парламент муниципального образования «Город Кедровый» проводил акции по популяризации здорового образа жизни («Велопробег «Дорога памяти» и др.). Акции, конкурсы рисунков по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании проведены в образовательных учреждениях. Спортивные мероприятия -в учреждениях культуры. | нет |
| 06 | 4 | 4 |  | Формирование единого информационного пространства по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 4 | 1 | Издание и распространение полиграфической профилактической продукции по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения для распространения среди молодёжи | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Распространение полиграфической профилактической продукции | Полиграфическая профилактическая продукция распространена. | нет |
| 06 | 4 | 4 | 2 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов, и размещение на них информации (в том числе оперативной информации) для населения МО пространства по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов | Статьи, публикации, памятки размещены в печати, на официальном сайте администрации города Кедрового, на информационных уличных стендах | нет |
| 06 | 4 | 4 | 3 | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Проведение классных часов, конкурсов, акций | Классные часы, конкурсы, акции с доведением до учащихся разъяснительной информации об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений проведены | нет |
| 06 | 4 | 4 | 4 | Проведение общешкольных родительских собраний с привлечением представителей органов системы профилактики | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Оказание консультативной помощи родителям по вопросам ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний, в том числе по линии наркомании | Проведены общешкольные родительские собрания с привлечением представителей органов системы профилактики с рассмотрением вопросов об ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний, в том числе по линии наркомании | нет |
| 06 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска» |
| 06 | 5 | 1 |  | Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Заключение договора на диспансеризацию муниципальных служащих Заключение договоров на медицинские осмотры и диспансеризацию работников | 5 муниципальных служащих прошли ежегодную диспансеризацию; работники муниципальных учреждений прошли ежегодный медицинский осмотр; 3 муниципальных служащих прошли предварительный медосмотр при поступлении на работу | Отсутствие на территории муниципального образования организации медицинской организации, имеющей необходимых для проведения медосмотра врачей-специалистов. |
| 06 | 5 | 2 |  | Специальная оценка условий труда | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест | Проведена специальная оценка рабочего места в МБДОУ детский сад № 1 Родничок (3 места), МБОУ ДО ДШИ г. Кедрового (3 места), МУ «Культура» (9 мест). | В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 28.12.2014 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда муниципальных служащих регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о муниципальной службе. |
| 06 | 5 | 3 |  | Приведение рабочих мест в соответствии нормам охраны труда и техники безопасности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья и работоспособности работников |  | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 5 | 3 | 1 | Устройство освещения в кабинете №18 администрации г.Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | - | - | - | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 5 | 4 |  | Приобретение наглядных материалов и литературы | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Наглядная демонстрация как следует действовать в той или иной ситуации во избежание травм и аварийных ситуаций | - | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 5 | 5 |  | Приобретение специальной одежды | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ (далее - типовые нормы) и (или) на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств | МБОУ Пудинская СОШ частично была приобретена спецодежда для обслуживающего персонала: повара, уборщики, кочегары, воспитатели. МУ «Культура» приобретено: комплект рабочий, женский 2шт.; костюм рабочий, муж, летний 1 шт.; костюм рабочий, муж, зимний 1 шт.; галоши 1 пара; валенки 1 пара; перчатки х\б 6 пар; перчатки резиновые 6 пар. МУ «Кедровская ЦБС» приобретено: халат рабочий, х/б 5 шт.; куртка зимняя 1 шт.; сапоги зимние 1 пара | В оставшихся учреждениях не запланировано приобретение спецодежды в связи с отсутствием финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 5 | 6 |  | Организация обучения по охране труда | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2016 года | Обеспечение профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | Отсутствие производственных травм на рабочих местах в муниципальном образовании «Город Кедровом» | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | Пожарная безопасность | - | - | - | - | меры муниципального регулирования не требуют финансовых вложений |
| 06 | 02 | Повышение безопасности дорожного движения | - | - | - | - |  |
| 06 | 03 | Профилактика террористической и экстремистской деятельности | - | - | - | - |  |
| 06 | 04 | Профилактика правонарушений и наркомании | - | - | - | - |  |
| 06 | 05 | Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска | - | - | - | - |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 6 |  |  |  |  | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 2 660,20 | 2 660,20 | 1 003,03 | 37,71% | 37,71% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 1 950,30 | 1 950,30 | 322,11 | 16,52% | 16,52% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 59,35 | 59,35 | 40,55 | 68,32% | 68,32% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 129,16 | 129,16 | 128,93 | 99,82% | 99,82% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 13,93 | 13,93 | 12,07 | 86,65% | 86,65% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 490,10 | 490,10 | 482,00 | 98,35% | 98,35% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 1,99 | 1,99 | 1,98 | 99,50% | 99,50% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 177,08 | 177,08 | 172,27 | 97,28% | 97,28% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 86,42 | 86,42 | 85,42 | 98,84% | 98,84% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 199,91 | 199,91 | 197,64 | 98,86% | 98,86% |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" | Всего | 2 306,58 | 2 306,58 | 685,91 | 29,74% | 29,74% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 1 876,15 | 1 876,15 | 281,07 | 14,98% | 14,98% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 29,60 | 29,60 | 10,80 | 36,49% | 36,49% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 100,97 | 100,97 | 100,96 | 99,99% | 99,99% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации города Кедрового, всего | 297,94 | 297,94 | 291,16 | 97,72% | 97,72% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 106,32 | 106,32 | 102,81 | 96,70% | 96,70% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 56,42 | 56,42 | 55,42 | 98,23% | 98,23% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 135,20 | 135,20 | 132,93 | 98,32% | 98,32% |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | Устройство и содержание защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Всего | 219,12 | 219,12 | 219,04 | 99,96% | 99,96% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 219,12 | 219,12 | 219,04 | 99,96% | 99,96% |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Всего | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | Приобретение и установка противопожарных емкостей в населенные пункты муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности | Всего | 457,07 | 457,07 |  | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 59,11 | 59,11 | 26,64 | 45,07% | 45,07% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 29,60 | 29,60 | 10,80 | 36,49% | 36,49% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 100,97 | 100,97 | 100,96 | 99,99% | 99,99% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 297,94 | 297,94 | 291,16 | 97,72% | 97,72% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 56,42 | 56,42 | 55,42 | 98,23% | 98,23% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 106,32 | 106,32 | 102,81 | 96,70% | 96,70% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 135,20 | 135,20 | 132,93 | 98,32% | 98,32% |
| 6 | 1 | 3 | 3 |  | Защита огнеопасных конструкций зданий и сооружений (лабораторные анализы образцов, огнезащитная обработка) | Всего | 51,00 | 51,00 | 50,00 | 98,04% | 98,04% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 96,15% | 96,15% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 96,15% | 96,15% |
| 6 | 1 | 3 | 4 |  | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря | Всего | 40,72 | 40,72 | 40,43 | 99,29% | 99,29% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 4,22 | 4,22 | 4,20 | 99,53% | 99,53% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 34,58 | 34,58 | 34,31 | 99,22% | 99,22% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 25,58 | 25,58 | 25,31 | 98,94% | 98,94% |
| 6 | 1 | 3 | 5 |  | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | Всего | 303,82 | 303,82 | 279,51 | 92,00% | 92,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 25,38 | 25,38 | 6,60 | 26,00% | 26,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 36,15 | 36,15 | 36,14 | 99,97% | 99,97% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 215,65 | 215,65 | 210,13 | 97,44% | 97,44% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 95,60 | 95,60 | 92,09 | 96,33% | 96,33% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 89,63 | 89,63 | 87,62 | 97,76% | 97,76% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | 1 | 3 | 6 |  | Прочие меры обеспечения пожарной безопасности | Всего | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | 1 | 4 | 0 |  | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Всего | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | 1 | 4 | 3 |  | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров | Всего | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | Обеспечение оповещения населения и оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы | Всего | 1 603,50 | 1 603,50 | 8,50 | 0,53% | 0,53% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 1 603,50 | 1 603,50 | 8,50 | 0,53% | 0,53% |
| 6 | 1 | 6 | 1 |  | Усиление и усовершенствование средств звуковой (речевой) сигнализации и средств экстренной связи в населенных пунктах муниципального образования | Всего | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | 1 | 6 | 3 |  | Совершенствование системы оповещения | Всего | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | 1 | 6 | 4 |  | Оснащение оборудованием единых дежурно - диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС) | Всего | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | 1 | 6 | 5 |  | Оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования «Город Кедровый» (ЕДДС) | Всего | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | 1 | 6 | 6 |  | Совершенствование системы оповещения в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | Всего | 61,00 | 61,00 | 37,69 | 61,79% | 61,79% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 56,00 | 56,00 | 32,69 | 58,38% | 58,38% |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Всего | 56,00 | 56,00 | 32,69 | 58,38% | 58,38% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 56,00 | 56,00 | 32,69 | 58,38% | 58,38% |
| 6 | 2 | 1 | 3 |  | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация города Кедрового | 56,00 | 56,00 | 32,69 | 58,38% | 58,38% |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Всего | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности " | Всего | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Обеспечение системы безопасности в муниципальных учреждениях и на объектах муниципального хозяйства" | Всего | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | 3 | 2 | 3 |  | Ремонт и устройство ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения | Всего | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | Всего | 4,45 | 4,45 | 4,25 | 95,51% | 95,51% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 4,45 | 4,45 | 4,25 | 95,51% | 95,51% |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 4,45 | 4,45 | 4,25 | 95,51% | 95,51% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 4,45 | 4,45 | 4,25 | 95,51% | 95,51% |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска" | Всего | 281,07 | 281,07 | 275,18 | 97,90% | 97,90% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 6,60 | 6,60 | 4,10 | 62,05% | 62,05% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 28,19 | 28,19 | 27,97 | 99,22% | 99,22% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 12,01 | 12,01 | 10,15 | 84,51% | 84,51% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 187,16 | 187,16 | 185,84 | 99,30% | 99,30% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 1,99 | 1,99 | 1,98 | 99,50% | 99,50% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 99,99% | 99,99% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 70,76 | 70,76 | 69,46 | 98,16% | 98,16% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников | Всего | 233,28 | 233,28 | 227,99 | 97,73% | 97,73% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 6,00 | 6,00 | 4,10 | 68,25% | 68,25% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 12,59 | 12,59 | 12,37 | 98,25% | 98,25% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 12,01 | 12,01 | 10,15 | 84,51% | 84,51% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 159,44 | 159,44 | 158,12 | 99,17% | 99,17% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 1,99 | 1,99 | 1,98 | 99,50% | 99,50% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 99,99% | 99,99% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 55,04 | 55,04 | 53,74 | 97,64% | 97,64% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 99,99% | 99,99% |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | Специальная оценка условий труда | Всего | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | Приобретение специальной одежды | Всего | 26,79 | 26,79 | 26,19 | 97,76% | 97,76% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 100,00% | 100,00% |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 2 660,20 | 1 003,03 | 37,71% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 1 123,20 | 1 003,03 | 89,30% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области | 1 537,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 6 | 1 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" | Всего бюджет города Кедрового | 2 306,58 | 685,91 | 29,74% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 769,58 | 685,91 | 89,13% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области | 1 537,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 6 | 2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения " | Всего бюджет города Кедрового | 61,00 | 37,69 | 61,79% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 61,00 | 37,69 | 61,79% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 6 | 3 | Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности " | Всего бюджет города Кедрового | 7,10 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 7,10 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 6 | 4 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | Всего бюджет города Кедрового | 4,45 | 4,25 | 95,51% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 4,45 | 4,25 | 95,51% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 6 | 5 | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска" | Всего бюджет города Кедрового | 281,07 | 275,18 | 97,90% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 281,07 | 275,18 | 97,90% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 1 456,50 | 262,93 | 18,05 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 1 456,50 | 262,93 | 18,05 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 6 | 1 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" | Всего бюджет города Кедрового | 461,50 | 99,77 | 21,62 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 461,50 | 99,77 | 21,62 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 6 | 2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения " | Всего бюджет города Кедрового | 504,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 504,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 6 | 3 | Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности " | Всего бюджет города Кедрового | 305,00 | 149,45 | 49,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 305,00 | 149,45 | 49,00 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 6 | 4 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | Всего бюджет города Кедрового | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 6 | 5 | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска" | Всего бюджет города Кедрового | 181,00 | 13,71 | 7,57 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 181,00 | 13,71 | 7,57 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 25.04.2016 | 237 | Скорректированы объемы ассигнований, КБК, мероприятия в рамках программ, распределены средства на реализацию мероприятий по обучению охране труда и противопожарной безопасности, на реализацию мероприятий по специальной оценке условий труда |
| 2 | Постановление администрации города Кедрового | 22.07.2016 | 412 | Скорректированы объемы ассигнований, КБК, мероприятия в рамках программ, распределены средства на реализацию мероприятий по обучению охране труда и противопожарной безопасности, на реализацию мероприятий по специальной оценке условий труда |
| 3 | Постановление администрации города Кедрового | 31.08.2016 | 495 | Скорректированы объемы ассигнований, КБК, мероприятия в рамках программ, распределены средства на реализацию мероприятий по обучению охране труда и противопожарной безопасности, на реализацию мероприятий по специальной оценке условий труда |

Доклад к отчету о реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» за 2016 год

Аналитическая записка составлена в соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2015 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» и описывает наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период, причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы, факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года целью социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» является повышение качества жизни населения муниципального образования «Город Кедровый».

Одной из первоочередных задач органов местного самоуправления, направленных на создание комфортной среды жизнедеятельности, является обеспечение безопасности населения муниципального образования.

Проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования остается острой   и требует комплексного межведомственного подхода к ее решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при ее решении может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. Для этого на территории муниципального образования разработана программа «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый», направленная на достижение цели -  обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования.

Достижение цели может быть обеспечено путем реализации следующих основных программных направлений:

- пожарная безопасность;

- повышение безопасности дорожного движения

- профилактика террористической и экстремистской деятельности

- профилактика правонарушений и наркомании

- улучшение условий и охраны труда, снижение уровней профессионального риска.

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения городского округа, обозначенных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

- организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

На реализацию программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» в 2016 году было выделено 2 660,20 тыс.руб., из них: собственные средства бюджета – 1 123,20 тыс.руб., субсидии из бюджета Томской области – 1 537,00 тыс.руб., что составило на 145,5 % больше, чем финансирование программы в 2015 году. Увеличение финансирования обусловлено выделением субсидий из бюджета Томской области в размере 1 537,00 тыс.руб. (из них на оснащение оборудованием ЕДДС выделена субсидия в размере 237, 00 тыс.руб., на совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб.) Однако по причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет.

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность».

В 2016 году реализованы следующие мероприятия в области гражданской обороны, пожарной безопасности, оснащения и развития единой дежурно-диспетчерской службы:

- в целях исключения возможности переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов произведено устройство противопожарной минерализованной полосы в населенных пунктах муниципального образования протяженностью 23,85 км.( г. Кедровый – 8,12 км.; п. Калининск – 3,40 км.; п. Лушниково – 3,60 км.; п. Останино – 2,33 км.; п. Рогалево – 2,65 км.; п. Таванга – 1,75 км.; с. Пудино – 2,00 км.)на сумму 119 271,94  рублей;

- в целях организации тушения пожаров в п. Таванга приобретена металлическая противопожарная емкость на колесном шасси на сумму 25 тыс.рублей;

- в целях обеспечения жителей п. Таванга при временном выходе из строя мобильной связи или потери сигнала вызвать в экстренных случаях  специальные службы приобретен телефон стационарной сотовой связи с антенной с усиленным сигналом на сумму 8500 руб.;

- совместно с ОНД г.Кедрового проведено обучение по пожарно-техническому минимуму 30 человек: сотрудники администрации города Кедрового, подведомственных учреждений, федеральных органов исполнительной власти, медицинских учреждений;

- на базе ОГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС ТО» проведено обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по программам «Председатели КЧС и ПБ организаций» (2 человека), «Члены КЧС и ПБ организаций» (1 человек), «Главы местных администраций и руководители организаций» (2 человека),  «Должностные лица и специалисты органов управления» (1 человек), «Руководители и специалисты ЕДДС МО и ДДС организаций» (2 человека), «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях» (1 человек);

- в целях оснащения и развития ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» приобретена лицензия криптографической защиты VipNet для доступа к геоинформационной системе (ГИС) «КАСКАД» на сумму 15400 руб.;

Геоинформационная система (ГИС) «КАСКАД» является веб-ресурсом, предоставляющим в режиме реального времени интерактивный доступ к материалам космической съемки в ведомственной сети МЧС России (спутниковая информация о действующих пожарах, паводковых ситуациях и др. и результаты ее обработки, необходимых в повседневной работе ЕДДС).

- в общеобразовательных учреждениях установлен ПАК «Стрелец-Мониторинг» (МБДОУ детский сад №1 "Родничок" г. Кедрового, МБОУ СОШ №1  г.Кедрового, МАОУ Пудинская СОШ);

ПАК «Стрелец-Мониторинг» - это система мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании, динамике развития пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях.

ПАК "Стрелец-мониторинг" разработан во исполнение поручений Президента Российской Федерации и решения Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Принят на вооружение по приказу МЧС № 743 от 28.12.2009.

Внедрение данной системы позволяет переводить сигнал о пожаре с объекта мониторинга прямо на пульт диспетчерской службы "01", что позволяет сократить время с нескольких минут до нескольких секунд.

- проведено обследование мест проживания социально неблагополучных категорий граждан, одиноких пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования «Город Кедровый» с целью определения необходимого количества автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ). Установлена необходимость приобретения 25 АДПИ для указанной категории граждан. Определен объем финансовых средств на приобретение и установку автономных средств обнаружения и сообщения о пожаре на основании адресных списков мест проживания многодетных, малоимущих, незащищенных и социально неадаптированных граждан. Приобретение 25 АДПИ запланировано в 2017 году.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения».

С целью сокращения количества лиц, погибших в  результате дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях, улучшения транспортного обслуживания, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях муниципального образования проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с трансляцией видеороликов, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях, совместно с государственным инспектором ОГИБДД (по обслуживанию г. Кедровый) МО МВД «Парабельское» УМВД России по Томской области проведены мероприятия «Внимание, дети!», «Внимание - пешеход!», «Безопасное колесо» и др., размещена информация в газете «В краю кедровом», на сайте администрации города Кедрового в подразделе «Безопасность дорожного движения» раздела «Безопасность населения». В целях замены приобретены 24 дорожных знака на сумму 32,7 тыс.руб., установка запланирована в 2017 году.

Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности».

В связи с оптимизацией по подпрограмме за отчетный период проведены профилактические мероприятия без использования финансирования:

- Размещена информация на сайте администрации города Кедрового о развитии экстремизма, памятки по борьбе с экстремизмом, психологические рекомендации по поведению в условиях опасных ситуаций.

- В газете «В краю кедровом» размещена статья с памяткой по антитеррору: безопасность при террористических актах.

- Разработана и вручена председателям и членам избирательных комиссий памятка по антитеррористической защищенности и предотвращению угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2016 году

- В муниципальном учреждении «Культура» проведены пять мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма и по антитеррористической деятельности с участием взрослого и детского населения:

- познавательный час «Доброта и милосердие спасут мир» с участием 82 человек;

- познавательно-игровая программа для детей «Я живу в России» с участием 32 человек;

- праздничный концерт ко дню Народного единства «Если будет Россия, значит, буду и Я» с участием 140 человек;

- книжная выставка «Защитники земли русской» с участием 40 человек;

- патриотический час для детей «Дети-герои» с участием 17 человек.

- В образовательных учреждениях по антитеррористической деятельности проведены следующие мероприятия:

5.1. МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового:

- ознакомление сотрудников с «Памяткой о действиях граждан при установлении уровней террористической опасности» (30 человек);

- Информирование воспитанников МБДОУ через беседы на тему «Будь осторожен с незнакомыми людьми», «Нельзя подходить и трогать бродячих животных», «Один дома» (70 человек);

- размещение «Памятки» в родительских уголках;

- размещение «Памятки» на информационном стенде «Уголка безопасности»;

- размещение «Памятки» на сайте МБДОУ;

- обучение по Программе «Комплексная безопасность МБДОУ - детский сад №1 «Родничок» (30 человек).	По результатам обучения проведено тестирование;

- составление плана мероприятий при террористической угрозе;

- проведение инструктажей сотрудников по антитеррору (30 человек);

- проведение инструктажей среди детей старшего дошкольного возраста в рамках недели безопасности (70 человек).

5.2. МБОУ СОШ №1 г.Кедрового, МАОУ Пудинская СОШ:

- инструкция №3 «Правила поведения при угрозах террористических актов» доведена в виде лекции до учащихся 1-11 классов (340 человек);

- прохождение инструктажа в классе. Инструктаж проведен классными руководителями согласно школьным инструкциям;

- урок памяти жертв терроризма, посвященный трагическим событиям в г.Беслане для учащихся 1-11 классов (335 уч-ся);

- на классных часах рассказ о хронике событий в Беслане, о жестокости и бесчеловечности террористов, об отваге и мужестве спецназа, учителей;

- месячник безопасности	(116 участников). В рамках месячника безопасности было проведено: интерактивная игра для 5-11 класса, классные часы для 1-4 классов ;

- «День рождение детской организации МИР» - отчетный концерт для 1-11 классов (92 участника);

- «Всероссийский урок мужества» в виде единых классных часов для 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов о значимости деятельности МЧС России (112 участников);

- фестиваль «Единство непохожих», интерактивная игра на фестивале для учеников 4-5 классов (22 участника);

- профилактическая беседа для учащихся 9-11 классов «Нравственность – основа патриотизма» (32 участника).

- Начата работа по категорированию мест с массовым пребыванием людей в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». Составлен и утвержден перечень мест МПЛ, разработано положение о Межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город Кедровый», утвержден состав комиссии.

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании».

В результате проведенных в отчетном периоде плановых мероприятий удалось достичь значительного улучшения целевого показателя «Количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков»: значение целевого показателя сократилось на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако за отчетный период увеличилось на 67 % значение целевого показателя «Количество лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением нарколога». Основной причиной увеличения значения целевого показателя являются рецидивы среди лиц с наркологической патологией в связи с отсутствием на территории муниципального образования реабилитационных центров для лечения лиц с наркологической патологией.

В целях реализации подпрограммы в 2016 году проведены следующие мероприятия:

- проведены Комплексные антинаркотические мероприятия с целью вовлечения населения в антинаркотическую деятельность и пропаганду здорового образа жизни:

1) разъяснительные беседы на классных часах в школах, оформление информационных стендов, трансляция видеофильма «Совершенно секретно 200. Наркомания», лекции совместно с представителями прокуратуры города Кедрового и ПП № 14, конкурс плакатов в рамках акции «Думай до, а не после», анкетирование школьников «Здоровый образ жизни», образовательная программа для детей «Здоровый образ жизни – это сила!» и др.

2) опубликованы печатные материалы в газете «В краю кедровом» о вреде наркотиков и алкогольных напитков, об антинаркотической деятельности органов местного самоуправления;

- приобретен химический препарат «Раундап» на сумму 4,25 тыс.руб. (при плановом объеме финансирования 4,50 тыс.руб.), предназначенный для химического уничтожения дикорастущего наркотического растения рода «Конопля»;

- проведены мероприятия по уничтожению очагов произрастания дикорастущего наркотического растения рода «Конопля» в поселке Таванга, уничтожено растений в количестве 0, 045 га, площадь земельного участка 0,045 га (из них уничтожено путем скашивания и сожжения – 0, 030 га, химическим путем уничтожено 0,015 га –опрыскивание препаратом «Раундап»).

Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска».

В целях реализации подпрограммы в 2016 году проведены следующие мероприятия:

- Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников - 5 муниципальных служащих прошли ежегодную диспансеризацию; работники муниципальных учреждений прошли ежегодный медицинский осмотр; 3 муниципальных служащих прошли предварительный медосмотр при поступлении на работу.

Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников не выполнено в полном объеме в связи с тем, что на территории муниципального образования нет медицинской организации, имеющей необходимых для проведения медосмотра врачей-специалистов, поэтому приходится выезжать в город Томск, но не все работники имели возможность выехать в г. Томск.

- проведена специальная оценка условий труда в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового, МУ «Культура» - 12 рабочих мест.

Также для обеспечения комфортных и безопасных условий труда приобретена специальная одежда для работников МУ «КЦБС», МУ «Культура».

Мероприятия программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» выполняются в плановом порядке. В связи с оптимизацией расходов собственных средств бюджета в 2016 году (10,7 %) есть риск неисполнения мероприятий программы в полной мере. В данном случае показатели и мероприятия необходимо скорректировать, отказавшись от некоторых непервоочередных мероприятий, с дальнейшим планированием данных мероприятий по направлениям программ на последующие годы.

Результат оптимизации 2016 года сказывается на плановом финансировании бюджета в 2017-2019 годах по программе «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый», что в последствии приведет к серьезным пробелам в мероприятиях по подпрограммам «Пожарная безопасность», «Профилактика террористической и экстремистской деятельности», «Улучшение условий и охраны труда, снижение уровней профессионального риска» и «Профилактика правонарушений и наркомании». Недостающие финансовые средства для выполнения полномочий необходимо будет изыскивать из бюджета Томской области с условием софинансирования из бюджета муниципального образования «Город Кедровый».

В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая.

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 00 | Безопасность муниципального образования «Город Кедровый | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация муниципального образования "Город Кедровый" | 1,22 | 0,67 | 0,69 | 0,38 | 1,82 |
| 06 | 1 | Пожарная безопасность | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация муниципального образования "Город Кедровый" | 1,55 | 0,73 | 0,64 | 0,30 | 2,13 |
| 06 | 2 | Повышение безопасности дорожного движения | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация муниципального образования "Город Кедровый" | 0,48 | 0,47 | 0,63 | 0,62 | 1,02 |
| 06 | 3 | Профилактика террористической и экстремистской деятельности. | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация муниципального образования "Город Кедровый" | 0,54 | 0,94 | 0,57 | 1 | 0,57 |
| 06 | 4 | Профилактика правонарушений и наркомании | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация муниципального образования "Город Кедровый" | 0,45 | 0,47 | 0,92 | 0,96 | 0,96 |
| 06 | 5 | Улучшение условий и охраны труда, снижение уровней профессионального риска | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация муниципального образования "Город Кедровый" | 0,52 | 0,76 | 0,67 | 0,98 | 0,68 |