**Отчет за 4 квартал 2016 год**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **7** |  |  | **Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | |
| **7** | **1** |  | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность жильем 1 жителя, м2 (или уровень обеспеченности жильем населения, кв.м. на человека (на конец года) | % | 26,64 | 26,20 | 26,64 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Площадь капитально отремонтированных жилых домов на одного жителя | тыс. м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 3 | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 4 | Объем вводимого жилья | кв.м. | 65 | 65 | 123 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 5 | Уровень благоустройства жилого фонда | % | 50 | 65 | 65 | 50 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 6 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 25,73 | 26,93 | 27 | 25,73 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га. | 3,35 | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 9 | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **2** |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % | 30 | 45 | 45 | 30 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Износ сетей инженерных коммуникаций | % | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 3 | Количество аварийных ситуаций на сетях инженерных коммуникаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| **7** | **3** |  | **Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среда** | | | | | | | | |
| 1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа несанкционированных свалок | % | 50 | 45 | 60 | 50 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения. | ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| **7** | **4** |  | **Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности территорий автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального образования) | % | 2,42 | 2,49 | 2,42 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог | % | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством транспортным обслуживанием | % | 25 | 35 | 30 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| **7** | **5** |  | **Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| **7** | **6** |  | **Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. | % | 0,60 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Количество голов, владельцам которых предоставлена единовременная материальная помощь | ед. | 250 | 79 | 106 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 7 | 1 |  |  | **Подпрограмма 1** «Содержание и развитие жилищного хозяйства» | | | | | | |
|
| **7** | **1** | 1 | 1 | Учет жилищного фонда муниципального образования, том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Реестр жилого фонда муниципального образования |  |  |
| Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | 1 решение на перевод из нежилого в жилое |  |
| Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Решение о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений | Решения отсутствуют |  |
| Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Решение о признании в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Решения отсутствуют | Отсутствие жилых помещений непригодных для проживания |
| Признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Решение о признании в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Решения отсутствуют | Отсутствие жилых помещений непригодных для проживания |
| Заключение договоров социального найма | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение договоров социального найма | Заключено 1 договор социального найма, 4 договора специализированного жилого фонда и 140 договоров маневренного фонда |  |
| Работа с должниками по социальному найму | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Подготовка претензионных писем в адрес должников. Подача исковых заявлений в суд. | Подготовлено 48 претензионных писем, 13 исковых заявлений подано в мировой суд для взыскания задолженности |  |
| 2 | 1 | Создание условий по управлению многоквартирными домами, в том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | План создания условия по управлению многоквартирными домами |  |  |
| Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017г. | 2016 | Проведение открытых конкурсов | не проводились | Действует договор на управление многоквартирным домом № 9 второго микрорайона |
| Обеспечение равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017г. | 2016 | План обеспечения равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм |  |  |
| Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Проведение внеплановых проверок |  |  |
| 3 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Подготовка проекта постановления о формировании земельных участков |  |  |
| 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Постановка на кадастровый учет. Получение кадастровых паспортов | ЗУ под многоквартирными домами сформированы и поставлены на кадастровый учет |  |
| 2 | Формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Реестр собственников помещений многоквартирных домов | Формирование списков собственников и подготовка запросов в Росреестр |  |
| 3 | Передача сведений о собственниках помещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок налоговым органам для включения в базы данных для начисления земельного налога | Администрация города Кедрового (ОУМС) |  | 2016 | Реестр собственников помещений многоквартирных домов | Ведутся работы по формированию реестров |  |
| 4 |  | Управление муниципальным жилищным фондом | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 |  |  |  |
| 1 | *Содержание муниципального жилищного фонда* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение муниципального контракта на содержание жилфонда | Заключен МК по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в городе Кедровом |  |
| *внесение муниципалитетом части платы за капитальный ремонт МКД.* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Внесение взносов за капремонт МКД | Оплата квитанций за капитальный ремонт проводится согласно выставленным платежным документам |  |
| *оплата коммунальных услуг за свободные площади* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Оплата коммунальных услуг | Своевременная оплата коммунальных услуг |  |
| 2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение муниципального контракта на ремонт жилфонда | Проведен ремонт жилого дома в с. Пудино |  |
| 3 | Прочие расходы по содержанию жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 |  | Приобретены электрические счетчики и установлены в муниципальном жилом фонде, заключен договор на изготовление печной трубы в с.Пудино, заключен договор на ремонт кровли муниципального дома. Приобретены строительные материалы. |  |
| 5 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Предоставление жилых помещений | Приобретены 2 квартиры и передана ребенку-сироте |  |
| 6 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Предоставление жилых помещений | Предоставлено 4 квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |
| 7 |  | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Проведение ремонтов в жилых помещениях | Использованы средства в общей сумме 250 тыс. руб., предоставлены выплаты 7 человекам. |  |
|  | 8 |  | Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Проведение ремонтов в жилых помещениях | Проведено возмещение затрат на ремонт |  |
| **2** |  |  | **Подпрограмма 2** «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| **1** |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016г. | 2016г. | Проведение ревизии коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016г. | 2016г. | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Заключен муниципальный контракт по капитальному ремонту теплотрассы промзоны от котельной до компенсатора г. Кедрового, Томская область |  |
| 2 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 гг. | 2016 | Переоборудование объектов коммунального хозяйства, создание новых объектов коммунальной инфраструктуры | Не проводилась |  |
| 3 | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение муниципального контракта по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | Выполнены работы по ремонту трубы водоснабжения и задвижек в колодцах г. Кедрового |  |
| 4 | Капитальный ремонт колодцев в (сельских) населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016-2017 гг. | 2016 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Заключен муниципальный контракт на ремонт колодца по ул. Новая с. Пудино |  |
| 5 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016-2017 | 2016 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Проведен капитальный ремонт |  |
| 6 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016-2017 | 2016 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Проведен капитальный ремонт |  |
| **2** |  | Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2016 |  | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Проведен капитальный ремонт |  |
| **3** |  | Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 |  | Проведение внеплановой проверки по жалобе |  |  |
| **3** | **Подпрограмма 3** «Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | |
| 1 |  | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Проведение ревизии уличного освещения |  |  |
| 1 | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | заключен муниципальный контракт на оказание услуг по поставке электроэнергии. Оплата за услуги выполняются согласно выставленным платежным документам |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение муниципального контракта на капитальный ремонт | не требовался |  |
| 3 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение договоров на содержание уличного освещения | Заключен МК на поставку энергосберегающих ламп для уличного освещения для нужд администрации муниципального образования "Город Кедровый", выполнены работы по замене ламп уличного освещения |  |
| 2 |  | Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение трудового договора рабочего зеленого строительства |  |  |
|  | в том числе: |  | в течение года |  |  |  |  |
|  | *выплата заработной платы рабочему зеленого строительства* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Оплата рабочего времени рабочему зеленого строительства | принят рабочий зеленого строительства на центральную клумбу. Заработная плата выплачивается ежемесячно |  |
|  | *приобретение материалов и семян на озеленение территорий* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение договора на приобретение материалов и семян |  |  |
|  | *противоклещевая обработка территории муниципального образования, выкашивание газонов* |  | в течение года | 2016 | Заключение трудового договора рабочего по благоустройству | Проведена клещевая обработка, выкошены газоны |  |
| 3 |  | Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение договора на приобретение малых архитектурных форм | Приобретены семена, приобретение инвентарь для озеленения территории МО "ГК" |  |
| 1 | Содержание и установка малых архитектурных форм | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение договоров на ремонт объектов благоустройства | Покрашены работником по благоустройству краской, заключен договор с ООО ЛПК "Кедр" на ремонт остановки |  |
| 2 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Заключен договор с ИП Гридневым на ремонт и изготовление скамеек и лестницы |  |
| 3 | Проведение открытых аукционов в электронном виде на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Проведение аукционов |  |  |
| 4 | Формирование земельных участков под объектами благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Проект постановления о формировании земельных участков | Не проводилось |  |
| 4 |  | Содержание мест захоронения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение договора на содержание мест захоронения | Заключен МК по ремонту ограждения кладбища в с. Пудино муниципального образования "Город Кедровый" |  |
| 5 |  | Природоохранные мероприятия | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Проведение конкурса «Лучший дворик» | Проведен конкурс "Лучший дворик", |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение договоров на ликвидацию несанкционированных свалок | Заключен договор с ИП Гридневым на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки |  |
| 2 | Обустройство и содержание полигонов ТБО | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение договоров на обустройство и содержание полигонов ТБО | Заключен договор с ИП Илавским на выполнение работ по очистке ТБО |  |
| **4** |  |  | **Подпрограмма 4** «Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | |
| 1 |  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение муниципального контракта на содержание и ремонт автодорог общего пользования |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение муниципального контракта на содержание автодороги | Заключен МК по содержанию автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием на территории муниципального образования "Город Кедровый" |  |
| 2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги | Заключен МК по ремонту автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием на территории муниципального образования "Город Кедровый" |  |
| 3 | Ремонт автодороги с грунтовым покрытием по улице Советская села Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги | Заключен МК по проведению ремонта автодороги по ул. Советской |  |
| 4 | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» ведомственной целевой программы Томской области "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» |  |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | Заключение договоров на содержание дорог местного значения | Не проводился |  |
| 3 |  | Строительство и ремонт тротуаров в населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Заключение муниципальных контрактов на строительство и ремонт тротуаров | Построены тротуары в сельских населенных пунктах |  |
| 4 |  | Разработка схем организации дорожного движения. | Администрация города Кедрового (ОУМС) |  |  | Заключение договоров на разработку схем организации дорожного движения | Схемы разработаны |  |
| 5 |  | Прочие работы в области дорожного хозяйства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Заключение муниципального контракта на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования | Заключен МК по поставке дорожных знаков для нужд администрации муниципального образования «Город Кедровый» |  |
| 6 |  | Организация дорожной деятельности | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. |  |  |
| 1 | Подготовка аукционной документации на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Заключение договоров на текущий и капитальный ремонт дорог местного значения общего пользования, содержание дорог | Разработана аукционная документация, проведена процедура электронного аукциона и заключены муниципальные контракты |  |
| 2 | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Контроль сохранности дорог | Не проводился |  |
| 7 |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016 год |  | Заключение муниципального контракта на проведение работ по ремонту дорог общего пользования | Робота выполнена |  |
| 8 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 |  | Заключение муниципального контракта | Проведен ремонт ул. Советской в с. Пудино |  |
| **5** |  |  | **Подпрограмма 5** «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | |
| 1 | 1 | Межевание земельных участков, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Регистрация права собственности в Росреестре по Томской области | Заключен договор с ОГУП ТОЦТИ на выполнение работ по межеванию земельных участков, |  |
| межевание земельных участков, образование из земель государственной собственности, постановка на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости |  |  |
| регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Постановка на кадастровый учет земельных участков. Регистрация права собственности | Зарегистрировано 21 объект в муниципальную собственность |  |
| оформление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Изготовление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Заключен договор с ОГУП ТОЦТИ на выполнение работ по оформлению технического и кадастрового паспортов |  |
| проведение независимой оценки, для проведения аукционов на право заключения договоров аренды, проведения аукциона по продаже муниципальной собственности | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Заключение договоров на проведение независимой оценки | заключено 20 договоров на оказание услуг по оценке имущества |  |
| 2 |  | Содержание муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Заключение договоров |  |  |
| 1 | Оплата налогов и сборов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Заключение договоров | Оплачен транспортный налог |  |
| 2 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Заключение договоров | Заключен МК на оказание услуг по поставке тепловой энергии. Оплата счетов производится по мере поступления |  |
| 3 | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Заключение договоров на ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Заключены договора на текущий ремонт объектов социальной сферы |  |
| 4 | мониторинг потребности по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | мониторинг потребности в ремонте | выполнен мониторинг потребности в капитальном и текущем ремонте |  |
| 5 | планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Заключение договоров на ремонт | Заключены договора на текущий ремонт объектов социальной сферы, муниципалной собственности |  |
| 6 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Заключение договоров на ремонт |  |  |
| 7 | Прочие расходы по содержанию муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  |  | Заключен договор на приобретение материалов для проведения ремонтных работ |  |
| 3 |  | Планирование доходов от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  |  | Проведена независимая оценка, проведена процедура аукциона и заключены договора аренды муниципального имущества |  |
| 1 | повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также эффективности использования имущества, закрепленного за ними; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  |  |  |  |
| 2 | осуществление подготовки к приватизации муниципального имущества. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Приватизация | Приватизировано 6 квартир |  |
| 4 |  | Создание условий для расширения базы налогообложения по земельному налогу (налогу на недвижимость). | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  |  | Продано в собственность гражданам 10 земельных участков |  |
| **6** | **Подпрограмма 6** «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | |
| 1 |  | Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов | Заключены договора по текущему ремонту объектов муниципальной собственности в сельских населенных пунктах |  |
| 2 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов | Не заключались |  |
| 3 | проведение разъяснительной работы среди населения о порядке, очередности и планируемых сроках проведения работ | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Встречи с населением | Проводятся по мере необходимости встречи с населением |  |
| 4 | Строительство Дома культуры в с. Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Строительство Дома Культуры |  |  |
| 5 | Подключение фельдшерско-акушерских пунктов с. Пудино и п.Рогалево к электроснабжению и водоснабжению | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Заключение муниципальных контрактов на подключение ФАП к электро- и водоснабжению | Выполнены работы по подключению ФАП к электроснабжению и водоснабжению. |  |
| 2 |  | Поддержка малых форм хозяйствования на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  |  |  |  |
| 1 | возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей (софинансирование 50%) из средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Возмещение расходов | выделены денежные средства на приобретение 3 коров |  |
| 2 | оплата транспортных услуг при проведении ветеринарным врачом | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Оплата транспортных услуг | Заключен договор с Горбуновым В.Г. на перевозку ветеринарного врача |  |
| 3 | организация межмуниципальных ярмарок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года |  | Проведение ярмарок | Проведено 2 ярмарки |  |
| 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | в течение года |  | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам | Предоставлены денежные средства на поддержку малых форм хозяйствования |  |
| 5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | в течение года |  | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде предоставления субсидий | Предоставлены денежные средства на поддержку малых форм хозяйствования |  |
| 6 | Субсидии на содержание 3 и более коров | Отдел финансов и экономики | в течение года |  | Выделение субсидии | Не предоставлялись |  |
| 7 | Субсидии на содержание молодняка скота | Отдел финансов и экономики | в течение года |  | Выделение субсидии | Не предоставлялись |  |
| 8 | Субсидии на оплату услуг по искусственному осеменению коров | Отдел финансов и экономики | в течение года |  | Выделение субсидии | Не предоставлялись |  |
| 9 | Субсидии на технологическую модернизацию ЛПХ | Отдел финансов и экономики | в течение года |  | Выделение субсидии | Не предоставлялись |  |
| 3 |  | Перепись скота в населенных пунктах муниципального образования | Отдел финансов и экономики | в течение года |  | Данные по количеству скота в населенных пунктах муниципального образования | Проведена перепись скота на территории муниципального образования "Город Кедровый" |  |
| 4 |  | Проведение "Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" | Отдел финансов и экономики | в течение года |  | Обеспечение лиц переписного состава | Проведена перепись скота на территории муниципального образования "Город Кедровый" |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение№5 к муниципальной программе  «Муниципальное хозяйство»  УТВЕРЖДЕНО Постановлением  Администрации города Кедрового  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы, %** | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | **План на отчетный год** | **План на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **К плану на отчетный год** | **К плану на отчетный период** |
| **07** |  |  |  |  | **Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **17 351,55** | **17 351,55** | **16 760,86** | **96,60** | **96,60** |
| Администрация города Кедрового | 16 228,26 | 16 228,26 | 15 703,71 | 96,77 | 96,77 |
| Отдел финансов и экономики | 596,54 | 596,54 | 530,71 | 88,96 | 88,96 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 469,38 | 469,38 | 464,08 | 98,87 | 98,87 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 114,90 | 114,90 | 114,83 | 99,94 | 99,94 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 12,94 | 12,94 | 12,71 | 98,24 | 98,24 |
| МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 285,80 | 285,80 | 285,80 | 100,00 | 100,00 |
| МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового | 50,74 | 50,74 | 50,74 | 100,00 | 100,00 |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 99,98 | 99,98 |
| МУ "Культура" | 57,37 | 57,37 | 57,37 | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **1** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"** | **Всего** | **2 216,62** | **2 216,62** | **2 075,23** | **93,62** | **93,62** |
| Администрация города Кедрового | 2 216,62 | 2 216,62 | 2 075,23 | 93,62 | 93,62 |
| 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Содержание муниципального жилого фонда" в том числе: | Всего | 659,56 | 659,56 | 656,26 | 99,50 | 99,50 |
| *Администрация города Кедрового* | *659,56* | *659,56* | *656,26* | 99,50 | 99,50 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | Оплата коммунальных услуг и содержание жилого фонда, плата взносов за капремонт | Всего | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| 07 | 1 | 2 | 0 | 0 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Всего | 493,91 | 493,91 | 493,06 | 99,83 | 99,83 |
| *Администрация города Кедрового* | *493,91* | *493,91* | *493,06* | 99,83 | 99,83 |
| 07 | 1 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Создание условий по управлению многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" | Всего | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| 07 | 1 | 4 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" | Всего | 423,15 | 423,15 | 285,91 | 67,57 | 67,57 |
| *Администрация города Кедрового* | *423,15* | *423,15* | *285,91* | 67,57 | 67,57 |
| 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | Администрация города Кедрового | 250,00 | 250,00 | 112,76 | 45,11 | 45,11 |
| 07 | 1 | 4 | 0 | 2 | Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета | Администрация города Кедрового | 173,15 | 173,15 | 173,15 | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 1 | 5 | 0 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00 |  |
| *Администрация города Кедрового* | *270,00* | *270,00* | *270,00* | 100,00 |  |
| 07 | 1 | 6 | 0 | 0 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 100,00 | 100,00 |
| *Администрация города Кедрового* | *370,00* | *370,00* | *370,00* | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **2** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **2 506,76** | **2 506,76** | **2 495,03** | **99,53** | **99,53** |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация города Кедрового | 2 506,76 | 2 506,76 | 2 495,03 | 99,53 | 99,53 |
| 07 | 2 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры" | Всего | 2 254,76 | 2 254,76 | 2 243,06 | 99,48 | 99,48 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| *Администрация города Кедрового* | *448,01* | *448,01* | *445,36* | 99,41 | 99,41 |
| 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | Мероприятие: "Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона" | *Всего* | *1 561,18* | *1 561,18* | *1 552,31* | 99,43 | 99,43 |
| *Администрация города Кедрового* | *1 561,18* | *1 561,18* | *1 552,31* | 99,43 | 99,43 |
| 07 | 2 | 1 | 0 | 2 | Мероприятие: "Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона" | *Всего* | *245,57* | *245,57* | *245,39* | 99,93 | 99,93 |
| *Администрация города Кедрового* | *245,57* | *245,57* | *245,39* | 99,93 | 99,93 |
| 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | - |  |
| 07 | 2 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Капитальный ремонт колодцев в сельских населенных пунктах" | Всего | 252,00 | 252,00 | 251,97 | 99,99 | 99,99 |
| *Администрация города Кедрового* | *252,00* | *252,00* | *251,97* | 99,99 | 99,99 |
| 07 | 2 | 4 | 0 |  | Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| **07** | **3** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды"** | **Всего** | **1 286,76** | **1 286,76** | **1 207,20** | **93,82** | **93,82** |
| МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация города Кедрового | 1 286,76 | 1 286,76 | 1 207,20 | 93,82 | 93,82 |
| 07 | 3 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей уличного освещения" | Всего | 245,00 | 245,00 | 208,49 | 85,10 | 85,10 |
| *Администрация города Кедрового* | *245,00* | *245,00* | *208,49* | 85,10 | 85,10 |
| 07 | 3 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый" | Всего | 102,53 | 102,53 | 102,53 | 100,00 | 100,00 |
| *Администрация города Кедрового* | *102,53* | *102,53* | *102,53* | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 3 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства" | Всего | 658,40 | 658,40 | 618,13 | 93,88 | 93,88 |
| МУ "Культура" | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| *Администрация города Кедрового* | *658,40* | *658,40* | *618,13* | 93,88 | 93,88 |
| 07 | 3 | 4 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Содержание мест захоронения" | Всего | 96,23 | 96,23 | 93,52 | 97,18 | 97,18 |
| *Администрация города Кедрового* | *96,23* | *96,23* | *93,52* | 97,18 | 97,18 |
| 07 | 3 | 5 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Природоохранные мероприятия" | Всего | 184,60 | 184,60 | 184,53 | 99,96 | 99,96 |
| *Администрация города Кедрового* | *184,60* | *184,60* | *184,53* | 99,96 | 99,96 |
| 07 | 3 | 5 | 0 | 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Кедрового | 94,60 | 94,60 | 94,55 | 99,94 | 99,94 |
| 07 | 3 | 5 | 0 | 2 | Обустройство и содержание полигонов ТБО | Администрация города Кедрового | 90,00 | 90,00 | 89,99 | 99,98 | 99,98 |
| **07** | **4** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **8 785,20** | **8 785,20** | **8 646,62** | **98,42** | **98,42** |
| Администрация города Кедрового | 8 785,20 | 8 785,20 | 8 646,62 | 98,42 | 98,42 |
| 07 | 4 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования" | Всего | 2 914,53 | 2 914,53 | 2 914,53 | 100,00 | 100,00 |
| *Администрация города Кедрового* | *2 914,53* | *2 914,53* | *2 914,53* | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 4 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Ремонт дорог общего пользования" | Всего | 860,10 | 860,10 | 722,92 | 84,05 | 84,05 |
| *Администрация города Кедрового* | *860,10* | *860,10* | *722,92* | 84,05 | 84,05 |
| 07 | 4 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Строительство и ремонт деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах" | Всего | 1 829,05 | 1 829,05 | 1 829,05 | 100,00 | 100,00 |
| *Администрация города Кедрового* | *1 829,05* | *1 829,05* | *1 829,05* | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 4 | 4 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Прочие работы в области дорожного хозяйства" | Всего | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 100,00 | 100,00 |
| *Администрация города Кедрового* | *29,44* | *29,44* | *29,44* | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 4 | 5 | 0 | 0 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| 07 | 4 | 6 | 0 | 0 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов | Всего | *2 941,20* | *2 941,20* | *2 941,20* | 100,00 | 100,00 |
| *Администрация города Кедрового* | *2 941,20* | *2 941,20* | *2 941,20* | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 4 | 6 | 0 | 1 | Ремонт автодороги с грунтовым покрытием по улице Советской | *Всего* | *210,87* | *210,87* | *209,47* | 99,33 | 99,33 |
| *Администрация города Кедрового* | *210,87* | *210,87* | *209,47* | 99,33 | 99,33 |
| **07** | **5** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **1 820,13** | **1 820,13** | **1 732,94** | **95,21** | **95,21** |
| Администрация города Кедрового | 1 293,38 | 1 293,38 | 1 206,49 | 93,28 | 93,28 |
| МУ "Культура" | 57,37 | 57,37 | 57,37 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 469,38 | 469,38 | 469,08 | 99,94 | 99,94 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 114,90 | 114,90 | 114,83 | 99,94 | 99,94 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 12,94 | 12,94 | 12,71 | 98,24 | 98,24 |
| МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового | 50,74 | 50,74 | 50,74 | 100,00 |  |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 99,98 | 99,98 |
| МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 285,80 | 285,80 | 285,80 | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 5 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов" | Всего | 203,69 | 203,69 | 193,80 | 95,15 | 95,15 |
| *Администрация города Кедрового* | *203,69* | *203,69* | *193,80* | 95,15 | 95,15 |
| 07 | 5 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества" | Всего | 1 616,44 | 1 616,44 | 1 539,14 | 95,22 | 95,22 |
| *Администрация города Кедрового* | *1 089,69* | *1 089,69* | *1 012,69* | 92,93 | 92,93 |
| *МУ "Культура"* | *57,37* | *57,37* | *57,37* | 100,00 | 100,00 |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового, всего* | *469,38* | *469,38* | *469,08* | 99,94 | 99,94 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"* | *114,90* | *114,90* | *114,83* | 99,94 | 99,94 |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *12,94* | *12,94* | *12,71* | 98,24 | 98,24 |
| МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового | 50,74 | 50,74 | 50,74 | 100,00 | 100 |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 99,98 | 99,98 |
| *МБОУ СОШ №1 г. Кедрового* | *285,80* | *285,80* | *285,80* | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 5 | 2 | 0 | 1 | Оплата налогов и сборов | Администрация города Кедрового | *26,13* | *26,13* | *26,13* | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 5 | 2 | 0 | 2 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового | 996,68 | 996,68 | 919,68 | 92,27 | 92,27 |
| 07 | 5 | 2 | 0 | 3 | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Всего | 566,01 | 566,01 | 565,71 | 99,95 | 99,95 |
| Администрация города Кедрового | 39,27 | 39,27 | 39,26 |  |  |
| МУ Культура | 57,37 | 57,37 | 57,37 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 464,38 | 464,38 | 464,08 | 99,94 | 99,94 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 114,90 | 114,90 | 114,83 | 99,94 | 99,94 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 12,94 | 12,94 | 12,71 | 98,24 | 98,24 |
| МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового | 50,74 | 50,74 | 50,74 | 100,00 | 100 |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 99,98 | 99,98 |
| МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 285,80 | 285,80 | 285,80 | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 5 | 2 | 0 | 4 | Прочие расходы по содержанию имущества | Администрация города Кедрового | 27,62 | 27,62 | 27,62 | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **6** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **736,08** | **736,08** | **603,85** | **82,04** | **82,04** |
| Администрация города Кедрового | 139,54 | 139,54 | 73,14 | 52,42 | 52,42 |
| Отдел финансов и экономики | 596,54 | 596,54 | 530,71 | 88,96 | 88,96 |
| МУ Культура | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| 07 | 6 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры" | Всего | 26,68 | 26,68 | 26,68 | 100 | 100 |
| *Администрация города Кедрового* | *26,68* | *26,68* | *26,68* | 100 | 100,00 |
| *МУ "Культура"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| 07 | 6 | 1 | 0 | 1 | Проектно-изыскательские работы по строительству дома культуры | МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 07 | 6 | 1 | 0 | 2 | строительство Центра культуры в с.Пудино | МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 07 | 6 | 1 | 0 | 3 | Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры | МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 07 | 6 | 1 | 0 | 4 | реализация мероприятий программы Томской области "Развитие культуры" | МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 07 | 6 | 1 | 0 | 5 | Подключение фельдерско-акушерских пунктов с.Пудино и п.Рогалево к электроснабжению и водоснабжению, обустройство септика | Администрация города Кедрового | 26,68 | 26,68 | 26,68 | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования на селе" | Всего | 709,40 | 709,40 | 577,17 | 81,36 | 81,36 |
| *Администрация города Кедрового* | *112,85* | *112,85* | *46,46* | 41,17 | 41,17 |
| *Отдел финансов и экономики* | *596,54* | *596,54* | *530,71* | 88,96 | 88,96 |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 1 | Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей | Администрация города Кедрового | *45,00* | *45,00* | *45,00* | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 468,83 | 468,83 | 468,83 | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 4 | Оплата транспортных услуг ветеринарного врача | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 5 | Прочие меры поддержки малых форм хозяйствования | Администрация города Кедрового | 67,85 | 67,85 | 1,46 | 2,15 | 2,15 |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 6 | Организация межмуниципальных ярмарок | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 07 | 6 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Перепись скота в населенных пунктах муниципального образования" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| 07 | 6 | 4 | 0 | 0 | проведение "Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" | Всего | 127,72 | 127,72 | 61,88 | 48,45 | 48,45 |
| *Отдел финансов и экономики* | *127,72* | *127,72* | *61,88* | 48,45 | 48,45 |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 17.03.2015 | 148 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 10.04.2015 | 205 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 12.05.2015 | 242 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 12.05.2015 | 261 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 5 | Постановление Администрации города Кедрового | 19.12.2015 | 582 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 6 | Постановление Администрации города Кедрового | 15.03.2016 | 105 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 7 | Постановление Администрации города Кедрового | 25.03.2016 | 140 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 8 | Постановление Администрации города Кедрового | 27.07.2016 | 417 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 9 | Постановление Администрации города Кедрового | 26.12.2016 | 701 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

Форма 6. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение№6 к муниципальной программе  «Муниципальное хозяйство»  УТВЕРЖДЕНО Постановлением  Администрации города Кедрового  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования |  | | |
| МП | Пп | план 2016 год | исполнения % | исполнение 2016 год |
| 7 |  | **Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый»** | **Всего бюджет города Кедрового** | **17 351,55** | **96,6** | **16 760,86** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 11 362,62 | 96,7 | 10 983,88 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 5 738,93 | 98,7 | 5 664,22 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 250,00 | 45,1 | 112,76 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 1 | Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства" | Всего бюджет города Кедрового | 2 216,62 | 93,6 | 2 075,23 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1 326,62 | 99,7 | 1 322,47 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,00 |  | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 640,00 | 100,0 | 640,00 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 250,00 | 45,1 | 112,76 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 2 | Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | Всего бюджет города Кедрового | 2 506,76 | 99,5 | 2 495,03 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 945,58 | 99,7 | 942,71 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,00 |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 1561,18 | 99,4 | 1552,31 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 3 | Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды" | Всего бюджет города Кедрового | 1 286,76 | 93,8 | 1 207,20 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1 286,76 | 93,8 | 1 207,20 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 4 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 8 785,20 | 98,4 | 8 646,62 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 5 844,00 | 97,6 | 5 705,42 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 2941,2 | 100,0 | 2941,2 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | - |  | 0,00 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 5 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 1 820,13 | 95,2 | 1 732,94 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1 820,13 | 95,2 | 1 732,94 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 6 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 736,08 | 82,0 | 603,85 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 139,54 | 52,4 | 73,14 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 596,54 | 89,0 | 530,71 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

***Доклад к годовому отчету о муниципальном хозяйстве муниципального образования «Город Кедровый» за 2016 год***

Проведены текущие работы по содержанию автомобильной дороги местного значения.

Заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги по теплу и содержанию пустующих муниципальных квартир и пустующих помещений.

Приобретены 2 квартиры для обеспечения детей-сирот жильем.

Проведен ремонт дороги с грунтовым покрытием по ул. Советской в с. Пудино.

Проведен капитальный ремонт объектов ЖКХ.

Заключен муниципальный контракт на ремонт дороги с твердым покрытием в МО «Город Кедровый».

Проведены капитальные ремонты коммунальной инфраструктуры.

Отремонтирован жилой дом в с. Пудино.

В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы – эффективность удовлетворительная.

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 07 | 00 | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной  собственностью администрации города Кедрового) | 0,84 | 0,95 | 0,85 | 0,97 | 0,88 |
| 07 | 1 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной  собственностью администрации города Кедрового) | 0,91 | 1,0 | 0,86 | 0,94 | 0,91 |
| 07 | 2 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной  собственностью администрации города Кедрового) | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,01 |
| 07 | 3 | Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования "Город Кедровый" | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной  собственностью администрации города Кедрового) | 0,80 | 0,75 | 1,0 | 0,94 | 1,06 |
| 07 | 4 | Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый" | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной  собственностью администрации города Кедрового) | 0,90 | 0,96 | 0,92 | 0,98 | 0,94 |
| 07 | 5 | Управление собственностью муниципального образования "Город Кедровый" | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной  собственностью администрации города Кедрового) | 0,84 | 1,00 | 0,80 | 0,95 | 0,84 |
| 07 | 6 | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый" | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной | 0,87 | 1,00 | 0,71 | 0,82 | 0,87 |