**Отчет за 2 квартал 2017 год**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **7** |  |  | **Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | |
| **7** | **1** |  | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность жильем 1 жителя, м2 (или уровень обеспеченности жильем населения, кв.м. на человека (на конец года) | % | 26,64 | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Площадь капитально отремонтированных жилых домов на одного жителя | тыс. м2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 3 | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | % | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 4 | Объем вводимого жилья | кв.м. | 123 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 5 | Уровень благоустройства жилого фонда | % | 65 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 6 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 27,00 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га. | 0 | 0,30 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **2** |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % | 45 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Износ сетей инженерных коммуникаций | % | 50 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 3 | Количество аварийных ситуаций на сетях инженерных коммуникаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| **7** | **3** |  | **Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среда** | | | | | | | | |
| 1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа несанкционированных свалок | % | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения. | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| **7** | **4** |  | **Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности территорий автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального образования) | % | 2,42 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог | % | 10 | 40 | 507,31 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством транспортным обслуживанием | % | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| **7** | **5** |  | **Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
|  |  | 3 | Доля муниципальных объектов, здания, строения, сооружения, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных объектов | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **6** |  | **Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Количество голов, владельцам которых предоставлена единовременная материальная помощь | ед. | 106 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  |  | **Формирование современной комфортной среды муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| **7** | **7** | 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс. кв.м. | - | 7; 21,0 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | - | 40 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | - | 40 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | - | 1 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | - | 0,25 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | %, тыс.кв.м. | - | 65; 0,19 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | - | 0,77 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | - | 0; 0,00 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | - | 10 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, рубли | - | 1; 1840 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | - | 23 | - | - | - | - | Оценивается по результатам года |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 7 | 1 |  |  | **Подпрограмма 1** «Содержание и развитие жилищного хозяйства» | | | | | | |
|
| **7** | **1** | 1 | 1 | Учет жилищного фонда муниципального образования, том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Реестр жилого фонда муниципального образования | Постоянно обновляется |  |
| Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Решения принимаются на основании заявлений |  |
| Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Решение о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений | Решения принимаются на основании заявлений |  |
| Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Решение о признании в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Решения принимаются на основании заявлений |  |
| Признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Решение о признании в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Решения принимаются на основании заявлений |  |
| Заключение договоров социального найма | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров социального найма | Заявления отсутствуют |  |
| Работа с должниками по социальному найму | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Подготовка претензионных писем в адрес должников. Подача исковых заявлений в суд. | Направлены в адрес должников 15 претензионных письма |  |
| 2 | 1 | Создание условий по управлению многоквартирными домами, в том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | План создания условия по управлению многоквартирными домами |  |  |
| Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение открытых конкурсов |  |  |
| Обеспечение равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | План обеспечения равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм |  |  |
| Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение внеплановых проверок |  |  |
| 3 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Подготовка проекта постановления о формировании земельных участков | Все земельные участки отмежеваны и поставлены на кадастровый учет |  |
| 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Постановка на кадастровый учет. Получение кадастровых паспортов | Земельные участки под многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет |  |
| 2 | Формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Реестр собственников помещений многоквартирных домов | Сделаны запросы в Росреестр |  |
| 3 | Передача сведений о собственниках помещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок налоговым органам для включения в базы данных для начисления земельного налога | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Реестр собственников помещений многоквартирных домов |  |  |
| 4 |  | Управление муниципальным жилищным фондом | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| 1 | Содержание муниципального жилищного фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на содержание жилфонда | Заключены муниципальные контракты на 2017 год |  |
| внесение муниципалитетом части платы за капитальный ремонт МКД. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Внесение взносов за капремонт МКД | Своевременная оплата взносов |  |
| оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Оплата коммунальных услуг | Своевременная оплата коммунальных услуг |  |
| 2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на ремонт жилфонда |  |  |
| 3 | Прочие расходы по содержанию жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| 5 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Предоставление жилых помещений |  |  |
| 6 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Предоставление жилых помещений |  |  |
| 7 |  | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение ремонтов в жилых помещениях |  |  |
|  | 8 |  | Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение ремонтов в жилых помещениях | Проведен ремонт в двух квартирах |  |
| **2** |  |  | **Подпрограмма 2** «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| **1** |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение ревизии коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта |  |  |
| 2 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Переоборудование объектов коммунального хозяйства, создание новых объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 3 | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт колодцев в (сельских) населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта |  |  |
| 5 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта |  |  |
| 6 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Проведен капитальный ремонт |  |
| **2** |  | Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| **3** |  | Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение внеплановой проверки по жалобе |  |  |
| **3** | **Подпрограмма 3** «Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | |
| 1 |  | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение ревизии уличного освещения |  |  |
| 1 | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Заключен муниципальный контракт на 2017 год. Своевременная оплата услуг |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на капитальный ремонт |  |  |
| 3 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на содержание уличного освещения |  |  |
| 2 |  | Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение трудового договора рабочего зеленого строительства | Заключен трудовой договор рабочего зеленного строительства с 15.05.2017 по 15.09.2017 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | *выплата заработной платы рабочему зеленого строительства* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Оплата рабочего времени рабочему зеленого строительства | Зарплата выплачивается ежемесячно |  |
|  | *приобретение материалов и семян на озеленение территорий* | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договора на приобретение материалов и семян | Приобретены семена для рассады |  |
|  | *противоклещевая обработка территории муниципального образования, выкашивание газонов* |  | 2015-2020 | в течение года | Заключение договора на выполнение работ | Заключен договор. Работы проведены в полном объеме. |  |
| 3 |  | Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договора на приобретение малых архитектурных форм |  |  |
| 1 | Содержание и установка малых архитектурных форм | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на ремонт объектов благоустройства |  |  |
| 2 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства |  |  |
| 3 | Проведение открытых аукционов в электронном виде на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение аукционов |  |  |
| 4 | Формирование земельных участков под объектами благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проект постановления о формировании земельных участков |  |  |
| 4 |  | Содержание мест захоронения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договора на содержание мест захоронения |  |  |
| 5 |  | Природоохранные мероприятия | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение конкурса «Лучший дворик» |  |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на ликвидацию несанкционированных свалок |  |  |
| 2 | Обустройство и содержание полигонов ТБО | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на обустройство и содержание полигонов ТБО | проведена уборка полигонов ТБО |  |
| **4** |  |  | **Подпрограмма 4** «Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | |
| 1 |  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на содержание и ремонт автодорог общего пользования |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на содержание автодороги | Заключен муниципальный контракт. Проводится содержание автодорог местного значения |  |
| 2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги |  |  |
| 3 | Ремонт автодороги с грунтовым покрытием по улице Советская села Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги |  |  |
| 4 | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» ведомственной целевой программы Томской области "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» |  |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на содержание дорог местного значения |  |  |
| 3 |  | Строительство и ремонт тротуаров в населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципальных контрактов на строительство и ремонт тротуаров |  |  |
| 4 |  | Разработка схем организации дорожного движения. | Администрация города Кедрового (ОУМС) |  | в течение года | Заключение договоров на разработку схем организации дорожного движения |  |  |
| 5 |  | Прочие работы в области дорожного хозяйства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования |  |  |
| 6 |  | Организация дорожной деятельности | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. |  |  |
| 1 | Подготовка аукционной документации на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на текущий и капитальный ремонт дорог местного значения общего пользования, содержание дорог |  |  |
| 2 | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Контроль сохранности дорог |  |  |
| 7 |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Администрация города Кедрового (ОУМС) |  | в течение года |  |  |  |
| 8 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципального контракта |  |  |
| **5** |  |  | **Подпрограмма 5** «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | |
| 1 | 1 | Межевание земельных участков, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Регистрация права собственности в Росреестре по Томской области | Заключен договор на межевание земельного участка, изготовление кадастровых и технических паспортов |  |
| межевание земельных участков, образование из земель государственной собственности, постановка на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости |  |  |
| регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Постановка на кадастровый учет земельных участков. Регистрация права собственности |  |  |
| оформление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Изготовление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Заключен договор на изготовление технических паспортов на мостовые сооружения |  |
| проведение независимой оценки, для проведения аукционов на право заключения договоров аренды, проведения аукциона по продаже муниципальной собственности | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на проведение независимой оценки | Заключены договора на оценку объектов недвижимости муниципальной собственности |  |
|  |  | Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов муниципального образования "Город Кедровый" | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ |  |
| 2 |  | Содержание муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров |  |  |
| 1 | Оплата налогов и сборов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров | Оплачены налоги полностью |  |
| 2 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров | Своевременная оплата услуг |  |
| 3 | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы |  |  |
| 4 | мониторинг потребности по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | мониторинг потребности в ремонте |  |  |
| 5 | планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на ремонт |  |  |
| 6 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение договоров на ремонт | Выполнены работы по текущему ремонту объекта МАОУ Пудинская СОШ, и МБДОУ СОШ № 1 г. Кедрового |  |
| 7 | Прочие расходы по содержанию муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| 3 |  | Планирование доходов от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| 1 | повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также эффективности использования имущества, закрепленного за ними; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| 2 | осуществление подготовки к приватизации муниципального имущества. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Приватизация |  |  |
| 4 |  | Создание условий для расширения базы налогообложения по земельному налогу (налогу на недвижимость). | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение торгов по продаже земельных участков в частную собственность |  |  |
| **6** | **Подпрограмма 6** «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | |
| 1 |  | Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов |  |  |
| 2 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов |  |  |
| 3 | проведение разъяснительной работы среди населения о порядке, очередности и планируемых сроках проведения работ | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Встречи с населением |  |  |
| 4 | Строительство Дома культуры в с. Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Строительство Дома Культуры |  |  |
| 5 | Подключение фельдшерско-акушерских пунктов с. Пудино и п.Рогалево к электроснабжению и водоснабжению | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | \_ | - | Работы выполнены в 2016 году |  |
| 2 |  | Поддержка малых форм хозяйствования на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года |  |  |  |
| 1 | возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей (софинансирование 50%) из средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Возмещение расходов |  |  |
| 2 | оплата транспортных услуг при проведении ветеринарным врачом | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Оплата транспортных услуг |  |  |
| 3 | организация межмуниципальных ярмарок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | в течение года | Проведение ярмарок |  |  |
| 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам |  |  |
| 5 | Прочие меры поддержки малых форм хозяйствования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде предоставления субсидий |  |  |
| 6 | Субсидии на содержание 3 и более коров | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Выделение субсидии |  |  |
| 7 | Субсидии на содержание молодняка скота | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Выделение субсидии |  |  |
| 8 | Субсидии на оплату услуг по искусственному осеменению коров | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Выделение субсидии |  |  |
| 9 | Субсидии на технологическую модернизацию ЛПХ | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Выделение субсидии |  |  |
| 2 | 10 | Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса поддержки малых форм хозяйствования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Выделение субсидии |  |  |
| 2 | 11 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде предоставления субсидий |  |  |
| 2 | 12 | Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | в течение года | Выделение субсидии |  |  |
| 3 |  | Перепись скота в населенных пунктах муниципального образования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | \_ | Данные по количеству скота в населенных пунктах муниципального образования | Перепись скота проведена в 2016 году |  |
| 4 |  | Проведение «Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | \_ | Обеспечение лиц переписного состава | Перепись скота проведена в 2016 году |  |
|  |  | **Подпрограмма 7** «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | |
| 0 |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий |  |  |
| 1 |  | Благоустройства дворовых территорий | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| 1 |  | Минимальный перечень работ дома 1 микрорайона 2: | | | | | | |
| 1 | 1 | Ремонт элементов освещения дворовой территории с изменением энергосберегающих технологий | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | 2 | Установка скамеек | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  | 3 | Установка урны | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| 1 |  | Дополнительный перечень работ дома 1 микрорайона 2: | | | | | | |
| 1 | 1 | Озеленение придомовой территории | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| 1 | 2 | Оборудование автомобильной парковки | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  |  | Минимальный перечень работ дома 40 микрорайона 1: | | | | | | |
| 1 | 1 | Установка двух скамеек | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| 1 | 2 | Установка урны | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  |  | Дополнительный перечень дома 1 микрорайона 2: | | | | | | |
|  |  | 1 | 3 | Оборудование детской игровой площадки: стол с сиденьями, ограждение и арка-вход | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |  |
|  |  | 2 |  | Благоустройства общественных территорий | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  |  |
|  |  | 2 | 1 | Устройство дополнительного освещения центральной площади города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  |  |
|  |  | 3 |  | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2017 | в течение года | Обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ |  |  |

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 10.03.2017 | 134 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 12.04.2017 | 183 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 05.05.2017 | 218 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 09.06.2017 | 275 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кедрового на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы, %** | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | **2017 год** | **План на отчетный период** | **2 квартал 2017** | **К плану на отчетный год** | **К плану на отчетный период** |
|  |  |  |  |  | **Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **18307,881** | **7447,10** | **2956,57** | 15,83 | 39,70 |
| **Администрация города Кедрового** | **17795,681** | **7090,10** | **2786,03** | 15,34 | 39,29 |
| **Отдел финансов и экономики** | **155,200** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **139,480** | **139,48** | **139,48** | 100,00 | 100,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **41,000** | **41,00** | **41,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **34,000** | **34,00** | **34,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **64,480** | **64,48** | **64,48** | 100,00 | 100,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **87,000** | **87,00** | **31,06** | 35,70 | 35,70 |
| **МУ "Культура"** | **130,520** | **130,52** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"** | **Всего** | **2357,230** | **1269,64** | **766,49** | 31,84 | 60,37 |
| **Администрация города Кедрового** | **2357,230** | **1269,64** | **766,49** | 31,84 | 60,37 |
| **07** | **1** | **2** | **0** | **0** | **"Создание условий по управлению многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"** | **Всего** | **4,600** | **4,60** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **4,600** | **4,60** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **1** | **4** | **0** | **0** | **"Управление муниципальным жилищным фондом"** | **Всего** | **1026,930** | **563,69** | **360,49** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **1026,930** | **563,69** | **360,49** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **4** | **1** | **0** | **"Содержание муниципального жилого фонда"** | **Всего** | **580,130** | **367,65** | **360,49** | 62,14 | 98,05 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **580,130** | **367,65** | **360,49** | 62,14 | 98,05 |
| **07** | **1** | **4** | **2** | **0** | **Капитальный ремонт муниципального жилого фонда** | **Всего** | **446,800** | **196,04** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **446,800** | **196,04** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **5** | **0** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **925,700** | **401,35** | **297,00** | 64,22 | 74,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **925,700** | **401,35** | **297,00** | 64,22 | 74,00 |
| **07** | **1** | **5** | **1** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **462,000** | **297,00** | **219,78** | 47,57 | 74,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **462,000** | **297,00** | **219,78** | 47,57 | 74,00 |
| **07** | **1** | **5** | **2** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **463,700** | **104,35** | **77,22** | 16,65 | 74,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **463,700** | **104,35** | **77,22** | 16,65 | 74,00 |
| **7** | **1** | **7** | **0** | **0** | **Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак** | **Администрация города Кедрового** | **200,000** | **150,00** | **33,00** | 16,50 | 22,00 |
| **07** | **1** | **8** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета** | **Администрация города Кедрового** | **200,000** | **150,00** | **76,00** | **30,40** | **50,67** |
| **07** | **2** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **3444,689** | **728,64** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **3444,689** | **728,64** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **1** | **0** | **0** | **"Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **3444,689** | **728,64** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3444,689*** | ***728,64*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **1** | **1** | **0** | **"Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **586,870** | **253,06** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***586,870*** | ***253,06*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **1** | **2** | **0** | **"Модернизация коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **783,420** | **293,42** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***783,420*** | ***293,42*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **2** | **1** | **3** | **0** | **"Содержание объектов коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **2** | **1** | **4** | **0** | **"Капитальный ремонт колодцев в сельских населенных пунктах"** | **Всего** | **172,000** | **51,60** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***172,000*** | ***51,60*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **7** | **2** | **1** | **5** | **0** | **"Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона"** | ***Всего:*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **7** | **2** | **1** | **6** | **0** | **"Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона"** | ***Всего:*** | ***411,300*** | ***123,40*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***411,300*** | ***123,40*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **2** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **2** | **3** | **0** | **0** | **Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой** | **Всего** | ***1491,099*** | ***7,16*** | ***7,16*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1491,099*** | ***7,16*** | ***7,16*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **3** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды"** | **Всего** | **1267,440** | **936,44** | **407,63** | 29,01 | 43,53 |
| **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **1267,440** | **936,44** | **407,63** | 29,01 | 43,53 |
| **07** | **3** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей уличного освещения"** | **Всего** | **244,000** | **350,70** | **184,84** | 49,42 | 52,71 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***244,000*** | ***350,70*** | ***184,84*** | *49,42* | *52,71* |
| **07** | **3** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Озеленение территории муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **202,180** | **108,59** | **25,35** | 12,54 | 23,35 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***202,180*** | ***108,59*** | ***25,35*** | *12,54* | *23,35* |
| **07** | **3** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства"** | **Всего** | **570,430** | **293,55** | **149,09** | 25,79 | 50,79 |
| **МУ "Культура"** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***570,430*** | ***293,55*** | ***149,09*** | *25,79* | *50,79* |
| **07** | **3** | **4** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"** | **Всего** | **96,230** | **29,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***96,230*** | ***29,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **3** | **5** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Природоохранные мероприятия"** | **Всего** | **154,600** | **154,60** | **48,34** | 31,27 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***154,600*** | ***154,60*** | ***48,34*** | *31,27* | *0,00* |
| **07** | **3** | **5** | **1** | **0** | **Ликвидация несанкционированных свалок** | **Администрация города Кедрового** | **54,600** | **54,60** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **3** | **5** | **2** | **0** | **Обустройство и содержание полигонов ТБО** | **Администрация города Кедрового** | **100,000** | **100,00** | **48,34** | 48,34 | 0,00 |
| **07** | **4** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **8728,100** | **2389,07** | **1165,73** | 13,48 | 48,79 |
| **Администрация города Кедрового** | **8728,100** | **2389,07** | **1165,73** | 30,64 | 61,31 |
| **7** | **4** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования"** | **Всего** | **3804,130** | **1901,50** | **1165,73** | 31,64 | 35,75 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3804,130*** | ***1901,50*** | ***1165,73*** | *31,64* | *35,75* |
| **07** | **4** | **1** | **1** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования"** | **Всего** | **2915,000** | **1901,50** | **1165,73** | 30,64 | 61,31 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***2915,000*** | ***1901,50*** | ***1165,73*** | *30,64* | *61,31* |
| **07** | **4** | **1** | **2** | **0** | **Мероприятие "Ремонт дорог общего пользования"** | **Всего** | **889,130** | **444,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***889,130*** | ***444,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **7** | **4** | **1** | **3** | **0** | **Ремонт автодороги с грунтовым покрытием по ул. Советской, с. Пудино** | **Всего** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **4** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Строительство и ремонт деревянных тротуаров в населенных пунктах"** | **Всего** | **1189,000** | **276,70** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1189,000*** | ***276,70*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **4** | **5** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Прочие работы в области дорожного хозяйства"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **4** | **7** | **0** | **0** | **Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **4** | **8** | **0** | **0** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"** | **Всего** | ***3734,970*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3734,970*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **7** | **4** | **8** | **0** | **1** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"** | **Всего** | ***3524,100*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3524,100*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **7** | **4** | **8** | **0** | **2** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" на территории муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | ***210,870*** | ***210,87*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***210,870*** | ***210,87*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **5** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **1851,000** | **1638,02** | **616,72** | 31,64 | 35,75 |
| **Администрация города Кедрового** | **1494,000** | **1281,02** | **446,19** | 29,87 | 34,83 |
| **МУ "Культура"** | **130,520** | **130,52** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **139,480** | **139,48** | **139,48** | 35,70 | 35,70 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **41,000** | **41,00** | **41,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **34,000** | **34,00** | **34,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **87,000** | **87,00** | **31,06** | 35,70 | 35,70 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **64,480** | **64,48** | **64,48** | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **5** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности"** | **Всего** | **835,040** | **935,04** | **265,22** | 28,36 | 28,36 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***835,040*** | ***935,04*** | ***265,22*** | *28,36* | *28,36* |
| **07** | **5** | **1** | **1** | **0** | **Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности** | ***Всего*** | ***336,040*** | ***418,54*** | ***265,22*** | *63,37* | *63,37* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***336,040*** | ***418,54*** | ***265,22*** | *63,37* | *63,37* |
| **07** | **5** | **1** | **2** | **0** | **Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год** | ***Всего*** | ***499,000*** | ***516,50*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***499,000*** | ***516,50*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **5** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества"** | **Всего** | **1015,960** | **702,98** | **351,50** | 38,38 | 50,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***658,960*** | ***345,98*** | ***180,97*** | *32,38* | *52,31* |
| ***МУ "Культура"*** | ***130,520*** | ***130,52*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Отдел образования Администрации города Кедрового, всего*** | ***139,480*** | ***139,48*** | ***139,48*** | *100,00* | *100,00* |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |
| ***МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"*** | ***41,000*** | ***41,00*** | ***41,00*** | *100,00* | *100,00* |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***34,000*** | ***34,00*** | ***34,00*** | *100,00* | *100,00* |
| ***МБОУ СОШ №1 г.Кедрового*** | ***64,480*** | ***64,48*** | ***64,48*** | *100,00* | *100,00* |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | ***87,000*** | ***87,00*** | ***31,06*** | *35,70* | *0,00* |
| 07 | 5 | 2 | 1 | 0 | **Оплата налогов и сборов** | **Администрация города Кедрового** | ***26,930*** | ***26,93*** | ***24,04*** | *89,28* | *89,28* |
| 07 | 5 | 2 | 2 | 0 | **Оплата коммунальных услуг за свободные площади** | **Администрация города Кедрового** | **624,980** | **312,00** | **151,16** | 28,79 | 48,45 |
| 07 | 5 | 2 | 3 | 0 | **Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы** | **Всего** | **357,000** | **357,00** | **170,54** | 47,77 | 47,77 |
| **Администрация города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ Культура** | **130,520** | **130,52** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **139,480** | **139,48** | **139,48** | 100,00 | 100,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **41,000** | **41,00** | **41,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **34,000** | **34,00** | **34,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **64,480** | **64,48** | **64,48** | 100,00 | 100,00 |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **87,000** | **87,00** | **31,06** | 35,70 | 0,00 |
| **7** | **5** | **2** | **7** | **0** | **Прочие расходы по содержанию имущества** | **Всего** | **7,050** | **7,05** | **7,56** | 81,74 | 81,74 |
| **Администрация города Кедрового** | **7,050** | **7,05** | **7,56** | 81,74 | 81,74 |
| **07** | **6** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **281,303** | **114,90** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **126,103** | **114,90** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел финансов и экономики** | **155,200** | **0,00** | **0000** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ Культура** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **6** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***МУ "Культура"*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **6** | **1** | **1** | **0** | **Проектно-изыскательские работы по строительству дома культуры** | **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **2** | **0** | **строительство Центра культуры в с.Пудино** | **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **3** | **0** | **Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры** | **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **4** | **0** | **реализация мероприятий программы Томской области "Развитие культуры"** | **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **5** | **0** | **Подключение фельдшерско-акушерских пунктов с.Пудино и п.Рогалево к электроснабжению и водоснабжению, обустройство септика** | **Администрация города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования на селе"** | **Всего** | **281,303** | **114,90** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***126,103*** | ***114,90*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***155,200*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **6** | **2** | **1** | **0** | **Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей** | **Администрация города Кедрового** | ***41,200*** | ***30,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **6** | **2** | **2** | **0** | **Оплата транспортных услуг ветеринарного врача** | **Администрация города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **3** | **0** | **Организация межмуниципальных ярмарок** | **Администрация города Кедрового** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **4** | **0** | **Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)** | **Отдел финансов и экономики** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **5** | **0** | **Прочие меры поддержки малых форм хозяйствования** | **Администрация города Кедрового** | **84,903** | **84,90** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **6** | **0** | **Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса поддержки малых форм хозяйствования** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **6** | **2** | **7** | **0** | **Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)** | **Отдел финансов и экономики** | **149,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **12** | **0** | **возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования** | **Отдел финансов и экономики** | **6,200** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|
| **07** | **6** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Перепись скота в населенных пунктах муниципального образования"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **6** | **4** | **0** | **0** | **проведение "Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году"** | **Всего** | **0,000** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***0,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **7** | **0** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Формирование современной комфортной среды муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | ***378,119*** | ***370,39*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***378,119*** | ***370,39*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **7** | **1** | **1** | **0** | **Благоустройство дворовых территорий** | **Всего** | ***257,989*** | ***257,99*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***257,989*** | ***257,99*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **7** | **1** | **2** | **0** | **Благоустройство общественных территорий** | **Всего** | ***110,560*** | ***110,56*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***110,560*** | ***110,56*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |
| **07** | **7** | **1** | **3** | **0** | **Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в Томской области** | **Всего** | **9,570** | **1,84** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***9,570*** | ***1,84*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования  по состоянию на 01.07.2017 год. | | | | | | |
|
|
|
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования |  | | |
| МП | Пп | план 2017 год | исполн. 2 кв 2017 год | ~~%~~ |
| 7 |  | **Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый»** | Всего бюджет города Кедрового | 18307,881 | 2 956,57 | 16,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 11139,633 | 2 626,57 | 23,6 |
| субсидии из бюджета Томской области | 4396,249 | 0,00 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Томской области | 2571,999 | 297,00 | 11,5 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 200,000 | 33,00 | 16,5 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,000 |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 1 | Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства" | Всего бюджет города Кедрового | 2357,230 | 766,49 | 32,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1226,930 | 436,49 | 35,6 |
| субсидии из бюджета Томской области | 4,600 | 0,00 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Томской области | 925,700 | 297,00 | 32,1 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 200,000 | 33,00 | 16,5 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 2 | Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | Всего бюджет города Кедрового | 3444,689 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1953,590 | 0,00 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,000 | 0,00 |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 1491,099 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 3 | Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды" | Всего бюджет города Кедрового | 1267,440 | 407,63 | 32,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1267,440 | 407,63 | 32,2 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 4 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 8728,100 | 1 165,73 | 13,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 5204,000 | 1 165,73 | 22,4 |
| субсидии из бюджета Томской области | 3524,100 | 0,00 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 5 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 1851,000 | 616,72 | 33,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1352,000 | 616,72 | 45,6 |
| субсидии из бюджета Томской области | 499,000 | 0,00 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 6 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 281,303 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 126,103 | 0,00 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,000 | 0,00 |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 155,200 | 0,00 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 7 | Подпрограмма "Формирование современной комфортной среды муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 378,119 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 9,570 | 0,00 |  |
| субсидии из бюджета Томской области | 368,549 | 0,00 |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| иные источники |  |  |  |