Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Отчет за 1 квартал 2017 г. по муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **3** |  |  | **Программа «Развитие культуры»** | | | | | | | | |
| **3** | **1** |  | **Подпрограмма «Управление сферой культуры»** | | | | | | | | |
| 1 | Общая укомплектованность штата | % | 90 | 95 | 100 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 2. | Доля специалистов, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Эффективные контракты заключены с специалистами. |
| 3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | Руб. | 23670,00 | 24035,30 | 24035,30 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 50 | 55 | 95,59 |  |  |  | Опрошено 227 чел.. удовлетворены 217 чел.. |
| **3** | **2** |  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 905 | 1050 | 598 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 27,12 | 30,1 | 18,38 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 82 | 85 | 33 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 9100 | 11550 | 3 161 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 4026 | 2300 | 626 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 11,4 | 11,4 | 11,4 |  |  |  |  |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 356 | 360 | 0 |  |  |  | Запланировано на 2 квартал |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 66 | 74 | 0 |  |  |  | Подписка на периодические издания осуществляется в апреле-мае на первое полугодие |
| 9 | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 25 | 14 | 15 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года |
| **3** | **3** |  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 230 | 240 | 58 |  |  |  |  |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 13023 | 12300 | 3364 |  |  |  |  |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 145,27 | 10 | 14 |  |  |  |  |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 95,59 | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 96 | 95 | 96 |  |  |  |  |
| **3** | **4** |  | **Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных  в волонтерскую (добровольческую деятельность) | Чел | 100 | 150 | 27 |  |  |  |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; | Ед. | 25 | 25 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 550 | 550 | 54 |  |  |  |  |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 7 | 7 | 1 |  |  |  |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **3** | **1** |  |  | **Управление сферой культуры** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 |  | Осуществление организационно-управленческих функций | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 | 1 | Обеспечение деятельности административного персонала | МУ «Культура» |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 | 2 | Укрепления материально-технической базы, создание комфортных условий. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Улучшение материально-технической базы | Приобретение ТМЦ |  |
| **3** | **1** | 2 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Квалифицированные кадры |  | Недостаточно денежных средств |
| **3** | **1** | 2 | 1 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры. |  | Недостаточно денежных средств |
| **3** | **1** | 3 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов учреждений культуры на основе заключения эффективных контрактов. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг |  | Недостаточно денежных средств |
| **3** | **1** | 3 | 1 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры |  |  | 2017 |  |  |  |
| **3** | **1** | 3 | 2 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  | 2017 |  |  |  |
| **3** | **1** | 3 | 3 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры |  |  | 2017 | Эффективные контракты заключены |  |  |
| **3** | **1** | 4 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления в сфере культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 |  |  |  |
| **3** | **1** | 4 | 1 | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) нормативных правовых документов в области культуры, планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчеты о деятельности |  |  | 2017 |  | Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/). |  |
| **3** | **1** | 4 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» |  |  | 2017 |  | Регулярное обновление информации. |  |
| **3** | **1** | 5 |  | Мониторинг удовлетворенности потребителей услуг в сфере культуры их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Повышение качества услуг в сфере культуры |  |  |
| **3** | **2** |  |  | **Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг** |  |  | 2017 |  |  |  |
| **3** | **2** | **1** |  | **Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2017 | Организация доступной среды для библиотечного обслуживания населения |  |  |
| **3** | **2** | 1 | 1 | обеспечение деятельности библиотек **для качественного предоставления населению библиотечных услуг** |  |  | 2017 | Повышение качества предоставляемых услуг |  |  |
| **3** | **2** | 1 | 2 | организация и проведение информационно – просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышения информационной культуры |  |  | 2017 | Организовать и провести информационно-просветительские мероприятия согласно утверждённому планы на 2017 год | Организованно и проведено 33 информационно-просветительских мероприятий |  |
| **3** | **2** | **2** |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2017 |  |  |  |
| **3** | **2** | 2 | 1 | приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях |  |  | 2017 | Пополнение книжного фонда новыми изданиями | пополнился новыми книжными изданиями запланировано на 2 квартал |  |
| **3** | **2** | 2 | 2 | подписка на периодические издания |  |  | 2017 | Подписка на периодические издания и журналы на второе полугодие 2017 года | Подписка на периодические издания осуществляется в апреле-мае на первое полугодие |  |
| **3** | **2** | **3** |  | **Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2017 | Информирование население достоверной и полной информацией |  |  |
| **3** | **2** | 3 | 1 | размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчетов о деятельности учреждения |  |  | 2017 | Информирование население о деятельности учреждения | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 2 | публикация материалов в газете «В краю Кедровом» |  |  | 2017 | Информирование населения о предстоящих и прошедших мероприятиях,, информационно просветительская работа с населением | Регулярная подача информации |  |
| **3** | **3** |  |  | **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности** |  |  | 2017 |  |  |  |
| **3** | **3** | 1 |  | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Культурно – массовые и досуговые мероприятия | Приобрели ТМЦ , проведено испытание электроустановки . Мероприятия проводятся согласно плану. |  |
| **3** | **3** | 2 |  | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Деятельность клубных формирований | Клубные формирования работают согласно штатному расписанию. |  |
| **3** | **3** | 3 |  | Информирование населения о планируемых и проведенных мероприятиях (СМИ, официальный сайт МО «Город Кедровый», социальные сети, афиши, рекламная информация) | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Информирование население о мероприятиях | Информация производится через СМИ, в сетях интернет, на досках объявлений |  |
| **3** | **3** | 4 |  | Строительство нового Дома культуры в с. Пудино | МУ «Культура»  Администрация МО «Город Кедровый» | 2016 | 2017 | Новый Дом культуры | Поданы документы для вступления в программу. |  |
| **3** | **4** |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **4** | 1 |  | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | Акция «Душевное письмо солдату», акция «Снежная вахта» |  |
| **3** | **4** | 2 |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи |  |  |
| **3** | **4** | 3 |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Поддержка молодежных формирований | Участие в форуме «томский каллайдер запланировано на июль месяц 2017 года. |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 3 | 1 | **Управления сферой культуры.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | **Сохранение и развитие культурно- досуговой деятельности.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 3 | 2 |  |  |  | **Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг (2015-2017 гг.)** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **3** |  |  |  |  | **Развитие культуры муниципального образования «Город кедровый»** | **Всего** | **17 018,65** | **2 890,60** | **2170,68** | **12,8** | **75,1** |
| МУ «Культура» | 14 858,91 | 2 111,64 | 1617,40 | 10,9 | 76,6 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 2 159,74 | 778,96 | 553,28 | 25,6 | 68,5 |
|  | | | | | |
| **3** | **1** |  |  |  | **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1 449,55** | **420,15** | **292,52** | **20,2** | **69,6** |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1 449,55 | 420,15 | 292,52 | 20,2 | 69,6 |
| **3** | **2** |  |  |  | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **2 159,74** | **778,96** | **553,28** | **25,6** | **71,0** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 2 159,74 | 778,96 | 553,28 | 25,6 | 71,0 |
| 3 | 2 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | **2002,05** | **666,27** | **553,28** | **27,6** | **83,0** |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 1 963,55 | 646,27 | 533,28 | 27,2 | 82,5 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |  | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры | МУ «Кедровская ЦБС» | 38,50 | 20,00 | 20,00 | 51,9 | 100,0 |
| 3 | 2 | 2 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 3 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **157,69** | **112,69** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 3 | 1 |  | Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 67,69 | 67,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 3 | 2 |  | Подписка на периодическое издание | МУ «Кедровская ЦБС» | 90,00 | 45,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 3 | 3 |  | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области (ОБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 3 | 4 |  | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области (ФБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **3** |  |  |  | **Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности** | **Всего** | **13 334,30** | **1 676,49** | **1 321,73** | **9,9** | **78,8** |
| МУ «Культура» | 13 334,30 | 1 676,49 | 1 321,73 | 9,9 | 78,8 |
| 3 | 3 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 4 594,82 | 1 490,02 | 1 185,52 | 25,8 | 79,6 |
| 3 | 3 | 2 |  |  | Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 703,08 | 146,47 | 116,66 | 16,6 | 79,6 |
| 3 | 3 | 3 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 7 703,40 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 4 |  |  | Основное мероприятие «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)» | МУ «Культура» | 333,00 | 40,00 | 19,55 | 5,9 | 48,9 |
| **3** | **4** |  |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | **Всего** | **75,06** | **15,00** | **3,14** | **4,2** | **20,9** |
| МУ «Культура» | 75,06 | 15,00 | 3,14 | 4,2 | 20,9 |
| 3 | 4 | 1 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 25,06 | 10,00 | 2,50 | 10,0 | 25,0 |
| 3 | 4 | 2 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 50,00 | 5,00 | 0,64 | 1,3 | 12,8 |
| 3 | 4 | 3 |  |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **3** |  | **Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **17 018,65** | **2 170,68** | **12,8** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 8 982,25 | 2 151,12 | 23,95 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 8 036,40 | 19,56 | 0,2 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **1** | **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1 449,55** | **292,52** | **20,2** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1449,55 | 292,52 | 20,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **2** | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **2 159,74** | **553,28** | **25,6** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 159,74 | 553,28 | 25,6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3** | **3** | **Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности** | **Всего:** | **13 334,30** | **1 321,74** | **9,9** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 5 297,90 | 1302,18 | 24,6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 8 036,40 | 19,56 | 0,2 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **4** | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества муниципальной программы. Управление сферой культуры** | **Всего:** | **75,06** | **3,14** | **4,2** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 75,06 | 3,14 | 4,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |