Отчет о реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

в I квартале 2018 года

(по состоянию на 01.04.2018)

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования «Город Кедровый»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2017 год) | план на конец отчетного (текущего) 2018 года | факт на конец отчетного года (1 кв. 2018 г.) |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  | Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |
|  |  | 1 | Количество пожаров | ед. | 18 | 3 | 2 | -1 | 66,67% | 11,11% | Отклонений нет. В 1 кв. 2018 г. произошло 2 пожара в жилом секторе-надворные постройки (гараж, баня) Причина: нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления. |
|  |  | 2 | Количество погибших людей при пожарах | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Отклонений нет |
|  |  | 3 | Размер общего материального ущерба | тысяч рублей | 252,89 | Не более 100 | 12 | -88 | 12,00% | 4,75% | Отклонений нет |
| 06 | 2 |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
|  |  | 1 | Количество лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0 | 0 | 1 | -1 | - | - | Причина ДТП: несоблюдение скоростного режима водителем ТС, приведшее к травмированию. |
|  |  | 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 16 | 10 | 9 | -1 | 90,00% | 56,25% | Отклонений нет. Причины ДТП: Несоблюдение скоростного режима и правил дорожного движения |
| 06 | 3 |  | Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» |
|  |  | 1 | Количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, тревожными кнопками | ед. | 5 | 6 | 5 | -1 | 83,33% | 100% | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
|  |  | 2 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Отклонений нет |
|  |  | 3 | Количество совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Отклонений нет |
| 06 | 4 |  | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании» |
|  |  | 1 | Количество лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением нарколога | чел. | 6 | 4 | 6 | 2 | 150% | 100% | Превышен плановый показатель. Причина: рецидивы в связи с отсутствием на территории муниципального образования реабилитационных центров для лечения лиц с наркологической патологией |
|  |  | 2 | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков | ед. | 29 | 5 | 5 | 0 | 100% | 17,24% | Отклонений нет. Достигнут плановый показатель. Причина преступлений: неадекватное поведение населения после проведения массовых мероприятий в состоянии алкогольного опьянения |
| 06 | 5 |  | Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска» |
|  |  | 1 | Количество случаев производственного травматизма | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Отклонений нет |
|  |  | 2 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | % | 0 | 3 | 0 | -3 | 100% | 100% | Отсутствуют рабочие места, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам |
|  |  | 3 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест в учреждениях | % | 23,96 | 3 | 43,65 | 40,65 | 1455% | 182,18% | В настоящее время порядок проведения специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест муниципальных служащих не урегулирован в связи с чем провести спец.оценку рабочих мест муниципальных служащих на представляется возможным. Также в 2017 году администрацией города Кедрового объявлялся аукцион на проведение специальной оценки условий труда рабочих мест в количестве 10 рабочих мест. На участие в аукционе не подано ни одной заявки. Также отрицательно влияет отсутствие финансирования (например в 2017 году МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового в бюджетной заявке просили выделить денежных средств на спец. оценку 34 рабочих мест, а было выделено денежных средств на 10 рабочих мест (10 000 рублей). |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |
| 06 | 1 | 01 | 0 | Устройство и содержание защитных полос | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 1 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом |  | Запланировано в 3-4 квартале 2018 года |
| 06 | 1 | 01 | 2 | Снос лесных насаждений в месте расположения многоквартирных жилых домов | Администрация города Кедрового | 2017 год | Июнь, 2017 года | Отсутствие угрозы переброса огня с лесных насаждений на многоквартирные жилые дома | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 0 | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | Исправное состояние источников противопожарного водоснабжения | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 1 | Ремонт и укомплектование водонапорной башни с.Пудино необходимым оборудованием в целях обеспечения бесперебойной подачи воды для заправки пожарных автомашин | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015 год | 2015 год | Бесперебойная работа по закачке воды в противопожарную емкость | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 2 | Дополнительное утепление пожарного водоема (10м3) с. Пудино | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Утепление пожарного водоема в с. Пудино для предотвращения замерзания | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 3 | Приобретение и установка противопожарных емкостей в населенные пункты МО «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2016 год | 2016 год | Функционирование работы добровольных пожарных дружин для предотвращения и тушения пожаров в удаленных населенных пунктах | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 4 | Оборудование водонапорной башни п. Останино площадкой с твердым покрытием размером 12*12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года | Администрация города Кедрового | 2017 год | Июнь, 2017 года | Обеспечение водонапорной башни п.Останино подъездом с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12*12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года | Водонапорная башня п.Останино оборудована площадкой с твердым покрытием. |  |
| 06 | 1 | 03 | 0 | Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности | Администрация города Кедрового, Отдел образования, муниципальные учреждения | 2015-2020 годы |  | Поддержание функционирования системы пожарной безопасности, исправность электропроводки в муниципальных жилых домах сельских населенных пунктов, антисептическая огнезащитная обработка огнеопасных конструкций зданий и сооружений, обеспечение средствами противопожарной защиты, пожарным инвентарем и знаками пожарной безопасности, установка АДПИ |  |  |
| 06 | 1 | 03 | 1 | Установка системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны для школы г. Кедровый и детский сад г. Кедровый | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Функционирование системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны в школе г. Кедровый и детском саду г. Кедрового | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 03 | 2 | Замена ввода электропроводки в муниципальные жилые дома сельских населенных пунктов | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Исправная электропроводка в муниципальных жилых домах сельских населенных пунктов | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 03 | 3 | Защита огнеопасных конструкций зданий и сооружений (огнезащитная обработка) | Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы |  | Проведение антисептической огнезащитной обработки огнеопасных конструкций зданий и сооружений на основании полученного заключения по результатам лабораторных анализов образцов |  | МБОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового, МАОУ Пудинская СОШ запланировано во 2 квартале 2018 года. МБОУ СОШ №1 г.Кедрового запланировано в 3 квартале 2018 года. |
| 06 | 1 | 03 | 4 | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря | Администрация города Кедрового, муниципальные учреждения | 2015-2020 годы |  | Обеспечение администрации города Кедрового, муниципальных учреждений средствами противопожарной защиты, пожарным инвентарем и знаками пожарной безопасности |  | МУ «Кедровская ЦБС» запланировано приобретение огнетушителей во 2 квартале 2018 года. МБОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового запланировано приобретение огнетушителей в 2019 году. МБОУ СОШ №1 г.Кедрового запланировано приобретение и заправка огнетушителей во 2 квартале 2018 года. Реализация мероприятия в 2018 году Администрацией города Кедрового не запланировано. |
| 06 | 1 | 03 | 5 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | Администрация города Кедрового, муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Бесперебойное функционирование пожарной сигнализации, системы оповещения | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 03 | 6 | Прочие меры обеспечения пожарной безопасности | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы |  | Обеспечение средствами защиты работников (респираторами), устройство противопожарной таблички (схема эвакуации при пожаре) для работы пожарных в случае задымления помещения, проведение замеров электросопротивления, лабораторные анализы образцов огнеопасных конструкций зданий и сооружений |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового запланировано в 3 квартале 2018 года проведение замеров электросопротивления сетей |
| 06 | 1 | 03 | 7 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Сокращение времени сообщения о пожаре, сокращение числа человеческих жертв |  | Запланировано Администрацией города Кедрового во 2-3 квартале 2018 года |
| 06 | 1 | 04 | 0 | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, локализация и ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий с помощью добровольных пожарных дружин (ДПД) |  |  |
| 06 | 1 | 04 | 1 | Обеспечение ДПД пожарными рукавами | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Приобретенные мотопомпы, пожарные рукава | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 04 | 2 | Обеспечение патрульно-маневренных, маневренных групп ранцевыми огнетушителями (РЛО) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Эффективность работы ДПД по локализации и ликвидации выявленных природных загораний, принятии мер для ликвидации отдельных очагов природных пожаров, создающих угрозу населенным пунктам и лесному фонду с использованием ранцевых огнетушителей (РЛО) |  | Финансирование мероприятия в 2018 году не запланировано. |
| 06 | 1 | 04 | 3 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров средствами индивидуальной защиты, сухим пайком и другими материальными запасами |  | Реализация мероприятия возможна во 2-3 квартале в случае возникновения крупных пожаров и необходимости дополнительного задействования сил и средств ДПД. |
| 06 | 1 | 05 | 0 | Организация патрулирования территории муниципального образования в пожароопасный период | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Патрулирование территории муниципального образования в пожароопасный период |  | Запланировано во 2-3 квартале 2018 года. |
| 06 | 1 | 06 | 0 | Обеспечение оповещения населения и оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС, сокращение количества пострадавших от ЧС, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 06 | 1 | 06 | 1 | Усиление и усовершенствование средств звуковой (речевой) сигнализации и средств экстренной связи в населенных пунктах муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2017 год | Август, октябрь 2017 г. | Установка механической системы оповещения в случае ЧС | В августе 2017 г. осуществлена поставка и, установка и подключение комплекса средств УКВ радиосвязи для оснащения ЕДДС. В октябре 2017 г. установлен П-166 ИТК ОС (мероприятие финансируется из средств областного бюджета). |  |
| 06 | 1 | 06 | 2 | Совершенствование системы речевого оповещения в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Установка громкоговорителей в образовательных учреждениях | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 06 | 3 | Совершенствование системы оповещения | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., на совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 4 | Оснащение оборудованием единых дежурно - диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС) | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Оснащение органа повседневного управления (ЕДДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства и методическими рекомендациями МЧС России |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., на совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 5 | Оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования «Город Кедровый» (ЕДДС) | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Оснащение органа повседневного управления (ЕДДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства и методическими рекомендациями МЧС России |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., на совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 6 | Совершенствование системы оповещения в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., на совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 07 | 0 | Проведение комплексных мероприятий по профилактике случаев возникновения пожаров | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Снижение случаев возникновения пожаров | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 07 | 1 | Организация обучения мерам противопожарной безопасности | Администрация города Кедрового Муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Обучение работников противопожарным мероприятиям, предотвращающим возгорание имущества и действиям в случае возникновения пожара | МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» в феврале 2018 года проведены инструктажи по пожарной безопасности сотрудников |  |
| 06 | 1 | 07 | 2 | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам противопожарной безопасности (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Публикации в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru, полиграфическая продукция, направленная на профилактику случаев возникновения пожаров, дни профилактики в образовательных учреждениях. Информационное оповещение населения о поведении в лесу и культуре обращения с огнем в помещениях | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 07 | 3 | Участие в Региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности – 2017» | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2017 год | Июнь, 2017 года | Обеспечение участия в Региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности – 2017» | Участие муниципальной команды на региональном этапе соревнований обеспечено. |  |
| 06 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 06 | 2 | 01 |  | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 1 | Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями | Администрация города Кедрового | 2017 годы |  | Наличие барьерных ограждений |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 2 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Наличие искусственных дорожных неровностей для ограничения скорости движения автотранспорта перед пешеходными переходами |  | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 2 | 01 | 3 | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Установленные дорожные знаки |  | Приобретение и установка дорожных знаков планируется во 2 квартале 2018 года |
| 06 | 2 | 01 | 4 | Нанесение дорожной разметки пластиком (Зебра) | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Нанесенная дорожная разметка «Зебра» из пластика на пешеходных переходах |  | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 2 | 01 | 5 | Приобретение и установка светофоров | Администрация города Кедрового | 2017-2018 годы |  | Установленные светофоры | Светофоры приобретены в 2017 году | Установка планируется во 2 квартале 2018 года |
| 06 | 2 | 02 |  | Проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | ежеквартально | Публикации в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru, полиграфическая продукция по формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | Публикации в газете «В краю Кедровом» размещены в планируемые сроки |  |
| 06 | 2 | 03 |  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | ежеквартально | Обучение детей правилам ПДД, формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах путем проведения викторин, конкурсов, игр, классных часов | Проводятся классные часы, выставки, игры, экскурсии, акции по правилам дорожного движения. |  |
| 06 | 2 | 04 |  | Организация стоянок транспортных средств | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Организованные стоянки транспортных средств | Правила стоянки и загрузки в такси пассажиров на территории муниципального образования «Город Кедровый» соблюдаются |  |
| 06 | 2 | 05 |  | Обучение оказанию первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте ДТП, работников служб, участвующих в проведении работ на месте ДТП, а также участников дорожного движения | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Обучение по оказанию первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте ДТП | - |  |
| 06 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» |
| 06 | 3 | 01 |  | Установка систем внешнего видеонаблюдения по периметру и внутри помещений образовательных учреждений и их содержание | Отдел образования | 2015, 2017 годы | Установлено в 2015 году | Наличие и работоспособность системы внешнего видеонаблюдения образовательных учреждений | В 2017 году приобретены источники резервного питания для системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» |  |
| 06 | 3 | 02 |  | Обеспечение системы безопасности в муниципальных учреждениях и на объектах муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 1 | Устройство турникета в администрации г.Кедровый | Администрация города Кедрового | 2017 год | - | Обеспечение пропускного режима | - | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 3 | 02 | 2 | Установка домофонов, доводчиков в муниципальных учреждениях | Администрация города Кедрового, отдел образования | 2015 год |  | Контроль за передвижением населения в учреждениях массового сбора, закрытие входных дверей |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 3 | Ремонт и устройство ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2016-2017 год | В 2017 году установлен забор в МАОУ Пудинская СОШ, МБДОУ Детский сад № 1 «Родничок» | Ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения, соответствующие законодательству РФ |  |  |
| 06 | 3 | 03 |  | Установка уличного освещения по периметру зданий | Администрация города Кедрового | 2017 год | - | Освещение зданий муниципального образования | - | Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией |
| 06 | 3 | 04 |  | Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 04 | 1 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов, и размещение на них информации (в том числе оперативной информации) для населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение 2017 года | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов | Информация опубликована, конфликты на межэтнической почве в 1 квартале 2018 года не зафиксированы | Нет |
| 06 | 3 | 04 | 2 | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также по формированию неприятия идеологии терроризма (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | В течение 2017 года | Распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Проведен конкурс рисунков. Конфликты на межэтнической почве в 1 квартале 2018 года не зафиксированы. | Нет |
| 06 | 3 | 04 | 3 | Информирование населения о наличии телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | По мере необходимости | Наличие телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Номера телефонов предусмотрены, доведены до населения. Обращения населения в администрацию города Кедрового о фактах экстремистской и террористической деятельности не поступали | Нет |
| 06 | 3 | 04 | 4 | Организация взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Ежеквартально | Ежеквартальные заседания комиссии по антитеррору и противодействию коррупции | Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному графику |  |
| 06 | 3 | 04 | 5 | Организация мероприятий по социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Социальная реабилитация граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности | На территории муниципального образования «Город Кедровый» отсутствуют граждане, отбывшие наказание за преступления террористической и экстремистской направленности | Нет |
| 06 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании» |
| 06 | 4 | 01 |  | Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Уничтожение дикорастущей конопли и на территории муниципального образования |  | Запланировано во 2-3 квартале 2018 года |
| 06 | 4 | 02 |  | Поощрение участников общественной правоохранительной деятельности и сотрудников МВД, активно участвующих в охране общественного порядка | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Поощрение участников общественной правоохранительной деятельности и сотрудников МВД |  | Финансирование мероприятия в 2018 году не запланировано. |
| 06 | 4 | 03 |  | Проведение комплексных мероприятий по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 03 | 1 | Организация оперативно-профилактических мероприятий органами КДН | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Заседание КДН, оперативно-профилактические мероприятия | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 03 | 2 | Проведение дней профилактики в образовательных учреждениях | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | В течение года | Дни профилактики в образовательных учреждениях | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 03 | 3 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Ежеквартально | Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования; повышение эффективности работы по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений на территории муниципального образования | Выполнено в полном объеме. В 1 квартале 2018 года проведено 2 заседания комиссии. |  |
| 06 | 4 | 03 | 4 | Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, подготовка предложений по их устранению (минимизации, нейтрализации) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года (в соответствии с Планом работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Кедровый») | Выработка мер и новых форм проведения целенаправленной профилактической работы, сокращение количества правонарушений, совершаемых территории муниципального образования | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 03 | 5 | Организация и проведение инструктивно-методических занятий для специалистов муниципальных учреждений в сфере образования, молодежной политики, культуры, специалистов муниципальных библиотек, а также по подготовке добровольцев из числа молодежи для работы по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании, проведение ежегодных акций по профилактике поведенческих болезней, социальной адаптации молодежи, склонной к девиантному поведению и употреблению психоактивных веществ | Администрация города Кедрового, отдел образования, МУ «Культура» | 2016-2020 годы | В течение года | Повышение уровня подготовки специалистов, ответственных за проведение работы по профилактике наркомании; повышение мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни, отказу от употребления наркотических средств и психоактивных веществ | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 03 | 6 | Оказание информационной, консультативной, методической и иной помощи социально ориентированным общественным организациям, оказывающим услуги в сфере формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, социальной реабилитации и реинтеграции лиц, прошедших курсы лечения от наркомании, лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также оказывающим помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | Администрация города Кедрового | 2016-2020 годы |  | Повышение уровня участия общественных организаций в деятельности по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков; снижение уровня наркозаболеваемости населения муниципального образования |  | На территории муниципального образования социально ориентированные общественные организации, оказывающие услуги в сфере формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, социальной реабилитации и реинтеграции лиц деятельность не осуществляют. |
| 06 | 4 | 03 | 7 | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий антинаркотической направленности для учащихся образовательных организаций муниципального образования, работающей молодежи | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение мотивации подростков и молодежи к недопущению потребления наркотических средств и психоактивных веществ; снижение уровня наркозаболеваемости населения муниципального образования | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 04 |  | Формирование единого информационного пространства по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 04 | 1 | Издание и распространение полиграфической профилактической продукции по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения для распространения среди молодёжи | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Распространение полиграфической профилактической продукции | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 04 | 2 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов, и размещение на них информации (в том числе оперативной информации) для населения МО пространства по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 04 | 3 | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | В течение года | Проведение классных часов, конкурсов, акций | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 4 | 04 | 4 | Проведение общешкольных родительских собраний с привлечением представителей органов системы профилактики | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | В течение года | Оказание консультативной помощи родителям по вопросам ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний, в том числе по линии наркомании | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска» |
| 06 | 5 | 01 |  | Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников | Администрация города Кедрового Муниципальные учреждения | 2015-2020 годы |  | Заключение договоров на медицинские осмотры и диспансеризацию работников для выявления профессиональных заболеваний на ранних стадиях | В администрации города Кедрового 2 муниципальных служащих прошли диспансеризацию при поступлении на муниципальную службу. Отделом финансов и экономики и МБДОУ детский сад № 1 «Родничок», МАОУ Пудинская СОШ, МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового, МУ «Культура» заключены договоры на проведение медосмотров. Работники проходят медосмотры согласно утвержденным графикам. | Отсутствие на территории муниципального образования организации медицинской организации, имеющей необходимых для проведения медосмотра врачей-специалистов. |
| 06 | 5 | 02 |  | Специальная оценка условий труда | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Карты специальная оценка условий труда рабочих мест | Проведение специальной оценки условий труда в 1 квартале не запланировано. |  |
| 06 | 5 | 03 |  | Приведение рабочих мест в соответствии нормам охраны труда и техники безопасности | Администрация города Кедрового |  |  |  |  |  |
| 06 | 5 | 03 | 1 | Устройство освещения в кабинете №14 администрации г.Кедрового | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Соответствие рабочих мест нормам охраны труда и техники безопасности | Не проведено | Мероприятие не финансировалось |
| 06 | 5 | 04 |  | Приобретение наглядных материалов и литературы | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Полиграфическая продукция | Не проведено | Мероприятие в 2017-2018 не финансировалось |
| 06 | 5 | 05 |  | Приобретение специальной одежды | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Приобретенная специальная одежда | МБОУ ДО ДШИ приобретена спецодежда |  |
| 06 | 5 | 06 |  | Организация обучения по охране труда | Администрация города Кедрового, Муниципальные учреждения | 2015-2020 годы |  | Обученные охране труда работники муниципальных учреждений | В 1 квартале 2018 года не запланировано |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | меры муниципального регулирования не требуют финансовых вложений |
| 06 | 2 | Повышение безопасности дорожного движения | - | - | - | - |  |
| 06 | 3 | Профилактика террористической и экстремистской деятельности | - | - | - | - |  |
| 06 | 4 | Профилактика правонарушений и наркомании | - | - | - | - |  |
| 06 | 5 | Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска | - | - | - | - |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 06 |  |  |  |  | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 1 433,25 | 228,96 | 189,96 | 13,25% | 82,97% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 473,73 | 31,32 | 20,06 | 4,23% | 64,04% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 462,53 | 31,32 | 20,06 | 4,34% | 64,04% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 27,30 | 14,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 41,25 | 6,27 | 1,20 | 2,91% | 19,14% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 178,91 | 18,15 | 9,48 | 5,30% | 52,23% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 691,88 | 159,22 | 159,22 | 23,01% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 167,84 | 24,80 | 24,80 | 14,78% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 138,51 | 39,92 | 39,92 | 28,82% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 372,33 | 94,50 | 94,50 | 25,38% | 100,00% |
| 06 | 1 |  |  |  | Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Всего | 728,62 | 105,49 | 93,55 | 12,84% | 88,67% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 182,69 | 26,02 | 16,45 | 9,00% | 63,19% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 18,48 | 2,40 | 1,20 | 6,49% | 50,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 105,37 | 7,65 | 6,48 | 6,15% | 84,71% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации города Кедрового, всего | 422,08 | 69,42 | 69,42 | 16,45% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 87,84 | 16,00 | 16,00 | 18,21% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 104,91 | 21,92 | 21,92 | 20,89% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 229,33 | 31,50 | 31,50 | 13,74% | 100,00% |
| 06 | 1 | 01 |  |  | Устройство и содержание защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Всего | 89,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 89,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 1 | 01 | 1 | 0 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Всего | 89,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 89,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 1 | 01 | 2 | 0 | Снос лесных насаждений в месте расположения многоквартирных жилых домов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
| 06 | 1 | 02 |  |  | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
| 06 | 1 | 02 | 4 | 0 | Оборудование водонапорной башни п. Останино площадкой с твердым покрытием размером 12*12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
| 06 | 1 | 03 |  |  | Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности | Всего | 634,50 | 105,49 | 93,55 | 14,74% | 88,67% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 88,57 | 26,02 | 16,45 | 18,57% | 63,19% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 18,48 | 2,40 | 1,20 | 6,49% | 50,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 105,37 | 7,65 | 6,48 | 6,15% | 84,71% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 422,08 | 69,42 | 69,42 | 16,45% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 104,91 | 21,92 | 21,92 | 20,89% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 87,84 | 16,00 | 16,00 | 18,21% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 229,33 | 31,50 | 31,50 | 13,74% | 100,00% |
| 06 | 1 | 03 | 3 | 0 | Защита огнеопасных конструкций зданий и сооружений | Всего | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
| 06 | 1 | 03 | 4 | 0 | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря | Всего | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 1 | 03 | 5 | 0 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | Всего | 406,23 | 98,90 | 86,95 | 21,40% | 87,92% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 59,11 | 19,43 | 9,85 | 16,67% | 50,70% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 14,40 | 2,40 | 1,20 | 8,33% | 50,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 58,98 | 7,65 | 6,48 | 10,99% | 84,71% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 273,74 | 69,42 | 69,42 | 25,36% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 87,84 | 16,00 | 16,00 | 18,21% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 126,00 | 31,50 | 31,50 | 25,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 59,90 | 21,92 | 21,92 | 36,59% | 100,00% |
| 06 | 1 | 03 | 6 | 0 | Прочие меры обеспечения пожарной безопасности | Всего | 138,10 | 6,59 | 6,59 | 4,77% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 46,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 85,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 42,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 42,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 1 | 03 | 7 | 0 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 22,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 22,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 1 | 04 |  |  | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Всего | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 1 | 04 | 3 | 0 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров | Всего | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 1 | 07 |  |  | Проведение комплексных мероприятий по профилактике случаев возникновения пожаров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
| 06 | 1 | 07 | 3 | 0 | Участие в региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области "Школа безопасности - 2017" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
| 06 | 2 |  |  |  | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | Всего | 134,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 134,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 2 | 01 |  |  | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Всего | 134,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 134,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 2 | 01 | 2 | 0 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Всего | 76,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 76,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 2 | 01 | 3 | 0 | Приобретение и установка дорожных знаков | Всего | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 2 | 01 | 5 | 0 | Приобретение и установка светофоров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
| 06 | 3 |  |  |  | Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности " | Всего | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 20,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 3 | 01 |  |  | Основное мероприятие "Установка систем внешнего видеонаблюдения по периметру и внутри помещений образовательных учреждений и их содержание" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
| 06 | 3 | 02 |  |  | Основное мероприятие "Обеспечение системы безопасности в муниципальных учреждениях и на объектах муниципального хозяйства" | Всего | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 20,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 3 | 02 | 2 | 0 | Установка домофонов, доводчиков в муниципальных учреждениях | Всего | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 3 | 02 | 3 | 0 | Ремонт и устройство ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения | Всего | 20,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 20,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
| 06 | 4 |  |  |  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | Всего | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 4 | 01 |  |  | Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
| 06 | 5 |  |  |  | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска" | Всего | 538,95 | 123,47 | 96,42 | 17,89% | 78,09% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 131,36 | 5,30 | 3,62 | 2,75% | 68,21% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 120,16 | 5,30 | 3,62 | 3,01% | 68,21% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 27,30 | 14,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 22,77 | 3,87 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 73,54 | 10,50 | 3,00 | 4,08% | 28,57% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 263,80 | 89,80 | 89,80 | 34,04% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 143,00 | 63,00 | 63,00 | 44,06% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 74,00 | 8,80 | 8,80 | 11,89% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 33,60 | 18,00 | 18,00 | 53,57% | 100,00% |
| 06 | 5 | 01 |  |  | Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников | Всего | 452,38 | 116,80 | 93,62 | 20,69% | 80,15% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 88,56 | 2,50 | 0,82 | 0,92% | 32,60% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 77,36 | 2,50 | 0,82 | 1,05% | 32,60% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 21,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 73,54 | 10,50 | 3,00 | 4,08% | 28,57% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 230,20 | 89,80 | 89,80 | 39,01% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 30,00 | 18,00 | 18,00 | 60,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 113,00 | 63,00 | 63,00 | 55,75% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 74,00 | 8,80 | 8,80 | 11,89% | 100,00% |
| 06 | 5 | 02 |  |  | Специальная оценка условий труда | Всего | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового, всего | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
| 06 | 5 | 05 |  |  | Приобретение специальной одежды | Всего | 6,67 | 6,67 | 2,80 | 41,98% | 41,98% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 3,87 | 3,87 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
| 06 | 5 | 06 |  |  | Организация обучения по охране труда | Всего | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100% |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 1 433,25 | 189,96 | 13,25% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 1 433,25 | 189,96 | 13,25% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 1 | Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Всего бюджет города Кедрового | 728,62 | 93,55 | 12,84% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 728,62 | 93,55 | 12,84% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения " | Всего бюджет города Кедрового | 134,61 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 134,61 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 3 | Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности " | Всего бюджет города Кедрового | 26,62 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 26,62 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 4 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | Всего бюджет города Кедрового | 4,45 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 4,45 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 5 | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска" | Всего бюджет города Кедрового | 538,95 | 96,42 | 17,89% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 538,95 | 96,42 | 17,89% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 16.01.2018 | 14 | Скорректированы объемы ассигнований, КБК, мероприятия в рамках программы. |
| 2 | Постановление администрации города Кедрового | 21.03.2018 | 118 | Скорректированы объемы ассигнований, внесены изменения по тексту программы, паспорт программы и подпрограммы 1 изложен в новой редакции, наименование подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» заменено на «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций». |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»

в I квартале 2018 года

Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» подготовлена в соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» и описывает наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период, причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы, факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года целью социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» является  повышение качества жизни населения муниципального образования «Город Кедровый».

Одной из первоочередных задач органов местного самоуправления, направленных  на  создание  комфортной среды жизнедеятельности, является обеспечение безопасности населения муниципального образования.

Проблема  обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования остается острой   и требует комплексного межведомственного подхода к ее решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при ее решении может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. Для этого на территории муниципального образования разработана  программа «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый», направленная на достижение цели -  обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования.

Достижение цели может быть обеспечено путем реализации следующих основных программных направлений:

- гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

- повышение безопасности дорожного движения

- профилактика террористической и экстремистской деятельности

- профилактика правонарушений и наркомании

- улучшение условий и охраны труда, снижение уровней профессионального риска.

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения городского округа,  обозначенных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

- организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

На реализацию программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый» в 2018 году запланированы расходы бюджета городского округа в размере 1 433,25 тысяч рублей, из них: собственные средства бюджета –1 433,25 тысяч рублей, субсидии из бюджета Томской области – 0 тысяч рублей. В I квартале 2018 года запланированы расходы бюджета городского округа на реализацию программы в размере 228,96 тысяч рублей, кассовое исполнение на конец отчетного периода составило 189,96 тысяч рублей.

Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

В I квартале 2018 года реализованы следующие мероприятия в области гражданской обороны, пожарной безопасности:

1. МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» в феврале 2018 года проведены инструктажи по пожарной безопасности сотрудников, в январе-феврале обновлены материалы в родительских уголках по пожарной безопасности, проведены беседы на темы «Спички детям – не игрушка, огонь – не забава», «Правила пожарной безопасности. Действия при пожаре», «Один дома» с воспитанниками средней, старшей, логопедической групп, чтение художественной литературы (А. Толстой «Пожарные собаки», С.Я. Маршак «Повесть о неизвестном герое»), дидактические игры «Пусть каждый знает гражданин – пожарный номер 01», консультация для родителей «Чему нужно научить детей, чтобы не было беды», оформлена папка-передвижка в родительском уголке «Опасность в быту». В феврале 2018 года организована беседа с воспитанниками на тему «Все профессии нужны, все профессии важны: знакомство с профессией пожарного». Мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения» выполнено за отчетный период в полном объеме.

2. МУ «Кедровская ЦБС» за отчетный период в полном объеме выполнено  мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения», запланировано приобретение огнетушителей во II квартале 2018 года.

3. МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового проведены инструктажи с работниками и обучающимися по технике пожарной безопасности, заполнены журналы проверки огнетушителей, сотрудники прошли обучение по ПТМ. На II квартал 2018 года запланировано проведение защиты огнеопасных конструкций зданий и сооружений (огнезащитная обработка). Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей запланировано на 2019 год.

4. МБОУ СОШ №1 г. Кедрового за отчетный период в полном объеме выполнено мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения», запланировано приобретение и заправка огнетушителей во II квартале, проведение замеров электросопротивления сетей электроснабжения специализированных кабинетов школы и защита огнеопасных конструкций- в III квартале 2018 года. Совместно с ОНДиПР г.Кедровый 30.03.2018 проведено обучение должностных лиц по программе ПТМ (12 чел.).

5. В МАОУ Пудинская СОШ за отчетный период проведены обследования источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории школы. 28.03.2018 проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности с работниками школы в связи с событием 25.03.2018 в Кемерово. Мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения» выполнено за отчетный период в полном объеме. Заключен договор на обслуживание системы ОПС, на обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг», направлена заявка на заключение договора на проведение экспертизы огнезащитной обработки кровли здания школы.

6. За отчетный период проведено 2 заседания межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности на территории  муниципального образования «Город Кедровый» с рассмотрением вопросов: «Об итогах работы межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории  муниципального образования «Город Кедровый» за 2017 год», «О согласовании Плана тушения лесных пожаров на 2018 год», «О мероприятиях по обеспечению безопасности населения, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций во время проведения Крещенских купаний на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2018 году» и др.

7. Администрацией города Кедрового в полном объеме выполнено мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения». Приобретение и заправка огнетушителей, знаков пожарной безопасности и инвентаря на 2018 год не запланировано. Размещены публикации в газете «В краю кедровом», на официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Безопасность населения» и новостной ленте по правилам пожарной безопасности в новогодние праздники, правилам безопасности во время проведения Крещенских купаний, правилам безопасности и оказанию помощи при движении по льду, о всероссийской акции «Научись спасать жизнь» (с размещением памяток об оказании медицинской и психологической помощи пострадавшим в ЧС), о творческих конкурсах МЧС России в 2018 году, о проверке системы оповещения населения о ЧС, о мерах безопасности во время весеннего половодья, порядке проведения дезинфекции затопленных помещений, колодцев, скважин в результате паводка. Владельцам личных подсобных хозяйств розданы памятки о порядке действий во время паводка, дезинфекции затопленных помещений, колодцев, скважин.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения».

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях, улучшения транспортного обслуживания, среди населения, а также в общеобразовательных учреждениях муниципального образования проводятся викторины, конкурсы, практические занятия на уличном перекрестке. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Размещена информация в газете «В краю кедровом», на сайте администрации города Кедрового в подразделе «Безопасность дорожного движения» раздела «Безопасность населения».

Приведены следующие мероприятия:

- Выставка декоративно-прикладного творчества «Безопасность глазами детей», для обучающихся 1-11 классов. Данная выставка проводится с целью формирования у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, пропаганде безопасности на дорогах. Детьми были предоставлены рисунки, плакаты, коллажи, поделки. Также в выставке участвовало много моделей светофоров, макетов дорог.

- Выпуск тематической газеты «Семейный светофор» подготовили ребята из 1-6 классов. Целью мероприятия являлось закрепление знаний о правилах дорожного движения. Ребята совместно с классными руководителями повторили правила дорожного движения и поделились информацией о том, каким правилам дорожного движения их научили родители. После этого из имеющегося печатного материала, каждый класс создал газету, которая содержала в себе все правила дорожного движения, которые должны соблюдаться в каждой семье.

- Игра с использованием светоотражающих элементов «Будь заметен в темноте».

- Конкур рисунков «Опасности на дороге».

- Беседы по правилам дорожной безопасности по маршруту следования «Дом – Детская школа искусств – Дом».

- Размещены статьи в газете «В краю Кедровом»: итоги проведенной работы органами ГИБДД МО МВД России «Парабельское» за 2017 год, «Дети на зимней дороге».

Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности».

По подпрограмме за отчетный период проведены профилактические мероприятия без использования финансирования:

- Размещена информация на сайте администрации города Кедрового и в газете «В краю Кедровом» «Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности».

- В муниципальном учреждении «Культура» регулярно проводятся мероприятия с участием взрослого и детского населения, приобщение населения к занятию творчеством, спортом, к мероприятиям патриотического и военно-патриотического характера:

- народное гуляние «Эх Маслена, ты, Маслена»;

- конкурсно-игровая программа для детей ко Дню защитника отечества «А-ну-ка парни»;

- тематический концерт «Россия в моем сердце»;

- акция в память о погибших в г. Кемерово «Белые шары»;

- тематический концерт «Звонкая песня».

- В образовательных учреждениях проводятся месячники безопасности, классные часы, фестивали, беседы, посвященные противодействию терроризма и экстремизма:

- беседа по профилактике экстремизма и правонарушений среди обучающихся в сфере межличностных отношений «Наша безопасность»;

- беседа на тему «О терпении и терпимости»;

- сочинение на тему» Мое отношение к терроризму»;

- классный час: «Что такое экстремизм и терроризм»;

- тематические уроки ОБЖ «Явление экстремизма в молодежной сфере», «Борьба с терроризмом»;

В Администрации города Кедрового проведено одно заседание антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Кедровый». Рассмотрены следующие вопросы:

- о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности избирательных участков и общественной безопасности в ходе проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года;

- об определении резервных мест для проведения выборов президента Российской Федерации в марте 2018 года на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании».

В целях реализации подпрограммы в I квартале 2018 года проведены следующие мероприятия:

1. МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового проведены мероприятия для развития творческих способностей и формирования потребностей обучающихся к саморазвитию, для формирования общей культуры, гражданских и нравственных качеств, проведена организация содержательного досуга подростков, помощь в социальном и профессиональном самоопределении. Учащиеся и преподаватели Детской школы искусств г. Кедрового приняли участие в муниципальных мероприятиях: в новогоднем мюзикле «Новый год. Возвращение», в концертной программе, посвященной 80-летию со дня рождения В.Высоцкого «Серебряные струны» и в тематической концертной программе «Россия в моем сердце», приняли участие творческом вечере «Возвышенная формула любви», организованном ЦБС. Также на базе ДШИ с участием обучающихся проведены следующие мероприятия: праздничный концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества и  «Весенний концерт».

2. МБОУ СОШ №1 г. Кедрового в рамках Дней профилактики в образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:

-акция «Думай до, а не после» с приглашением  секретаря КДН и ЗП, начальника Пункта полиции №14;

- беседа с сотрудником центра эпидемиологии и гигиены «Вредные привычки и их методы профилактики»;

- показ видеофильма «О вреде курения и наркомании»;

-единый классный час «Что такое хорошо и что такое плохо»;

- спортивные эстафеты «А, ну-ка, мальчики», «Вперед, мальчишки!»;

-Флеш-моб «Вместе мы Россия!»;

- единый классный час «Профилактика гриппа и ОРВИ у детей».

3.В МАОУ Пудинская СОШ за отчетный период проведены следующие мероприятия:

- урок-дискуссия «Полет и падение»;

- совместный творческий вечер Пудинской СОШ и Дома культуры с. Пудино по профилактике употребления ПАВ «ЗОЖ – это здорово», принимали участие обучающиеся 5-8 классов (лекция, творческие выступления классов, исполнение гимна молодежи);

- выставка декоративно-прикладного творчества «Безопасность глазами детей», для обучающихся 1-11 классов;

- лекция для 5-11 классов «Моя правовая культура»;

- акция «Думай до, а не после» (февраль-март 2018 г.), включающая просмотр видеофильма «Спасти от беды», лекцию специалиста КДН и ЗП, Медицинского центра г.Кедрового, классные часы «Я рисую свою судьбу», выпуск информационной газеты «Мы выбираем жизнь» (9-11 классы), выпуск тематической газеты «Семейный светофор» (1-6 классы);

- тренинговое занятие для 10-11 классов «Я и конфликт»;

- спектакль «Золушка», направленный на культурное и эстетическое воспитание и развитие подрастающего поколения (в спектакле принимали участие учащиеся 1-11 классов в количестве 87 человек);

- фестиваль «Новое поколение» (конкурс «Смотр песни и строя», защита социальных проектов, инсценировка военно-патриотической песни).

4. В МУ «Кедровская ЦБС» в I квартале 2018 года в рамках антинаркотической деятельности были организованы информационно – просветительские выставки «Здоровое поколение – богатство России» и «Закаляйся, если хочешь быть здоров», которые посетило более 56 человек, 28 из которых дети и подростки в возрасте до 15 лет. Для детей был организован просмотр короткометражного фильма «Зимние забавы» (приняло участие в просмотре 18 детей).

5. МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового за отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику наркозависимости детей дошкольного возраста:

- беседы, викторины, тематические занятия в рамках программы «Основы безопасности жизнедеятельности» (40 участников);

- беседы с родителями по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (130 участников);

- консультация для родителей «Расти здоровым, малыш!» (50 участников);

- консультация для родителей о защите прав и законных интересов детей родителями (законными представителями) «Прикоснись к ребенку сердцем» (60 участников).

6. Проведено 1 (одно) заседание антинаркотической комиссии, рассмотрено 2 вопроса:

-об итогах работы антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Кедровый» в 2017 году.

-об итогах мониторинга наркологической обстановки в муниципальном образовании «Город Кедровый» в 2017 году (динамика показателей наркологического учета, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, административных правонарушений и др.).

-о выполнении Комплексного плана действий постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Томской области на 2018 год.

Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска».

С целью профилактики и своевременного установления начальных признаков профессиональных заболеваний: выявления общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с вредными, опасными веществами и производственными факторами, а также предупреждения несчастных случаев в 1 квартале 2018 года муниципальными учреждениями заключены договоры на проведение медосмотров. Работники проходят медосмотры согласно утвержденным графикам.

Использовать бюджетные ассигнования в полном объеме на реализацию основного мероприятия «Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников» администрацией города Кедрового не удалось в связи с тем, что 2 500 рублей были заложены на случай назначения на муниципальную службу (например, вакантная должность первого заместителя Мэра). В 1 квартале 2018 года  на муниципальную службу было принято 2 муниципальных служащих. Диспансеризация одного муниципального служащего была произведена в 1 квартале 2018 года, а второго, в связи с технической ошибкой, произведена во 2 квартале. Таким образом, в отчетном периоде использовано денежных средств на 32,72%.

Также муниципальным учреждением «Культура» не израсходованы запланированные средства по причине того, что один специалист уволился, а другой во время медосмотра находился в учебном отпуске.

Для прохождения диспансеризации муниципальных служащих Отдела финансов и экономики заключен муниципальный контракт с ОГБУЗ «Бакчарская РБ». Срок действия контракта – до 30.04.2018.

МУ «Кедровская ЦБС» прохождение периодического медосмотра перенесено на 3 квартал 2018 года.

В отчетном периоде произошло отклонение целевого показателя (индикатора) «Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест в учреждениях» от планового, в связи со следующим - в настоящее время порядок проведения специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест муниципальных служащих не урегулирован в связи с чем провести спец.оценку рабочих мест муниципальных служащих на представляется возможным. Также в 2017 году администрацией города Кедрового объявлялся аукцион на проведение специальной оценки условий труда рабочих мест в количестве 10 рабочих мест. На участие в аукционе не подано ни одной заявки. Также отрицательное влияние на достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы оказывает отсутствие финансирования (например в 2017 году МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового в бюджетной заявке просили выделить денежных средств на спец. оценку 34 рабочих мест, а было выделено денежных средств на 10 рабочих мест (10 000 рублей).. Таким образом, получилось отклонение от плана более чем в 14 раз.

В отчетном периоде не выполнены мероприятия: «Устройство освещения в кабинете N 14 администрации г. Кедрового», «Приобретение наглядных материалов и литературы» в связи с отсутствием финансирования.

На ход реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска» отрицательно влияет отсутствие финансирования и оптимизация.

В связи с отсутствием на территории муниципального образования медицинской организации, имеющей необходимых для проведения медосмотра врачей-специалистов, затрудняется проведение медосмотров. Проводить медосмотры за пределами муниципального образования нецелесообразно, так как это приведет к дополнительной нагрузке на местный бюджет.