Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **10** |  |   | **Программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  |  | 1 | Количество реализованных программ, проектов, конференций | шт. | 13 | 14 | 15 | +1 | 107 | 115 |  |
| 2. | Количество реализованных информационно - просветительских мероприятий, акций экологического направления | шт. | 42 | 44 | 46 | +2 | 104 | 109 |  |
| 3. | Количество участвующих в конкурсах, акциях, мероприятиях экологического направления | чел. | 1311 | 1250 | 1802 | +552 | 144 | 137 |  |
| 4. | Количество посаженных саженцев деревьев, изготовленных скворечников, кормушек. | шт. | 64 | 60 | 90 | +30 | 150 | 140 |  |
| 5. | Количество проведённых уборок территории, леса. | шт. | 24 | 16 | 17 | +1 | 106 | 71 |  |
| 6. | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом» | ед. | 11 | 12 | 12 | 0 | 100 | 109 |  |
| 7. | Количество наименований, изданных по экологическому просвещению буклетов информационных брошюр. | ед. | 11 | 9 | 9 | 0 | 100 | 82 |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **1** | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 |  | 1 |  | Реализация проектов, программ и конференций по экологическому образованию и просвещению населения | Администрация г. КедровогоМУ «Кедровская ЦБС»МУ «Культура», МБОУ СОШ №1 г. КедровогоМБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 2016-2021  | 2017 года | Повышение экологической грамотности населения, реализация, программ, проектов, конференций | Показатель выполнен в полном объёмеПроведена научно – практическая конференция Приняли участие во Всероссийской интернет акации «2017 год-год экологии» |  |
| 10 |  | 2 |  | Организация мероприятий, акции, конкурсов, дней защиты от экологической опасности | Администрация г. КедровогоМУ «Кедровская ЦБС»МУ «Культура», МБОУ СОШ №1 г. КедровогоМБДОУ детский сад №1 «Родничок | 2016-2021  | 2017 года | Организовать мероприятия по повышению уровня экологического сознания населения | Организованны и проведены все запланированные мероприятия согласно плана |  |
| 10 |  | 3 |  | Организация экологических субботников, организация лесохозяйственных мероприятий | Администрация г. КедровогоМУ «Кедровская ЦБС»МУ «Культура», МБОУ СОШ №1 г. КедровогоМБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 2016-2021  | 2017 года | В целях сокращение ущерба, наносимого окружающей природной среде, организовать уборки территорий, и леса | На 2017 год план по уборкам прилегающих территорий и леса перевыполнен |  |
| 10 |  | 4 |  | Информирование населения |  | 2016-2021  | 2017 года | Информирование население актуальной, достоверной и полной информацией пропаганда и широкое освещение проблем экологического образования и просвещения  |  |  |
|  |  |  | 4.1 | размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового планов, анонсов мероприятий | Администрация г. КедровогоМУ «Кедровская ЦБС»МУ «Культура»МБОУ СОШ №1 г. КедровогоМБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 2016-2021 | 2017 года | Размещение актуальной, достоверной информации | Регулярное обновление информации |  |
|  |  |  | 4.2 | публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | Размещение информации о предстоящих мероприятиях | Опубликовано 12статьи |  |
|  |  |  | 4.3 | изготовление и распространение информационных буклетов, брошюр | Разработка, распространение брошюр | Изготовлено и распространено 9 информационных буклета по 15 экземпляров каждой |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | Очередной год 2016 | Первый год планового периода 2017 | Второй год планового периода 2018 | Третий год планового периода 2019 | Четвёртый год планового периода 2020 | год завершения действия программы 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **10** |  |  |  |  |  **«Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **100** | **100** |
| 10 |  | 2 |  |  | Организация мероприятий, акции, конкурсов, дней защиты от экологической опасности | МУ «Кедровская ЦБС» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 100 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **10** |  | **Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый** | **Всего** | **20,0** | **20,0** | **100** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 20,0 | 20,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| **10** | **00** | **Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый** | **Первый заместитель мэра города Кедрового,****заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **МУ «Кедровская централизованная библиотечная система»** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |

**Доклад к отчету о ходе реализации муниципальной программы за 2017 год**

Год экологии в России (2017 год) — тематический год, определенный Правительством Российской Федерации для активного решения экологических проблем в стране, вопросов охраны окружающей среды и привлечения внимания общественности к этой проблеме. 2017 год также называют годом экологических реформ. Еще одно название 2017-го – Год особо охраняемых природных территорий, которые являются одной из самых эффективных форм деятельности по сохранению исчезающих видов растений и животных на территории Российской Федерации.

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у людей. В соответствии с обозначенными задачами разработана Муниципальная программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый 2016-2018гг.»

Важнейшим условием успешной реализациипрограммы является взаимодействие между Администрацией города Кедрового, Муниципальным учреждением «Культура», Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового, Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №1, ОГКУ «Томсклес» филиал Кедровского лесничества.

Для решения поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый 2016-2018гг.» в отчётном периоде было проведено 46 мероприятия экологической направленности это книжные выставки, акции, познавательно-игровые программы и викторины, охвачено 1802 человека.

В МУ «Кедровская ЦБС» успешно реализовала в текущем году все запланированные мероприятия, выставки, акции экологической направленности. Из них можно отметить такие как субботник «Зелёная весна», который прошёл 12 мая 2017 года. В организации и проведении приняли участие работники Кедровского лесхоза, Кедровской центральной библиотеки, и энтузиасты из молодёжи. Наше участие стало нашим вкладом в общероссийский экологический субботник.

 Администрацией муниципального образования «Город Кедровый» с 1 июня по 1 сентября текущего года в очередной раз проводился конкурс по благоустройству «Лучший дворик». Всем участникам конкурса «Лучший дворик-2017», как победителям, вручены благодарственные письма и ценные подарки.

 Муниципальное образование приняло участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна - 2017. Личным примером сотрудники учреждений призвали всех граждан направить усилия на уборку родной территории для улучшения экологической обстановки в городе и сельских населенных пунктах. В рамках акции были проведены субботники с участием детей и взрослых. Всероссийская акция «Живи лес», в рамках которой учреждения отчищали лес от бытового мусора, а так же высаживали саженцы сосны сибирской.

 Все учреждения муниципального образования «Город Кедровый» приняли активное участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», в рамках акции было проведено множество мероприятий, выставок, конкурсов и викторин.

 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области подведены итоги акции «Дни защиты от экологической опасности». В номинации «Городской округ» 1 место разделили г. Кедровый, г. Стрежевой

Все запланированные мероприятия на отчётный период выполнены в полном объёме.