**Отчет по состоянию на 01.07.2018 г. по муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 01.01.2018 | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **3** |  |  | **Программа «Развитие культуры»** | | | | | | | | |
| **3** | **1** |  | **Подпрограмма «Управление сферой культуры»** | | | | | | | | |
| 1 | Общая укомплектованность штата | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля специалистов, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Эффективные контракты заключены со специалистами. |
| 3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | Руб. | 33159,20 | 38685,9 | 39601,9 | +916 | 102,36 | 119,43 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 94,0 | 90 | 94,00 | +4,0 | 104,4 | 100,0 | 296 опрошено, 274 удовлетворены качеством предоставляемых услуг |
| **3** | **2** |  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 1213 | 1100 | 986 | -114 | 89,64 | 81,29 | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 37,85 | 30,2 | 30,00 | -0,2 | 99,34 | 79,26 | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 120 | 90 | 78 | -12 | 86,66 | 65,00 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 14879 | 11600 | 8405 | -3195 | 72,46 | 56,49 | Показатель учитывается по итогам года |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 3420 | 2300 | 1201 | -1099 | 52,22 | 35,12 | Показатель учитывается по итогам года |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 9,1 | 11,5 | 9,1 | -2,4 | 79,1 | 100 | Показатель учитывается по итогам года |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 385 | 370 | 0 | -370 | 0 | 0 | Показатель не выполнен в связи с тем что финансовые средства планировалось перенаправить на подписку периодических изданий (так как финансовые средства на данное мероприятие небыли выделены) показатель будет выполнен в 3 квартале. |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 60 | 78 | 0 | -78 | 0 | 0 | Подписка на второе полугодие 2018 года осуществляется в период апрель-май 2018 года |
| 9 | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 35 | 16 | 5 | -11 | 31,25 | 14,28 | Показатель учитывается по итогам года |
| **3** | **3** |  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 248 | 241 | 147 | -94 | 60,99 | 59,27 | Показатель учитывается по итогам года |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 13878 | 12300 | 7566 | -4734 | 61,51 | 54,52 | Показатель учитывается по итогам года |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 147,7 | 12 | 37 | 25 | 308,33 | 25,06 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 94 | 90 | 96 | 6 | 106,66 | 102,13 | Опрошено 64 чел, удовлетворены качеством предоставляемых услуг 61 |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 7 | 7 | 7 | 0 | 100,00 | 100,00 | Показатель учитывается по итогам года |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 100 | 95 | 95 | 0 | 100,00 | 95,00 | Показатель учитывается по итогам года |
| **3** | **4** |  | **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных  в волонтерскую (добровольческую деятельность) | Чел | 150 | 150 | 78 | -72 | 52,00 | 52,00 | Показатель учитывается по итогам года |
| 2 | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; | Ед. | 30 | 30 | 12 | -18 | 40,00 | 40,00 | Показатель учитывается по итогам года |
| 3 | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 600 | 600 | 493 | -107 | 82,16 | 82,16 | Показатель учитывается по итогам года |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 10 | 10 | 3 | -7 | 30,00 | 30,00 | Показатель учитывается по итогам года |

**Форма 2.**Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **3** | **1** |  |  | **Управление сферой культуры** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 |  | Осуществление организационно-управленческих функций | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 | 1 | Обеспечение деятельности административного персонала | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Организован процесс планирования различных организационных мероприятий | Организован процесс планирования различных организационных мероприятий |  |
| **3** | **1** | 1 | 2 | Укрепления материально-технической базы, создание комфортных условий. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Улучшение материально-технической базы | Приобретение ТМЦ: канцелярские товары, хоз. товары |  |
| **3** | **1** | 2 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Квалифицированные кадры | Проходят обучение в высших заведениях 2 специалиста, один специалист получает среднепрофессиональное образование |  |
| **3** | **1** | 2 | 1 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры, планируется в третьем квартале обучение по 44 -ФЗ | В течение года |  |
| **3** | **1** | 3 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов учреждений культуры на основе заключения эффективных контрактов. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | В течение года |  |
| **3** | **1** | 3 | 1 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2015 | 2018 | Разработаны показатели эффективности в части з/платы по «дорожной карте» | Показатели учитываются по итогам года |  |
| **3** | **1** | 3 | 2 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2015 | 2018 | Утвержденное штатное расписание | Изменения планируются во 3 квартале |  |
| **3** | **1** | 3 | 3 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 2015 | 2018 | Эффективные контракты заключены | Эффективные контракты заключены |  |
| **3** | **1** | 4 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления в сфере культуры. | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **1** | 4 | 1 | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) нормативных правовых документов в области культуры, планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчеты о деятельности | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) | В течение года. |  |
| **3** | **1** | 4 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Выпуск еженедельной газеты «В краю кедровом», публикация материалов | Регулярное обновление информации, 13 выпусков газет вышло в печать |  |
| **3** | **1** | 5 |  | Мониторинг удовлетворенности потребителей услуг в сфере культуры их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Повышение качества услуг в сфере культуры | В течение года |  |
| **3** | **2** |  |  | **Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **2** | **1** |  | **Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Организация доступной среды для библиотечного обслуживания населения |  |  |
| **3** | **2** | 1 | 1 | обеспечение деятельности библиотек **для качественного предоставления населению библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Повышение качества предоставляемых услуг | Непрерывное предоставление населению услуги |  |
| **3** | **2** | 1 | 2 | организация и проведение информационно – просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышения информационной культуры | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Организовать и провести информационно-просветительские мероприятия согласно утверждённому плану на 2018 год | Организованно и проведено 78 информационно-просветительских мероприятий  согласно плану работы |  |
| **3** | **2** | 1 | 3 | Организация и проведение социокультурного проекта «Поэтическая провинция» с целью установить сотрудничество в области литературно-поэтического творчества нашего региона с соседними регионами | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018  4 квартал | Организовать и провести фестиваль «Поэтическая провинция» | Мероприятие запланировано на 4 квартал |  |
| **3** | **2** | 1 | 4 | «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | Повышение заработной платы работников МУ «Кедровская ЦБС» |  |
| **3** | **2** | **2** |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **2** | 2 | 1 | приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Пополнение книжного фонда новыми изданиями | Планируется приобретение книжных изданий в 3 квартале 2018 года | Показатель не выполнен в связи с тем что финансовые средства планировалось перенаправить на подписку периодических изданий (так как финансовые средства на данное мероприятие не были выделены) |
| **3** | **2** | 2 | 2 | подписка на периодические издания | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018  2 квартал | Подписка на периодические издания и журналы на второе полугодие 2018 года  и на первое полугодие 2019 года в октябре - ноябре | Подписка на второе полугодие 2018 года осуществлена  На первое полугодие 2019 года в октябре - ноябре |  |
| **3** | **2** | 2 | 3 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов центральных библиотек, субъектов РФ образований Томской области (ОБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Комплектование книжных фондов библиотек, для качественного предоставления информационных услуг населению | Приобретение книжных изданий будет осуществлено после доведение финансовых средств  (областной субсидии) |  |
| **3** | **2** | 2 | 4 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов центральных библиотек субъектов РФ образований Томской области (ФБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Комплектование книжных фондов библиотек, для качественного предоставления информационных услуг населению | Приобретение книжных изданий будет осуществлено после доведение финансовых средств  (областной субсидии) |  |
| **3** | **2** | 2 | 5 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципального образования «Город Кедровый» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Комплектование книжных фондов библиотек, для качественного предоставления информационных услуг населению | Приобретение книжных изданий будет осуществлено после доведение финансовых средств  (областной субсидии) |  |
| **3** | **2** | **3** |  | **Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Информирование население достоверной и полной информацией | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 1 | размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчетов о деятельности учреждения | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Информирование население о деятельности учреждения | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 2 | публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 | 2018 | Информирование населения о предстоящих и прошедших мероприятиях,, информационно просветительская работа с населением | Регулярная подача информации |  |
| **3** | **3** |  |  | **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| **3** | **3** | 1 |  | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Культурно – массовые и досуговые мероприятия | Мероприятия проводятся согласно плану. Приобрели звуковое и световое оборудование по проекту «Местный дом культуры» |  |
| **3** | **3** | 2 |  | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Деятельность клубных формирований | Клубные формирования работают согласно штатному расписанию. |  |
| **3** | **3** | 3 |  | «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры» | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | Средняя заработная плата работников культуры выдержана в полном объеме |  |
| **3** | **3** | 4 |  | «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке( должностному окладу) | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг | Надбавку за выслугу лет в сфере культуры получает 6 чел. |  |
| **3** | **3** | 5 |  | Обустройство площадки для проведения детских игровых мероприятий | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Обустройство площадки. Проведение открытие площадки | Обустроили площадку в 2017 году |  |
| **3** | **3** | 6 |  | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры | МУ «Культура» | 2018 | 2018 | приобретение звукового и светового оборудовании | Оборудование приобретено |  |
| **3** | **3** | 6 | 1 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в Томской области | МУ «Культура» | 2018 | 2018 | приобретение звукового и светового оборудовании | Оборудование приобретено |  |
| **3** | **3** | 6 | 2 | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в муниципальном образовании «Город Кедровый» | МУ «Культура» | 2018 | 2018 | приобретение звукового и светового оборудовании | Оборудование приобретено |  |
| **3** | **3** | 7 |  | Капитальный ремонт крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2019 | 2019 | Капитальный ремонт крыши ГДК | Заключен договор на ПСД |  |
| **3** | **3** | 7 | 1 | Разработка проектно-сметной документации | МУ «Культура» | 2018 | 2018 | ПСД | Проектно-сметная документация в разработке |  |
| **3** | **3** | 7 | 2 | Проведение капитального ремонта крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 2019 | 2019 |  |  |  |
| **3** | **3** | 8 |  | Создание и организация деятельности музея города Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018-2020 | Создание новых условий для развития культуры в муниципальном образовании | Защита проекта |  |
| **3** | **4** |  |  | **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2015-2020 |  |  |  |
| **3** | **4** | 1 |  | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | Фотоконкурс «Настоящий мужчина» |  |
| **3** | **4** | 2 |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | фестиваль «Область творчества», запланировано на сентябрь 2018 года |  |
| **3** | **4** | 3 |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Поддержка молодежных формирований | Участие молодежного парламента в форуме «Мы –будущее» с. Парабель! |  |
| **3** | **4** | 4 |  | Реализация проектов, предложенных Молодежным парламентом города Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018-2020 |  |  |  |
| **3** | **4** | 4 | 1 | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | МУ «Культура» | 2018-2020 | 2018-2020 |  |  |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 3 | 1 | **Управления сферой культуры.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | **Сохранение и развитие культурно- досуговой деятельности.** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 3 | 2 |  |  |  | **Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг (2015-2017 гг.)** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **3** |  |  |  |  | **Развитие культуры муниципального образования «Город кедровый»** | **Всего** | **19683,18** | **9989,48** | **8558,83** | **43,48** | **85,68** |
| МУ «Культура» | 14834,25 | 7459,45 | 6564,88 | 44,13 | 88,01 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4848,93 | 2530,03 | 1993,95 | 41,12 | 78,81 |
|  | | | | | |
| **3** | **1** |  |  |  | **Управление сферой культуры** | **Всего** | **2210,03** | **1146,83** | **818,00** | **37,01** | **71,33** |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1375,88 | 727,37 | 634,65 | 46,13 | 87,25 |
| 3 | 1 | 4 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 834,15 | 419,46 | 183,35 | 21,98 | 43,71 |
| **3** | **2** |  |  |  | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **4848,93** | **2530,03** | **1993,95** | **41,99** | **78,81** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4848,93 | **2530,03** | **1993,95** | **41,99** | **78,81** |
| 3 | 2 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | 4748,40 | **2450,03** | **1993,95** | **41,99** | **81,38** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 4748,40 | 2450,03 | 1993,95 | 41,99 | 81,38 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 2033,57 | 1105,63 | 860,87 | 42,33 | 77,86 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |  | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры | МУ «Кедровская ЦБС» | 46,43 | 20,00 | 11,00 | 23,69 | 55,00 |
| 3 | 2 | 1 | 3 |  | Организация и проведение социокультурного проекта «Поэтическая провинция» с целью установить сотрудничество в области литературно-поэтического творчества нашего региона с соседними регионами | МУ «Кедровская ЦБС» | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 1 | 4 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | МУ «Кедровская ЦБС» | 2568,40 | 1324,40 | 1122,08 | 43,69 | 84,72 |
| 3 | 2 | 2 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **100,53** | **80,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МУ «Кедровская ЦБС» | **100,53** | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 2 | 1 |  | Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 70,53 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |  | Подписка на периодическое издание | МУ «Кедровская ЦБС» | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 3 | 3 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ (ОБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 3 | 4 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ (ФБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 3 | 5 |  | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципального образования «Город Кедровый» | МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 |  |  |  |  |
| **3** | **3** |  |  |  | **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности** | **Всего** | **12349,15** | **6272,62** | **5731,88** | **46,41** | **91,38** |
| МУ «Культура» | **12349,15** | **6272,62** | **5731,88** | **46,41** | **91,38** |
| 3 | 3 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 4896,69 | 3065,57 | 2597,19 | 52,61 | 84,72 |
| 3 | 3 | 2 |  |  | Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 651,84 | 376,81 | 369,92 | 56,75 | 98,17 |
| 3 | 3 | 3 |  |  | Основное мероприятие «Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры» | МУ «Культура» | 5498,65 | 2077,34 | 2020,18 | 36,74 | 97,25 |
| 3 | 3 | 4 |  |  | Основное мероприятие «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)» | МУ «Культура» | 172,0 | 77,58 | 75,32 | 43,79 | 97,08 |
| 3 | 3 | 5 |  |  | Обустройство площадки для проведения детских игровых мероприятий | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 6 |  |  | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры | МУ «Культура» | 675,32 | 675,32 | 669,27 | 99,10 | 99,10 |
| 3 | 3 | 6 | 1 |  | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в Томской области | МУ «Культура» | 675,32 | 675,32 | 669,27 | 99,10 | 99,10 |
| 3 | 3 | 6 | 2 |  | Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в муниципальном образовании «Город Кедровый» | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 7 |  |  | Капитальный ремонт крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 354,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 7 | 1 |  | Разработка проектно-сметной документации | МУ «Культура» | 354,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 7 | 2 |  | Проведение капитального ремонта крыши здания Дома культуры г. Кедрового | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 8 |  |  | Создание и организация деятельности музея города Кедрового | МУ «Культура» | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **4** |  |  |  | **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **275,06** | **40,00** | **15,00** | **5,45** | **37,50** |
| МУ «Культура» | 275,06 | 40,00 | 15,00 | 5,45 | 37,50 |
| 3 | 4 | 1 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 25,06 | 20,00 | 15,00 | 59,86 | 75,00 |
| 3 | 4 | 2 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 50,0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 3 |  |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 4 |  |  | Реализация проектов, предложенных Молодежным парламентом города Кедрового | МУ «Культура» | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 4 | 1 |  | Реализация проекта по оснащению оборудованием хоккейной коробки г.Кедрового | МУ «Культура» | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Форма 6.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **3** |  | **Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **19683,18** | **8558,85** | **43,48** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 9985,26 | 4538,71 | 45,45 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 9697,91 | 4020,14 | 41,45 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **1** | **Управление сферой культуры** | **Всего** | **2210,04** | **818,00** | **37,01** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1375,88 | 634,65 | 46,13 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 834,16 | 183,35 | 21,98 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **2** | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **4848,93** | **1993,95** | **41,12** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2280,53 | 871,87 | 38,23 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2568,40 | 1122,08 | 43,69 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3** | **3** | **Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности** | **Всего:** | **12349,15** | **5731,88** | **46,41** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 6053,79 | 3017,18 | 49,84 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6295,36 | 2714,70 | 43,12 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **4** | **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего:** |  |  |  |
| бюджет города Кедрового | 275,06 | 15,00 | 5,45 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 275,06 | 15,00 | 5,45 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 14.03.2018 | 101 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 05.06.2018 | 295 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

**Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый 2015-2020 годы»,**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый 2015-2020 годы», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Управление сферой культуры.

2.Сохранеие и развитие библиотечной деятельности

3.Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. **Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования в 2 квартале 2018 года составили **8558,83** тыс.рублей.

За отчетный период 2018 года Домами культуры проведено 147 мероприятия, посетило 7556 человек. В рамках реализации Соглашения и проекта политической партии «Единая Россия» «Местный дом культуры» дому культуры г. Кедрового было выделено из бюджета разных уровней 675217,60 на приобретение звукового и светового оборудовании. ДК были приобретены акустические колонки, радиомикрофоны, микшерный пульт, световые эффекты. МУ «Культура» было выделено дополнительное помещение для создания и организации деятельности музея г. Кедрового.

За отчётный период в МУ «Кедровская ЦБС» зарегистрировано 986 человек, 8405 посещений, проведено 78 мероприятий, организовано 56 выставок различной тематики. В мероприятиях приняло участие 3 552 человека. Осуществлена подписка на периодические издания на второе полугодие 2018 года. Заключен договор на приобретение книжных изданий на общую сумму 29 000 рублей. В летний период трудоустроено 3 подростка.