**Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» по состоянию на 01.07.2018г.**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **1** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | процентов | 89,19 | 70 | 89 | 19 | 127,14 % | 99,78% | Местами в ДОУ  обеспечены  все желающие |
| 01 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |  |
| 01 | 1 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 37 373,0 | 40 704,00 | 47 164,10 | 6 460,10 | 115,87% | 126,20% |  |
| 01 | 1 | 5 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 75 | 70 | 77 | 7 | 110,0% | 102,6% |  |
| **01** | **2** |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |  |
| 01 | 2 | 2 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 68 | 77 | 68 | -9 | 88,31% | 100,00% |  |
| 01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 59 | 78 | 59 | -19 | 75,64% | 100,00% | Повышение удельного веса учащихся, обучающихся по ФГОСам, произойдет с 01.09.2018г. за счет 8-х классов |
| 01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 50 | 50 | 50 | 0 | 100,00% | 100,00% | Зданию МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового требуется капитальный ремонт |
| 01 | 2 | 4 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 96 | 95 | 94 | -1 | 98,94% | 97,91 |  |
| 01 | 2 | 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 43 205,5 | 45 290,30 | 61 987,65 | 16 697,35 | 136,87% | 143,48% | . |
| 01 | 2 | 6 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования (включая совместителей), из них | процентов | 60 | 61 | 52 | -9 | 85,25% | 86,67 |  |
| 01 | 2 | 8 | доля учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования (включая совместителей) | процентов | 63 | 63 | 53 | -10 | 84,13% | 84,13% |  |
| **01** | **3** |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 88 | 76 | 76 | 0 | 100,00% | 86,36% |  |
| 01 | 3 | 2 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 233 | 280 | 492 | 212 | 175,72% | 211,16% | Увеличилось количество  всероссийских конкурсов, в которых дети могут принять участие |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 157 | 150 | 199 | 49 | 132,67% | 126,76% |  |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 61 | 4 | 19 | 15 | 475% | 31,15% |  |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 233 | 126 | 274 | 148 | 217,46% | 117,60% |  |
| 01 | 3 | 3 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 134 | 130 | 132 | 2 | 101,54% | 98,51% | Увеличение  показателя  поквартальное |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 29 | ≥ 25 | 36 | 0 | 100% | 124,14% |  |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 31 | ≥ 30 | 6 | -24 | 20% | 19,36% |  |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 84 | ≥ 80 | 90 | 0 | 100% | 107,15% |  |
| 01 | 3 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (включая совместителей) | процентов | 14,3 | 25 | 14,3 | -11 | 56,00% | 100% |  |
| 01 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая совместителей) | процентов | 71,4 | 65 | 71,4 | 6 | 109,85% | 100% |  |
| **01** | **4** |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 78 | 78 | 62 | -16 | 79,49% | 79,49% | Повышение  целевого  показателя  ежеквартальное |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | 87,35 | 80 | 48 | -32 | 60% | 54,96% | Повышение  целевого  показателя  ежеквартальное |
| **01** | **5** |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 87 | Не менее 90 | 85 | -5 | 94,45% | 97,71% |  |
| 01 | 5 | 2 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 60 | Не менее 65 | 81 | 16 | 124,62% | 135% |  |
| 01 | 5 | 3 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 92,8 | Не менее 90 | 92,8 | 2,8 | 103,11% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 6 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования от числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, подлежащих аттестации в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 7 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные | процентов | 47,22 | 85 | 41,66 | -43,34 | 49,02% | 88,23 |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | | | | | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования |  |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 1 | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | | | | | | Обеспечены | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | | | | | | Обеспечено | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | безопасные условия обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | Обеспечены | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | переподготовки и повышения квалификации кадров | | | | | | Соответствует муниципальному заказу | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, в том числе:  - утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам;  - актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | | | | | | Введены федеральные государственные образовательные стандарты,  Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе:  - разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый»;  - организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений муниципального образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | заключенные эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников  проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | | | | | | эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений заключены,  нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников, утвержден  Производится информирование через собрания коллектива, информационный стенд. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования;  доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | | | | | | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок", МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинской СОШ | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | обратная связь с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;  рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | | | | Ведется в соответствии с законодательством | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | присмотр и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | Осуществляется | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | освобождение от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией | | | | | | Постановление администрации города Кедрового от 29.12.2016 № 748 «Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» | | | | |  |
| 01 | 1 | 02 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | предоставленная бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь | | | | | | С 01.01.2017 г. на базе МДОУ детский сад №1 «Родничок» функционирует консультационный центр. | | | | |  |
| 01 | 1 | 03 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | | | | | | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием | | | | |  |
| 01 | 1 | 04 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | | | | | | Соглашение заключено, выполняется. | | | | |  |
| 01 | 1 | 05 |  | стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020  годы | в течение года | | | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | Педагогические работники  заинтересованы в повышении качества предоставляемых услуг | | | | |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями |  |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, в том числе: | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | | | обеспечено | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях | | | обеспечено | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | организация предоставления начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | | | За отчетный период не приобреталось | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, не учтенное в субсидиях на обеспечение выполнения муниципальной услуги | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | | | | | За отчетный период не приобреталось | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | | | | | Учебники приобретены, частично доставлены, к 1 сентября будет 100% обеспечение. | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | оснащение учебных кабинетов начального общего образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | | | | | Кабинеты оснащены | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | организация внеурочной деятельности, в том числе:  -проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне;  - привлечение учащихся к участию в учебных сборах, конкурсах и фестивалях гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений;  -привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, участия в школьных, муниципальных и областных спортивных и военно-спортивных играх и соревнованиях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;  Обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | | | | | | | Организовано участие муниципальной команды школьников в региональном этапе Всероссийской спортивно-патриотической игре «Орленок». На базе ЛОЛ проведены спортивные игры «Безопасное колесо» | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | | | | | За отчетный период 24 педагога прошли курсы повышения квалификации | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе:  -разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений;  -заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | | | | | показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны;  со всеми руководителями и педагогическими работниками заключены эффективные контракты | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе:  -взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;  -подготовка и публикация информации на официальном сайте администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Город Кедровый", официальных сайтах МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | | | | | | | Регулярно публикуются статьи а газете «В краю кедровом» Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового. Сайты образовательных учреждений регулярно обновляют информации в соответствии с требованиями законодательства | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования, в том числе:  -организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);  -рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;  -проведение общешкольных и классных родительских собраний;  внедрение «Электронного дневника» и «Электронного журнала» | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение оценки качества системы образования муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | Проводится мониторинг удовлетворенности потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, рассматриваются обращения граждан в соответствии с действующим законодательством, ведется «Электронный дневник» и «Электронный журнал» | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | обеспечение присмотра и ухода за детьми | | | | | | | Обеспечен присмотр и уход | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | |  | | | | | | | Обеспечено | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений качественного сбалансированного питания | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | | | | | | | Предоставляется | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | | Предоставляется | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | | Предоставляется | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | | | | 20-21 марта 2018 г. прошел День Департамента общего образования Томской области на территории МО «Город Кедровый» с целью анализа и прогнозирования тенденций развития системы образования | | | | | | В 1 квартале 2018 г. завершился муниципальный конкурс на лучший сайт\страницу педагога |
| 01 | 2 | 03 | 1 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | Выплачивается | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 | 2 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | Выплачивается | | | | | |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | Детям с ОВЗ предоставляется бесплатное двухразовое питание | | | | | |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | предоставляется | | | | | |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2017 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 2 | 07 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | Осуществляется ежемесячный мониторинг достижения целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | | | | | |  |
| 01 | 2 | 08 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | Выплачиваются надбавки к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | | | | | |  |
| 01 | 2 | 09 |  | оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Отдел образования | 2015 год | | | 2015 год | | | | | | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | | | | | Приобретено:  учебно- методическая литература, учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование за счет программы «Доступная среда» | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Участие педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | в течение года | | | | | | Повышение профессионального уровня педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений | | | | | Педагогические работники и руководители общеобразовательных учреждений повышают свой профессиональный уровень путем участия в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2015-2017 годы | | | 2018 год | | | | | | Оснащение учебного процесса в соответствии со ФГОС | | | | | Начат процесс оснащения образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС для уровня основного общего образования | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 11 | 1 | Создание в 2018 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2017 год | | | 2018 год | | | | | | Создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | Созданы условия для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | | |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ (далее - учебники и учебные пособия), в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 7-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов ; | Отдел образования | 2017 год | | | 2018 год | | | | | | Обеспечение учебниками в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | обеспечены | | | | | | |  |
|  |  |  |  | приобретение учебного оборудования в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов ; | Отдел образования | 2018 год | | | 2018 год | | | | | | Обеспечение учебным оборудованием (в том числе для занятий робототехникой) в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях ); | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | 2018год | | | | | | Приведение зданий и территорий общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям безопасности | | | | | В 2018 году в рамках Программы образования мероприятие не планируется | | | | | | | Мероприятия по созданию безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях будут проводиться в рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Город Кедровый» |
|  |  |  |  | Организация работы стажировочных площадок на базе муниципальных общеобразовательных организаций для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС в части оснащения их материально-технической базы, обучения педагогических работников, осуществления расходов, связанных с распространением инновационного опыта другим муниципальным общеобразовательным организациям | Отдел образования | 2016 год | | | 2016 год | | | | | | Работа стажировочной площадки на базе муниципальной общеобразовательной организации для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС Приобретены электронные пособия для интерактивных досок | | | | | Организована работа стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ №1 г. Кедрового для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 11 | 2 | Софинансирование мероприятий по созданию в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2018 год | | | 2018год | | | | | | Обеспечение учебным оборудованием для занятий робототехникой в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | В 2018 г. планируется участие в Кубке Губернатора Томской области по робототехнике | | | | | | |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 01 |  | обеспечение участия представителей муниципального образования в конкурсах, смотрах, и т.п. мероприятиях на городском, областном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | в течение года | | Развитие творческого потенциала обучающихся | | | | | | | | | | | Обучающиеся регулярно участвуют в конкурсах различных уровней |  |
| 01 | 3 | 02 |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования | Отдел культуры | 2015-2020 годы | | | | | | | в течение года | | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования, распространение успешных моделей и программ дополнительного образования | | | | | | | | | | | Содержание программ и технологий дополнительного образования обновляется |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования | | | | | | | | | | | Новые образовательные программы и проекты в сфере дополнительного образования разрабатываются |  |
| 01 | 3 | 02 | 2 | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | - | Распространение передового опыта педагогов дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | - | Нет финансирования |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | - | Распространение успешного опыта организации дополнительного образования детей | | | | | | | | | | |  | Нет финансирования |
| 01 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года |  | | | | | | | | | | | Обеспечено |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности | |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Повышение профессионального уровня мастерства педагогов | | | | | | | | | | Преподаватель обучается в ТГПУ | |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | Эффективные контракты заключены | |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Развитие материально-технической базы | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | | | | | | | | | | За отчетный период обновлены гимнастические коврики | |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Предоставление платных образовательных услуг в области искусств | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | | | | | | | | | Предоставляются платные образовательные услуги в области искусств | | |  |
| 01 | 3 | 05 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | | | | | | | | | Программы реализуются в соответствии с планом внеурочной деятельности и лицензией и аккредитацией ДШИ. | | |  |
| 01 | 3 | 05 | 2 | Реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населения | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление образовательных программ в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ | | | | | | | | | Реализуются образовательные программы в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ | | |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей | | | | | | | | | Работники получают стимулирующие выплаты | | |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. | | | | | | | | | Соглашение заключено, ежемесячные целевые показатели по «дорожной карте» выполняются | | |  |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  | | | | | |  | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | | Услуга предоставляется | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ | | | | | | | | За отчетный период оздоровлено 225 детей от 5 до 18 лет в профильных сменах и ЛОЛ на базе образовательных учреждений и стационарных санаторных лагерях. | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Проведение профильных смен с целью организации отдыха детей во время каникул | | | | | | | |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | Отдел образования,  МУ «Кедровская ЦБС», администрация г. Кедрового,  ООО «Ласточка»,  ООО «ЖКХ»,  ООО»СТК» | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Развитие форм по организации отдыха, занятости и оздоровления детей | | | | | | | | За отчетный период трудоустроено 32 человека | | | |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций материально-техническими ресурсами | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | | За счет родительской платы будут приобретены игрушки, настольные игры, канцелярские товары | | | |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 01 |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового |  |  | | | | |  | | | | Осуществление установленных полномочий Отделом образования организация эффективного управления системой образования муниципального образования "Город Кедровый; | | | | | | Полномочия осуществляются | | | | | |  |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | | | | Обеспечено | | | | | |  |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Оказание методической помощи муниципальным образовательным организациям | | | | | | Обеспечено | | | | | |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования, | | | | | | Реализуется | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | | | | | | Муниципальное задание сформировано | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на федеральном и областном уровнях, определяющих базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных перечней муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Муниципальный правовой акт | | | | | | Ведомственный перечень муниципальных услуг в сфере образования сформирован | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2018 год | | | | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | | | | | Нормативные затраты для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми рассчитаны расп.. отдела образования№17 от 22.01.2018г. | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 3 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | Создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств | | | Распоряжение отдела образования№17 от 22.01.2018г.. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Муниципальный правовой акт | | | Ведомственный контроль исполнения МЗ  с 12 -16.02.2018г.  Камеральная проверка исполнения МЗ МАОУ Пудинская СОШ 26.01.-26.02.2018 | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | | | Муниципальная услуга предоставляется | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | | | ТПМПК проведена  12-13 марта 2018г. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | | | Разработана система мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных.  Со всеми заключены эффективные контракты | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Повышение квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | | | График повышения квалификации соблюдается | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 2 | Организация и проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Аттестация на соответствие занимаемой должности | | | Прошла аттестация на соответствие занимаемой должности заведующего МБДОУ д\с№1 «Родничок» г. Кедрового Дубчак Н.П. Расп. отдела образования от15.03.2018г.  №21л\с | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | Завершен муниципальный конкурс на лучшую страницу, сайт педагога. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 4 | Внедрение эффективного контракта в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | | | Со всеми педагогами и руководителями заключены эффективные контракты | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 5 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования | 2016-2020 годы | | | | | 2018 год | | | | Заинтересованность педагогов в участии их воспитанников и обучающихся в муниципальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях | | | На муниципальном уровне проводятся конференции, спортивные соревнования. | | | | | | | | | В с.Подгорное на областные соревнования по волейболу выезжала команда волейболисток (девушки) МБОУ СОШ №1 г. Кедрового |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Обеспечение открытости данных в сфере образования  обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | | | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения. Информация о работе отдела образования размещается на сайте Администрации города Кедрового | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация проведения учебных сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2018 год | | | | Проведение учебных сборов с юношами - обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | | | Учебные сборы проведены в июне 2018г | | | | | | | | |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 1 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 1 | 1 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | *12 925,18* | *9 872,09* | *9 872,09* | | 76,38 | 100 |
| Количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 132 | 200 | 205 | | 102,50% | 155,31% |
| 1 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 1 | 2 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; присмотр ход; Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 43 850,16 | 34 287,32 | 34 255,34 | 58,87 | | 78,12 |
| Количество детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам | человек | 483 | 438 | 434 | 99,09% | | 89,86% |
| 1 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | |
| 1 | 3 |  |  |  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | *3100,98* | *4 017,40* | *3 793,60* | 122,34 | | 94,43 |
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | Человеко  час | 13900 | 10800 | 3580 | 25,76 % | | 33,15 % |
| 1 | 4 |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | |
| 1 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей и молодежи | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 820,60 | 797,91 | 797,91 | 97,24 | | 100 |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | человек | 269 | 390 | 76 | 28,26% | | 19,48% |

**Форма 5 .**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **1** | | | | | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы | **Всего** | 84 659,16 | 50 634,33 | 50 171,82 | 59,27 | 99,09 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 78 429,70 | 46 616,93 | 46 378,23 | 59,14 | 99,49 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | *16 273,88* | *9 872,09* | 9 872,09 | 60,67 | 100 |
| МАОУ Пудинска СОШ | *23 448,84* | *13 844,86* | 13 844,86 | 59,05 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | *35 553,48* | *21 254,92* | 21 222,94 | 59,70 | 99,85 |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового, всего* | *3 150,50* | *1 645,06* | 1 438,34 | 45,66 | 87,44 |
| Администрация города Кедрового, всего | 6 232,47 | 4 017,40 | 3 793,60 | 60,87 | 94,43 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 6 209,78 | 4017,40 | 3 793,60 | 61,09 | 94,43 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 22,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **1** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** | *16 273,88* | *9 872,09* | *9 872,09* | 60,67 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | *16 273,88* | *9 872,09* | *9 872,09* | 60,67 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *16 273,88* | *9 872,09* | *9 872,09* | 60,67 | 100 |
| 1 | 1 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | **Всего** | 12965,18 | *8 026,61* | *8 026,61* | 61,91 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 12965,18 | *8 026,61* | *8 026,61* | 61,91 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 12965,18 | *8 026,61* | *8 026,61* | 61,91 | 100 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | 9 074,60 | 5 832,56 | 5 832,56 | 64,28 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 9 074,60 | 5 832,56 | 5 832,56 | 64,28 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 9 074,60 | 5 832,56 | 5 832,56 | 64,28 | 100 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Всего | 3 850,58 | 2 170,05 | 2 170,05 | 56,36 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 850,58 | 2 170,05 | 2 170,05 | 56,36 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 3 850,58 | 2 170,05 | 2 170,05 | 56,36 | 100 |
| 1 | 1 | 2 |  |  | Осуществление отдельных гос.полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Всего | 434,50 | 197,50 | 197,50 | 45,46 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 434,50 | 197,50 | 197,50 | 45,46 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 434,50 | 197,50 | 197,50 | 45,46 | 100 |
| 1 | 1 | 3 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 196,80 | 86,18 | 86,18 | *43,76* | *100* |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 196,80 | 86,18 | 86,18 | *43,79* | *100* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 196,80 | 86,18 | 86,18 | *43,79* | *100* |
| 1 | 1 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Всего | 2 677,40 | 1 561,80 | 1 561,80 | 58,34 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 677,40 | 1 561,80 | 1 561,80 | 58,34 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 2 677,40 | 1 561,80 | 1 561,80 | 58,34 | 100 |
| **1** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | Всего | 58 196,94 | *34 287,31* | *34255,35* | 58,87 | 99,91 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 58 196,94 | *34 287,31* | *34255,35* | 58,87 | 99,91 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *23 242,42* | *13 631,37* | *13 631,37* | 58,65 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *34 954,52* | *20 655,94* | 20 623,98 | 59,01 | 99,85 |
| 1 | 2 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями | Всего | 43 878,16 | 26 258,53 | 26 258,53 | 59,85 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 43 878,16 | 26 258,53 | 26 258,53 | 59,85 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *18 089,94* | *10 732,60* | 10 732,60 | 59,33 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *25 788,22* | *15 525,93* | 15 525,93 | 60,21 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Всего | 33 713,00 | 20 116,98 | 20 116,98 | 59,68 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 33 713,00 | 20 116,98 | 20 116,98 | 59,68 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *13 370,31* | *7 536,15* | *7 536,15* | 56,37 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *20 342,69* | *12 580,83* | *12 580,83* | 61,85 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | Всего | 29 831,65 | 18 613,98 | 18 613,98 | 62,40 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 29 831,65 | 18 613,98 | 18 613,98 | 62,40 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *11 216,04* | *6 697,15* | *6 697,15* | 59,71 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *18 615,61* | *11 916,83* | *11 916,83* | 64,02 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 3 881,35 | 1503,00 | 1503,00 | 38,73 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 881,35 | 1503,00 | 1503,00 | 38,73 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *2 154,27* | *839,00* | *839,00* | 38,95 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *1 727,08* | *664,00* | *664,00* | 38,45 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 10 137,16 | 6 141,55 | 6 141,55 | 60,59 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 10 137,16 | 6 141,55 | 6 141,55 | 60,59 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *4 719,63* | *3 196,45* | 3 196,45 | 67,73 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *5 417,53* | *2 945,10* | *2 945,10* | 54,37 | 100 |
| 1 | 2 | 2 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Всего | 282,28 | 160,06 | *160,06* | 56,71 | 100 |
| Отдел образования администрации города Кедрового, всего | 282,28 | 160,06 | *160,06* | 56,71 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *93,68* | *55,44* | *55,44* | 59,18 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *188,60* | *104,62* | 104,62 | 55,48 | 100 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 218,80 | 128,11 | 128,11 | 58,56 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 218,80 | 128,11 | 128,11 | 58,56 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *69,20* | *44,44* | 44,44 | 64,22 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *149,60* | *83,67* | 83,67 | 55,93 | 100 |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 63,48 | 31,95 | 31,95 | 50,33 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 63,48 | 31,95 | 31,95 | 50,33 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *24,48* | *11,00* | 11,00 | 44,94 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *39,00* | *20,95* | 20,95 | 53,72 | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Всего | 236,00 | 115,00 | 115,00 | 48,73 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 236,00 | 115,00 | 115,00 | 48,73 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 236,00 | *115,00* | 115,00 | 48,73 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций. | Всего | 79,00 | 36,00 | 36,00 | **45,57** | **100** |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 79,00 | 36,00 | 36,00 | 45,57 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *79,00* | *36,00* | 36,00 | 45,57 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 2 |  | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области | Всего | 157,00 | 79,00 | 79,00 | 50,32 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 157,00 | 79,00 | 79,00 | 50,32 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 157,00 | *79,00* | 79,00 | 50,32 | 100 |
| 1 | 2 | 4 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 1 511,70 | 612,68 | 612,68 | 40,53 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 1 511,70 | 612,68 | 612,68 | 40,53 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *594,60* | *235,85* | 235,85 | 39,67 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *917,10* | *376,83* | 376,83 | 41,09 | 100 |
| 1 | 2 | 5 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Всего | 93,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 93,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *93,70* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1 | 2 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 12 101,10 | 7 058,98 | 7 058,98 | 58,34 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 12 101,10 | 7 058,98 | 7 058,98 | 58,34 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *4 432,20* | *2 585,46* | *2 585,46* | *58,34* | *100* |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *7 668,90* | *4 473,52* | *4 473,52* | *58,34* | *100* |
| 1 | 2 | 8 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего | 94,00 | 66,06 | 50,09 | 53,29 | 75,83 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 94,00 | 66,06 | 50,09 | 53,29 | 75,83 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 32,00 | *22,02* | 22,02 | 68,82 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *62,00* | *44,04* | 28,07 | 45,28 | 63,74 |
| 1 | 2 | 9 |  |  | Оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11 |  |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 11 | 1 |  | Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11 | 2 |  | Софинансирование мероприятий по созданию в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **1** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"** | Всего | 6 209,78 | 4 017,40 | 3 793,60 | 61,09 | 94,43 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 6 209,78 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 6 209,78 | 4 017,40 | 3 793,60 | 61,09 | 94,43 |
| 1 | 3 | 3 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Всего | 3 100,98 | 2 309,43 | 2 309,43 | 74,48 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 3 100,98 | 2 309,43 | 2 309,43 | 74,48 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 3 100,98 | 2 309,43 | 2 309,43 | 74,48 | 100 |
| 1 | 3 | 3 | 1 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Всего | 3 100,98 | 2 309,43 | 2 309,43 | 74,48 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 3 100,98 | 2 309,43 | 2 309,43 | 74,48 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 3 100,98 | 2 309,43 | 2 309,43 | 74,48 | 100 |
| 1 | 3 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | Всего | 124,20 | 66,38 | 66,38 | 53,45 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 124,20 | 66,38 | 66,38 | 53,45 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 124,20 | 66,38 | 66,38 | 53,45 | 100 |
| 1 | 3 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Всего | 2 984,60 | 1 641,60 | 1 417,80 | 47,51 | 86,37 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* |  |  |  |  |
| Администрация города Кедрового, всего | 2 984,60 | 1 641,60 | 1 417,80 | 47,51 | 86,37 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 2 984,60 | 1 641,60 | 1 417,80 | 47,51 | 86,37 |
| **1** | **4** |  |  |  | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | Всего | 820,60 | 797,91 | 797,91 | 97,24 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 820,60 | 797,91 | 797,91 | 97,24 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *206,42* | *206,42* | *206,42* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *591,49* | *591,49* | *591,49* | 100 | 100 |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *22,69* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей | Всего | 797,91 | 797,91 | 797,91 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 797,91 | 797,91 | 797,91 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *206,42* | *206,42* | *206,42* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *591,49* | *591,49* | *591,49* | 100 | 100 |
| 1 | 4 | 1 | 1 |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** | 207,69 | 207,69 | 207,69 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 207,69 | 207,69 | 207,69 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *52,86* | *52,86* | *52,86* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *154,83* | *154,83* | *154,83* | 100 | 100 |
| 1 | 4 | 1 | 2 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | **Всего** | 449,40 | 449,40 | 449,40 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 449,40 | 449,40 | 449,40 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *72,37* | *72,37* | *72,37* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г. Кедрового* | *377,03* | *377,03* | *377,03* | 100 | 100 |
| 1 | 4 | 2 |  |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | **Всего** | 163,51 | 140,82 | 140,82 | 86,13 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 163,51 | 140,82 | 140,82 | 86,13 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *81,19* | *81,19* | *81,19* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *59,63* | *59,63* | *59,63* | 100 | 100 |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *22,69* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| **1** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | Всего | 3 157,98 | 1 659,61 | 1 452,88 | 46,01 | 87,55 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 157,98 | 1 659,61 | 1 452,88 | 46,01 | 87,55 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *7,48* | *7,48* | 7,48 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *7,08* | 7,08 | 100 | 100 |
| 1 | 5 | 1 |  |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 3 052,30 | 1 555,92 | 1 350,40 | 44,25 | 86,80 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 052,30 | 1 555,92 | 1 350,40 | 44,25 | 86,80 |
| 1 | 5 | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 860,66 | 366,40 | 346,77 | 40,30 | 94,65 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 860,66 | 366,40 | 346,77 | 40,30 | 94,65 |
| 1 | 5 | 1 | 2 |  | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 2 191,65 | 1 189,52 | 1 003,63 | 45,80 | 84,38 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 191,65 | 1 189,52 | 1 003,63 | 45,80 | 84,38 |
| 1 | 5 | 5 |  |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | **Всего** | 78,60 | 78,60 | 78,01 | 99,25 | 99,25 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 78,60 | 78,60 | 78,01 | 99,25 | 99,25 |
| 1 | 5 | 6 |  |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | **Всего** | 19,08 | 10,00 | 9,91 | 51,94 | 99,10 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 19,08 | 10,00 | 9,91 | 51,94 | 99,10 |
| 1 | 5 | 6 | 3 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | **Всего** | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 6 | 5 |  | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | **Всего** | 17,08 | 10,00 | 9,91 | 51,94 | 99,10 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 17,08 | 10,00 | 9,91 | 51,94 | 99,10 |
| 1 | 5 | 8 |  |  | Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | 8,00 | 8,00 | 7,48 | 93,50 | 93,50 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 8,00 | 0,53 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 8,00 | 7,48 | 7,48 | 93,5 | 100 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **1** |  | **Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 88 583,16 | 54 095,83 | 61,07 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 20 749,36 | 12 478,37 | 60,14 |
| субсидии из бюджета Томской области | 3 558,20 | 1 933,58 | 54,35 |
| субвенции из бюджета Томской области | 45 118,30 | 26 896,01 | 59,62 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 15 233,30 | 8 863,88 | 58,19 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 3 924,00 | 3 924,00 | 100,00 |
| **1** | **1** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 18 773,88 | 12 372,10 | 65,90 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 3 890,58 | 2 194,05 | 56,40 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 9 705,90 | 6 116,25 | 63,02 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 2 677,40 | 1 561,80 | 58,34 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 2 500,00 | 2500,00 | 100 |
| **1** | **2** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 59 393,94 | 35 452,35 | 59,69 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 10 228,64 | 6 173,51 | 60,36 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 35 412,40 | 20 779,76 | 58,68 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 12 555,90 | 7 302,08 | 58,16 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 1 197,00 | 1 197,00 | 100 |
| **1** | **3** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования""** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 6 349,78 | 3 933,61 | 61,95 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 3 100,98 | 2 309,43 | 74,48 |
| субсидии из бюджета Томской области | 3 108,80 | 1 484,18 | 47,75 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 140,00 | 140,00 | 100 |
| **1** | **4** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 907,60 | 884,91 | 97,50 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 371,20 | 348,51 | 93,89 |
| субсидии из бюджета Томской области | 449,40 | 449,40 | 100 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 87,00 | 87,00 | 100 |
| **1** | **5** | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 3 157,98 | 2 632,35 | 87,28 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 3 157,98 | 1 452,89 | 46,01 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 14.02.2018 | 49 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2018 год  «О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» |
| 2 | Постановление администрации города Кедрового | 09.06.2018 | 313 | «О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» |
| 3 |  |  |  |  |

**Аналитическая записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»**

**по состоянию на 01.07.2018**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2.Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

По итогам отчетного периода в рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет составила 100 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 47 164,0 рублей, укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием –100 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений» удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования – 68% за счет перехода на обучение по ФГОС обучающихся 7-х классов с 01.09.2017г., охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием – 94%, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 61 987,3 рублей, укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием – 100%, доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования -52 %, из них учителей – 53 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, в общей численности детей этой возрастной группы составила 76 %, количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 492 чел., что составляет 175,72% от годового плана, количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий 132 человек, что составляет 101,54% от плана, увеличение целевого показателя поквартальное.

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 62%. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, 48%, что составляет 60 % от плана, увеличение показателя происходит ежеквартально.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» была определена удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования – 85 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования – 81 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – 92,8 %. При этом доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты, составила 100 %, доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, также составила 100 %.

По состоянию на 01.07.2018 года доля показателей, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные, составила 41,66%.

Основные мероприятия муниципальной программы выполняются в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования за отчетный период составили **50 171,82 тыс. рублей (59,27%** от годового плана).

Руководитель М.А. Ильина