**Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за 2017 года**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **1** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 01 | 1 | 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | процентов | 71,08 | 70 | 89,19  | 19,19 | 127,41 % | 125,47% |   |
| 01 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 1 | 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |  0,00% | 0,00% |   |
| 01 | 1 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 35 617,70 | 37 400 | 37 373,0  | -27 | 99,9% | 104,92% |  |
| 01 | 1 | 5 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 1 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов |  61 | 64 | 75 | 11 | 117,18% | 122,95% |   |
| **01** | **2** |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 3,8 | 3,8 | 0 | 100,00% |  0,00% |   |
| 01 | 2 | 2 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 58 | 68 | 68 |  0 | 100,00% | 117,24% |    |
| 01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 37 | 59 | 59 | 0 | 100,00% | 159,45% | Повышение удельного веса учащихся, обучающихся по ФГОСам, произошло с 01.09.2017г. за счет 7-х классов  |
| 01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 2 | 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 50 | 50 | 50 | 0 | 100,00% | 100,00% | Зданию МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового требуется капитальный ремонт |
| 01 | 2 | 4 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 85 | 85 | 96 | 11 | 112,94% | 112,94% |   |
| 01 | 2 | 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 42 737 | 43 216,00 | 43 205,5  | -10,5 | 99,9% | 101,09% |  . |
| 01 | 2 | 6 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования (включая совместителей), из них | процентов | 57,8 | 61 | 60 | -1  | 98,36% | 103,80% |    |
| 01 | 2 | 8 | доля учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования (включая совместителей) | процентов |  61 | 63 | 63 | 0 | 100,00% | 103,27% |    |
| **01** | **3** |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 70 | 75 | 88 | 13 | 117,33% | 125,71% |  Учитывались дети, получающие услуги по дополнительному образованию в МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового и внеурочной деятельности общеобразовательных организаций. |
| 01 | 3 | 2 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 200 | 230 | 233 |  3 | 101,30% | 116,50% |  |
| 01 | 3 |  | на российском уровне |  чел | 31 | 150 | 157 | 7 | 104,66% | 506,45% |   |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 4 | 55 | 61 | 6 | 110,90% | 152,50% |   |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел  | 165 | 230 | 233 |  3 | 101,30% | 141,21% |   |
| 01 | 3 | 3 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 118 | 130 | 134 |  4 | 103,07% | 113,55% |   |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел |  20 |  ≥ 25 | 29 | 4 | 116,00% | 145,00% |    |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел  |   1 |  ≥ 30 | 31 | 1 | 103,30% | 310,00% |   |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел |  50 | ≥ 80 | 84 |  4 | 105,00% | 168,00% |    |
| 01 | 3 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (включая совместителей) | процентов | 37,5 | 25 | 14,3 | -10.7 | 57,20% | 38,13% |  Уволились педагоги в возрасте до 30 лет |
| 01 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая совместителей) | процентов | 50 | 62 | 71,4 | 9.4 | 115,16% | 142,80% |   |
| **01** | **4** |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 73 | 78 | 78 | 0 | 100,00% | 106,84% |  |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | 82,25 | 80 | 87,35 | 7,35 | 109,18% | 106,20% |     |
| **01** | **5** |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 01 | 5 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 87 | Не менее 85 | 87 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 2 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 60 | Не менее 60 | 60 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 3 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 92,8 | Не менее 85 | 92,8 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 6 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования от числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, подлежащих аттестации в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 7 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные | процентов | 63,88 | 85 | 47,22 | -37,78 | 55,55% | 73,91 |   |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы** |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 01 | 1 | 01 |   | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования |  |  |  |   |  |
| 01 | 1 | 01 | 1  | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечены |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечено |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | безопасные условия обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обеспечены |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | переподготовки и повышения квалификации кадров | Соответствует муниципальному заказу |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, в том числе:- утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам;- актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | Введены федеральные государственные образовательные стандарты, Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе: - разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый»;- организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | заключенные эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений,нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работниковпроведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений заключены,нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников, утвержденПроизводится информирование через собрания коллектива, информационный стенд. |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования;доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок", МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинской СОШ |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обратная связь с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Ведется в соответствии с законодательством |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | присмотр и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Осуществляется |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | освобождение от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией | Постановление администрации города Кедрового от 29.12.2016 № 748 «Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» |  |
| 01 | 1 | 02 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставленная бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь | С 01.01.2017 г. на базе МДОУ детский сад №1 «Родничок» функционирует консультационный центр. |   |
| 01 | 1 | 03 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием |  |
| 01 | 1 | 04 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | Соглашение заключено, исполнено |  |
| 01 | 1 | 05 |  | стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Педагогические работникизаинтересованы в повышении качества предоставляемых услуг |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, в том числе: | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях | обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | организация предоставления начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений,  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, не учтенное в субсидиях на обеспечение выполнения муниципальной услуги | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Оборудование приобретается исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности.  |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Приобретены учебники для 4, 7-х классов  |  Областной субвенции на учебные расходы недостаточно для 100% обеспечения учебниками образовательных организаций |
| 01 | 2 | 01 | 2 | оснащение учебных кабинетов начального общего образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Кабинеты оснащены |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | организация внеурочной деятельности, в том числе: -проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне;- привлечение учащихся к участию в учебных сборах, конкурсах и фестивалях гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений;-привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, участия в школьных, муниципальных и областных спортивных и военно-спортивных играх и соревнованиях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;Обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Проведены олимпиады школьников на школьном, муниципальном и региональном уровне, спортивные соревнования на школьном и муниципальном уровнях |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | Педагоги проходят дистанционные и очные курсы повышения квалификации |   |
| 01 | 2 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе:-разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений; -заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны;со всеми руководителями и педагогическими работниками заключены эффективные контракты |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе:-взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;-подготовка и публикация информации на официальном сайте администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Город Кедровый", официальных сайтах МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образованиядоступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Регулярно публикуются статьи а газете «В краю кедровом» Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового. Сайты образовательных учреждений регулярно обновляют информации в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования, в том числе:-организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования); -рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;-проведение общешкольных и классных родительских собраний;внедрение «Электронного дневника» и «Электронного журнала» | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение оценки качества системы образования муниципального образования «Город Кедровый» | Проводятся опросы потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, рассматриваются обращения граждан в соответствии с действующим законодательством, ведется «Электронный дневник» и «Электронный журнал» |  |
| 01 | 2 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение присмотра и ухода за детьми | Обеспечен присмотр и уход |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений качественного сбалансированного питания | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий  | Предоставляется  |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | Участие в областном образовательном Салоне, Съезде учителей Томской области – делегация 10 человек. Проведение муниципальной августовской педагогической конференции «Роль современного учителя в обновлении содержания общего образования». Участие 3-х педагогов в областном Форуме педагогических идей. |  |
| 01 | 2 | 03 | 1 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Выплачивается |  |
| 01 | 2 | 03 | 2 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Выплачивается |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Детям с ОВЗ предоставляется бесплатное двухразовое питание |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий |  предоставляется |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Выплачиваются |  |
| 01 | 2 | 07 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Соглашение заключено, показатели достигнуты |  |
| 01 | 2 | 08 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Выплачиваются надбавки к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |
| 01 | 2 | 09 |  | оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Отдел образования | 2015 год  | 2015 год | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | Приобретено:учебно- методическая литература, учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование за счет программы «Доступная среда» |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Участие педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение профессионального уровня педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений | Педагогические работники и руководители общеобразовательных учреждений повышают свой профессиональный уровень путем участия в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2017 год | Оснащение учебного процесса в соответствии со ФГОС | Начат процесс оснащения образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС для уровня основного общего образования |  |
| 01 | 2 | 11 | 1 | Создание в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2017 год | 2017 год | Создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 7х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | Создаются условия для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 7х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов |  |
|  |  |  |  | в том числе: |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  | приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ (далее - учебники и учебные пособия), в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 7-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов ; | Отдел образования | 2017 год | 2017 год | Обеспечение учебниками в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 7х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | обеспечены | Учебники для обучающихся 7-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов в соответствии с требованиями ФГОС приобретены в рамках мероприятия 0120100001 и за счет непрограммных мероприятий |
|  |  |  |  | приобретение учебного оборудования в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 7-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов ; | Отдел образования | 2017 год | 2017 год | Обеспечение учебным оборудованием (в том числе для занятий робототехникой) в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 7-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | Приобретено оборудование для занятий робототехникой. В 2017 г. приобретен 1 дополнительный комплект по робототехнике, согласно Соглашению по ФГОС с ДОО ТО, на сумму 51 тыс. руб.  |  |
|  |  |  |  | создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях ); | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2017 год | Приведение зданий и территорий общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям безопасности  |  В 2017 году в рамках Программы образования мероприятие не реализовывалось. | Мероприятия по созданию безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях проводились в рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Город Кедровый» |
|  |  |  |  | Организация работы стажировочных площадок на базе муниципальных общеобразовательных организаций для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС в части оснащения их материально-технической базы, обучения педагогических работников, осуществления расходов, связанных с распространением инновационного опыта другим муниципальным общеобразовательным организациям | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Работа стажировочной площадки на базе муниципальной общеобразовательной организации для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС Приобретены электронные пособия для интерактивных досок |  Организована работа стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ №1 г. Кедрового для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС |  |
| 01 | 2 | 11 | 2 | Софинансирование мероприятий по созданию в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2017 год | 2017 год | Установка наружного освещения на здании МБОУ СОШ № 1 г. КедровогоОбеспечение учебным оборудованием для занятий робототехникой в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 7-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | В 2017 г. мероприятие не реализовывалось. |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** |
| 01 | 3 | 01 |  | обеспечение участия представителей муниципального образования в конкурсах, смотрах, и т.п. мероприятиях на городском, областном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Развитие творческого потенциала обучающихся | Обучающиеся регулярно участвуют в конкурсах различных уровней |   |
| 01 | 3 | 02 |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования  | Отдел культуры | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования, распространение успешных моделей и программ дополнительного образования  | Содержание программ и технологий дополнительного образования обновляется |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования | Новые образовательные программы и проекты в сфере дополнительного образования разрабатываются |  |
| 01 | 3 | 02 | 2 | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Распространение передового опыта педагогов дополнительного образования детей | - |  |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Распространение успешного опыта организации дополнительного образования детей |  На муниципальной августовской конференции с докладом выступила директор ДШИ Рыжикова М.Г. |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение профессионального уровня мастерства педагогов | Преподаватель обучается в ТГПУ |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Эффективные контракты заключены |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Развитие материально-технической базы | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Предоставление платных образовательных услуг в области искусств | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | Предоставляются платные образовательные услуги в области искусств |  |
| 01 | 3 | 05 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | Программы реализуются в соответствии с планом внеурочной деятельности и лицензией и аккредитацией ДШИ. |  |
| 01 | 3 | 05 | 2 | Реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населения | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление образовательных программ в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ | Реализуются образовательные программы в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ |   |
| 01 | 3 | 06 |  | Стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей  | Работники получают стимулирующие выплаты |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. | Соглашение заключено, выполнено |  |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  |  | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций  | Услуга предоставляется |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ  | Организован отдых во время летних каникул в лагерях с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового ,МАОУ Пудинская СОШ.Во время весенних каникул прошел фестиваль «Новое поколение»,во время осенних каникул – фестиваль «Единство непохожих»; возмещение путевок в загородные лагеря. |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Проведение профильных смен с целью организации отдыха детей во время осенних и весенних каникул |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | Отдел образования, МУ «Кедровская ЦБС», администрация г. Кедрового, ООО «Ласточка»,ООО «ЖКХ»,ООО»СТК» | 2015-2020 годы | в течение года | Развитие форм по организации отдыха, занятости и оздоровления детей |  Трудоустроено 39 подростков за счет благотворительной помощи ООО «« Газпром трансгаз Томск» в размере 350 000 руб. |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций материально-техническими ресурсами | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | За счет родительской платы приобретены игрушки, настольные игры, канцелярские товары |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** |
| 01 | 5 | 01 |   | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового |   |   |  | Осуществление установленных полномочий Отделом образования организация эффективного управления системой образования муниципального образования "Город Кедровый; | Полномочия осуществляются |  |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание методической помощи муниципальным образовательным организациям | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования,  | Реализуется |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Муниципальное задание сформировано |  |
| 01 | 5 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на федеральном и областном уровнях, определяющих базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных перечней муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Муниципальный правовой акт | Ведомственный перечень муниципальных услуг в сфере образования сформирован |  |
| 01 | 5 | 03 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2017 год | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Нормативные затраты для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми рассчитаны пр. отдела образования№22 от 16.02.2017г.  |  |
| 01 | 5 | 03 | 3 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2016 год | Создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств | Приказ отдела образования № 22 от 16.02.2017г. |  |
| 01 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Муниципальный правовой акт | Ведомственный контроль исполнения МЗс 20 -24.03.2017г. Камеральная проверка исполнения МЗ МБОУ СОШ №1 г. Кедрового 29.05.-16.06.2017 |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,Отдел образования  | 2015-2020 годы | в течение года | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | ТПМПК проведена14-15 марта 2017г. |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Разработана система мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных.Со всеми заключены эффективные контракты |  |
| 01 | 5 | 06 | 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | График повышения квалификации соблюдается |  |
| 01 | 5 | 06 | 2 | Организация и проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Приказ отдела образования по аттестации руководителей ОО №99 от 11.11.2015 |  |
| 01 | 5 | 06 | 3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Проведен муниципальный конкурс «Учитель года -2017», объявлен муниципальный конкурс на лучшую страницу, сайт педагога. |  |
| 01 | 5 | 06 | 4 | Внедрение эффективного контракта в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Со всеми педагогами и руководителями заключены эффективные контракты |  |
| 01 | 5 | 06 | 5 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования | 2016-2020 годы | 2016 год | Заинтересованность педагогов в участии их воспитанников и обучающихся в муниципальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях | На муниципальном уровне проводятся конференции, спортивные соревнования |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение открытости данных в сфере образования обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения. Информация о работе отдела образования размещается на сайте Администрации города Кедрового |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация проведения учебных сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2016 год | Проведение учебных сборов с юношами - обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Учебные сборы проведены 05.06.-09.06.2017г., план охвата юношей – 16 чел., сборы прошли -15 чел. |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| … |   |   |   |   |   |   |  |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 1 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 1 | 1 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход  | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | *10 450,17* | *10 450,17* | *10 450,17* | 100 | 100 |
| Количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 200 | 200 |  202 | 101,00% | 101,00% |
| 1 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 1 | 2 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; присмотр ход; Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 38 666,91 | 38 495,03 | 38 495,03 | 99,55 | 100 |
| Количество детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам | человек | 438 | 438 | 447 | 102,05% | 102,05% |
| 1 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 1 | 3 |  |  |  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | *2 815,33* | *2 815,33* | *2 815,33* | 100 | 100 |
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | Человекочас | 12 000 | 12 000 | 14 024 | 185,38 % | 116,86 % |
| 1 | 4 |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 1 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей и молодежи | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 828,35 | 826,54 | 826,54 | 99,78 | 100 |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | человек | 390 | 390  | 380 | 97,43% | 97,43% |

**Форма 5 .**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **1** | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы | **Всего** | 75 399,97 | 75 399,97 | 74 534,46 | 98,85 | 98,85 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 70 061,00 | 70 061,00 | 69 263,72 | 98,86 | 98,86 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | *14 150,77* | *14 150,77* | 13 900,99 | 91,94 | 91,94 |
| МАОУ Пудинска СОШ  | *21 169,90* | *21 169,90* | 21 064,24 | 99,50 | 99,50 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | *31 727,40* | *31 727,40* | 31 388,30 | 98,93 | 98,93 |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового, всего* | *3 012,93* | *3 012,93* | 2 910,17 | 96,59 | 96,59 |
| Администрация города Кедрового, всего | 5 256,99 | 5 256,99 | 5 190,57 | 98,73 | 98,73 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 5 248,13 | 5 248,13 | 5 181,71 | 98,73 | 98,73 |
| Администрация города Кедрового | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 100 | 100 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 81,98 | 81,98 | 80,18 | 97,80 | 97,80 |
| **1** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** | *14 150,77* | *14 150,77* | 13 900.99 | 98,23 | 98,23 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | *14 150,77* | *14 150,77* | 13 900.99 | 98,23 | 98,23 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *14 150,77* | *14 150,77* | 13 900.99 | 98,23 | 98,23 |
| 1 | 1 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | **Всего** | 10 450,17 | 10 450,17 | 10 450,17 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 10 450,17 | 10 450,17 | 10 450,17 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 10 450,17 | 10 450,17 | 10 450,17 | 100 | 100 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | 7 635,40 | 7 635,40 | 7 635,40 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 7 635,40 | 7 635,40 | 7 635,40 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 7 635,40 | 7 635,40 | 7 635,40 | 100 | 100 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Всего | 2 814,77 | 2 814,77 | 2 814,77 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 814,77 | 2 814,77 | 2 814,77 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 2 814,77 | 2 814,77 | 2 814,77 | 100 | 100 |
| 1 | 1 | 2 |   |   | Осуществление отдельных гос.полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Всего | 434,50 | 434,50 | 184,72 | 42,51 | 42,51 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 434,50 | 434,50 | 184,72 | 42,51 | 42,51 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 434,50 | 434,50 | 184,72 | 42,51 | 42,51 |
| 1 | 1 | 3 |   |   | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 162,80 | 162,80 | 162,80 | *100* | *100* |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 162,80 | 162,80 | 162,80 | *100* | *100* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 162,80 | 162,80 | 162,80 | *100* | *100* |
| 1 | 1 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Всего | 3 103,30 | 3 103,30 | 3 103,30 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 103,30 | 3 103,30 | 3 103,30 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |   |   |   |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 3 103,30 | 3 103,30 | 3 103,30 | 100 | 100 |
| **1** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | Всего | 52 151,79 | 52 151,79 | 51 707,03 | 99,15 | 99,15 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 52 151,79 | 52 151,79 | 51 707,03 | 99,15 | 99,15 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *21 053,31* | *21 053,31* | 20 947,66 | 99,50 | 99,50 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *31 098,48* | *31 098,48* | 30 759,37 | 98,91 | 98,91 |
| 1 | 2 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями | Всего | 38 666,91 | 38 666,91 | 38 495,03 | 99,55 | 99,55 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 38 666,91 | 38 666,91 | 38 495,03 | 99,55 | 99,55 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *16 392,60* | *16 392,60* | 16 392,37 | 99,99 | 99,99 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *22 274,31* | *22 274,31* | 22 102,65 | 99,99 | 99,99 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Всего | 29 621,60 | 29 621,60 | 29 621,60 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 29 621,60 | 29 621,60 | 29 621,60 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *12 094,90* | *12 094,90* | *12 094,90* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *17 526,70* | *17 526,70* | *17 526,70* | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | Всего | 26 744,95 | 26 744,95 | 26 744,95 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 26 744,95 | 26 744,95 | 26 744,95 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *10 624,40* | *10 624,40* | *10 624,40* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *16 120,55* | *16 120,55* | *16 120,55* | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 2 876,65 | 2 876,65 | 2 876,65 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 876,65 | 2 876,65 | 2 876,65 | 100 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *1 470,50* | *1 470,50* | *1 470,50* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *1 406,15* | *1 406,15* | *1 406,15* | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 9 045,31 | 9 045,31 |  8 873,43 | 98,10 | 98,10 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 9 045,31 | 9 045,31 | 8 873,43 | 98,10 | 98,10 |
| в том числе: |   |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *4 297,70* | *4 297,70* | 4 297,48  | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *4 747,61* | *4 747,61* | *4 575,95* | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 2 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Всего | 236,88 | 236,88 | *225,47* | 98,18 | 98,18 |
| Отдел образования администрации города Кедрового, всего | 236,88 | 236,88 | *225,47* | 98,18 | 98,18 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *71,98* | *71,98* | 67,18 | 93,33 | 93,33 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *164,90* | *164,90* | 158,29 | 95,99 | 95,99 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  | Всего | 173,40 | 173,40 | 166,80 | 96,19 | 96,19 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 173,40 | 173,40 | 166,80 | 96,19 | 96,19 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *48,50* | *48,50* | 48,50 | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *124,90* | *124,90* | 118,30 | 94,72 | 94,72 |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 63,48 | 63,48 | 58,68 | 92,44 | 92,44 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 63,48 | 63,48 | 58,68 | 92,44 | 92,44 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *23,48* | *23,48* | 18,68 | 79,55 | 79,55 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *40,00* | *40,00* | 40,00 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Всего | 189,00 | 189,00 | 128,00 | 67,72 | 67,72 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 189,00 | 189,00 | 128,00 | 67,72 | 67,72 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *189,00* | *189,00* | 128,00 | 67,72 | 67,72 |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций. | Всего | 32,00 | 32,00 | 8,00 | **25** | **25** |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 32,00 | 32,00 | 8,00 | 25 | 25 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *32,00* | *32,00* | 8,00 | 25 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 2 |  | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области | Всего | 157,00 | 157,00 | 120,00 | 76,43 | 76,43 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 157,00 | 157,00 | 120,00 | 76,43 | 76,43 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *157,00* | *157,00* | 120,00 | 76,43 | 76,43 |
| 1 | 2 | 4 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 1 055,30 | 1 055,30 | 894,29 | 84,74 | 84,74 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 1 055,30 | 1 055,30 | 894,29 | 84,74 | 84,74 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *435,70* | *435,70* | 345,99 | 79,41 | 79,41 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *619,60* | *619,60* | 548,30 | 88,49 | 89,49 |
| 1 | 2 | 5 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Всего | 97,80 | 97,80 | 96,66 | 98,83 | 98,83 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 97,80 | 97,80 | 96,66 | 98,83 | 98,83 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *48,90* | *48,90* | 48,33 | 98,83 | 98,83 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *48,90* | *48,90* | 48,33 | 98,83 | 98,83 |
| 1 | 2 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 1 687,30 | 1 687,30 | 1 685,42 | 99,88 | 99,88 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 1 687,30 | 1 687,30 | 1 685,42 | 99,88 | 99,88 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *899,33* | *899,33* | 897,45 | 99,79 | 99,79 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *787,97* | *787,97* | 787,97 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 10 073,60 | 10 073,60 | 10 067,96 | 99,94 | 99,94 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 10 073,60 | 10 073,60 | 10 067,96 | 99,94 | 99,94 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *3 121,80* | *3 121,80* | 3 116,16 | 99,82 | 99,82 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *6 951,80* | *6 951,80* | 6 951,80 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 8 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего | 94,00 | 94,00 | 63,16 | 67,19 | 67,19 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 94,00 | 94,00 | 63,16 | 67,19 | 67,19 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *32,00* | *32,00* | 29,15 | 91,09 | 91,09 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *62,00* | *62,00* | 34,01 | 54,85 | 54,85 |
| 1 | 2 | 9 |  |  | Оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11 |  |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 100 | 100 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *51,00* | *51,00* | *51,00* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 11 | 1 |  | Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 100 | 100 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *51,00* | *51,00* | *51,00* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11 | 2 |  | Софинансирование мероприятий по созданию в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **1** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"** | Всего | 5 248,13 | 5 248,13 | 5 181,71 | 98,73 | 98,73 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *5 248,13* | *5 248,13* | 5 181,71 | 98,73 | 98,73 |
| Администрация города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *5 248,13* | *5 248,13* | 5 181,71 | 98,73 | 98,73 |
| 1 | 3 | 3 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Всего | 2 815,33 | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 2 815,33 | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 | 100 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 2 815,33 | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 | 100 |
| 1 | 3 | 3 | 1 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Всего | 2 815,33 | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 2 815,33 | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 | 100 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 2 815,33 | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 | 100 |
| 1 | 3 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | Всего | 170,4 | 170,4 | 121,85 | 71,51 | 71,51 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 170,4 | 170,4 | 121,85 | 71,51 | 71,51 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *170,4* | *170,4* | 121,85 | 71,51 | 71,51 |
| 1 | 3 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Всего | 2 262,40 | 2 262,40 | 2 244,52 | 99,21 | 99,21 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* |  |  |  |  |
| Администрация города Кедрового, всего | 2 262,40 | 2 262,40 | 2 244,52 | 99,21 | 99,21 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *2 262,40* | *2 262,40* | 2 244,52 | 99,21 | 99,21 |
| **1** | **4** |  |  |  | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | Всего | 828,35 | 828,35 | 826,54 | 99,78 | 99,78 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 746,37 | 746,37 | 746,37 | 100 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *116,58* | *116,58* | 116,58 | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *620,92* | *620,92* | 620,92 | 100 | 100 |
| *Администрация города Кедрового* | *8,86* | *8,86* | 8,86 | 100 | 100 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *81,98* | *81,98* | 80,18 | 97,80 | 97,80 |
| 1 | 4 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей | Всего | 597,71 | 597,71 | 597,71 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 597,71 | 597,71 | 597,71 | 100 | 100 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *40,84* | *40,84* | *40,84* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *556,87* | *556,87* | *556,87* | 100 | 100 |
| 1 | 4 | 1 | 1 |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** | 148,31 | 148,31 | 148,31 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 148,31 | 148,31 | 148,31 | 100 | 100 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *38,34* | *38,34* | *38,34* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* |  *109,97* |  *109,97* |  *109,97* | 100 | 100 |
| 1 | 4 | 1 | 2 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | **Всего** | 449,40 | 449,40 | 449,40 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 449,40 | 449,40 | 449,40 | 100 | 100 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *2,5* | *2,5* | *2,5* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г. Кедрового* | *446,90* | *446,90* | *446,90* | 100 | 100 |
| 1 | 4 | 2 |  |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | **Всего** | 230,62 | 230,62 | 228,82 | 99,22 | 99,22 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 139,78 | 139,78 | 139,78 | 100 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *75,74* | *75,74* | *75,74* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *64,04* | *64,04* | *64,04* | 100 | 100 |
| *Администрация города Кедрового* | *8,86* | *8,86* | *8,86* | 100 | 100 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *81,98* | *81,98* | 80,18 | 97,80 | 97,80 |
| **1** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | Всего | 3 020,93 | 3 020,93 | 2 918,17 | 96,60 | 96,60 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 020,93 | 3 020,93 | 2 918,17 | 96,60 | 96,60 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 1 |  |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 2 917,33 | 2 917,33 | 2 814,57 | 96,48 | 96,48 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 917,33 | 2 917,33 | 2 814,57 | 96,48 | 96,48 |
| 1 | 5 | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 869,11 | 869,11 | 785,99 | 90,44 | 90,44 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 869,11 | 869,11 | 785,99 | 90,44 | 90,44 |
| 1 | 5 | 1 | 2 |  | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 2 048,22 | 2 048,22 | 2 028,57 | 99,04 | 99,04 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 048,22 | 2 048,22 | 2 028,57 | 99,04 | 99,04 |
| 1 | 5 | 5 |  |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | **Всего** | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 100 | 100 |
| 1 | 5 | 6 |  |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | **Всего** | 17,00 | 17,00 | 16,99 | 99,94 | 99,94 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 17,00 | 17,00 | 16,99 | 99,94 | 99,94 |
| 1 | 5 | 6 | 3 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | **Всего** | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100 | 100 |
| 1 | 5 | 6 | 5 |  | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | **Всего** | 10,00 | 10,00 | 9,99 | 99,9 | 99,9 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 10,00 | 10,00 | 9,99 | 99,9 | 99,9 |
| 1 | 5 | 8 |  |  | Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего |  8,00 |  8,00 | 8,00 | 100 | 100 |
| в том числе: |   |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100 | 100 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **1** |  | **Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 79 660,57 | 78 312,99 | 98,31 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 18 138,77 | 17 857,5 | 95,54 |
| субсидии из бюджета Томской области | 2 882,20 | 2 815,78 | 97,70 |
| субвенции из бюджета Томской области | 39 101,40 | 38 658,6 | 98,87 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 15 277,60 | 15 202,50 | 99,51 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 4 260,6 | 3 778,53 | 88,68 |
| **1** | **1** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 16 815,77 | 16 535,86 | 98,34 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 2 814,77 | 2 814,77 | 100 |
| субсидии из бюджета Томской области |   |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 8 232,70 | 7 982,92 | 96, 97 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 3 103,30 | 3 103,30 | 100 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |  |  |
| иные источники | 2 665,00 | 2 634,86 | 98,86 |
| **1** | **2** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 53 520,39 | 52 623,71 | 98,33 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 9 108,79 | 8 932,12 | 98,06 |
| субсидии из бюджета Томской области |   |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 30 868,70 | 30 675,73 | 99,38 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 12 174,30 | 12 099,19 | 99,38 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |  |  |
| иные источники | 1 368,6 | 916,67 | 66,98 |
| **1** | **3** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования""** | **Всего**бюджет города Кедрового | 5 388,13 | 5 321,71 | 98,21 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 |
| субсидии из бюджета Томской области | 2 432,80 | 2 366,38 | 97,27 |
| субвенции из бюджета Томской области |   |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |  |  |
| иные источники | 140,00 | 140 | 100 |
| **1** | **4** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 915,35 | 913,54 | 99,80 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 378,95 | 377,14 | 99,52 |
| субсидии из бюджета Томской области | 449,40 | 449,40 | 100 |
| субвенции из бюджета Томской области |   |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |  |  |
| иные источники | 87,00 | 87,00 | 100 |
| **1** | **5** | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 3 020,93 | 2 918,17 | 96,60 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 3 020,93 | 2 918,17 | 96,60 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 19.04.2017 | 192 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2017 год«О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» |
| 2 | Постановление администрации города Кедрового | 19.07.2017 | 343 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2017 год«О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» |
| 3 | Постановление администрации города Кедрового | 18.12.2017 | 550 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2017 год«О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 01 | 00 | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2017 годы | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,93 | 0,99 | 0,93 | 0,99 | 0,94 |
| 01 | 1 | Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,98 | 1,0 |
| 01 | 2 | Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,93 | 1,0 | 0,93 | 0,99 | 0,94 |
| 01 | 3 | Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,81 | 0,96 | 0,83 | 0,99 | 0,84 |
| 01 | 4 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 1,0 |
| 01 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,94 | 1,0 | 0,9 | 0,96 | 0,94 |

**Доклад к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за 2017 года**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2.Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

По итогам 4 квартала 2017 года в рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет составила 100 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 37 373,0 рублей в соответствии с соглашением по «дорожной карте» (99,9 % от планового значения по году), укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием –100 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений» удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования – 68% за счет перехода на обучение по ФГОС обучающихся 7-х классов с 01.09.2017г., охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием – 96%, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с соглашением – 43 205,5 рублей, укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием – 100%, доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования -61,90 %, из них учителей – 63,88 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, в общей численности детей этой возрастной группы составила 85,93 %, количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 233 чел., что составляет 101,30% от годового плана, количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий 134 человек, что составляет 103,07% от плана).

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 78%. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, 87,35%, что составляет 109,18%от плана.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» была определена удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования – 87 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования – 60 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – 92,8 %. При этом доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты, составила 100 %, доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, также составила 100 %.

По состоянию на конец 4 квартала 2017 года доля показателей, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные, составила 47,22%.

Основные мероприятия муниципальной программы выполняются в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования в 2017 года составили **74 534,46 (98,85%** от годового плана).

 В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая. По подпрограммам:

-Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений - эффективность высокая;

- Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений - эффективность высокая;

-Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования - эффективность удовлетворительная;

- Организация отдыха детей в каникулярное время - эффективность высокая;

- Создание условий для реализации муниципальной программы - эффективность высокая.

Руководитель М.А. Ильина