**Отчет по состоянию на 01.10.2019 по муниципальной программе «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **5** | **0** |   | «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» |
| 1 | Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 87 | 94 | 81 | -13 | 86,2 | 93,1 | Миграционный процесс, отток населения. |
| 2 | Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых трудовых ресурсов. | % | 24 | 24 | 24 | 0 | 100 | 100,0 | Проводится совместная работа органов местного самоуправления и ОКГУ «Центр занятости населения Бакчарского района и г.Кедрового» по привлечению населения к самозанятости. |
| 3 | Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» | единиц | 5 | 3 | 5 | +2 | 166,6 | 100,0 | Проведен круглый стол для индивидуальных предпринимателей с представителями государственных учреждений по вопросам защиты прав предпринимателей. Проведен координационный советпо улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый», посвященный Дню российского предпринимательства, организован семинар для индивидуальных предпринимателей с налоговой службой по внедрению 3 этапа ККТ. |
| 4 | Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования | единиц | 1 | 1 | 0 | -1 | 0,0 | 0,0 | Конкурс «Бизнес-старт планировалось на 4 квартал 2019 года. Областное финансирование отсутствует в 2019 году  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявлений на оказание муниципальной помощи. |
| 6 | Наличие организации, осуществляющей деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Да/нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано на 2019 |
| 7 | Количество публикаций в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах. | единиц | 3 | 3 | 1 | -2 | 33,3 | 33,3 | Мероприятие оценивается по итогам года. |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 5 | 0 | 01 |  | Поддержка предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2019 | Повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |
| 1 | Организация и проведение семинаров, консультаций и «круглых столов», направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2019 |  Проведен круглый стол для индивидуальных предпринимателей с представителями государственных учреждений по вопросам защиты прав предпринимателей. Проведен координационный советпо улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый», посвященный Дню российского предпринимательства, организован семинар для индивидуальных предпринимателей с налоговой службой по внедрению 3 этапа ККТ. | --- |
| 2 | Содействие функционирования Координационного Совета по развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2019 | 2019 | --- |
| 02 |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Администрация города Кедрового | 2015-2019 | 2019 |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение муниципальных конкурсов предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | Администрация города Кедрового | 2015-2019 | 2019 | Не допущение снижения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение рабочих мест в малом предпринимательстве к 2019 году по отношению к показателю 2015 года на 7 % (на 8 рабочих мест). Увеличение общего вклада малого и среднего предпринимательства в валовой внутренний продукт муниципального образования, увеличение выпуска продукции (оказании работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, увеличение налоговых поступлений от малого предпринимательства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.Устойчивое развитие малого предпринимательства в производственной и других приоритетных сферах экономики муниципального образования | За отчетный период увеличение предпринимателей на не произошло. | Муниципальный конкурс планировался на 4 квартал 2019 года, но область отказалась финансировать проекты из-за недостатков ассигнований. |
| 2 | Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не запланировано на 2019 | --- |
| 3 | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не запланировано на 2019 | --- |
| 4 | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2019 | В связи с отсутствием заявлений, предпринимателям не была оказана муниципальная помощь. |
| 5 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не запланировано на 2019 | --- |
| 03 |  | Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2019 | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельностиПовышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. |  Организована выездная поездка ИП в с. Зоркальцево для участия в межрайонной игре «Бизнес Сиада-2019», посвященное Дню Российского предпринимательства. Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, награждение предпринимателей за активное участие в экономическом развитие МО «Город Кедровый». |  |
| 2 | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Декабрь 2019 | Мероприятие запланировано на декабрь 2019г |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | май 2019 | - |
| 4 | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не запланировано на 2019 | --- |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 5 |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы |  |
|  |  | Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование | - | - | - | - | - |
|  |  | Снижение арендной платы за землю первый год пользования | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» не формируются.

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | **Всего** | **29,05** | **20,55** | **20,55** | **70,7** | **100,0** |
| Администрация города Кедрового | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ «Культура» | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 100,0 | 100,0 |
| **5** | **0** | **02** | **0** | **0** | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1** | **0** | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **0** | **02** | **2** | **0** | Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **5** | **0** | **02** | **3** | **0** | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **5** | **0** | **02** | **4** | **0** | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования) | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **5** | **0** | **02** | **5** | 0 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **5** | **0** | **03** | 0 |  | Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности | **всего** | **29,05** | **20,55** | **20,55** | **70,7** | **100,0** |
| Администрация города Кедрового | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ «Культура» | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 100,0 | 100,0 |
| **1** |  | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах | **всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **5** | **0** | **03** | **2** |  | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | **всего** | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация города Кедрового | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **0** | **03** | **3** |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | **всего** | **20,55** | **20,55** | **20,55** | **100,0** | **100,0** |
| МУ «Культура» | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 100,0 | 100,0 |
| **5** | **0** | **03** | **4** |  | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **5** |  | **«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»** | **Всего** | 29,05  | 20,55 | 70,7 |
| бюджет города Кедрового | 29,05  | 20,55 | 70,7 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 29,05 | 20,55 | 70,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |   |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 13.03.2019 | 83 | В целях приведения в соответствии постановлением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»; с решением Думы города Кедрового от 27.12.2018 № 66 «О бюджете города Кедрового на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 05.08.2019 | 255 | В целях приведения в соответствии постановлением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»; с решением Думы города Кедрового от 27.12.2018 № 66 «О бюджете города Кедрового на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |

Аналитическая записка

**За отчетный период выполнен следующий показатель:**

5.2 Показатель «Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых трудовых ресурсов» меньше, чем запланировано, в связи с ежегодным снижением количества индивидуальных предпринимателей и трудовых ресурсов. Проводится совместная работа органов местного самоуправления и ОКГУ «Центр занятости населения Бакчарского района и г.Кедрового» по привлечению населения к самозанятости.

5.3 Показатель «Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов», Проведен круглый стол для индивидуальных предпринимателей с представителями государственных учреждений по вопросам защиты прав предпринимателей. Проведен координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый», организован семинар для индивидуальных предпринимателей с налоговой службой по внедрению 3 этапа ККТ. Организована выездная поездка ИП в с. Зоркальцево для участия в межрайонной игре «Бизнес Сиада-2019», посвященное Дню Российского предпринимательства. Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, награждение предпринимателей за активное участие в экономическом развитие МО «Город Кедровый»

**За отчетный период не выполнены следующие показатели:**

5.1 Показатель «Число индивидуальных предпринимателей» из-за миграционного оттока населения;

**Не запланированы за отчетный период следующие показатели:**

5.4. Показатель «Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования» имеет нулевое значение, в связи с отсутствием потенциальных претендентов и как следствие оптимизации бюджетных ассигнований;

5.5. Показатель «Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства» имеет нулевое значение, в связи с отсутствием заявлений на оказание муниципальной помощи;

5.6. Показатель «Наличие организации, осуществляющей деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства» отсутствует, в связи с низкой потребностью субъектов малого и среднего предпринимательства в услугах центра и, соответственно, нерентабельностью оказания услуг по сопровождению бизнеса.

 **Выполнение мероприятий оценивается по итогам года:**

5.7 Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах», публикации проводятся по итогам проведения конкурсов предпринимательских проектов.