**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 01.07.2020 год.**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **2** |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт. | 41 | 40 | 7 | -33 | -82,5 | -83 | Показатель учитывает по итогам года |
| 2. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | % | 21,5 | 12,2 | 14,4 | +2,2 | +18 | -33 | Показатель учитывает по итогам года |
| 3. | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | чел. | 648 | 390 | 430 | +40 | +10,3 | -33,6 | Показатель учитывает по итогам года |
|  |  | 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи; | % | Нет данных | 45,5 | 32,6 | -12,9 | -28,4 |  | Показатель учитывает по итогам года |
|  |  | 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста; | % | Нет данных | 11 | 7,4 | -3,6 | -32,7 |  | Показатель учитывает по итогам года |
|  |  | 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста; | % | Нет данных | 4 | 2,6 | -2,4 | -35 |  | Показатель учитывает по итогам года |
|  |  | 7. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | % | Нет данных | 98,4 | 99,5 | +1,1 | +1,1 |  | Показатель превышает план, т.к. в 2019 году были введены в эксплуатацию новые объекты. Численность населения уменьшилась. |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **2** | **0** | **01** |  | **Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни** | | **МУ «Культура»**  **Администрация города Кедрового**  **Отдел образования** | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. В учреждении работает главный специалист и специалист по молодежной политике, физической культуре и спорту |  |
| 2 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. На 1,2 ставки в январе 2020г. было принято 6 инструкторов по спорту для работы с населением |  |
| 2 | 0 | 01 | 3 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | К 2020 г. количество муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий достигнет до 40 | За 6 месяцев 2020 год проведено 7 физкультурных и спортивно-массовых мероприятия совместно с инструкторами по спорту |  |
| 2 | 0 | 01 | 4 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | | МУ «Культура»  Администрация города Кедрового  Отдел образования | 2015-2020 | 2020 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Мероприятия отменены по причине распространения короновируса (Запрет на массовые мероприятия) |  |
| 2 | 0 | 01 | 5 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | | Отдел образования | 2015-2020 | 2020 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | В 2020 году мероприятия не запланированы |  |
| 2 | 0 | 01 | 6 | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Сборная г. Кедрового приняли участия в финальных соревнованиях XXXVI областных зимних сельских спортивных играх «Снежные узоры» в Первомайском районе 28 февраля-1 марта |  |
| **2** | **0** | **02** |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.** | | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Безопасные и комфортные условия для занятия физической культурой и спортом | Работы по договорам на оказание коммунальных услуг выполняются, работы по договорам ГПХ: чистка хоккейной коробки от снега, содержание лыжной трассы, выдача спортивного инвентаря, скос травы |  |
| **2** | **0** | **03** |  | **Информационно-просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования.** | | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Выпуск и приобретение рекламных плакатов, буклетов, брошюр, баннеров, статей о пропаганде ЗОЖ | В газете «В краю Кедровом» опубликовано 19 статей, установка баннера |  |
| **2** | **0** | **04** |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том числе:** | | МУ «Культура» | 2015-2020 | - | Улучшение материально-технической базы | Укрепление материально технической базы осуществлялось за счет других мероприятий программы. |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной работы инструкторов* | | МУ «Культура» | 2015-2020 | - | Улучшение материально- технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий в тренажерном зале и прокатах лыж и коньков* | | МУ «Культура» | 2015-2020 | - | Улучшение материально- технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивной экипировки для сборных команд муниципального образования «Город Кедровый»* | | МУ «Культура» | 2015-2020 | - | Улучшение материально-технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение расходных материалов (канцелярские товары, хозяйственные материалы, комплектующие части снегоуборочной машины, газонокосилки)* | | МУ «Культура» | 2015-2020 | - | Улучшение материально- технической базы |  |  |
| **2** | **0** | **05** |  | **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** | | МУ «Культура» | 2017-2020 | 2020 |  |  |  |
| 2 | 0 | 05 | 1 | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8 | | МУ «Культура» | 2017-2020 | - | Строительство комплексной спортивной площадки |  |  |
| 2 | 0 | 05 | 3 | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | | МУ «Культура» | 2018-2019 | - | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок |  |  |
| **2** | **0** | **06** |  | **Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | **МУ «Культура»** | 2016-2020 | 2020 | Обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО | Центр тестирования работает согласно плану мероприятий |  |
| **2** | **0** | **07** |  | **Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** | МУ «Культура» | | 2018 | 2018 |  |  |  |
| **2** | **0** | **08** |  | Создание малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории муниципального образования "Город Кедровый" | МАОУ Пудинская СОШ  МУ «Культура» | | 2018-2020 | 2019 |  |  |  |
| **2** | **0** | **08** | 1 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области | МАОУ Пудинская СОШ  МУ «Культура | | 2018-2020 | 2019 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок | Приобретен комплект оборудования для малобюджетной спортивной площадки в г. Кедровом |  |
| **2** | **0** | **08** | 2 | Приобретение, доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях | МАОУ Пудинская СОШ  МУ «Культура» | | 2018-2020 | 2019 | Приобретение, доставка оборудования для малобюджетных спортивных площадок | В августе введены 2 площадки ГТО в с. Пудино и г. Кедровом |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода | пятый год планового периода |
| 2 | 0 | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **2** |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **2312,77** | **1705,52** | **945,53** | **40,88** | **55,43** |
| **МУ «Культура»** | **2312,77** | **1705,52** | **945,53** | **40,88** | **55,43** |
| **Администрация города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **0** | **01** |  |  | **«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни »** | **Всего** | **1468,07** | **946,79** | **589,47** | **40,15** | **66,26** |
| МУ «Культура» | 1468,07 | 946,79 | 589,47 | 40,15 | 66,26 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **01** | **1** |  | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | **МУ «Культура»** | **795,94** | **454,86** | **396,51** | 46,42 | 87,17 |
| **2** | **0** | **01** | **2** |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | **МУ «Культура»** | **381,70** | **204,20** | **55,15** | 14,45 | 27,01 |
| **2** | **0** | **01** | **3** |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | **МУ «Культура»** | **2962185,4396,11,11** | **185,43** | **122,51** | 66,07 | 66,07 |
| **2** | **0** | **01** | **4** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | **Всего** | **80,00** | **80,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МУ «Культура» | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **01** | **5** |  | Участие спортивных сборных команд в  областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **0** | **01** | **6** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | **Всего** | **25,00** | **22,30** | **15,30** | **61,20** | **68,61** |
| МУ «Культура» | 25,00 | 22,30 | 15,30 | 61,20 | 68,61 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **02** |  |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению** | **МУ «Культура»** | **364,70** | **278,73** | **212,30** | **58,21** | **28,21** |
| **2** | **0** | **03** |  |  | **Информационно - просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования** | **МУ «Культура»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **0** | **04** |  |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **0** | **05** |  |  | **Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 0 | 05 | 1 |  | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0 | 05 | 2 |  | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **08** |  |  | **Создание малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ ЗАТО Северск"** | **Всего** | **480,00** | **480,00** | **143,77** | 29,95 | 29,95 |
| Отдел образования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «Культура» | 480,00 | 480,00 | 143,77 | 29,95 | 29,95 |
| 2 | 0 | 08 | 1 |  | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области | Всего | 300,00 | 300,00 | 90,00 | 30,00 | 30,00 |
| Отдел образования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «Культура» | 300,00 | 300,00 | 90,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 0 | 08 | 2 |  | Приобретение, доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях | Всего | 180,00 | 180,00 | 53,77 | 29,87 | 29,87 |
| Отдел образования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «Культура» | 180,00 | 180,00 | 53,77 | 29,87 | 29,87 |

**Форма 6.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **2** | **0** | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020годы.** | **Всего** | **2312,77** | **945.5** | **40.88** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1551,07 | 800,38 | 51,60 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 761,70 | 145,15 | 19,06 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

За первое полугодие 2020 года было проведено 7 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых, мероприятие (в том числе Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», всего в мероприятии приняли участие около 320 человек.

В феврале сборная команда МО «Город Кедровый» приняла участие в XXXVI областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в первомайском районе в шахматах, лыжных гонках, настольном теннисе.

Департаментом молодежной политике, физической культуры и спорту выделена субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. Для реализации в работу принято 6 человек для работы с населениям в спортивных секциях: баскетболу, волейболу, аэробике, лыжному спорту, настольному теннису, многоборью, футболу и для занятий в тренажерном зале. Всего систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно в возрасте 3-79 лет составляет 430 человека. Таким образом, доля систематически занимающихся спортом на территории МО составляет 14,4%.

В первом полугодие 2020 года были заключены договоры ГПХ на содержание лыжной трассы, чистку снега, выдачи спортивного инвентаря, скос травы, планировку спортивной площадки в с.Пудино.

В газете «В краю Кедровом» опубликовано 19 статей физкультурно-спортивного характера, направленные на пропаганду здорового образа жизни.