**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 01.01.2020 год.**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **2** |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт. | 42 | 40 | 41 | 1 | 102,5 % | 97,6 % | Показатель перевыполнен за счет проведения спортивного мероприятия, не включенного в план |
| 2. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | % | 14,5 | 12,2 | 21,5 | 9,3 | 176,2 % | 148,3 % | Показатели перевыполнены в связи с изменением методики подсчета численности систематически занимающихся физической культурой и спортом (в 2018 году в расчет включались только лица, занимающиеся ФК и спортом у инструкторов, в 2019 году также учитываются лица, занимающиеся в других, в том числе образовательных организациях, а также самостоятельно занимающиеся спортом) |
| 3. | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | чел. | 466 | 390 | 648 | 258 | 166,1 % | 139,1 % |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **2** | **0** | **01** |  | **Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни** | **МУ «Культура»**  **Администрация города Кедрового**  **Отдел образования** | | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | МУ «Культура» | | 2015-2020 | 2019 | Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. В учреждении работает главный специалист и специалист по молодежной политике, физической культуре и спорту |  |
| 2 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | МУ «Культура» | | 2015-2020 | 2019 | Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. На 1,2 ставки в течении года было принято 6 инструкторов по спорту для работы с населением |  |
| 2 | 0 | 01 | 3 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | | 2015-2020 | 2019 | К 2020 г. количество муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий достигнет до 40 | За 2019 год проведено 41 физкультурных и спортивно-массовых мероприятия совместно с инструкторами по спорту, для проведения мероприятий были приобретены пули для пневматической винтовки. |  |
| 2 | 0 | 01 | 4 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | МУ «Культура»  Администрация города Кедрового  Отдел образования | | 2015-2020 | 2019 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Спортивная сборная приняла участие в областных сельских спортивных играх «Снежные узоры» в п. Белый Яр. В территориальных соревнованиях по волейболу в с. Подгорное, в Областных летних сельских спортивных играх «Стадион для всех» в с. Бакчар |  |
| 2 | 0 | 01 | 5 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Отдел образования | | 2015-2020 | - | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Из-за неблагоприятных погодных условий, сборная команда не принимала участие |  |
| 2 | 0 | 01 | 6 | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | МУ «Культура» | | 2015-2020 | 2019 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Женская сборная приняла участие в территориальных соревнованиях по волейболу «Северная звезда» в с.Подгорное, в Межрайонном турнире по волейболу на кубок «Любови Ковригиной» среди женских команд г. Колпашево. В декабре мужская и женские сборные приняли участие в соревнованиях по волейболу на Кубке главы Парабельского сельского поселения , мужчины заняли 3 место, женщины 2 место. |  |
| **2** | **0** | **02** |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.** | МУ «Культура» | | 2015-2020 | 2019 | Безопасные и комфортные условия для занятия физической культурой и спортом | Работы по договорам на оказание коммунальных услуг выполнены, работы по договорам ГПХ: чистка хоккейной коробки от снега, содержание лыжной трассы, выдача спортивного инвентаря, скос травы и уборка мусора, укрепление хоккейных бортов. |  |
| **2** | **0** | **03** |  | **Информационно-просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования.** | МУ «Культура» | | 2015-2020 | 2019 | Выпуск и приобретение рекламных плакатов, буклетов, брошюр, баннеров, статей о пропаганде ЗОЖ | В газете «В краю Кедровом» опубликовано 21 статья, установка баннера на доме № 40 «Герои с нашего двора» |  |
| **2** | **0** | **04** |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том числе:** | МУ «Культура» | | 2015-2020 | - | Улучшение материально-технической базы | Укрепление материально технической базы осуществлялось за счет других мероприятий программы. |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной работы инструкторов* | МУ «Культура» | | 2015-2020 | - | Улучшение материально- технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий в тренажерном зале и прокатах лыж и коньков* | МУ «Культура» | | 2015-2020 | - | Улучшение материально- технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивной экипировки для сборных команд муниципального образования «Город Кедровый»* | МУ «Культура» | | 2015-2020 | - | Улучшение материально-технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение расходных материалов (канцелярские товары, хозяйственные материалы, комплектующие части снегоуборочной машины, газонокосилки)* | МУ «Культура» | | 2015-2020 | - | Улучшение материально- технической базы |  |  |
| **2** | **0** | **05** |  | **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** | МУ «Культура» | | 2017-2020 | 2019 |  |  |  |
| 2 | 0 | 05 | 1 | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8 | МУ «Культура» | | 2017-2020 | 2019 | Строительство комплексной спортивной площадки | Контракт на строительство площадки заключен, работы выполнены в срок, объект введен в эксплуатацию. |  |
| 2 | 0 | 05 | 3 | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | МУ «Культура» | | 2018-2019 | 2019 | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | В августе открытая антивандальная площадка с уличными тренажерами и элементами воркаут введена в эксплуатацию в г. Кедровом 1 мкр |  |
| **2** | **0** | **06** |  | **Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **МУ «Культура»** | | 2016-2020 | 2019 | Обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО | В мае проведен фестиваль ГТО для учащихся общеобразовательных школ  Фестиваль ГТО для работающих прошел в ноябре, в октябре прошел 2-ой этап областного проекта Будь ГоТОв |  |
| **2** | **0** | **07** |  | **Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** | | МУ «Культура» | 2018 | 2018 |  |  |  |
| **2** | **0** | **08** |  | Создание малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории муниципального образования "Город Кедровый" | | МАОУ Пудинская СОШ  МУ «Культура» | 2018-2020 | 2019 |  |  |  |
| **2** | **0** | **08** | 1 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области | | МАОУ Пудинская СОШ  МУ «Культура | 2018-2020 | 2019 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок | Приобретен комплект оборудования для малобюджетной спортивной площадки в г. Кедровом |  |
| **2** | **0** | **08** | 2 | Приобретение, доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях | | МАОУ Пудинская СОШ  МУ «Культура» | 2018-2020 | 2019 | Приобретение, доставка оборудования для малобюджетных спортивных площадок | В августе введены 2 площадки ГТО в с. Пудино и г. Кедровом |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода | пятый год планового периода |
| 2 | 0 | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **2** |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **10 692,95** | **10692,95** | **10285,35** | **96,18** | **96,18** |
| **МУ «Культура»** | **10589,27** | **10589,27** | **10181,67** | **96,15** | **96,15** |
| **Администрация города Кедрового** | **25,68** | **25,68** | **25,68** | **100,00** | **100,00** |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **78,00** | **78,00** | **78,0** | **100,00** | **100,00** |
| **2** | **0** | **01** |  |  | **«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни »** | **Всего** | **1431,32** | **1431,32** | **1425,56** | **99,59** | **99,59** |
| МУ «Культура» | 1405,64 | 1405,64 | 1399,88 | 99,59 | 99,59 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 100,00 | 100,00 |
| **2** | **0** | **01** | **1** |  | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 705,43 | 705,43 | 705,18 | 99,96 | 99,96 |
| **2** | **0** | **01** | **2** |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | МУ «Культура» | 308,50 | 308,50 | 308,50 | 100,00 | 100,00 |
| **2** | **0** | **01** | **3** |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 2962296,1196,11,11 | 296,11 | 296,06 | 99,98 | 99,98 |
| **2** | **0** | **01** | **4** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | **Всего** | **80,00** | **80,00** | **80,00** | **100,00** | **100,00** |
| МУ «Культура» | 66,80 | 66,80 | 66,80 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 100,00 | 100,00 |
| **2** | **0** | **01** | **5** |  | Участие спортивных сборных команд в  областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **0** | **01** | **6** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | **Всего** | **41,28** | **41,28** | **35,78** | **86,67** | **86,67** |
| МУ «Культура» | 28,80 | 28,80 | 23,30 | 80,90 | 80,90 |
| Администрация города Кедрового | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 100,00 | 100,00 |
| **2** | **0** | **02** |  |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению** | **МУ «Культура»** | **354,64** | **354,64** | **353,11** | **99,56** | **99,56** |
| **2** | **0** | **03** |  |  | **Информационно - просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования** | **МУ «Культура»** | **29,07** | **29,07** | **29,07** | **100,00** | **100,00** |
| **2** | **0** | **04** |  |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **0** | **05** |  |  | **Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **8391,91** | **8391,91** | **7991,62** | **95,61** | **95,61** |
| 2 | 0 | 05 | 1 |  | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» | МУ «Культура» | 7046,53 | 7046,53 | 6706,57 | 95,17 | 95,17 |
| 2 | 0 | 05 | 2 |  | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | МУ «Культура» | 1345,38 | 1345,38 | 1285,04 | 95,51 | 95,51 |
| **2** | **0** | **08** |  |  | **Создание малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ ЗАТО Северск"** | Всего | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования, в том числе: | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 |
| МУ «Культура» | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 0 | 08 | 1 |  | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области | Всего | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования, в том числе: | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 100,00 | 100,00 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 100,00 | 100,00 |
| МУ «Культура» | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 0 | 08 | 2 |  | Приобретение, доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях | Всего | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования, в том числе: | 78,000 | 78,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 |
| МУ «Культура» | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 100,00 | 100,00 |

**Форма 6.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **2** | **0** | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020годы.** | **Всего** | **10692,95** | **10285,35** | **96,18** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 4437,75 | 4300,08 | 96,89 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6255,20 | 5985,27 | 95,68 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 14.10.2014 № 601 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | 09.04.2019 | 137 | Приведение в соответствие с бюджетом |
| 21 | Постановление администрации «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 14.10.2014 № 601 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | 10.07.2019 | 229 | Приведение в соответствие с бюджетом |
| 3 | Постановление администрации «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 14.10.2014 № 601 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | 21.10.2019 | 353 | Приведение в соответствие с бюджетом |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 02 | 00 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Заместитель мэра по социальной политике и управления делами | Муниципальное учреждения «Культура» | 1,72 | 1,48 | 0,83 | 0,96 | 0,86 |

**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

В 2019 году было проведено 41 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых, мероприятие (в том числе Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский День бега «Кросс Нации», фестиваль «Будь ГотОв!», фестиваль ГТО среди трудовых коллективов), всего в мероприятии приняли участие около 1 480 человек.

В январе женская сборная приняла участие в ежегодном межрайонном турнире по волейболу «Северная звезда» с. Подгорное, заняв второе место, всего в турнире приняло участие 5 команд.

В феврале женская сборная приняла участие в межрайонном турнире по волейболу на Кубок памяти «Любови Ковригиной».

В марте сборная команда МО «Город Кедровый» приняла участие в XXXIIV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в п. Белый Яр, в лыжных гонках.

В июне женская и мужская сборные приняли участие в территориальных соревнованиях по волейболу в с. Подгорное. Женская сборная заняла второе место, тем самым вышла в финал областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех».

В августе сборная муниципального образования приняла участие в областных летних сельских спортивных играх «Стадион для всех» в с. Бакчар: по легкой атлетике, волейболу, силовому экстриму, пулевой стрельбе.

В декабре женская и мужская сборные приняли участие в соревнованиях по волейболу на Кубок главы Парабельского сельского поселения. Мужская сборная заняла 3 место, женская сборная 2 место.

Департаментом молодежной политике, физической культуры и спорту выделена субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. Для реализации в работу принято 6 человек для работы с населениям в спортивных секциях: баскетболу, волейболу, аэробике, лыжному спорту, настольному теннису, многоборью, для занятий в тренажерном зале. Всего систематически занимающихся у инструкторов 253 человека, самостоятельно занимающихся 395 человек. Таким образом, общее количество систематически занимающихся спортом на территории МО составляет 648 человек, охват населения – 21,6%

Для работы инструкторов с населением был приобретен спортивный инвентарь: грф для штанги, турник, мяч волейбольный, коврики гимнастические, гантели 5 кг, ракетки н/т, сетка баскетбольная, мячи футбольные, набор бандбинтон, дарц, палки трекинговые.

Зимой были заключены договоры ГПХ на содержание лыжной трассы, чистку снега, выдачи спортивного инвентаря. Летом заключены договоры на скос травы и уборку мусора, укрепление хоккейных бортов.

В августе введена в эксплуатацию многофункциональная площадка с установкой антивандальных уличных тренажеров, спортивного оборудования для занятия воркаутом в 1 микрорайоне г. Кедрового. Расходы на строительство площадки составили 1345,38 тыс. руб., из них средства, благотворительной помощи ЗАО "Васюган" в размере 1000 ,00 тыс. руб. и 345,38 тыс.руб. из местного фонда.

При финансовой поддержке Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту в августе введены в эксплуатацию 2 малобюджетные спортивные площадки для выполнения нормативов ГТО (г. Кедровый, с. Пудино).

В отчётном периоде завершены работы по строительству многофункциональной спортивной площадки в с. Пудино по адресу ул. Горького 8/1. Расходы на строительство площадки были запланированы в размере 7046,53 тыс. руб., а составили 6706,57 тыс. руб. Экономия образовалась за сёт того, что подрядчик ООО «Кедр» не выполнял стяжку основания площадки. По мнению строительного контроля стяжка была бы лишней, так как на плиты укладывалось резиновое покрытие «Ласточкин хвост».

В связи с открытием многофункциональной спортивной площадки у жителей всех возрастов с. Пудино появилась возможность играть в спортивные игры, вести активный образ жизни, а так же заниматься спортом на свежем воздухе.