Отчет по состоянию на 01.10.2020 по муниципальной программе «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **0** |   | «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» |
| 1 | Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 78 | 94 | 67 | -27 | 71,3 | 85,9 | Миграционный процесс, отток населения. Коронавирусная инфекция COVID-2019 повлияла на МСП, в связи с этим бизнес потерпел издержки, в связи с этим сокращение ИП и Юр.лиц. |
| 2 | Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых трудовых ресурсов. | % | 24 | 25 | 24 | -1 | 96,0 | 100,0 | Проводится совместная работа органов местного самоуправления и ОКГУ «Центр занятости населения Бакчарского района и г.Кедрового» по привлечению населения к самозанятости. |
| 3 | Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» | единиц | 6 | 3 | 2 | -1 | 66,7 | 33,3 | В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, все массовый мероприятия отменены. Мероприятия оценивается по итогам года.  |
| 4 | Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 100,0 | Проведен конкурс «Бизнес-старт», победитель предпринимательский проект «Оказание услуг бани, сауны, солярия Центр здоровья и отдыха «Гармония». |
| 5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. | единиц | 0 | 1 | 1 | 01 | 0,0 | 0,0 | Проведен конкурс «Бизнес-старт», победитель предпринимательский проект «Оказание услуг бани, сауны, солярия Центр здоровья и отдыха «Гармония». |
| 6 | Наличие организации, осуществляющей деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Да/нет | нет | да | нет | нет | 0 | 0 | Мероприятие не выполняется в связи с отсутствием центра по поддержке СМП. |
| 7 | Количество публикаций в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах. | единиц | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | Мероприятие оценивается по итогам года.  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 5 | 0 | 01 |  | Поддержка предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Повышение профессионального уровнясубъектов малого и среднего предпринимательства. | Размещена информация о поддержке СМП на официальном сайте городе Кедрового и рассылкой в группе ИП WatsApp | Коронавирусная инфекция COVID-2019 |
| 1 | Организация и проведение семинаров, консультаций и «круглых столов», направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Повышение профессионального уровнясубъектов малого и среднего предпринимательства. |  Онлайн семинар с оператором ГИС на тему: маркировка табачной продукции.Проведен круглый стол для индивидуальных предпринимателей с представителями Комитета по Лицензированию Томской области, | --- |
| 2 | Содействие функционирования Координационного Совета по развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Повышение профессионального уровнясубъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен Координационный совет Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 1 квартале. В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, все массовый мероприятия отменены. Мероприятия оценивается по итогам года | Коронавирусная инфекция COVID-2019 |
| 02 |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение муниципальных конкурсов предпринимательских проектов «Бизнес-старт» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Не допущение снижения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение рабочих мест в малом предпринимательстве к 2020 году по отношению к показателю 2015 года на 17 % (на 16 рабочих мест). Увеличение общего вклада малого и среднего предпринимательства в валовой внутренний продукт муниципального образования, увеличение выпуска продукции (оказании работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, увеличение налоговых поступлений от малого предпринимательства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.Устойчивое развитие малого предпринимательства в производственной и других приоритетных сферах экономики муниципального образования | Проведен конкурс «Бизнес-старт», победителем признан предпринимательский проект «Оказание услуг бани, сауны, солярия Центр здоровья и отдыха «Гармония».Планируется проведение муниципального конкурса в целях получения субсидии на реализацию еще одного предпринимательского проекта в 4 квартале 2020 годаПроведен конкурс «Бизнес-старт», победителем признан предпринимательский проект «Оказание услуг бани, сауны, солярия Центр здоровья и отдыха «Гармония».Планируется проведение муниципального конкурса в целях получения субсидии на реализацию еще одного предпринимательского проектов в 4 квартале 2020 года | --- |
| 2 | Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | --- |
| 3 | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Не выполнено |  |  | Открытие центра экономически нецелесообразно. |
| 4 | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Заключены 22 соглашения на отсрочку арендной платы для 2 СМП |  | --- |
| 5 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не выполнено | --- |
| 03 |  | Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Повышение положительного образасубъектов малого и среднего предпринимательства. | Размещена информация о поддержке СМП на официальном сайте городе Кедрового и рассылкой в группе ИП WatsApp | Коронавирусная инфекция COVID-2019 |
| 1 | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельностиПовышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. | Размещена информация о предпринимательском проекте «Оказание услуг бани, сауны, солярия Центр здоровья и отдыха «Гармония». | --- |
| 2 | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Декабрь 2020 |  | Мероприятие оценивается по итогам года. |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | май 2020 |  | В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, мероприятие не проводилось.  |
| 4 | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не выполнено |  | - В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, мероприятие не проводилось. |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 5 |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы |  |
|  |  | Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование | - | - | - | - | - |
|  |  | Снижение арендной платы за землю первый год пользования | - | - | - | - | - |
|  |  | Отсрочка арендных платежей |  |  |  |  | Заключение 22х соглашений с 2 субъектами малого и среднего предпринимательства о предоставлении отсрочки арендной платы за 2020 год путем ее уплаты в 2021 году равными частями. |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» не формируются.

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 5 |  |  |  |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | **Всего** | **865,54** | **865,54** | **500,0** | **57,8** | **57,8** |
| Администрация города Кедрового | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ «Культура» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 0 | 02 |  |  | Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | **Всего** | **857,04** | **857,04** | **500,0** | **57,8** | **57,8** |
| Администрация города Кедрового | 857,04 | 857,04 | 500,0 | 57,8 | 57,8 |
| 5 | 0 | 02 | 2 |  | Реализация мероприятий муниципальных (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 807,04 | 807,04 | 475,00 | 58,9 | 58,9 |
| 5 | 0 | 02 | 2 |  | Организация и проведение муниципальных конкурсов предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов. | Администрация города Кедрового | 50,00 | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5 | 0 | 03 |  |  | Основное мероприятие «Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности» | **всего** | **8,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация города Кедрового | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ «Культура» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 0 | 03 | 2 |  | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | **всего** | 8,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация города Кедрового | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ «Культура» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **5** |  | **«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»** | **Всего** | 865,54  | 500,0 | 57,8 |
| бюджет города Кедрового | 865,54  | 500,0 | 57,8 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 58,5 | 25,0 | 42,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 807,04 | 475,0 | 58,9 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |   |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 17.08.2020 | 284 | Изменения и дополнения с выделением дополнительных денежных средств из областного и местного бюджета  |