Отчет по состоянию на 31.12.2020 по муниципальной программе «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **0** |   | «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» |
| 1 | Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 78 | 94 | 69 | -25 | 73,4 | 88,5 | Отъезд индивидуального предпринимателя с территории, COVID-2019/ |
| 2 | Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых трудовых ресурсов. | % | 24 | 25 | 23 | -2 | 92,0 | 100,0 | Проводится совместная работа органов местного самоуправления и ОГКУ «Центр занятости населения Бакчарского района и г.Кедрового» по привлечению населения к самозанятости. |
| 3 | Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» | единиц | 6 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | 200,0 |  |
| 4 | Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования | единиц | 0 | 1 | 2 | +1 | 200,0 | 200,0 | Проведено два муниципальных конкурса «Бизнес-старт», произошло увеличение рабочих мест. |
| 5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. | единиц | 0 | 1 | 2 | 2 | 200,0 | 200,0 | Проведены конкурсы «Бизнес-старт», победители предпринимательский проект «Оказание услуг бани, сауны, солярия Центр здоровья и отдыха «Гармония» и клуб виртуальной реальности «ARENA»  |
| 6 | Наличие организации, осуществляющей деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Да/нет | нет | да | нет | нет | 0 | 0 | Мероприятие не выполняется в связи с отсутствием желающих открыть деятельность по поддержки СМП, невостребованность данной услуги, нерентабельность. |
| 7 | Количество публикаций в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах. | единиц | 1 | 3 | 5 | +2 | 166,7 | 500,0 |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 5 | 0 | 01 |  | Поддержка предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Повышение профессионального уровнясубъектов малого и среднего предпринимательства. | Размещена информация о поддержке СМП на официальном сайте городе Кедрового и рассылкой в группе ИП WatsApp | Коронавирусная инфекция COVID-2019 |
| 1 | Организация и проведение семинаров, консультаций и «круглых столов», направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Повышение профессионального уровнясубъектов малого и среднего предпринимательства. |  Онлайн семинар с оператором ГИС на тему: маркировка табачной продукции.Проведен круглый стол для индивидуальных предпринимателей с представителями Комитета по Лицензированию Томской области,Проведен Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 1 квартале, семинар на тему: «Снижение кадастровой стоимости недвижимости», круглый стол в онлайн-формате по вопросам организации контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | --- |
| 2 | Содействие функционирования Координационного Совета по развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Повышение профессионального уровнясубъектов малого и среднего предпринимательства | Коронавирусная инфекция COVID-2019 |
| 02 |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение муниципальных конкурсов предпринимательских проектов «Бизнес-старт» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Не допущение снижения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение рабочих мест в малом предпринимательстве к 2020 году по отношению к показателю 2015 года на 17 % (на 16 рабочих мест). Увеличение общего вклада малого и среднего предпринимательства в валовой внутренний продукт муниципального образования, увеличение выпуска продукции (оказании работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, увеличение налоговых поступлений от малого предпринимательства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.Устойчивое развитие малого предпринимательства в производственной и других приоритетных сферах экономики муниципального образования. | В 2020 году состоялось открытие бани, сауны, солярия «Центр здоровья и отдыха «Гармония» и открытие Клуба виртуальной реальности «ARENA». Индивидуальные предприниматели-победители муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2020 году». | --- |
| 2 | Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | --- |
| 3 | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Не выполнено |  |  | Открытие центра экономически нецелесообразно. |
| 4 | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Заключены 2 соглашения по 22 договорам на отсрочку арендной платы для 2 СМП |  | --- |
| 5 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 |  | --- |
| 03 |  | Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Повышение положительного образасубъектов малого и среднего предпринимательства. | Размещена информация о поддержке СМП на официальном сайте городе Кедрового и рассылкой в группе ИП WatsApp | Коронавирусная инфекция COVID-2019 |
| 1 | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельностиПовышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. | Размещена информация в СМИ о успешно реализованных предпринимательских проектов «Оказание услуг бани, сауны, солярия Центр здоровья и отдыха «Гармония» и открытие клуба виртуальной реальности «ARENA» | --- |
| 2 | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Декабрь 2020 | На конкурс на лучшее новогоднее оформление, фасадов зданий и прилегающей к зданиям территории среди организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих товары и оказывающих услуги в сфере потребительского рынка на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2020 году, подали 6 заявок. В результате выездного обследования комиссия приняла решение, что в соответствие с положением о проведении конкурса и критериями оценки конкурса призовые места получили все участники конкурса.. | . |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | май 2020 | В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, и отсутствием областного финансирования мероприятие не проводилось.  |
| 4 | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2020 |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 5 |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы |  |
|  |  | Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование | - | - | - | - | - |
|  |  | Снижение арендной платы за землю первый год пользования | - | - | - | - | - |
|  |  | Отсрочка арендных платежей |  |  |  |  | Заключение по 22 договорам соглашения с 2 субъектами малого предпринимательства о предоставлении отсрочки арендной платы за 2020 год путем ее уплаты в 2021 году равными частями. |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» не формируются.

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 5 |  |  |  |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | **Всего** | **868,01** | **868,01** | **868,01** | **100** | **100** |
| Администрация города Кедрового | 868,01 | 868,01 | 868,01 | 100 | 100 |
| МУ «Культура» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 02 |  |  | Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | **Всего** | **849,51** | **849,51** | **849,51** | **100** | **100** |
| Администрация города Кедрового | 849,51 | 849,51 | 849,51 | 100 | 100 |
| 5 | 0 | 02 | 2 |  | Реализация мероприятий муниципальных (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 807,04 | 807,04 | 807,04 | 100 | 100 |
| 5 | 0 | 02 | 2 |  | Организация и проведение муниципальных конкурсов предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов. | Администрация города Кедрового | 42,47 | 42,47 | 42,47 | 100 | 100 |
| 5 | 0 | 03 |  |  | Основное мероприятие «Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности» | **всего** | **18,5** | **18,5** | **18,5** | **100** | **100** |
| Администрация города Кедрового | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 100 | 100 |
| МУ «Культура» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 03 | 2 |  | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | **всего** | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 100 | 100 |
| Администрация города Кедрового | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 100 | 100 |
| МУ «Культура» | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 100 | 100 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **5** |  | **«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»** | **Всего** | 868,01  | 868,01 | 100 |
| бюджет города Кедрового | 868,01  | 868,01 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 60,97 | 60,97 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 807,04 | 807,04 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |   |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 17.08.2020 | 284 | Изменения и дополнения с выделением дополнительных денежных средств из областного и местного бюджета  |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 05 |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Администрация города Кедрового | 0,51 | 0,81 | 0,636 | 1 | 0,636 |

**Доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» за 2020 год**

В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» было запланировано 868,01 тысяч рублей.

Реализация мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства, и предпринимательской инициативы населения проводилась следующим образом:

 - организован онлайн вебинар с оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации на тему: маркировка табачной продукции;

- проведен круглый стол для индивидуальных предпринимателей совместно с комитетом по лицензированию Томской области по вопросам:

1) Информация о деятельности Комитета по лицензированию Томской области.

2) Изменения в законодательной базе лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки реализация лома черных металлов, цветных металлов, выдачи разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

3) Государственный контроль в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

- организованкруглый стол для индивидуальных предпринимателей на тему временного ограничения движения транспортных средств по грунтовым автомобильным дорогам местного значения в весенний период. О новой короновирусной инфекции (2019- nCov);

- организован онлайн вебинар с оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации на тему: «Маркировка обуви: что нужно сделать до старта?»;

- организован онлайн вебинар на тему: «Снижение кадастровой стоимости недвижимости: пошаговая инструкция»;

- Совет муниципальных образований Томской области совместно с Комитетом по лицензированию Томской области и Управлением МВД России по Томской области проведен круглый стол в онлайн-формате по вопросам организации контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- проведен вебинар по внесению изменений в паспорт национальных и входящих в его состов проектов;

-организованно онлайн-заседание на тему: Развитие экспортного потенциала муниципальных образований Томской области.

В мае праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, не состоялось в связи с ведением ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

 На территории муниципального образования «Город Кедровый» 4 индивидуальных предпринимателя, которые являются арендаторами муниципального имущества и 11 индивидуальных предпринимателей, которые являются арендаторами земельных участков оказана муниципальная мера поддержки и заключены 2-х соглашения с 2 субъектами малого и среднего предпринимательства по 22 договорам о предоставлении отсрочки арендной платы за 2020 год путем ее уплаты в 2021 году равными частями.

В преддверии мероприятий, посвященных новогодним праздникам, были проведены конкурсы среди магазинов и других организаций муниципального образования на лучшее новогоднее оформление. Победители и участники конкурсов были награждены подарками, Грамотами Администрации города Кедрового.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства наконец года 76 единиц, из числа которых индивидуальных предпринимателей– 69 единиц, юридических лиц– 7.

В целях повышения предпринимательской активности и расширения спектра услуг, предоставляемых субъектами малого предпринимательства, в городском округе с 2015 года реализуется муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый». В рамках данной программы организуются конкурсы предпринимательских проектов: «Достойный бизнес» и «Бизнес-старт». Поддержка заявленных проектов способствовала открытию объектов общественного питания, расширению спектра бытовых, физкультурных и развлекательных услуг.

В 2020 проведено два муниципальных конкурса и победителями признаны:

- индивидуальный предприниматель Шавидзе Дарья Вениаминовна, с предпринимательским проектом оказание услуг бани, сауны, солярия «Центр здоровья и отдыха «Гармония. Основной вид деятельности: «Деятельность физкультурно-оздоровительная», код по ОКВЭД 96.04. Победителю были перечислены денежные средства в размере 500 000,00 рублей.

- индивидуальный предприниматель Черемных Алексей Евгеньевич, с предпринимательским проектом «Клуб виртуальной реальности «ARENA». Основной вид деятельности: «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки». Победителю были перечислены денежные средства в размере 349 513,15 рублей.

В течении 2020 года запланированные средства местного бюджета были израсходованы в полном объеме.

**За отчетный период выполнены следующие показатели:**

5.3 «Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов», проведен «круглый стол» для индивидуальных предпринимателей с представителями Комитета по лицензированию Томской области. Проведен координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый», организованны различные онлайн-семинары и вебинары с представителями малого и среднего бизнеса.

5.4 «Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный-бизнес» на территории муниципального образования» -создано два рабочих места в рамках предпринимательских проектов муниципального конкурса «Бизнес-старт».

5.5 «Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства» - проведено два муниципальных конкурса «Бизнес-старт».

5.7 «Количество публикаций в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах» - статьи и информация об успешно реализованных проектах регулярно публиковались на официальном сайте города Кедрового и в газете «В краю кедровом»

**За отчетный период не выполнены следующие показатели:**

5.1 «Число индивидуальных предпринимателей» причина- миграционный отток населения и рост страховых отчислений, увеличение размера фиксированного платежа в Пенсионный фонд РФ;

5.2 «Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых трудовых ресурсов», в связи с ежегодным снижением количества индивидуальных предпринимателей и трудовых ресурсов. Проводится совместная работа органов местного самоуправления и ОГКУ «Центр занятости населения Бакчарского района и г.Кедрового» по привлечению населения к самозанятости.

5.6. «Наличие организации, осуществляющей деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства» отсутствует, в связи с низкой потребностью субъектов малого и среднего предпринимательства в услугах центра и, соответственно, нерентабельностью оказания услуг по сопровождению бизнеса.

 В соответствии с постановлением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность неудовлетворительная.