**Отчет по состоянию на 31.12.2019 по муниципальной программе «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **5** | **0** |  | «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 87 | 94 | 78 | -16 | 82,9 | 89,7 | Миграционный процесс, отток населения. |
| 2 | Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых трудовых ресурсов. | % | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | Проводится совместная работа органов местного самоуправления и ОКГУ «Центр занятости населения Бакчарского района и г.Кедрового» по привлечению населения к самозанятости. |
| 3 | Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» | единиц | 5 | 3 | 6 | +3 | 200 | 120 | Проведен круглый стол для индивидуальных предпринимателей с представителями государственных учреждений по вопросам защиты прав предпринимателей. Проведен координационный советпо улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый», посвященный Дню российского предпринимательства, организован семинар для индивидуальных предпринимателей с налоговой службой по внедрению 3 этапа ККТ, ВКС с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области на тему «Новая кадастровая стоимость объектов недвижимости и порядок ее оспаривания». |
| 4 | Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования | единиц | 1 | 1 | 0 | -1 | 0,0 | 0,0 | Конкурс «Бизнес-старт» не проводился в связи с отсутствием областного финансирования в 2019 году. |
| 5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявлений на оказание муниципальной помощи. |
| 6 | Наличие организации, осуществляющей деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Да/нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано в 2019 году. |
| 7 | Количество публикаций в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах. | единиц | 3 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | В связи с отсутствием областного финансирования, конкурс «Бизнес-старт» не проводился. Соответственно успешно реализованных проектов не было. |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 5 | 0 | 01 |  | Поддержка предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2019 | Повышение профессионального уровня  субъектов малого и среднего предпринимательства. | Проведен круглый стол для индивидуальных предпринимателей с представителями государственных учреждений. | --- |
| 1 | Организация и проведение семинаров, консультаций и «круглых столов», направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2019 | Повышение профессионального уровня  субъектов малого и среднего предпринимательства. | Проведен круглый стол для индивидуальных предпринимателей с представителями государственных учреждений по вопросам защиты прав предпринимателей. | --- |
| 2 | Содействие функционирования Координационного Совета по развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2019 | Повышение профессионального уровня  субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен координационный советпо улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый», посвященный Дню российского предпринимательства, организован семинар для индивидуальных предпринимателей с налоговой службой по внедрению 3 этапа ККТ. ВКС с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области на тему «Новая кадастровая стоимость объектов недвижимости и порядок ее оспаривания». | --- |
| 02 |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2019 |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение муниципальных конкурсов предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не выполнено | Не допущение снижения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение рабочих мест в малом предпринимательстве к 2019 году по отношению к показателю 2015 года на 7 % (на 8 рабочих мест). Увеличение общего вклада малого и среднего предпринимательства в валовой внутренний продукт муниципального образования, увеличение выпуска продукции (оказании работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, увеличение налоговых поступлений от малого предпринимательства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.  Устойчивое развитие малого предпринимательства в производственной и других приоритетных сферах экономики муниципального образования | За отчетный период увеличение предпринимателей на не произошло. | Муниципальный конкурс в 2019 году не проводился, в связи с отсутствием ассигнований из областного и местного бюджета |
| 2 | Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не выполнено |  | --- |
| 3 | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не выполнено | --- |
| 4 | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2019 |  |  | В связи с отсутствием заявлений, предпринимателям не была оказана муниципальная помощь. |
| 5 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не выполнено | --- |
| 03 |  | Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2019 | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности  Повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. | На конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин, фасадов зданий и прилегающей к зданиям территории среди организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих товары и оказывающих услуги в сфере потребительского рынка на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2019 году, подали 7 заявок. В результате выездного обследования комиссия приняла решение, что в соответствие с положением о проведении конкурса и критериями оценки конкурса призовые места получили все участники конкурса.  Организована выездная поездка ИП в с. Зоркальцево для участия в межрайонной игре «Бизнес Сиада-2019», посвященное Дню Российского предпринимательства. Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, награждение предпринимателей за активное участие в экономическом развитие МО «Город Кедровый». |  |
| 2 | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Декабрь 2019 | --- |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | май 2019 | --- |
| 4 | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не выполнено | --- |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 5 |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы | | | | |  |
|  |  | Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование | - | - | - | - | - |
|  |  | Снижение арендной платы за землю первый год пользования | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» не формируются.

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 5 |  |  |  |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | **Всего** | **29,05** | **29,05** | **29,05** | **100,0** | **100,0** |
| Администрация города Кедрового | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100,0 | 100,0 |
| МУ «Культура» | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | 0 | 03 |  |  | Основное мероприятие «Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности» | **всего** | **29,05** | **29,05** | **29,05** | **100,0** | **100,0** |
| Администрация города Кедрового | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100,0 | 100,0 |
| МУ «Культура» | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | 0 | 03 | 2 |  | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | **всего** | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация города Кедрового | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | 0 | 03 | 3 |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | **всего** | **20,55** | **20,55** | **20,55** | **100,0** | **100,0** |
| МУ «Культура» | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 100,0 | 100,0 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **5** |  | **«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»** | **Всего** | 29,05 | 29,05 | 100,0 |
| бюджет города Кедрового | 29,05 | 29,05 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 29,05 | 29,05 | 100,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 13.03.2019 | 83 | В целях приведения в соответствии постановлением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»; с решением Думы города Кедрового от 27.12.2018 № 66 «О бюджете города Кедрового на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 05.08.2019 | 255 | В целях приведения в соответствии постановлением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»; с решением Думы города Кедрового от 27.12.2018 № 66 «О бюджете города Кедрового на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 00 | «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Администрация города Кедрового | 0,26 | 0,59 | 0,433 | 1 | 0,433 |

**Доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» за 2019 год**

В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» было запланировано 29,05 тысяч рублей.

Реализация мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости и предпринимательской инициативы населения проводилась следующим образом:

- проведен «круглый стол» для индивидуальных предпринимателей с представителями государственных учреждений по вопросам изменений в законодательстве; проведен онлайн-семинар «О проведении третьего этапа реформы контрольно-кассовой техники (ККТ), проведено 3 заседания Координационного совета предпринимателей, проведена трансляция в формате видеоконференцсвязи, онлайн-семинар «О проведении третьего этапа реформы контрольно- кассовой техники», проведена трансляция в формате видеоконференцсвязи сУполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области на тему: «Новая кадастровая стоимость объектов недвижимости и порядок ее оспаривания».

В мае проведено праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства. На это мероприятие Фонд развития предпринимательства Томской области выделил 20550,00 рублей на приобретение грамот и памятных подарков. Координационным советом по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства были награждены индивидуальные предприниматели Почетными грамотами и Благодарственными письмами.

Также были награждены грамотами и благодарственными письмами Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области работники пищевой промышленности и работники торговли.

В преддверии мероприятий, посвященных новогодним праздникам, были проведены конкурсы среди магазинов и других организаций муниципального образования на лучшее новогоднее оформление. Победители и участники конкурсов были награждены подарками, Грамотами Администрации города Кедрового.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства насчитывает 78, из числа которых индивидуальных предпринимателей– 72 единиц, юридических лиц– 6.

Основным видом экономической деятельности в сфере малого предпринимательства является оптовая и розничная торговля- 12,4%, транспорт и связь – 12,8%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 1,4%.

В целях повышения предпринимательской активности и расширения спектра услуг, предоставляемых субъектами малого предпринимательства, в городском округе с 2015 года реализуется муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый». В рамках данной программы организуются конкурсы предпринимательских проектов: «Достойный бизнес» и «Бизнес-старт». Поддержка заявленных проектов способствовала открытию объектов общественного питания, расширению спектра бытовых услуг. Среди предпринимательских проектов денежные средства не запланированы, в связи с отсутствием областного финансирования на конкурс «Бизнес-старт».

В течении 2019 года запланированные средства местного бюджета были израсходованы в полном объеме.

**За отчетный период выполнен следующие показатели:**

5.2 «Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых трудовых ресурсов», в связи с ежегодным снижением количества индивидуальных предпринимателей и трудовых ресурсов. Проводится совместная работа органов местного самоуправления и ОКГУ «Центр занятости населения Бакчарского района и г.Кедрового» по привлечению населения к самозанятости.

5.3 «Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов», проведен круглый стол для индивидуальных предпринимателей с представителями государственных учреждений по вопросам защиты прав предпринимателей. Проведен координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый», организован семинар для индивидуальных предпринимателей с налоговой службой по внедрению 3 этапа ККТ ВКС с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области на тему «Новая кадастровая стоимость объектов недвижимости и порядок ее оспаривания». Организована выездная поездка ИП в с. Зоркальцево для участия в межрайонной игре «Бизнес Сиада-2019», посвященное Дню Российского предпринимательства. Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, награждение предпринимателей за активное участие в экономическом развитие МО «Город Кедровый»

**За отчетный период не выполнены следующие показатели:**

5.1 «Число индивидуальных предпринимателей» причина миграционный отток населения и рост страховых отчислений, увеличение размера фиксированного платежа в Пенсионный фонд РФ;

5.7 «Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах», публикации проводятся по итогам проведения конкурсов предпринимательских проектов. В связи с отсутствием финансирования конкурса предпринимательских проектов, статьи в СМИ не опубликовывались.

5.4. «Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования» имеет нулевое значение, в связи с отсутствием потенциальных претендентов и как следствие оптимизации бюджетных ассигнований;

5.5. «Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства» имеет нулевое значение, в связи с отсутствием заявлений на оказание муниципальной помощи;

5.6. «Наличие организации, осуществляющей деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства» отсутствует, в связи с низкой потребностью субъектов малого и среднего предпринимательства в услугах центра и, соответственно, нерентабельностью оказания услуг по сопровождению бизнеса.

В соответствии с постановлением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность неудовлетворительная.