**Отчет за 2019 год**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **4** |  |  | **Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | единица | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | В 2019 году отсутствовало финансирование |
| 2 | Количество жилья, приобретенного на вторичном рынке | единица | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | В 2019 году отсутствовало финансирование |
| 3 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества семей – участников Программы | % | 0 | 33,3 | 0 | -33,3 | 0 | 0 | В 2019 году отсутствовало финансирование |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **4** | 0 | 1 | 0 | Признание молодых семей участниками федеральной программы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2019-2024 | - | Признание молодых семей участниками федеральной программы | - |  |
| **4** | 0 | 2 | 0 | Формирование списков молодых семей – участников федеральной программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения в планируемом году и предоставление их в Департамент архитектуры и строительства Томской области | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2019-2024 | - | Сформированный и утвержденный список молодых семей | - |  |
| **4** | 0 | 3 | 0 | Установление норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальных выплат | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2019-2024 | - | Утвержденный норматив стоимости 1 кв.м. (ежеквартально) | - |  |
| **4** | 0 | 4 | 0 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2019-2024 | - | Количество выданных свидетельств молодым семьям | - |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не требуют финансовых затрат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  |  |  | | | | | | | |
| 4 |  | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |

**Форма 4.** Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образование «Город Кедровый» | | | | | | | |
| хх | х | хх | х | ххх | ------- | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |

**Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | Кассовые расходы, % | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | **План на отчетный год** | **план на отчетный период** | **Кассовое исполнение на конец отчетного периода** | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| **04** |  |  |  |  | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию

на 31.12.2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год, тыс. руб. | Факт расхода на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение факта расхода к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| 4 |  | **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Город Кедровый»** | Всего бюджет города Кедрового | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 04 | 00 | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной  собственностью администрации города Кедрового) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

**ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Мероприятия по муниципальной программе в 2019 году не реализовывались, так как отсутствовало финансирование.

В соответствии с постановлением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы – неэффективна.