**Отчет за 1 квартал 2020 год**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **14** |  |   | **Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  |  | 1 | Доля населения, охваченного системой обращения с отходами | % | 98 | 98 | 98 | 0 | 100 | 0 | - |
| 2 | Доля обустроенных контейнерных площадок от общего числа | % | 29 | 30 | 29 | -1 | 97 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 3 | Доля ликвидированных несанкционированных объектов размещения ТКО от общего числа | % | 0 | 40 | 0 | -40 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 4 | Количество обустроенных полигонов ТКО | Ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполненияплановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 14 |  |  |  | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»  |
| 14 | 0 | 1 | 0 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2020-2025 | в течение года | Строительство площадок в соответствии с действующим законодательством | - | Выполнение мероприятия запланировано в 4 квартале |
| 14 | 0 | 2 | 0 | Строительство полигона твердых коммунальных отходов  | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2020-2025 | в течение года | Строительство в соответствии с действующим законодательством полигон ТКО | - | Выполнение мероприятия запланировано в 4 квартале |
| 14 | 0 | 3 | 0 | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2020-2025 | в течение года | Отсутствие на территории муниципального образования «Город Кедровый» несанкционированного складирования отходов | - | Выполнение мероприятия запланировано в 3 квартале |
| 14 | 0 | 3 | 1 | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов в рамках государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2020-2025 | в течение года | Отсутствие на территории муниципального образования «Город Кедровый» несанкционированного складирования отходов | - | Выполнение мероприятия запланировано в 3 квартале |
| 14 | 0 | 3 | 2 | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2020-2025 | в течение года | Отсутствие на территории муниципального образования «Город Кедровый» несанкционированного складирования отходов | - | Выполнение мероприятия запланировано в 3 квартале |
| 14 | 0 | 4 | 0 | Обустройство и содержание полигона ТКО | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2020-2025 | в течение года | Обустройство и содержание полигонов ТКО | - | Выполнение мероприятия запланировано в 4 квартале |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не требуют финансовых затрат

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  |  | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»  |
| 12 | 1 |  -- |  -- | - - | - - | - - |  -- | - - | --  |

**Форма 4.** Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»  |
| хх | х | хх | х | ххх | ------- | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| **Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы** |
|
|
|
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** |  **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей**  | Кассовые расходы, % |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | **План на отчетный год** | **план на отчетный период** |  **Кассовое исполнение на конец отчетного периода**  | к плану на отчетный год  | к плану на отчетный период |
| **14** |  |  |  |   | **Муниципальная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»"** | **Всего** | **5914,900** | **0,000** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **5914,900** | **0,000** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **1** | **0** | **0** | **Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов** | **Всего** | **200,000** | **0,000** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***200,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **1** | **0** | **2** | **Строительство и ремонт мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов** | **Всего** | ***200,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***200,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **2** | **0** | **0** | **Строительство полигона твердых коммунальных отходов** | **Всего** | **4625,100** | **0,000** | **0,000**  | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***4625,100*** | ***0,000*** | ***0,000*** | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **2** | **1** | **0** | **Строительство полигона твердых коммунальных отходов** | **Всего** | ***3758,900*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3758,900*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **2** | **2** | **0** | **Строительство полигона твердых коммунальных отходов** | **Всего** | **866,200** | **0,000** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **866,200** | **0,000** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **4** | **0** | **0** | **Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов** | **Всего** | **989,800** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***989,800*** | ***0,000*** | ***0,000*** | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **4** | **1** | **0** | **Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов в рамках государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"** | **Всего** | **803,800** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***803,800*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **4** | **2** | **0** | **Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов** | **Всего** | ***186,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **186,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **5** | **0** | **0** | **Обустройство и содержание полигона ТКО** | **Всего** | **100,000** | **0,000** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **100,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.04.2020 год. |
|
|
|
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год, тыс. руб. | Факт расхода на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение факта расхода к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| 7 |   | **Муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования "Город Кедровый»** | Всего бюджет города Кедрового | 5914,900 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 1352,200 | 0,000 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Томской области | 4562,700 | 0,00 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |

**Форма 7.** **Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

В целях реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- запрошены коммерческие предложения на разработку ПСД на строительство полигона ТКО;

- составлена смета на строительство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

На территории муниципального образования «Город Кедровый» по состоянию на 01.01.2020 г. доля населения, охваченная системой обращения с отходами составила 98%, общая численность населения муниципального образования на 01.01.2020 – 2995 человек, из них в г. Кедровом – 1884 ч., с. Пудино – 567 ч., п. Останино – 229 ч., п. Лушниково – 164 ч., п. Калининск – 86 ч., п. Рогалево – 50 ч., п. Таванга – 15ч. В 2020 году население п. Таванга и п. Рогалево также не будут охвачены системой обращения с отходами в связи с труднодоступностью.

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории города Кедрового существует 25 контейнерных площадки.

Требуется построить в сельских населенных пунктах 62 контейнерные площадки. Общее число контейнерных площадок, которое планируется на территории муниципального образования «Город Кедровый» - 87 шт.

По состоянию на 01.01.2020г. на территории муниципального образования «Город Кедровый» числиться 5 несанкционированных свалок. В 2020 году запланированы мероприятия по ликвидации 2 несанкционированных свалок.

Завершение реализаций мероприятий по муниципальной программе запланированы на 3 - 4 кварталы текущего года.