**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»**

**(по состоянию на 01.04.2020)**

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации+A4:L24 | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за 2019 год) | план на конец отчетного (текущего) 2020 года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| 06 | 1 |  | **Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество пожаров | ед. | 19 | 18 | 1 | -18 | 0,00% | 0,00% | отклонений нет. 1 пожар в г. Кедровом надворная постройка. |
| 2 | Количество погибших людей при пожарах | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,00% | Отклонений нет |
| 3 | Размер общего материального ущерба | тысяч рублей | 70 | 300 | 0 | -300 | 0,00% | 0,00% | Оценивается по итогам года. |
| 4 | Количество проведенных объектовых тренировок по эвакуации людей из зданий в местах массового пребывания людей | ед. | 14 | 14 | 0 | -14 | 0,00% | 0,00% | Тренировки по эвакуации людей перенесены, в связи с действующим режимом самоизоляции на территории Томской области |
| 5 | Публикации в СМИ о мерах пожарной безопасности, в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | ед. | 22 | 16 | 6 | -10 | 37,50% | 27,27% | отклоненией нет |
| 6 | Обеспечение работников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты | % | 1 | 5 | 0 | -5 | 0,00% | 0,00% | Отклонение произошло в связи с отсутствием финансирования |
| 06 | 2 |  | **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Отклонений нет. |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 9 | 10 | 3 | -7 | 30,00% | 33,33% | Отклонений нет. |
| 3 | Количество детей, пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | - | - | - | - | - | Показатель не подвергается мониторингу |
| 4 | Публикации в СМИ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, изменениям в законодательстве | ед. | 13 | - | - | - | - | - | Показатель не подвергается мониторингу |
| 5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | ед. | 20 | - | - | - | - | - | Показатель не подвергается мониторингу |
| 6 | Отсутствие аварийных ситуаций, связанных с выходом животных и посторонних лиц на взлетно-посадочную полосу | кол. | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Отклонений нет |
| 06 | 3 |  | **Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, тревожными кнопками | ед. | 5 | 6 | 5 | -1 | 83,33% | 100,00% | Запланировано выполнение во 2 квартале |
| 2 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Отклонений нет |
| 3 | Количество совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Отклонений нет |
| 06 | 4 |  | **Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением нарколога | чел. | 6 | 4 | 0 | -4 | 0,00% | 0,00% | отклонений нет |
| 2 | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков | ед. | 15 | 4 | 11 | 7 | 275,00% | 73,33% | Причина роста преступлений: неадекватное поведение населения после проведения массовых мероприятий в состоянии алкогольного опьянения и в связи с отсутствием на территории муниципального образования реабилитационных центров для лечения лиц с алкагольной зависимостью |
| 06 | 5 |  | **Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество случаев производственного травматизма | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Отклонений нет |
| 2 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,00% | Отсутствуют рабочие места, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам |
| 3 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых не проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест, на которых проведение специальной оценки условий труда урегулировано | % | 0 | 0 | 18,66 | 18,66 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Не проведена специальная оценка труда в Администрации города Кедрового,Отделе образования,МУ "Централизованная бухгалтерия", МКОУ СОШ №1 г.Кедрового, МАОУ Пудинская СОШ, МДОУ д/с №1 "Родничок" , МУ "Культура", МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового , т.к. запланирована на период 2-4 кварталов 2020 года. |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения  плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  |  | **Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | |
| 06 | 1 | 01 | 0 | Устройство и содержание защитных полос | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 1 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Август 2020 | Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом | Выполнение запланировано в 3 квартале 2020года. |  |
| 06 | 1 | 01 | 2 | Снос лесных насаждений в месте расположения многоквартирных жилых домов, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2017, 2019 год | Август 2019 год | Отсутствие угрозы переброса огня с лесных насаждений на многоквартирные жилые дома, объекты социальной сферы | Выполнено в полном объеме заключен и исполнен 1 мун.конракт на общую сумму 55 тыс. руб. | Произведена очистка лесного участка № 88, от древесной поросли, прилегающего к территории МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового |
| 06 | 1 | 02 | 0 | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | 2020 год | Исправное состояние источников противопожарного водоснабжения | Выполнение запланировано во 2 квартале 2020года. |  |
| 06 | 1 | 02 | 1 | Ремонт и укомплектование водонапорной башни с.Пудино необходимым оборудованием в целях обеспечения бесперебойной подачи воды для заправки пожарных автомашин | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015 год | 2015 год | Бесперебойная работа по закачке воды в противопожарную емкость | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 2 | Дополнительное утепление пожарного водоема (10м3) с. Пудино | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Утепление пожарного водоема в с. Пудино для предотвращения замерзания | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 3 | Приобретение и установка противопожарных емкостей в населенные пункты МО «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2016 год | 2016 год | Функционирование работы добровольных пожарных дружин для предотвращения и тушения пожаров в удаленных населенных пунктах | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 4 | Оборудование водонапорной башни п. Останино площадкой с твердым покрытием размером 12\*12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года | Администрация города Кедрового | 2017 год | Июнь, 2017 года | Обеспечение водонапорной башни п.Останино подъездом с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12\*12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года | Водонапорная башня п. Останино оборудована площадкой с твердым покрытием. |  |
| 06 | 1 | 02 | 5 | Устройство подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового | 2018 год | 2018 год | Обеспечение подъезда в любое время года пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Оборудован подъезд к водонапорной башне в п. Останино |  |
| 06 | 1 | 02 | 6 | Установка и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового | 2019-2020 годы | Июнь 2020 | Исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения | Выполнение запланировано во 2 квартале 2020 года |  |
| 06 | 1 | 03 | 0 | Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности | Администрация города Кедрового,  Отдел образования,  муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | 2020 | Поддержание функционирования системы пожарной безопасности, исправность электропроводки в муниципальных жилых домах сельских населенных пунктов, антисептическая огнезащитная обработка огнеопасных конструкций зданий и сооружений, обеспечение средствами противопожарной защиты, пожарным инвентарем и знаками пожарной безопасности, установка АДПИ | Выполнение в течении 2020 года |  |
| 06 | 1 | 03 | 1 | Установка системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны для школы г. Кедровый и детский сад г. Кедровый | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Функционирование системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны в школе г. Кедровый и детском саду г. Кедрового | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 03 | 2 | Замена ввода электропроводки в муниципальные жилые дома сельских населенных пунктов | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Исправная электропроводка в муниципальных жилых домах сельских населенных пунктов | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 03 | 3 | Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки | Отдел образования,  МУ «Культура» | 2015-2020 годы | 2-3 квартал 2020 года | Проведение антисептической огнезащитной обработки огнеопасных конструкций зданий и сооружений на основании полученного заключения по результатам лабораторных анализов образцов | Выполнение запланировано во 2-3 квартале 2020года. |  |
| 06 | 1 | 03 | 4 | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря | Администрация города Кедрового,  муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | 2, 3 квартал 2020 года | Обеспечение администрации города Кедрового, муниципальных учреждений средствами противопожарной защиты, пожарным инвентарем и знаками пожарной безопасности | Выполнение запланировано во 2-3 квартале 2020года. |  |
| 06 | 1 | 03 | 5 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | Администрация города Кедрового,  муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | 2020 год | Бесперебойное функционирование пожарной сигнализации, системы оповещения | Выполнение в течениии 2020 года | контракты/договоры на обслуживание пожарной сигнализации заключены, исполняются в плановом порядке. |
| 06 | 1 | 03 | 6 | Прочие меры обеспечения пожарной безопасности | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | 2020 год | Устройство противопожарной таблички (схема эвакуации при пожаре) для работы пожарных в случае задымления помещения, проведение замеров электросопротивления, лабораторные анализы образцов огнеопасных конструкций зданий и сооружений | Выполнение запланировано во 2-3 квартале 2020года. | МАОУ Пудинская СОШ проведены замеры электросопротивления |
| 06 | 1 | 03 | 7 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2017-2019 годы | 2019 год | Сокращение времени сообщения о пожаре, сокращение числа человеческих жертв | Выполнено в полном объеме | Установка АДПИ произведена в 4 квартале 2019 года в количестве 5 штук |
| 06 | 1 | 04 | 0 | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2020 год | Участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, локализация и ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий с помощью добровольных пожарных дружин (ДПД) |  |  |
| 06 | 1 | 04 | 1 | Обеспечение ДПД пожарными рукавами | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Приобретенные мотопомпы, пожарные рукава | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 04 | 2 | Обеспечение патрульно-маневренных, маневренных групп ранцевыми огнетушителями (РЛО) | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Эффективность работы ДПД по локализации и ликвидации выявленных природных загораний, принятии мер для ликвидации отдельных очагов природных пожаров, создающих угрозу населенным пунктам и лесному фонду с использованием ранцевых огнетушителей (РЛО) | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 04 | 3 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2020 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров средствами индивидуальной защиты, сухим пайком и другими материальными запасами | Выполнение мероприятия запланироввано в случае привлечения ДПД |  |
| 06 | 1 | 05 | 0 | Организация  патрулирования территории муниципального образования в пожароопасный период | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2,3 квартал 2020 года | Патрулирование территории муниципального образования в пожароопасный период | Проведение наземное патрулирование с целью обнаружения возгораний запланировано 2-3 кватрал 2020 года |  |
| 06 | 1 | 06 | 0 | Обеспечение оповещения населения и оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС, сокращение количества пострадавших от ЧС, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 06 | 1 | 06 | 1 | Усиление и усовершенствование средств звуковой (речевой) сигнализации и средств экстренной связи в населенных пунктах муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2017 год | Август, октябрь 2017 г. | Установка механической системы оповещения в случае ЧС | В августе 2017 г. осуществлена поставка и, установка и подключение комплекса средств УКВ радиосвязи для оснащения ЕДДС.  В октябре 2017 г. установлен П-166 ИТК ОС (мероприятие финансируется из средств областного бюджета). |  |
| 06 | 1 | 06 | 2 | Совершенствование системы речевого оповещения в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Установка громкоговорителей в образовательных учреждениях | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 06 | 3 | Совершенствование системы оповещения | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., на  совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 4 | Оснащение оборудованием единых дежурно - диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС) | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Оснащение органа повседневного управления (ЕДДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства и методическими рекомендациями МЧС России |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., на  совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 5 | Оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования «Город Кедровый» (ЕДДС) | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Оснащение органа повседневного управления (ЕДДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства и методическими рекомендациями МЧС России |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., на  совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 6 | Совершенствование системы оповещения в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., на  совершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 07 | 0 | Проведение профилактических мероприятий в области гражданской обороны, подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях пригодного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 1,2,3 квартал 2019 | Повышение уровня готовности сил и средств служб гражданской обороны, обслуживающего персонала объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также жителей муниципального образования к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера | выполнено | Проведено информирование населения в СМИ 6 статей, обучено по программе ПТМ 11  человек, 10 человек прошел курсовое обучение в области гражданской обороны в УМЦ по ГОЧС ОГУ «УГОЧСПБ ТО |
| 06 | 1 | 07 | 1 | Организация обучения мерам противопожарной безопасности по программе «Пожарно-технический минимум», прохождение курсового обучения в области гражданской обороны в учебно-методических центрах по гражданской обороне | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | 1 квартал квартал 2020 года | Повышение квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муниципального образования «Город Кедровый» | Выполнено в полном объеме | Обучено по программе ПТМ 11  человек, 10 человек прошел курсовое обучение в области гражданской обороны в УМЦ по ГОЧС ОГУ «УГОЧСПБ ТО» |
| 06 | 1 | 07 | 2 | Организация пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам гражданской обороны, в области подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях пригодного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах:  -разработка и распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, учащихся образовательных учреждений;  - публикации в газете «В краю Кедровом», на официальных сайтах муниципальных учреждений;  -проведение бесед, лекций, консультаций, классных часов, родительских собраний, дней профилактики и т.п.;  -показ учебных фильмов;  -обучение основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи в образовательных учреждениях по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | 2020 год | 1.Увеличение объёма знаний граждан и их подготовка к правильным действиям во время возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, военных действий.  2.Уменьшение количественных и качественных показателей по пострадавшим гражданам, материальным убыткам и финансовым затратам при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Выполнение мероприятия в течении 2020 года | В образовательных учреждениях на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по пожарной безопасности, по действиям в чрезвычайных ситуациях. Размещено в газете и на официальном сайте 6 статей. |
| 06 | 1 | 07 | 3 | Участие в Региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности – 2017» | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2017 год | Июнь, 2017 года | Обеспечение участия в Региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности – 2017» | Участие муниципальной команды на региональном этапе соревнований обеспечено. |  |
| 06 | 1 | 07 | 4 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 1,2,3,4 квартал 2020 года | Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по обеспечению безопасности, предупреждению возникновения ЧС и ликвидации ЧС на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Заседания проводятся на регулярной основе | Проведено 3 заседания |
| 06 | 1 | 07 | 5 | Проверка работоспособности системы звукового оповещения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 1,4 квартал 2020 года | Исправное, рабочее состояние, пригодность для дальнейшей эксплуатации системы звукового оповещения в населенных пунктах муниципального образования |  | Проведена в марте 2020 года |
| 06 | 1 | 07 | 6 | Проверка источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни) на предмет соответствия требованиям законодательства и готовности к использованию для нужд пожаротушения | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 2,3 квартал 2020 года | Исправное состояние источников противопожарного водоснабжения муниципального образования «Город Кедровый» | Проведение запланировано во 2,3 квартале 2020 года |  |
| 06 | 1 | 07 | 7 | Проведение плановых практических тренировок на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения в муниципальных учреждениях, организациях, с населением муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 1,2,3,4 квартал 2020 года | 1.Повышение уровня готовности населения к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения.  2.Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | В 1 квартале проведены командно-штабные учения в марте 2020 года |
| 06 | 1 | 07 | 8 | Проведение практических тренировок ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» с ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области, с ТП РСЧС Томской области | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Ежемесячно | 1.Повышение уровня готовности ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения. 2.Повышение уровня согласованности действий ТП РСЧС Томской области в реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Тренировки проведены согласно утвержденному графику. | В ходе проведения каждой тренировки задействован 1 оперативный дежурный и старший оперативный дежурный. Оценка по результатам тренировок «удовлетворительно». |
| 06 | 1 | 07 | 9 | Проведение практических тренировок оперативных дежурных ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» с ПУ РАСЦО ГО Томской области с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Ежедневно | 1.Готовность оперативных дежурных ЕДДС к действиям по доведению информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  2.Исправность и работоспособность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) | Выполнено в полном объеме. | Оценка по результатам тренировок «удовлетворительно». |
| 06 | 1 | 07 | 10 | Проведение занятий (инструктажей, лекций, бесед) по пожарной безопасности, по действиям в случае возникновения или при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации с сотрудниками муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2018-2020 годы | 3 квартал 2020 | Повышение уровня готовности сотрудников муниципальных учреждений, организаций к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения. | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2020 года |  |
| 06 | 1 | 07 | 11 | Проведение научно-практических конференций оперативных дежурных ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 2, 3 квартал 2020 | 1.Повышение эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.  2.Развитие органа повседневного управления РСЧС (ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый») в качестве ситуационно-аналитического центра по предупреждению и своевременному реагированию на кризисные ситуации и происшествия.  3.Обсуждение проблем защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  4.Выработка предложений, рекомендаций по решению проблем повышения природной, техногенной, пожарной безопасности населения и территории. | Выполнение мероприятий запланировано на 2, 3 квартал 2020 года |  |
| 06 | 1 | 08 | 0 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2019-2020 годы | 2019 год | Уменьшение количественных и качественных показателей по пострадавшим гражданам при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Выполнено в полном объеме в 2019 году | Для уменьшения показателей по пострадавшим гражданм при возниковении ЧС МБДОУ Детский сад «Родничок» приобрели 2 СИЗа |
| 06 | 1 | 09 | 0 | Оснащение и поддержание готовности пунктов временного размещения | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2018 год | 4 квартал 2018 года | Обеспечение в случае необходимости функционирования пунктов временного размещения в целях размещения пострадавших при чрезвычайных ситуациях граждан | Мероприятие реализовано в МУ «Культура» | Закуплено 15 кроватей, 15 пледов, 15 комплектов постельного белья, 15 подушек, 15 одеял |
| 06 | 2 |  |  | **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок»** | | | | | | |
| 06 | 2 | 01 |  | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 1 | Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями | Администрация города Кедрового | 2017 годы |  | Наличие барьерных ограждений |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 2 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Наличие искусственных дорожных неровностей для ограничения скорости движения автотранспорта перед пешеходными переходами |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 3 | Приобретение и установка дорожных знаков и светофоров | Администрация города Кедрового | 2015-2018 годы | 2018 год | Установленные дорожные знаки и светофоры | Приобретены и установлены дорожные знаки |  |
| 06 | 2 | 01 | 4 | Нанесение дорожной разметки пластиком (Зебра) | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Нанесенная дорожная разметка «Зебра» из пластика на пешеходных переходах |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 5 | Приобретение и установка светофоров | Администрация города Кедрового | 2017 год | 2017 год | Установленные светофоры | Приобретено 6 светофоров типа Т-7 |  |
| 06 | 2 | 01 | 6 | Приобретение и установка проблесковых маячков | Отдел образования | 2018 год | 2,4 квартал 2018 года | Установленные проблесковые маячки на транспорте образовательных организаций | Приобретены проблесковые маячки на транспорт МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ |  |
| 06 | 2 | 02 |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2018-2019 годы |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 02 | 1 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед – напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми «Минутка безопасности» в образовательных организациях | Отдел образования | 2018-2019 годы | Ежедневно в учебный период | Проведенные ежедневные пятиминутные беседы – напоминания по правилам дорожного движения | Выполнено  в полном объеме |  |
| 06 | 2 | 02 | 2 | Освещение вопросов обеспечения профилактики дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации, на сайтах образовательных организаций, сайте Администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2018-2019 годы | 2019 год | Публикации в газете «В краю Кедровом», официальных сайтах образовательных организаций на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru | Размещено в газете «В краю Кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового 13 публикаций |  |
| 06 | 2 | 02 | 3 | Организация и проведение обследования пешеходных переходов на соответствие новым национальным стандартам | Администрация города Кедрового | 2018-2019 годы | 2 квартал 2019 года | Проведенные обследования | Выполнено в полном объеме | Обследование проведено |
| 06 | 2 | 02 | 4 | Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на наличие дорожной горизонтальной разметки и образование выбоин | Администрация города Кедрового | 2018-2019 годы | 3 квартал 2019 года | Проведенные обследования | Выполнено в полном объеме | Обследование проведено |
| 06 | 2 | 02 | 5 | Организация и проведение инструктажей работников образовательных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в период школьных каникул | Отдел образования | 2018-2019 годы | 2019 год | Проведенные инструктажи работников образовательных организаций | Выполнено в полном объеме | Проводятся инструктажи 1 раз в квартал |
| 06 | 2 | 02 | 6 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению световозвращающих элементов | Отдел образования | 2018-2019 годы | 2019 год | Проведенные беседы на родительских собраниях | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 2 | 02 | 7 | Корректировка Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций с ориентацией на реальные дорожные условия и своевременное внесение изменений | Отдел образования | 2018-2019 годы | 3 квартал 2019 года | Скорректированные Паспорта дорожной безопасности образовательных организаций | Выполнено в полном объеме | Скорректированы паспорта дорожной безопасности перед началом нового учебного года |
| 06 | 2 | 02 | 8 | Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на предмет осуществления зимнего содержания улично-дорожной сети на соответствие нормам и требованиям ГОСТ | Администрация города Кедрового | Ноябрь-март 2018-2019 годы | 1, 4 квартал 2019 года | Проведенные обследования | Выполнено в полном объеме | Обследование проведено |
| 06 | 2 | 02 | 9 | Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения | Отдел образования | 2018-2019 годы | 2019 год | Разработанные, утвержденные и реализованные планы работ на учебный год отрядов юных инспекторов движения | Выполнено в полном объеме, | В образовательных организациях созданы 2 отряда ЮИД. |
| 06 | 2 | 03 |  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Обучение детей правилам ПДД, формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах путем проведения викторин, конкурсов, игр, классных часов |  |  |
| 06 | 2 | 04 |  | Организация стоянок транспортных средств | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Организованные стоянки транспортных средств |  |  |
| 06 | 2 | 05 |  | Обучение оказанию первичной медицинской помощи участников дорожного движения | Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2015-2020 годы |  | Обучение по оказанию первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте ДТП |  | Запланировано выполнение во 2 квартале |
| 06 | 2 | 06 |  | Ограждение территории взлетно-посадочной полосы | Администрация города Кедрового | 2019-2020 годы |  | Ограждение взлетно-посадочной полосы, соответствующее законодательствуРФ | Заключены 3 муниципальных контракта на выполнение работ. Срок исполнения 30.04.2020, 01.05.2020 |  |
| 06 | 2 | 07 |  | Обеспечение авиационной безопасности | Администрация города Кедрового | 2020 год |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 07 | 1 | Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке «Кедровый» в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Томской области» | Администрация города Кедрового | 2020 год |  | Оборудование взлетно-посадочной полосы города Кедрового модульными зданиями и проведение инженерных технологий | Заключен муниципальный контракт. Срок исполнения 30.04.2020 |  |
| 06 | 2 | 07 | 2 | Обеспечение безопасности на посадочной площадке «Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2020 год |  | Оборудование взлетно-посадочной полосы города Кедрового модульными зданиями и проведение инженерных технологий | Заключен муниципальный контракт. Срок исполнения 30.04.2020 |  |
| 06 | 3 |  |  | **Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»** | | | | | | |
| 06 | 3 | 01 |  | Установка и содержание систем видеонаблюдения на объектах социальной сферы и общественных территориях | Администрация города Кедрового  Отдел образования, МУ «Культура» | 2015, 2017 - 2020 годы |  | Наличие и работоспособность системы видеонаблюдения на объектах социальной сферы и общественных территориях |  | Запланировано выполнение во 2 квартале |
| 06 | 3 | 02 |  | Обеспечение системы безопасности в муниципальных учреждениях и на объектах муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 1 | Устройство турникета в администрации г.Кедровый | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Обеспечение пропускного режима |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 2 | Установка домофонов, доводчиков в муниципальных учреждениях | Администрация города Кедрового, отдел образования | 2015, 2018 год | 2 квартал 2018 | Контроль за передвижением населения в учреждениях массового сбора, закрытие входных дверей | Выполнено в полном объеме | Установлены доводчики в МАОУ Пудинская СОШ |
| 06 | 3 | 02 | 3 | Ремонт и устройство ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения | Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2016-2017 год | 2017 год | Ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения, соответствующие законодательству РФ | Выполнено в полном объеме | Установлен забор в МАОУ Пудинская СОШ, МБДОУ Детский сад № 1 «Родничок» |
| 06 | 3 | 03 |  | Установка уличного освещения по периметру зданий | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Освещение зданий муниципального образования |  |  |
| 06 | 3 | 04 |  | Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 04 | 1 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов, и размещение на них информации (в том числе оперативной информации) для населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов | На официальном сайте Администрации города Кедрового размещена 1 публикация |  |
| 06 | 3 | 04 | 2 | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также по формированию неприятия идеологии терроризма: оборудование информационных стендов в образовательных организациях, учреждениях культуры, разработка и распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2015-2020 годы |  | Распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 3 | 04 | 3 | Информирование населения о наличии телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | По мере необходимости | Наличие телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Номера телефонов предусмотрены, доведены до населения. Обращения населения в администрацию города Кедрового о фактах экстремистской и террористической деятельности не поступали |  |
| 06 | 3 | 04 | 4 | Организация взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Ежеквартальные заседания комиссии по антитеррору и противодействию коррупции | Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному графику | Проведено 1 заседание |
| 06 | 3 | 04 | 5 | Организация мероприятий по социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | - | Социальная реабилитация граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности | - | На территории муниципального образования «Город Кедровый» отсутствуют граждане, отбывшие наказание за преступления террористической и экстремистской направленности |
| 06 | 3 | 05 |  | Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», Отдел образования | 2019-2020 годы |  | Повышение квалификации должностных лиц, участвующих в профилактике терроризма и экстремизма |  | Запланировано обучение во 2 полугодии 2020 года |
| 06 | 3 | 06 |  | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020 год |  | Наличие и работоспособность системы противопожарной защиты на объектах образования |  | Запланировано выполнение во 2 квартале |
| 06 | 4 |  |  | **Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании»** | | | | | | |
| 06 | 4 | 01 |  | Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2,3 квартал 2020 | Уничтожение дикорастущей конопли и на территории муниципального образования | Выполнение мероприятия запланировано на 2,3 квартал 2020 года |  |
| 06 | 4 | 02 |  | Мероприятия, направленные на популяризацию деятельности народной дружины | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2020 год | Популяризация положительного образа народного дружинника путем участия в конкурсах, вручения грамот, благодарственных писем и иных видов поощрения за активное участие в охране общественного порядка | По итогам агитационной работы 2019гг. в ряды народной дружины в 2020 году подали заявление 7 человек |  |
| 06 | 4 | 03 |  | Проведение комплексных мероприятий по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 03 | 1 | Организация оперативно-профилактических мероприятий органами КДН | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течении года | Заседание КДН, оперативно-профилактические мероприятия | Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному графику, оперативно-профилактические мероприятия проведены | Проведено 5 заседаний КДН |
| 06 | 4 | 03 | 2 | Проведение дней профилактики в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | 1,3,4 квартал 2020 года | Дни профилактики в образовательных учреждениях | Выполнение мероприятия запланировано в течении учебного года | проводятся беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися при участии представителей системы профилактики (КДН и ЗП, ЦСПН, Опека, Отдел образования, педагоги образовательных организаций г. Кедрового, с. Пудино) 2 беседы. 6 рейдов по местам концентрации несовершеннолетних, 2 рейда по семьям, 2 рейда по торговым точкам. |
| 06 | 4 | 03 | 3 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2020 год | Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования;  повышение эффективности работы по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений на территории муниципального образования | Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному графику. | Проведено 1 заседание |
| 06 | 4 | 03 | 4 | Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, подготовка предложений по их устранению (минимизации, нейтрализации) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2020 год | Выработка мер и новых форм проведения целенаправленной профилактической работы, сокращение количества правонарушений, совершаемых территории муниципального образования | Выполнено в полном объеме | Организовано взаимодействие субъектов профилактики по оперативному обмену информацией с целью своевременного выявления и пресечения бытового насилия, особенно в отношении несовершеннолетних, лиц пожилого возраста и инвалидов. Проводится активное взаимодействие между пунктом полиции, специалистами опеки и попечительства, ответственным секретарем КДН и ЗП, социальной защиты населения, медицинским центром города Кедрового, школами и садами муниципального образования.  Данный вопрос регулярно рассматривается на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Кедровый». |
| 06 | 4 | 03 | 5 | Организация и проведение инструктивно-методических занятий для специалистов муниципальных учреждений в сфере образования, молодежной политики, культуры, специалистов муниципальных библиотек, а также по подготовке добровольцев из числа молодежи для работы по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании, проведение ежегодных акций по профилактике поведенческих болезней, социальной адаптации молодежи, склонной к девиантному поведению и употреблению психоактивных веществ | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС» | 2016-2020 годы | 1,2,3,4 квартал 2019 года | Повышение уровня подготовки специалистов, ответственных за проведение работы по профилактике наркомании; повышение мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни, отказу от употребления наркотических средств и психоактивных веществ | Выполнено в полном объеме | Созданы группы в социальных сетях для популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании |
| 06 | 4 | 03 | 6 | Оказание информационной, консультативной, методической и иной помощи социально ориентированным общественным организациям, оказывающим услуги в сфере формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, социальной реабилитации и реинтеграции лиц, прошедших курсы лечения от наркомании, лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также оказывающим помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | Администрация города Кедрового | 2016-2020 годы | - | Повышение уровня участия общественных организаций в деятельности по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков; снижение уровня наркозаболеваемости населения муниципального образования | - | На территории муниципального образования социально ориентированные общественные организации, оказывающие услуги в сфере формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, социальной реабилитации и реинтеграции лиц деятельность не осуществляют. |
| 06 | 4 | 03 | 7 | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий антинаркотической направленности для учащихся образовательных организаций муниципального образования, работающей молодежи | Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | 2020 год | Повышение мотивации подростков и молодежи к недопущению потребления наркотических средств и психоактивных веществ; снижение уровня наркозаболеваемости населения муниципального образования | Выполнено в полном объеме | Отдел образования совместно с МУ «Культура» провели 6 спортивных и физкультурных мероприятий антинаркотической направленности для учащихся образовательных организаций муниципального образования, работающей молодежи |
| 06 | 4 | 04 |  | Формирование единого информационного пространства по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 04 | 1 | Издание и распространение полиграфической профилактической продукции по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения для распространения среди молодёжи | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | 2,3 квартал 2020 года | Распространение полиграфической профилактической продукции |  |  |
| 06 | 4 | 04 | 2 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, на официальных сайтах образовательных учреждений и учреждений культуры, оборудование информационных стендов, и размещение на них информации по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | 2020 год | Публикации в СМИ, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, на официальных сайтах образовательных учреждений и учреждений культуры, оборудование информационных стендов | Выполнено в полном объеме | Опубликовано 6 статей |
| 06 | 4 | 04 | 3 | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2020 год | Проведение классных часов, конкурсов, акций | Выполнение в течении учебного года | Активно проводятся беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися при участии представителей системы профилактики (КДН и ЗП, ЦСПН, Опека, Отдел образования, педагоги образовательных организаций г. Кедрового, с. Пудино). Проведено 3 клссных часа |
| 06 | 4 | 04 | 4 | Проведение общешкольных родительских собраний с привлечением представителей органов системы профилактики | Отдел образования | 2015-2020 годы | 3,4 квартал 2020 года | Оказание консультативной помощи родителям по вопросам ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний, в том числе по линии наркомании | Выполнение в течении 3,4 квартала 2020 года |  |
| 06 | 5 |  |  | **Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска»** | | | | | | |
| 06 | 5 | 01 |  | Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников | Администрация города Кедрового;  Отдел образования;  МУ «Культура»;  Отдел финансов и экономики;  МУ «ЦБ» города Кедрового;  МУ «Кедровская ЦБС | 2015-2020 годы | 2020 год | Заключение договоров на медицинские осмотры и диспансеризацию работников для выявления профессиональных заболеваний на ранних стадиях | Все учреждения запланировали исполнение плана по прохождению диспансеризации и медосмотров в течении 2-4 кварталов 2020г.,частично проведены в следующих учреждениях: Администрация города Кедрового;  МУ «ЦБ» города Кедрового;  МКОУ СОШ №1 г. Кедрового. |  |
| 06 | 5 | 02 |  | Специальная оценка условий труда | Администрация города Кедрового;  Отдел образования;  МУ «Культура»;  Отдел финансов и экономики;  МУ «ЦБ» города Кедрового;  МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 годы | 2020 год | Карты специальная оценка условий труда рабочих мест | Отделом финансов и экономики проведена СОУТ в 2020 году в количестве 1 рабочего места. | Учреждения, запланировавшие проведение СОУТ, исполнят план в течении 2- 4 кварталов 2020 г. |
| 06 | 5 | 03 |  | Приведение рабочих мест в соответствии нормам охраны труда и техники безопасности | Администрация города Кедрового;  Отдел образования;  МУ «Культура»;  Отдел финансов и экономики;  МУ «ЦБ» города Кедрового;  МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 06 | 5 | 03 | 1 | Устройство освещения в кабинете №14 администрации г.Кедрового | Администрация города Кедрового;  Отдел образования;  МУ «Культура»;  Отдел финансов и экономики;  МУ «ЦБ» города Кедрового;  МУ «Кедровская ЦБС» | 2017 год |  | Соответствие рабочих мест нормам охраны труда и техники безопасности | В 2017 г. мероприятие не финансировалось |  |
| 06 | 5 | 05 |  | Приобретение специальной одежды | Администрация города Кедрового;  Отдел образования;  МУ «Культура»;  Отдел финансов и экономики;  МУ «ЦБ» города Кедрового;  МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 годы | - | Приобретенная специальная одежда | - | В 2020 году финансирование не запланировано |
| 06 | 5 | 06 |  | Организация обучения по охране труда | Администрация города Кедрового;  Отдел образования;  МУ «Культура»;  Отдел финансов и экономики;  МУ «ЦБ» города Кедрового;  МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 годы | 2019- 2020г.г. | Обученные охране труда работники муниципальных учреждений | Выполнено частично. | Обучение проведено в 1 квартале 2020 г. в МУ «Централизванная Бухгалтерия» города Кедрового, в количестве 2 специалистов;остальные учреждения запланировали обучение работников на 2-4 кварталы 2020г.:  . |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 06 | 1 | Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | меры муниципального регулирования не требуют финансовых вложений |
| 06 | 2 | Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок | - | - | - | - |
| 06 | 3 | Профилактика террористической и экстремистской деятельности | - | - | - | - |
| 06 | 4 | Профилактика правонарушений и наркомании | - | - | - | - |
| 06 | 5 | Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска | - | - | - | - |

**Форма 4.**о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями | | | | | | | |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями | | | | | | | |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коды аналитической программной классификации** | | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| МП | Пп | ОМ | М | И | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| **06** |  |  |  |  | **Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **16 195,60** | **556,48** | **196,08** | 1,21% | 35,24% |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **15 238,27** | **63,65** | **15,25** | 0,10% | 23,95% |
| ***Администрация города Кедрового*** | **15 238,27** | **63,65** | **15,25** | 0,10% | 23,95% |
| ***МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| **Отдел финансов и экономики** | **24,00** | **22,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **26,10** | **1,80** | **0,60** | 2,30% | 33,33% |
| **МУ "Культура"** | **185,05** | **50,50** | **7,68** | 4,15% | 15,21% |
| **МУ "ЦБ" города Кедрового** | **32,62** | **32,62** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **689,56** | **385,91** | **172,56** | 25,02% | 44,71% |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| ***Отдел образования*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***166,96*** | ***70,74*** | ***70,74*** | 42,37% | 100,00% |
| ***МБДОУ детский сад №1 "Родничок"*** | ***113,60*** | ***30,62*** | ***8,44*** | 7,43% | 27,57% |
| ***МБОУ СОШ №1 г. Кедрового*** | ***409,00*** | ***284,55*** | ***93,38*** | 22,83% | 32,81% |
| **06** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"** | **Всего** | **739,92** | **387,80** | **165,15** | 22,32% | 42,59% |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **84,11** | **36,05** | **9,85** | 11,71% | 27,33% |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***84,11*** | ***36,05*** | ***9,85*** | 11,71% | 27,33% |
| ***МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **7,20** | **1,80** | **0,60** | 8,33% | 33,33% |
| **МУ "Культура"** | **97,05** | **28,59** | **7,68** | 7,91% | 26,86% |
| **Отдел образования администрации города Кедрового, всего** | **551,56** | **321,36** | **147,02** | 26,66% | 45,75% |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***118,96*** | ***50,74*** | ***50,74*** | 42,65% | 100,00% |
| ***МБДОУ детский сад №1 "Родничок"*** | ***67,60*** | ***10,62*** | ***8,44*** | 12,49% | 79,49% |
| ***МБОУ СОШ №1 г. Кедрового*** | ***365,00*** | ***260,00*** | ***87,84*** | 24,07% | 33,78% |
| **06** | **1** | **02** |  |  | **Оборудование источников противопожарного водоснабжения** | **Всего** | **20,00** | **20,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| Администрация города Кедрового | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 06 | 1 | 02 | 6 | 0 | Установка и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | Всего | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Администрация города Кедрового | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **06** | **1** | **03** |  |  | **Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности** | **Всего** | **714,92** | **366,55** | **165,15** | 23,10% | 45,06% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *Администрация города Кедрового* | *59,11* | *14,80* | *9,85* | *16,67%* | *66,57%* |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,20 | 1,80 | 0,60 | 8,33% | 33,33% |
| МУ "Культура" | 97,05 | 28,59 | 7,68 | 7,91% | 26,86% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *67,60* | *10,62* | *8,44* | 12,49% | 79,49% |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *118,96* | *50,74* | *50,74* | 42,65% | 100,00% |
| *МБОУ СОШ №1 г. Кедрового* | *365,00* | *260,00* | *87,84* | 24,07% | 33,78% |
| 06 | 1 | 03 | 3 | 0 | Онезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки | **Всего** | **2,50** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *2,50* | *0,00* | *0,00* | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 1 | 03 | 4 | 0 | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря | **Всего** | **21,26** | **15,87** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| МУ "Культура" | 15,87 | 15,87 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Отдел образования города Кедрового, всего | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *5,39* | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 1 | 03 | 5 | 0 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | **Всего** | **610,16** | **322,68** | **137,15** | 22,48% | 42,50% |
| Администрация города Кедрового | 59,11 | 14,80 | 9,85 | 16,67% | 66,57% |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,20 | 1,80 | 0,60 | 8,33% | 33,33% |
| МУ "Культура" | 51,18 | 12,72 | 7,68 | 15,01% | 60,38% |
| Отдел образования города Кедрового, всего | 492,67 | 293,36 | 119,02 | 24,16% | 40,57% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *90,96* | *22,74* | *22,74* | 25,00% | 100,00% |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | *350,00* | *260,00* | *87,84* | 25,10% | 33,78% |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *51,71* | *10,62* | *8,44* | 16,32% | 79,49% |
| 06 | 1 | 03 | 6 | 0 | Прочие меры обеспечения пожарной безопасности | **Всего** | **81,00** | **28,00** | **28,00** | 34,57% | 100,00% |
| МУ "Культура" | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| Отдел образования города Кедрового, всего | 51,00 | 28,00 | 28,00 | 54,90% | 100,00% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,00% | 100,00% |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| **06** | **1** | **04** |  |  | **Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины** | **Всего** | **5,00** | **1,25** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| Администрация города Кедрового | 5,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 06 | 1 | 04 | 3 | 0 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров | **Всего** | **5,00** | **1,25** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| Администрация города Кедрового | 5,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **06** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок"** | **Всего** | **14 987,00** | **1,00** | **0,14** | 0,00% | 14,40% |
| **Администрация города Кедрового** | **14 987,00** | **1,00** | **0,14** | 0,00% | 14,40% |
| 06 | 2 | 06 |  |  | Ограждение территории взлетно-посадочной полосы | *Всего* | 10 037,00 | 1,00 | 0,14 | 0,00% | 14,40% |
| *Администрация города Кедрового* | 10 037,00 | 1,00 | 0,14 | 0,00% | 14,40% |
| 06 | 2 | 07 |  |  | Обеспечение авиационной безопасности | *Всего* | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| *Администрация города Кедрового* | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 2 | 07 | 1 |  | Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке «Кедровый» в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Томской области» | *Всего* | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| *Администрация города Кедрового* | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 2 | 07 | 2 |  | Обеспечение безопасности на посадочной площадке «Кедровый» | *Всего* | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| *Администрация города Кедрового* | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| **06** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности "** | **Всего** | **35,50** | **21,91** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **МУ "Культура"** | **35,50** | **21,91** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **06** | **3** | **01** |  |  | **Основное мероприятие "Установка и содержание систем видеонаблюдения на объектах социальной сферы и общественных территориях** | **Всего** | **35,50** | **21,91** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| *МУ "Культура"* | 35,50 | 21,91 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **06** | **4** |  |  |  | **Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"** | **Всего** | **4,45** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| **Администрация города Кедрового** | **4,45** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| **06** | **4** | **01** |  |  | **Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **4,45** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| Администрация города Кедрового | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| **06** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска"** | **Всего** | **428,73** | **145,77** | **30,79** | 7,18% | 21,12% |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **162,71** | **26,60** | **5,25** | 3,23% | 19,74% |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***162,71*** | ***26,60*** | ***5,25*** | 3,23% | 19,74% |
| ***МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| **Отдел финансов и экономики** | **24,00** | **22,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **18,90** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| **МУ "Культура"** | **52,50** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| **МУ "ЦБ" города Кедрового** | **32,62** | **32,62** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **138,00** | **64,56** | **25,54** | 18,50% | 39,56% |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |
| ***Отдел образования*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| ***МБОУ СОШ №1 г.Кедрового*** | ***44,00*** | ***24,56*** | ***5,54*** | 12,58% | 22,55% |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***48,00*** | ***20,00*** | ***20,00*** | 41,67% | 100,00% |
| ***МБДОУ детский сад №1 "Родничок"*** | ***46,00*** | ***20,00*** | ***0,00*** | 0,00% | 0,00% |
| **06** | **5** | **01** |  |  | **Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников** | **Всего** | **360,61** | **123,65** | **30,79** | 8,54% | 24,90% |
| Администрация города Кедрового, всего | 155,21 | 19,10 | 5,25 | 3,38% | 27,49% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *Администрация города Кедрового* | 155,21 | 19,10 | 5,25 | 3,38% | 27,49% |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Отдел финансов и экономики | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| МУ "Культура" | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| МУ "ЦБ" города Кедрового | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 90,00 | 60,56 | 25,54 | 28,37% | 42,17% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *Отдел образования* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *30,00* | *20,00* | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | *40,00* | *20,56* | *5,54* | 13,84% | 26,93% |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **5** | **02** |  |  | **Специальная оценка условий труда** | **Всего** | **52,00** | **8,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| Администрация города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *Администрация города Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Отдел финансов и экономики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| МУ "ЦБ" города Кедрового | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *Отдел образования* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *28,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| **06** | **5** | **06** |  |  | **Организация обучения по охране труда** | **Всего** | **16,12** | **14,12** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| Администрация города Кедрового, всего | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *Администрация города Кедрового* | *7,50* | *7,50* | *0,00* | *0,00%* | *0,00%* |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *#ДЕЛ/0!* | *#ДЕЛ/0!* |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| МУ "ЦБ" города Кедрового | 2,62 | 2,62 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Отдел финансов и экономики | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *Отдел образования* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | *4,00* | *4,00* | *0,00* | 0,00% | 0,00% |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 06 |  | **Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего бюджет города Кедрового** | **16 195,60** | **196,08** | **1,21%** |
|  |  |  | **в том числе:** |  |  |  |
|  |  |  | **собственные средства бюджета** | **16 195,60** | **196,08** | **1,21%** |
|  |  |  | **субсидии из бюджета Томской области** |  |  |  |
|  |  |  | **субвенции из бюджета Томской области** |  |  |  |
|  |  |  | **иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области** | |  |  |
|  |  |  | **средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению** | | | |
|  |  |  | **иные источники** |  |  |  |
| 06 | 1 | Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Всего бюджет города Кедрового | 739,92 | 165,15 | 22,32% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 739,92 | 165,15 | 22,32% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок" | Всего бюджет города Кедрового | 14 987,00 | 0,14 | 0,00% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 14 987,00 | 0,14 | 0,00% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 3 | Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности " | Всего бюджет города Кедрового | 35,50 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 35,50 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 4 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | Всего бюджет города Кедрового | 4,45 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 4,45 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 06 | 5 | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска" | Всего бюджет города Кедрового | 428,73 | 30,79 | 7,18% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 428,73 | 30,79 | 7,18% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление Администрации города Кедрового | 29.01.2020 | 27 | Скорректированы объемы ассигнований, КБК, мероприятия в рамках программы. |

**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»**

**по состоянию на 01.04.2020**

**Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».**

Муниципальными учреждениями реализованы различные мероприятия в области гражданской обороны, пожарной безопасности.

Реализованы следующие мероприятия в области гражданской обороны, пожарной безопасности:

Образовательные учреждения:

1. МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» проведены инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками. Заключены контракты на бесперебойное функционирование пожарной сигнализации, системы оповещения.

Мероприятия:

- Беседы «Спички детям – не игрушка, огонь – не забава».

- Дидактические игры «Пусть каждый знает гражданин – пожарный номер 01»».

- Знакомство с профессией пожарного.

2. МБОУ СОШ №1 г. Кедрового:

- заключен договор на выполнение работ по разработке рабочего проекта системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте МКОУ СОШ № 1 с ООО «Янтарь»;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения в здании школы проводилось согласно утвержденному графику подрядной организацией;

- заполнены журналы проверки огнетушителей;

- произведена очистка подьездных путей и пожарных гидрантов от снега;

- прошли обучение по программе «Пожарно-технический минимум» по отдельным направлениям в области ГО и ЧС - 5 человек;

- проведен инструктаж по пожарной безопасности с работниками школы и обучающимися.;

- заключен договор на обслуживание системы ПС, на обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг»;

- проведен инструктаж по созданию ПВР, для пострадавшего населения в ЧС.

3. В МАОУ Пудинская СОШ:

- заключен договора на техническое обслуживание средств охраны объекта от пожара;

- заключение договора на техническое обслуживание оборудования дублирующего сигнала при возникновении возгорания;

- проведено обследование водоисточников;

- проведены замеры электросопротивления;

- проведен инструктаж и практическая тренировка по созданию и развертыванию ПВР для пострадавшего населения в ЧС.

Муниципальными учреждениями:

4. МУ «Кедровская ЦБС»:

- заключен договор на обслуживание ОПС;

- обучение по программе «Пожарный минимум» прошли 1 чел.

5. МУ «Культура»:

- заключены договора на обслуживание ОПС (ГДК. СДК, Тренажерный зал);

- обучение по программе «Пожарный минимум» прошли 1 чел.;

- 4 инструктажа по пожарной безопасности;

- проведен инструктаж и практическая тренировка по созданию двух ПВР в Домах культуры, для пострадавшего населения в ЧС.

Мероприятия:

- Библиотека – филиал с. Пудино организовало мероприятие по правилам безопасности для детей «Безопасное детство» (16 чел.).

6. Администрация городла Кедрового:

- проведено 3 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

рассмотрены вопросы:

- «О профилактической работе по возникновению пожаров и выработке мер на предотвращение происшествий связанных с гибелью людей при пожарах, в том числе на предприятиях всех форм собственности и направлений деятельности»;

- «О результатах проверки мест компактного проживания иностранных и иных граждан, находящихся на территории муниципального образования»;

- «О рассмотрении плана основных мероприятий по организационному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

- «О подготовке к проведению КШУ на территории муниципального образования «Город Кедровый» в период с 17.03.2020-19.03.2020»;

- «О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области»;

Мероприятия подпрограммы:

- «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения» на сумму 9,85 тыс. руб.

- Размещены 6 публикаций в газете «В краю кедровом», на официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Безопасность населения» и новостной ленте по правилам пожарной безопасности;

- Проводятся ежемесячные тренировки для повышения уровня готовности ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения, для повышения уровня согласованности действий ТП РСЧС Томской области в реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок»**

* + - 1. В 2020 году было запланировано выполнение следующих мероприятий:

- «Ограждение территории взлетно-посадочной полосы». В 2019 году определен подрядчик, заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Срок исполнения 30.04.2020. В 2020 году заключены еще 2 муниципальных контракта, по одному из них произведена предоплата в размере 144 рублей.

- «Обеспечение авиационной безопасности». Заключены муниципальные контракты. Сроки исполнения 30.04.2020.

1. На официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Повышение безопасности дорожного движения» актуализирована информация о состоянии аварийности на территории мунициплаьного образования «Город Кедровый» за 2019 год.

**Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»**

По подпрограмме за отчетный период проведены следующие мероприятия:

1. В муниципальном учреждении «Культура» регулярно проводятся мероприятия с участием взрослого и детского населения, приобщение населения к занятию творчеством, спортом, к мероприятиям патриотического и военно-патриотического характера:

- выставка –конкурс прикладного творчества «Парад Военной техники» (участие приняло 15 чел.).

- конкурсно - игровая программа «Вперед мальчишки» (посетило 43 чел.).

- игровая программа «Юный патриот», (приняли участие 10 чел.).

- фотовыставка ко дню воинской славы России посвящённую Дню Защитника отечества «Мужество. Доблесть и честь».

- выставка-презентация (Наступление советских войск под Сталинградом) «Битва за Сталинград» (42 чел) Мастер-класс «Открытка на 23 февраля» (15 чел.).

- выставка «Память возвращает нас в Афганистан» (40 чел).

1. В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:

МАОУ Пудинская СОШ:

- Беседа «Профилактика стрессовых ситуаций и методы их устранения».

- Беседы по профилактике экстремизма и правонарушений среди учащихся в сфере межличностных отношений «Наша безопасность».

МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового:

- Проведения Дня безопасности (март) приняло участие 30 человек. Беседа на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма».

- Диагностика с целью исследования личностных свойств толерантности у учащихся. Приняло участие 70 человек.

- Фото-выставка «Мужество, доблесть и честь». Приняло участие 30 человек.

- Проведение инструктажа действия при угрозе террористического акта с учащимися. Приняло участие 320 человек.

МКДОУ Детский сад № 1 «Родничок»:

- Размещение алгоритма действий в каждой группе при антитеррористической опасности.

- Инструктаж сотрудников по антитеррору.

1. В Администрации города Кедрового проведено 1 заседание Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Кедровый». Рассмотрены следующие вопросы:

- о проведении сверки библиотечных фондов образовательных организаций и учреждений культуры с федеральным списком экстремистских материалов;

- о состоянии работы по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории муниципального образования за 2019 год.

**Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании»**

В целях реализации подпрограммы в **отчетном периоде 2020 года** проведены следующие мероприятия:

1. В образовательных учреждениях:

МКОУ СОШ №1 г. Кедрового:

- индивидуальная работа педагога-психолога с дезадаптированными учащимися;

- привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их интересами и способностями к внеурочной деятельности и мероприятиям школы;

- выявление уровня стрессоустойчивости и самооценки обучающихся 7-9 классов. Приняло участие 40 человек;

- индивидуальная работа с родителями учащихся, имеющих высокий уровень склонности к депрессии и признаки суицидального поведения МАОУ Пудинская СОШ:

- внеклассное мероприятие «Мои права»;

- урок-дискуссия «Оборот наркотиков».

2. В муниципальных учреждениях

В МУ «Кедровская ЦБС»:

- информационно – просветительская выставка «Лекарственные растения в быту», посетило более 150 человек;

- просмотр короткометражного фильма «Зимние забавы» охвачено 15 детей;

- книжная выставка-иллюстрация».

В МУ «Культура»:

- игры на свежем воздухе «Веселые забавы», «Дружно, весело, интересно» (посетило 110 чел.);

- рождественская театрализованная программа (посетило 64 чел.);

- спортивная игровая программа «Зимние сугробы» (приняли участие 20 чел.);

- спортивная игровая программа «Будь здоров» (приняли участие 10 человек);

- театрализованная программа «Старая сказка на новый лад», посвященная здоровому образу жизни (приняли участие 50 человек);

- в феврале прошел Слет волонтеров «Кто? Если не мы!» и инструктаж по работе с населением и распространению печатной продукции;

- проведено физкультурные мероприятия в которых приняли участие 156 человек - Рождественские лыжные гонки, соревнования по волейболу ко Дню защитника отечества, Лыжня России 2020, отборочный турнир по шахматам, спортивная эстафета среди женских команд трудовых коллективов «А ну-ка, девушки!»;

- в феврале были распространены информационные буклеты «Курительные смеси (спайс) – 100 шт.

Администрациия города Кедрового:

- проведено 1 (одно) заседание антинаркотической комиссии, рассмотрены следующие вопросы:

«Об организации проведения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры мероприятий, акций по противодействию немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту за 12 месяцев 2019 года.

О пропаганде в средствах массовой информации здорового образа жизни среди несовершеннолетних.

2019 год»

**«** Об организации и результатах работы правоохранительных органов по предупреждению и пресечению фактов незаконного ввоза наркотиков на территорию муниципального образования «Город Кедровый» за 12 месяцев 2019 года (динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, административных правонарушений и др.).»

« О результатах противодействия распространению синтетических наркотических средств»

«Об итогах мониторинга наркологической обстановки в муниципальном образовании «Город Кедровый» за 12 месяцев 2019 года (динамика показателей наркологического учета). Анализ обстоятельств зарегистрированных острых отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами»

«О рассмотрении письма Департамента муниципального развития от 05.03.2020 № 27-01-0081 «О направлении информации»

- В целях профилактики мероприятий проведено 6 вечерних рейда по местам концентрацции несовершеннолетних., 2 рейда по семьям и 2 рейда по торговым точкам;

- В образовательных учреждениях проведено 2 профилактических бесед.

**Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска»**

С целью профилактики и своевременного установления начальных признаков профессиональных заболеваний: выявления общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с вредными, опасными веществами и производственными факторами, а также предупреждения несчастных случаев в 2020 году все муниципальные учреждения запланировали заключение договоров на проведение медосмотров., но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, не все работники прошли диспансеризацию, медосмотры, согласно утвержденным графикам.

Использование бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия «Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников» реализовано в сумме 5,25 тыс. рублей из заложенных 155,21 тыс. рублей.

Таким образом, в отчетном периоде использовано денежных средств на 3,38%.

Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МКДОУ детский сад Родничок, МАОУ Пудинская СОШ,МДОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового, МУ «Кедровская ЦБС»,Админинистрация города Кедрового не в полном объеме освоили финансирование.

Частичное освоение денежных средств Админинистрацией города Кедрового обусловлено прохождением диспансеризации муниципальными служащими в количестве 1 работника в г. Томске, МУ «ЦБ» города Кедрового также частично освоили денежные средства, оплаченные за прохождение диспансеризации в г.Томске, в количестве 3 работников, МКОУ СОШ №1 г. Кедрового освоили

В 1 квартале 2020 года проведено мероприятие «Специальная оценка условий труда» Отделом Финансов и экономики в количестве 1 рабочего места, остальные учреждения планируют проведение обучения на 2-4 кварталы 2020г.