Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 4 квартал 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **10** |  |  | **Программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Количество реализованных программ, проектов, конференций | шт. | 15 | 16 | 16 | 0,00 | 100,00 | 106,66 | Показатель выполнен в полном объёме |
| 2. | Количество реализованных информационно - просветительских мероприятий, акций экологического направления | шт. | 46 | 46 | 48 | +2 | 104,35 | 104,35 | Показатель перевыполнен за счёт участия в дополнительных акциях не включённых в план работы |
| 3. | Количество участвующих в конкурсах, акциях, мероприятиях экологического направления | чел. | 1996 | 1270 | 1857 | +587 | 146,22 | 93,03 | Показатель перевыполнен за счёт участия в дополнительных акциях не включённых в план работы |
| 4. | Количество посаженных саженцев деревьев, изготовленных скворечников, кормушек. | шт. | 90 | 80 | 90 | +10 | 112,50 | 100,00 | Показатель перевыполнен за счёт 10 саженцев дикой вишни высаженных на территории школы, приобретенных за счет средств родителей. |
| 5. | Количество проведённых уборок территории, леса. | шт. | 17 | 18 | 21 | +3 | 116,67 | 123,53 | Показатель перевыполнен за счёт участия в акции «Очистим лес от мусора» |
| 6. | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом» | ед. | 13 | 14 | 14 | 0,00 | 100,00 | 107,69 | Показатель выполнен в полном объёме |
| 7. | Количество наименований, изданных по экологическому просвещению буклетов информационных брошюр. | ед. | 10 | 11 | 11 | 0,00 | 100,00 | 110,00 | Показатель выполнен в полном объёме |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **1** | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 |  | 1 |  | Реализация проектов, программ и конференций по экологическому образованию и просвещению населения | Администрация г. Кедрового  МУ «Кедровская ЦБС»  МУ «Культура», МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 2016-2021 | 2019 года | Повышение экологической грамотности населения, реализация, программ, проектов, конференций | Проведен конкурс рисунков в МБОУ СОШ №1 г.Кедрового, реализованы конкурсы и проекты.  Реализованы экологические проекты и методическое объединение педагогов «Презентация и защита исследовательских проектов, реализуемых во всех возрастных группах ДОУ»; |  |
| 10 |  | 2 |  | Организация мероприятий, акции, конкурсов, дней защиты от экологической опасности | Администрация г. Кедрового  МУ «Кедровская ЦБС»  МУ «Культура», МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МБДОУ детский сад №1 «Родничок | 2016-2021 | 2019 года | Организовать мероприятия по повышению уровня экологического сознания населения | Организованы и проведены 48 мероприятий согласно плана работы и  дополнительные акции не включённые в план работы |  |
| 10 |  | 3 |  | Организация экологических субботников, организация лесохозяйственных мероприятий | Администрация г. Кедрового  МУ «Кедровская ЦБС»  МУ «Культура», МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 2016-2021 | 2019 года | В целях сокращение ущерба, наносимого окружающей природной среде, организовать уборки территорий, и леса | Проведено 21 уборка леса и территории Показатель перевыполнен за счёт участия в акции «Очистим лес от мусора» |  |
| 10 |  | 4 |  | Информирование населения |  | 2016-2021 | 2019 года | Информирование население актуальной, достоверной и полной информацией пропаганда и широкое освещение проблем экологического образования и просвещения |  |  |
|  |  |  | 4.1 | размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового планов, анонсов мероприятий | Администрация г. Кедрового  МУ «Кедровская ЦБС»  МУ «Культура»  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 2016-2021 | 2019 года | Размещение актуальной, достоверной информации | Регулярное обновление информации |  |
|  |  |  | 4.2 | публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | Размещение информации о предстоящих мероприятиях | Опубликовано 14  статьи |  |
|  |  |  | 4.3 | изготовление и распространение информационных буклетов, брошюр | Разработка, распространение брошюр | Изготовлено и распространено 11 информационных буклета по 20 экземпляров каждой |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 10 |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год 2016 | первый год планового периода 2017 | второй год планового периода  2018 | третий год планового периода  2019 | год завершения действия программы  2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **10** |  |  |  |  | **«Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **30,93** | **30,93** | **30,93** | **100,00** | **100,00** |
| 10 |  | 2 |  |  | Организация мероприятий, акции, конкурсов, дней защиты от экологической опасности | МУ «Кедровская ЦБС» | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 100,00 | 100,00 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **10** |  | **Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый** | **Всего** | **30,93** | **30,93** | **100,00** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 30,93 | 30,93 | 100,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 30.03.2017г. | 141 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление администрации города Кедрового | 03.04.2019г. | 130 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 | 00 | Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый | Первый заместитель мэра города Кедрового,  заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | МУ «Кедровская централизованная библиотечная система» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

**Пояснительная записка**

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у людей. В соответствии с обозначенными задачами разработана Муниципальная программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый 2016-2021гг.»

Важнейшим условием успешной реализациипрограммы является взаимодействие между Администрацией города Кедрового, Муниципальным учреждением «Культура», Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового, Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №1, ОГКУ «Томсклес» филиал Кедровского лесничества.

Для решения поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый 2016-2021гг.» в отчётном квартале было проведено 48 мероприятий экологической направленности это книжные выставки, акции, познавательно-игровые программы и викторины, которые посетило 1857 человек.

Ежегодные Общероссийские Дни защиты от экологической опасности стали доброй традицией. МУ «Кедровская ЦБС» активно работает в этом направлении уже много лет. Экологические мероприятия, направлены на решение следующих задач:

* поддержка массового общественного движения по сохранению и оздоровлению окружающей среды;
* воспитание у граждан экологической культуры;
* привлечение внимания читателей библиотек к основным экологическим датам календаря, которые отмечаются в России и во многих странах мира.

За отчётный период были проведены 8 экологических выставок посетили 297 человек, 10 мероприятий по экологии, в которых приняли участие 439 человек, 4 викторины, посвящённые экологическим датам, в которых приняли участие 104 человека.

В этом году в библиотеке прошло несколько мероприятий по вторичному использованию старых журналов и газет. Этой акцией были охвачены 46 человек.

Клуб «Очумелые ручки», который уже 3 года существует в библиотеке, использует старые журналы и газеты как отличное сырьё для изготовления поделок и сувениров. Из газетно-журнальных трубочек «очумельцы» научились делать плетённые корзинки, фигурки животных, статуэтки.

Текстильный «мусор» так же идёт в ход: старые майки и носки в руках мастеров из Клуба легко превращаются в чудесных гномиков и милых котиков.

В МБОУ СОШ №1 г. Кедрового был проведены конкурсы рисунков и плакатов экологической направленности «Берегите Землю – берегите» и изготовления кормушек «Синичкин день», в которых учащиеся принимали активное участие.

Совместно с Кедровским лесничеством прошла Всероссийская акция «Лесники открывают двери». Для учащихся 9-11 классов главным лесничим Волковой О.В. проведена презентация на тему «Работники лесного хозяйства».

Внимание ребят было акцентировано на огромном значении леса в жизни каждого человека, звучал призыв активно участвовать в лесовосстановительных мероприятиях**.**

Экологическое образование – одно из эффективных условий интеллектуально - творческого, эмоционально-эстетического и физического развития. Школьники города Кедрового и села Пудино приняли участие в XVIII-ой городской научно-практической конференции учащихся и преподавателей «Юный исследователь». Цель конференции: Представление и конкурсный отбор лучших работ во всех видах научно – исследовательской, практической и творческой деятельности в разных предметных областях знаний, выявление одарённых детей, поддержка исследовательского творчества школьников.

В МБДОУ детский сад №1 «Родничок» проведено 15 мероприятий экологической направленности это методическое объединение, акции, экологические праздники, игры и викторины, проекты, озеленение территории.

Из всех мероприятий хотелось бы отметить такие мероприятия как:

- экологические праздники «День Здоровья», «День космонавтики», «Весна-красна», День Земли «Береги свою планету";

- игры – викторины «Кто главный в лесу?», «Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе», «В мире интересного»;

- методическое объединение педагогов «Презентация и защита исследовательских проектов, реализуемых во всех возрастных группах ДОУ»;

- участие в конкурсах-проектах экологической направленности «Солнечный свет», «Сохраним природу - сохраним планету», «Яркие краски детства», «Птицы нашего края», «Снежная фантазия», «Весна-красна», «Мусор смело пустим в дело»;

-участие в природоохранных акциях: субботник «Мы за чистый город», акция «Не оставим без дворца ни синицу ни скворца», акция «Подкормите птиц», акция «Наш зелёный детский сад», субботник «Чистая осень».

МУ «Культура» в 2019 году было проведено 13 мероприятия экологической направленности, выставки рисунков и прикладного творчества: «Вторая жизнь» (из бросового материала), экологические викторины для детей: «Весёлый муравейник», «Лесные жители», «Зимние секреты», «А у нас, земля одна», интеллектуальная игра для детей «ЭКО эрудиты», театрализованные представления: «За чистоту Земли и рек, в ответе человек». Посетило мероприятия 952 человека, участие приняли 475 чел.

Администрацией муниципального образования «Город Кедровый» с 1 июня по 1 сентября текущего года в очередной раз проводился конкурс по благоустройству «Лучший дворик». Всем участникам конкурса «Лучший дворик-2019», как победителям, вручены благодарственные письма и ценные подарки.

Муниципальное образование «Город Кедровый» приняло активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна – 2019», являющимся одним из самых масштабных экологических акций нашей страны, реализуемой Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского. Цель масштабного проекта – объединить власть, бизнес, общественность и СМИ в одну команду для эффективной очистки природы от свалок и мусора.

Инициаторами проведения субботника выступили работники библиотеки в тесном сотрудничестве с Городским Домом культуры и Молодёжным парламентом.

Действенную поддержку также оказала Администрация города.

Внимание участников было обращено к местам размещения мусорных контейнеров, около которых очень сложно организовать идеальную чистоту. Предварительно коммунальщики подготовили площадки, освободив их от негабаритного мусора. Участники субботника прибрали ближайшую прилегающую территорию и побелили ограждения контейнеров водоэмульсионной краской, добавив слоганы - мотиваторы.

Также работники учреждений всех форм собственности, совместно с учащимися, получив логотип акции в виде нагрудного значка и вооружившись орудиями труда, провели благоустройство территории муниципального образования.

Короткометражный видеосюжет об участии муниципального образования «Город Кедровый» в субботнике «Зеленая Весна – 2019» был подготовлен и направлен на конкурс в рамках «Зеленой весны» сотрудниками библиотеки города Кедрового.

В школе города Кедрового прошла традиционная акция «Цвети наш школьный сад», целью которой являлось благоустройство школьного участка и улучшение биологической обстановки.

46 учащихся, 23 родителя совместными усилиями высадили на территории школы 10 саженцев дикой вишни, приобретенных за счет средств родителей.

Все учреждения муниципального образования «Город Кедровый» приняли активное участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», в рамках акции было проведено множество мероприятий, выставок, конкурсов и викторин.

Все запланированные мероприятия на отчётный период выполнены в полном объёме.