**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за 2 квартал 2020 года**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **1** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | процентов | 68,66 | 100 | 67,95 | -32,05 | 67,95% | 98,96% | Местами в ДОО  обеспечены  все желающие,  а также принимаются дети от 1,5 лет |
| 01 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организациях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |  |
| 01 | 1 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | рублей | 42 125,31 | 42 818,8 | 47 501,83 | 4 683,03 | 110,93% | 112,76% | Перевыполнение показателей за счет отпускных педагогов |
| 01 | 1 | 5 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | 64 | 80 | 64 | -16 | 80,00% | 100,00% | Уволился педагог с высшей категорией |
| **01** | **2** |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций** | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |  |
| 01 | 2 | 2 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 86 | 93 | 86 | -7 | 92,47% | 100,00% | Показатель будет выполнен в 3 квартале с переходом 10 класса на ФГОС |
| 01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 50 | 0 | -50 | 0,00% | 0,00% | Показатель будет выполнен в 3 квартале с переходом 10 класса на ФГОС |
| 01 | 2 | 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 50 | 0 | 50 | -50 | 0,00% | 100,00% | Не было выделено денежных средств на капитальный ремонт кровли МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового |
| 01 | 2 | 4 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 82 | 94 | 82 | -12 | 87,23% | 100,00% | В связи с пандемией COVID дети находились на дистанционном обучении |
| 01 | 2 | 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 47 948,40 | 47 308,7 | 56 363,1 | 9 054,4 | 119,13% | 117,54% | Перевыполнение показателей за счет отпускных педагогов |
| 01 | 2 | 6 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования (включая совместителей), из них | процентов | 63,88 | 55 | 64,58 | 9,5 | 117,41% | 101,09% | Аттестация педагогов по графику |
| 01 | 2 | 8 | доля учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования (включая совместителей) | процентов | 55,7 | 55 | 57,1 | 2,1 | 103,81% | 102,51% |  |
| **01** | **3** |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 75 | 75 | 67,56 | -7,4 | 90,08% | 90,08% | В связи с пандемией СOVID-19 отменены все массовые мероприятия. |
| 01 | 3 | 2 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 410 | 400 | 307 | -93 | 76,75% | 74,87% | Показатели остались на уровне 1 квартала 2020 г. В связи с пандемией СOVID-19 отменены все массовые мероприятия. |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 206 | 199 | 202 | 3 | 101,5% | 98,05% |  |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 19 | 19 | 15 | -4 | 78,94% | 78,94% |  |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 185 | 182 | 90 | -92 | 49,45% | 48,64% |  |
| 01 | 3 | 3 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 131 | 139 | 128 | -11 | 92,08% | 97,70% | Показатели остались на уровне 1 квартала 2020 г. В связи с пандемией СOVID-19 отменены все массовые мероприятия. |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 36 | ≥ 36 | 38 | 2 | 105,55% | 105,55% |  |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 9 | ≥ 8 | 0 | -8 | 0,00% | 0,00% |  |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 86 | ≥ 95 | 90 | -5 | 94,73% | 104,65% |  |
| 01 | 3 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (включая совместителей) | процентов | 0 | 25 | 0 | -25 | 0,00% | 0,00% | Отсутствие молодых кадров |
| 01 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая совместителей) | процентов | 50 | 71 | 50 | -21 | 70,42% | 100,00% | Повышение показателя в 2021 году по графику аттестации |
| **01** | **4** |  |  | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 70 | 78 | 0 | -78 | 0,00% | 0,00% | В связи с пандемией СOVID-19 отменены все массовые мероприятия. | 86,25% | 98,57% |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | 69 | 80 | 0 | -80 | 0,00% | 0,00% | В связи с пандемией СOVID-19 отменены все массовые мероприятия. |
| **01** | **5** |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 90 | Не менее 85 | Нет данных | 5 | 105,88% | 100,00% | В связи с пандемией СOVID-19 опрос населения перенесен на октябрь 2020 г. |
| 01 | 5 | 2 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 84 | Не менее 80 | Нет данных | 4 | 105,00% | 100,00% | В связи с пандемией СOVID-19 опрос населения перенесен на октябрь 2020 г. |
| 01 | 5 | 3 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 97 | Не менее 95 | Нет данных | 2 | 102,10% | 100,00% | В связи с пандемией СOVID-19 опрос населения перенесен на октябрь 2020 г. |
| 01 | 5 | 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 6 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования от числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, подлежащих аттестации в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 7 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время», значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные | процентов | 72,22 | 80 | 44,44 | -35,56 | 55,55% | 49,23% | Ряд показателей Программы не выполнены из-за отмены массовых мероприятий в связи с пандемией СOVID-19 |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | | | | | | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 1 | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | | | | | | | Обеспечены | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | | | | | | | Обеспечено | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | безопасные условия обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | | Обеспечены | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | переподготовки и повышения квалификации кадров | | | | | | | КПК прошли 6 чел. в соответствии с графиком 2020 года | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, в том числе:  - утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам;  - актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | | | | | | | Введены федеральные государственные образовательные стандарты.  Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе:  - разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый»;  - организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений муниципального образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | заключенные эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников  проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | | | | | | | Эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений заключены. Целевые показатели руководителей образовательных организаций утверждены приказом отдела образования от 17.01.2020 № 11.  Производится информирование через собрания коллектива, информационный стенд. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования;  доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | | | | | | | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок", МКОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинской СОШ. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | обратная связь с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;  рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | | | | | Ведется в соответствии с законодательством. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | присмотр и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | | Осуществляется | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | | | | | Распоряжение отдела образования Администрации города Кедрового от 25.09.2018 № 93 «Об утверждении Порядка освобождения от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».  В 2020 году льгота предоставлена 2 получателям | | | | |  |
| 01 | 1 | 02 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | предоставленная бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь | | | | | | | С 01.01.2017 г. на базе МКДОУ детский сад №1 «Родничок» функционирует консультационный центр.  В 2020 г. услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получили 16 родителей, в Центре работают 3 педагога | | | | |  |
| 01 | 1 | 03 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | | | | | | | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием. | | | | |  |
| 01 | 1 | 04 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | | | | | | | Соглашение подписано. Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") 110,93% | | | | | Перевыполнение целевого показателя за счет отпускных педагогов |
| 01 | 1 | 05 |  | стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020  годы | в течение года | | | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | | В положениях об оплате труда педагогических работников образовательных организаций предусмотрены стимулирующие выплаты. | | | | |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, в том числе: | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | организация предоставления начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | | | | За отчетный период в МАОУ Пудинская СОШ и МКОУ СОШ №1 г. Кедрового материально-техническая база была приобретена на сумму 157112 рублей (светильники светодиодные, канцелярские товары, картриджи и тонеры, аттестаты, СИЗы: перчатки, маски, безконтактные термометры; строительные материалы для ремонта центра «Точка роста» и т.д.) | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, не учтенное в субсидиях на обеспечение выполнения муниципальной услуги | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового обеспечена Интернет - соединением по технологии оптоволоконной сети со скоростью не менее 100 Мб / с | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | Обеспечение учебниками 100% за счет областной субвенции | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | оснащение учебных кабинетов начального общего образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | Кабинеты оснащены | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | организация внеурочной деятельности, в том числе:  -проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне;  - привлечение учащихся к участию в учебных сборах, конкурсах и фестивалях гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений;  -привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, участия в школьных, муниципальных и областных спортивных и военно-спортивных играх и соревнованиях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;  Обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | | | Среднее количество внеурочной деятельности на ступени начальной школы – 6,38 час., общего образования – 5 час. Все мероприятия проводились в дистанционной форме из-за пандемии KOVID -19. | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | Переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений проходит по плану -11 чел. | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе:  -разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений;  -заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | Показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны;  со всеми руководителями и педагогическими работниками заключены эффективные контракты. | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе:  -взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;  -подготовка и публикация информации на официальном сайте администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Город Кедровый", официальных сайтах МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | | | Регулярно публикуются статьи в газете «В краю кедровом» Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового и отдела образования. Сайты образовательных организаций регулярно обновляют информации в соответствии с требованиями законодательства | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования, в том числе:  -организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);  -рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;  -проведение общешкольных и классных родительских собраний;  внедрение «Электронного дневника» и «Электронного журнала» | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение оценки качества системы образования муниципального образования «Город Кедровый» | | | Проводится мониторинг удовлетворенности потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, рассматриваются обращения граждан в соответствии с действующим законодательством, ведется «Электронный дневник» и «Электронный журнал». | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | обеспечение присмотра и ухода за детьми | | | Обеспечен присмотр и уход | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 4 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | Освобождение от родительской платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией | | | Освобождено 2 ребенка | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | |  | | | Обеспечено | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений качественного сбалансированного питания | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | | | Предоставляется | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | Предоставляется | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | Предоставляется | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 | 1 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | | Выплачивается 5 педагогам МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 | 2 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | | Премия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области с 2020 года выплачивается только участникам региональных конкурсов профмастерства | | | | | |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | | В связи с пандемией СOVID-19 детям с ОВЗ выплачена денежная компенсация за бесплатное двухразовое питание через органы соцзащиты. | | | | | |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2017 годы | | - | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | | - | | | | | |  |
| 01 | 2 | 07 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | | Осуществляется ежемесячный мониторинг достижения целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта"). | | | | | | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") выполнено на 119,13%.  Перевыполнение показателя за счет отпускных педагогов. |
| 01 | 2 | 08 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | | Выплачиваются надбавки к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. | | | | | |  |
| 01 | 2 | 09 |  | оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Отдел образования | 2015 год | | | - | | | | | | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | | | | | | - | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Участие педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | в течение года | | | | | | Повышение профессионального уровня педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений | | | | | | Все педагоги и специалисты отдела образования прослушали вебинары ТОИПКРО, ТПУ, ТГУ и ТУСУР об организации перехода на дистанционное обучение | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 12 |  | Основное мероприятие «Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов» | Отдел образования | 2020 | | | 2020 | | | | | | Приобретение учебно-методических комплектов для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов во 2 квартале 2020 г. | | | | | | Оплата приобретенных учебно-методических комплектов для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов будет произведена в 3 квартале 2020 г. | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 13 |  | Основное мероприятие «Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | Отдел образования | 2020 | | | 2020 | | | | | | Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового с 01.09. 2020 г. | | | | | | - | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 13 | 1 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020 | | | 2020 | | | | | | Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового  во 2-3 кварталах 2020 г. | | | | | | Совместная с Департаментом госзаказа Томской области закупка оборудования для ЦГЦП «Точка роста» в рамках НП «Образование» на сумму 1 276 053,58 рублей | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 13 | 2 | Создание условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый» | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020 | | | 2020 | | | | | | Создание условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового во 2-3 кварталах 2020 г. | | | | | | Ремонт помещения ЦГЦП «Точка роста» МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового планируется в 3 квартале 2020 г. | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 14 |  | Основное мероприятие «Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Отдел образования | 2020 | | | 2020 | | | | | | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в МАОУ Пудинская СОШ в течение 2020 г. | | | | | | КПК педагогов по ЦОС перенесены на осенний период из-за пандемии KOVID-19. | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 15 |  | Основное мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» государственной программы «Развитие образования в Томской области» | Отдел образования | 2020 | | | 2020 | | | | | | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в МАОУ Пудинская СОШ в течение 2020 г. | | | | | | Совместная с Департаментом госзаказа Томской области закупка оборудования для ЦОС » в рамках НП «Образование» на сумму 1 138 202,32 руб. | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 16 |  | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Отдел образования  МКОУ СОШ № 1 г.Кедрового | 2020 | | |  | | | | | | Создание новых мест в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности с 01.09.2020 г. | | | | | | Закупка школами оборудования для создания новых мест допобразования  на сумму 991080,00 руб. | | | | | | |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 01 |  | обеспечение участия представителей муниципального образования в конкурсах, смотрах, и т.п. мероприятиях на городском, областном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | в течение года | | Развитие творческого потенциала обучающихся | | | | | | | | | | | | В связи с пандемией COVID-19 отменены все массовые мероприятия |  |
| 01 | 3 | 02 |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования | Отдел культуры | 2015-2020 годы | | | | | | | в течение года | | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования, распространение успешных моделей и программ дополнительного образования | | | | | | | | | | | | В муниципалитете внедрена система персонифицированного дополнительного образования детей: выданы сертификаты дополнительного образования 73,95% детей от общего количества детей от 5 до 18 лет, на сайте tomsk.pfdo.ru выложено 39 программ допобразования, к ним прикреплены группы обучающихся и договоры с родителями 50,91% от общего количества детей от 5 до 18 лет. |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования | | | | | | | | | | | | Новые образовательные программы и проекты в сфере дополнительного образования разрабатываются для ЦГЦП «Точка роста» |  |
| 01 | 3 | 02 | 2 | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | - | Распространение передового опыта педагогов дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | - |  |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | - | Распространение успешного опыта организации дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | - |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | предоставляется. |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года |  | | | | | | | | | | | | Обеспечено |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности. | |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Повышение профессионального уровня мастерства педагогов | | | | | | | | | | | 1 педагог прошел КПК «Музыкальное искусство эстрады. Эстрадный вокал» | |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | Эффективные контракты заключены. | |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Развитие материально-технической базы | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | За отчетный период ничего не приобреталось | |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Предоставление платных образовательных услуг в области искусств | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | | | | | | | | | | Предоставляются платные образовательные услуги в области искусств | | |  |
| 01 | 3 | 05 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | | | | | | | | | | Программы реализуются в соответствии с планом внеурочной деятельности и лицензией и аккредитацией ДШИ. | | |  |
| 01 | 3 | 05 | 2 | Реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населения | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | - | Предоставление образовательных программ в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ | | | | | | | | | | В 2020 году образовательные программы в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ не предоставлялись | | |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей | | | | | | | | | | Работники получают стимулирующие выплаты. | | |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. | | | | | | | | | | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") 120,96%. | | | Перевыполнение показателей за счет отпускных педагогов |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  | | | | | |  | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | | | В связи с пандемией СOVID-19 отменены все массовые мероприятия. | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ | | | | | | | | | В связи с пандемией СOVID-19 отменены все массовые мероприятия. | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Проведение профильных смен с целью организации отдыха детей во время каникул | | | | | | | | |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | Отдел образования,  МУ «Кедровская ЦБС», | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Развитие форм по организации отдыха, занятости и оздоровления детей | | | | | | | | | В связи с пандемией СOVID-19 отменено трудоустройство подростков. | | | |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций материально-техническими ресурсами | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | | |  | | | |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 01 |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового |  |  | | | | |  | | | | Осуществление установленных полномочий Отделом образования организация эффективного управления системой образования муниципального образования "Город Кедровый; | | | | | | | Полномочия осуществляются | | | | | |  |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | | | | | Обеспечено | | | | | |  |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Оказание методической помощи муниципальным образовательным организациям | | | | | | | Обеспечено | | | | | |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования, | | | | | | | Реализуется | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | | | | | | | Муниципальное задание сформировано, выполнено МАОУ Пудинская СОШ | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на федеральном и областном уровнях, определяющих базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных перечней муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Муниципальный правовой акт | | | | | | | Ведомственный перечень муниципальных услуг в сфере образования сформирован. | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2019 год | | | | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | | | | | | Нормативные затраты для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми рассчитаны (приказ отдела образования №10 от 17.01.2020г.) | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 3 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | |  | | | | Создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств | | | | Распоряжение отдела образования №17 от 22.01.2018г. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Муниципальный правовой акт | | | | Отчет МАОУ Пудинская СОШ по исполнению муниципального задания за 2 кв. 2020 г. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | | | | Муниципальная услуга предоставляется | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | | | | ТПМПК проведена  2-3 марта 2020 г. Обследовано 46 детей дошкольного и школьного возраста. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | | | | Разработана система мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций.  Со всеми заключены эффективные контракты. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Повышение квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | | | | График повышения квалификации соблюдается.  В 2 кв.2020 г. КПК прошли 2 педагога | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 2 | Организация и проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Аттестация на соответствие занимаемой должности | | | | Порядок аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей прописан в приказе отдела образования от 18.02.2019 № 24 | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | | Приказом отдела образования от 05.04.2019 №48 утвержден План сопровождения молодых педагогов в 2019-2020 учебном году | | | | | | | | | В 2 кв. 2020 г. в региональных конкурсах профмастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Классный классный руководитель» приняли участие 3 педагога МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ и МКДОУ д\с № 1 «Родничок» г. Кедрового. |
| 01 | 5 | 06 | 4 | Внедрение эффективного контракта в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | | | | Со всеми педагогами и руководителями заключены эффективные контракты. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 5 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования | 2016-2020 годы | | | | | 2020 год | | | | Заинтересованность педагогов в участии их воспитанников и обучающихся в муниципальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях | | | | В связи с пандемией СOVID-19 отменены все массовые мероприятия. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Обеспечение открытости данных в сфере образования  обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | | | | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения. Информация о работе отдела образования размещается на сайте Администрации города Кедрового и отдела образования | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация проведения учебных сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2019 год | | | | Проведение учебных сборов с юношами - обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | В связи с пандемией СOVID-19 отменены учебные сборы обучающихся 10-х классов. | | | | | | | | |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 1 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  | |  |  | |  |  |
| Количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 0 | | 0 | 0 | | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; присмотр ход; Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 26 200,96 | 13 519,40 | | 13519,40 | 51,59 | | 100% |
| Количество детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам | человек | 94 | 94 | | 93 | 98,93% | | 98,93% |
| 1 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | | |
| 1 | 3 |  |  |  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  | |  |  |  | |  |
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | Человеко  час | 0 | | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% |
| 1 | 4 |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | |
| 1 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей и молодежи | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 98,64 | | 98,64 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | человек | 250 | | 250 | 0 | 0,00% | | 0,00% |

**Форма 5 .**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **01** | | | | | Муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» | **Всего** | **100 270,94** | **52 117,16** | **44 312,45** | **44,19** | **85,02** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **30 977,16** | **14 901,79** | **14 595,72** | **47,11** | **97,94** |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *26 299,60* | *13 618,05* | *13 519,41* | *51,4* | *99,27* |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового* | *4 677,55* | *1 283,74* | *1 076,31* | *23,01* | *83,84* |
| **МКДОУ Детский сод №1 «Родничок», всего** | **21 096,15** | **12 389,26** | **9 093,91** | **43,10** | **73,40** |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **40 919,64** | **21 079,93** | **18034,69** | **44,07** | **85,55** |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **897,40** | **477,94** | **415,54** | **46,30** | **86,94** |
| **МКОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового, всего** | **6 380,59** | **3 268,29** | **2 172,59** | **34,04** | **66,47** |
| **01** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | **Всего** | **21 096,15** | **12 389,26** | **9 093,91** | **43,10** | **73,40** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **21 096,15** | **12 389,26** | **9 093,91** | **43,10** | **73,40** |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми" | **Всего** | **18 348,87** | **11 200,36** | **8 166,24** | **44,74** | **72,91** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **18 348,87** | **11 200,36** | **8 166,24** | **44,74** | **72,91** |
| 01 | 1 | 01 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | **11 552,50** | **7 439,00** | **5 474,14** | **47,38** | **73,58** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **11 552,50** | **7 439,00** | **5 474,14** | **47,38** | **73,58** |
| 01 | 1 | 01 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | **Всего** | **6 792,06** | **3 757,05** | **2 692,09** | **39,63** | **71,65** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **6 792,06** | **3 757,05** | **2 692,09** | **39,63** | **71,65** |
| 01 | 1 | 01 | 4 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией | **Всего** | **4,31** | **4,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **4,31** | **4,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 1 | 02 |  |  | Осуществление отдельных гос.полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | **Всего** | **434,50** | **268,00** | **138,57** | **31,89** | **51,70** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **434,50** | **268,00** | **138,57** | **31,89** | **51,70** |
| 01 | 1 | 03 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | **Всего** | **222,88** | **80,90** | **11,69** | **5,24** | **14,44** |
| **МБДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **222,88** | **80,90** | **11,69** | **5,24** | **14,44** |
| 01 | 1 | 04 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | **Всего** | **2 089,90** | **840,00** | **777,42** | **37,19** | **92,55** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **2 089,90** | **840,00** | **777,42** | **37,19** | **92,55** |
| **01** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего** | **69 074,59** | **34 298,07** | **31 539,15** | **45,65** | **91,95** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **28 456,22** | **13 519,41** | **13 519,41** | **47,50** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | *2 255,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 26 200,96 | 13 519,41 | 13 519,41 | 51,59 | 100,00 |
| **МКОУ СОШ №1 г.Кедрового, всего** | **40 618,37** | **20 778,66** | **18 019,75** | **44,36** | **86,72** |
| 01 | 2 | 01 |  |  | Основное мероприятие «Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями» | **Всего** | **48 520,85** | **31 101,24** | **29 111,47** | **59,99** | **93,60** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **19 225,79** | **12 325,30** | **12 325,30** | **64,10** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *19 225,79* | *12 325,30* | *12 325,30* | *64,10* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ №1 г.Кедрового, всего** | **29 295,07** | **18 775,94** | **16 786,16** | **57,30** | **89,41** |
| 01 | 2 | 01 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | **Всего** | **37 210,10** | **24 417,80** | **23 898,14** | **64,22** | **97,87** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **13 946,5** | **9 546,8** | **9 546,8** | **68,45** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *13 946,5* | *9 546,8* | *9 546,8* | *68,45* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ №1 г.Кедрового, всего** | **23 263,6** | **14 871,00** | **14 351,34** | **61,69** | **96,50** |
| 01 | 2 | 01 | 1 | 1 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | **Всего** | **34 145,90** | **22 148,58** | **21 722,95** | **63,61** | **98,07** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **11 815,50** | **8 210,80** | **8 210,80** | **69,49** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *11 815,50* | *8 210,80* | *8 210,80* | *69,49* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового** | **22 330,40** | **13 937,78** | **13 512,15** | **60,51** | **96,94** |
| 01 | 2 | 01 | 1 | 2 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | **Всего** | **3 064,20** | **2 269,20** | **2 175,19** | **70,98** | **95,85** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **2 131,00** | **1 336,00** | **1 336,00** | **62,69** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *2 131,00* | *1 336,00* | *1 336,00* | *62,69* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **933,20** | **933,20** | **839,19** | **100** | **89,92** |
| 01 | 2 | 01 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | **Всего** | **11 310,75** | **6 683,44** | **5 213,32** | **46,09** | **78,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **5 279,29** | **2 778,50** | **2 778,50** | **52,63** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *5 279,29* | *2 778,50* | *2 778,50* | *52,63* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **6 031,47** | **3 904,94** | **2 434,82** | **40,36** | **62,35** |
| 01 | 2 | 02 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | **Всего** | ***335,68*** | ***287,51*** | ***186,54*** | ***55,57*** | ***64,88*** |
| **Отдел образования администрации города Кедрового, всего** | **115,79** | **93,34** | **93,34** | **80,61** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *115,79* | *93,34* | *93,34* | *80,61* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **219,88** | **194,17** | **93,20** | **42,38** | **47,99** |
| 01 | 2 | 02 | 2 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | **Всего** | **272,20** | **248,01** | **164,22** | **60,33** | **66,21** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **91,31** | **80,34** | **80,34** | **87,98** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *91,31* | *80,34* | *80,34* | *87,98* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового** | **180,88** | **167,67** | **83,88** | **46,37** | **50,02** |
| 01 | 2 | 02 | 3 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | **Всего** | **63,48** | **39,50** | **22,32** | **35,16** | **56,50** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **24,48** | **13,00** | **13,00** | **53,10** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *24,48* | *13,00* | *13,00* | *53,10* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **39,00** | **26,50** | **9,32** | **23,89** | **35,16** |
| 01 | 2 | 03 |  |  | Основное мероприятие «Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя» | **Всего** | **172,00** | **100,00** | **100,00** | **58,13** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **80,00** | **50,00** | **50,00** | **62,50** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *80,00* | *50,00* | *50,00* | *62,50* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **92,00** | **50,00** | **50,00** | **54,34** | **100,00** |
| 01 | 2 | 03 | 1 |  | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области | **Всего** | **172,00** | **100,00** | **100,00** | **58,13** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **80,00** | **50,00** | **50,00** | **62,50** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *80,00* | *50,00* | *50,00* | *62,50* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **92,00** | **50,00** | **50,00** | **54,34** | **100,00** |
| 01 | 2 | 03 | 2 |  | СтипендиияГубернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 04 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | **Всего** | **1 559,12** | **775,52** | **534,92** | **34,30** | **68,97** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **626,10** | **310,56** | **310,56** | **49,60** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *626,10* | *310,56* | *310,56* | *49,60* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **933,02** | **464,96** | **224,36** | **24,04** | **48,25** |
| 01 | 2 | 05 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 06 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | **Всего** | **12 474,50** | **1 775,00** | **1 459,08** | **11,69** | **82,20** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **4 394,40** | **700,00** | **700,00** | **15,92** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *4 394,40* | *700,00* | *700,00* | *15,92* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **8 080,10** | **1 075,00** | **759,08** | **9,39** | **70,61** |
| 01 | 2 | 08 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | **Всего** | **125,00** | **99,80** | **91,18** | **72,94** | **91,36** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **40,20** | **40,20** | **40,20** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *40,20* | *40,20* | *40,20* | ***100,00*** | ***100,00*** |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **84,80** | **59,60** | **50,98** | **60,11** | **85,53** |
| 01 | 2 | 09 |  |  | Основное мероприятие «Оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата» | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 11 |  |  | Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 12 |  |  | Основное мероприятие «Обеспечение мер безопасности при организации перевозок обучающихся (воспитанников) образовательных организаций» | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 12 | 4 |  | Основное мероприятие «Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов» | **Всего** | **378,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **110,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *110,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **268,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 13 |  |  | Основное мероприятие "Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | **Всего** | **1 276,05** | **159,00** | **55,97** | **5,01** | **35,20** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **1 117,05** | **159,00** | **55,97** | **5,01** | **35,20** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового* | *1 117,05* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **159,00** | **159,00** | **55,97** | **35,20** | **35,20** |
| 01 | 2 | 13 | S |  | Создание условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях муниципального образования "Город Кедровый" | **Всего** | **159,00** | **159,00** | **55,97** | **35,20** | **35,20** |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **159,00** | **159,00** | **55,97** | **35,20** | **35,20** |
| 01 | 2 | Е1 | 5 |  | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | **Всего** | **1 117,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **1 117,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 17 |  |  | Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | **Всего** | ***1 562,40*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **572,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *572,88* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **989,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | Е2 | 5 |  | Основное мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | **Всего** | **991,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **494,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | **494,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **496,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | Е4 | 4 |  | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда | **Всего** | **541,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **541,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | **541,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | Е4 | 5 |  | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" государственной программы "Развитие образования в Томской области" | **Всего** | **1 138,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **1 138,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **01** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"** | **Всего** | **6 380,59** | **3 268,29** | **2 172,59** | **34,04** | **66,47** |
| **МКОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового, всего** | **6 380,59** | **3 268,29** | **2 172,59** | **34,04** | **66,47** |
| 01 | 3 | 03 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | **Всего** | **4 808,09** | **2 548,89** | **2 058,73** | **42,81** | **80,76** |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового, всего** | **4 808,09** | **2 548,89** | **2 058,73** | **42,81** | **80,76** |
| 01 | 3 | 03 | 1 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | **Всего** | **4 808,09** | **2 548,89** | **2 058,73** | **42,81** | **80,76** |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового, всего** | **4 808,09** | **2 548,89** | **2 058,73** | **42,81** | **80,76** |
| 01 | 3 | 06 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | **Всего** | **125,00** | **68,00** | **10,19** | **8,15** | **14,98** |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового, всего** | **125,00** | **68,00** | **10,19** | **8,15** | **14,98** |
| 01 | 3 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | **Всего** | **1 447,50** | **651,40** | **103,67** | **7,16** | **15,91** |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового, всего** | **1 447,50** | **651,40** | **103,67** | **7,16** | **15,91** |
| **01** | **4** |  |  |  | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего** | **399,91** | **399,91** | **14,95** | **3,73** | **3,73** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **98,64** | **98,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *98,64* | *98,64* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г. Кедрового, всего** | **301,27** | **301,27** | **14,95** | **4,96** | **4,96** |
| 01 | 4 | 01 |  |  | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | **Всего** | **399,91** | **399,91** | **14,95** | **3,73** | **3,73** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **98,64** | **98,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *98,64* | *98,64* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г. Кедрового, всего** | **301,27** | **301,27** | **14,95** | **4,96** | **4,96** |
| 01 | 4 | 01 | 1 |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** | **44,07** | **44,07** | **14,95** | **33,92** | **33,92** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **5,40** | **5,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **38,67** | **38,67** | **14,95** | **12,80** | **12,80** |
| 01 | 4 | 01 | 2 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | **Всего** | **355,84** | **355,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **93,24** | **93,24** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *93,24* | *93,24* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г. Кедрового, всего** | **262,60** | **262,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 4 | 02 |  |  | Основное мероприятие «Организация трудоустройства подростков в каникулярный период» | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **01** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего** | **3 319,70** | **1 761,68** | **1 491,85** | **44,93** | **84,68** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **2 422,30** | **1 283,74** | **1 076,31** | **44,43** | **83,84** |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **897,40** | **477,94** | **415,54** | **46,30** | **86,94** |
| 01 | 5 | 01 |  |  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового» | **Всего** | **3 182,45** | **1 630,18** | **1 410,40** | **44,31** | **86,51** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **2 285,05** | **1 152,24** | **994,87** | **43,53** | **86,34** |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **897,40** | **477,94** | **415,54** | **46,30** | **86,94** |
| 01 | 5 | 01 | 1 |  | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | **Всего** | **897,40** | **477,94** | **415,54** | **46,30** | **86,94** |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **897,40** | **477,94** | **415,54** | **46,30** | **86,94** |
| 01 | 5 | 01 | 2 |  | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | **Всего** | **2 285,05** | **1 152,24** | **994,87** | **43,53** | **86,34** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **2 285,05** | **1 152,24** | **994,86** | **43,53** | **86,34** |
| 01 | 5 | 05 |  |  | Основное мероприятие «Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей» | **Всего** | **78,60** | **78,60** | **78,60** | **100,00** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **78,60** | **78,60** | **78,60** | **100,00** | **100,00** |
| 01 | 5 | 06 |  |  | Основное мероприятие «Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений» | **Всего** | **58,65** | **52,9** | **2,85** | **4,85** | **5,38** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **58,65** | **52,9** | **2,85** | **4,85** | **5,38** |
| 01 | 5 | 06 | 3 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | **Всего** | **15,00** | **13,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **15,00** | **13,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 5 | 06 | 5 |  | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | **Всего** | **43,65** | **39,9** | **2,85** | **6,52** | **7,14** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **43,65** | **39,9** | **2,85** | **6,52** | **7,14** |
| 01 | 5 | 08 |  |  | Основное мероприятие «Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений» | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **01** |  | **Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**  **бюджет города Кедрового** | **52 782,02** | **44 571,44** | **84,44** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 14 997,94 | 11 549,23 | 77,00 |
| субсидии из бюджета Томской области | 1 075,24 | 113,86 | 10,58 |
| субвенции из бюджета Томской области | 33 081,02 | 30 148,64 | 91,13 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 2 963,01 | 2 500,72 | 84,39 |
| иные источники | 664,81 | 237,86 | 35,77 |
| **1** | **1** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций"** | **Всего**  **бюджет города Кедрового** | **12 389,26** | **9 093,91** | **73,40** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 3 761,36 | 2 692,09 | 71,57 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 7 787,90 | 5 624,40 | 72,21 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 840,00 | 777,42 | 92,55 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **2** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций"** | **Всего**  **бюджет города Кедрового** | **34 938,88** | **31 770,01** | **90,95** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 6 881,94 | 5 291,61 | 76,45 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 25 293,12 | 24 524,24 | 96,96 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 2 123,01 | 1 723,30 | 91,17 |
| иные источники | 640,81 | 237,86 | 37,11 |
| **1** | **3** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования""** | **Всего**  **бюджет города Кедрового** | **3 268,29** | **2 172,59** | **85,23** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 2 548,89 | 2 058,73 | 80,76 |
| субсидии из бюджета Томской области | 719,40 | 113,86 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **4** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**  **бюджет города Кедрового** | **423,91** | **14,95** | **3,52** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 44,07 | 14,95 | 33,92 |
| субсидии из бюджета Томской области | 355,84 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 24,0 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **5** | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего**  **бюджет города Кедрового** | **1 761,68** | **1 491,85** | **84,68** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1 761,68 | 1 491,85 | 84,68 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 13.02.2020 | 65 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2020 год  «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 18.05.2020 | 180 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2020 год  «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |

**Аналитическая записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»**

**за 2 квартал 2020 год**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2.Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

Направления работы муниципальной сферы образования во 2 квартале 2020 года осуществлялись в рамках национального проекта «Образования»:

1. «Современная школа»;
2. «Поддержка семей, имеющих детей»;
3. «Успех каждого ребенка»;
4. «Социальная активность»;
5. «Цифровая образовательная среда»;
6. «Учитель будущего».

В рамках реализации ФП «Современная школа» на базе МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового 25.09.2020 г. откроется Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – ЦГЦП «Точка роста»), для которого во 2 квартале 2020 года производились совместные с Департаментом госзаказа Томской области закупки оборудования на сумму 1 276 053,58 руб. В оснащение ЦГЦП «Точка роста» вошли 3Д-принтер, очки виртуальной реальности, интерактивная панель, робототехнические конструкторы, мультикул, квадрокоптеры, смартфон, комплект оборудования для шахматной зоны, для медиазоны, комплект оборудования для ОБЖ, технологии. ЦГЦП «Точка роста» позволит внедрить в наших школах новые методы обучения и воспитания, современные образовательные технологии, а также обновит содержание и совершенствование методов обучения учебного предмета «Технология».

В рамках реализации ФП «ЦОС» производились совместные с Департаментом госзаказа Томской области закупки оборудования в МАОУ Пудинская СОШ на сумму 1 138 202,32 руб.: многофункциональное устройство (МФУ), 15 ученических ноутбуков , 4 ноутбука для педагогов и управленческого персонала, интерактивная панель. Данное оборудование позволит создать в школе современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. МАОУ Пудинскую СОШ обеспечат высокоскоростным интернетом, на уроках будут использоваться технологии виртуальной и дополненной реальности и «цифровых двойников». А также предполагается полностью перевести в электронный вид отчётность в школах. На повышение компетентностей педагогов, управленческого персонала школы, которое в связи пандемией [COVID-19](https://obrmos.ru/https:/obrmos.ru/go/go_scool/news/go_go_scool_news_virus_0.html) перенесено на более поздние сроки, предусмотрены денежные средства в размере - 541 300,00 руб.

В рамках реализации ФП «Успех каждого ребенка» для создания новых мест допобразования в обе школы закупалось школами оборудование на сумму- 991 080,00 руб.: 3Д-принтеры, 3Д-ручки, МФУ, мультиметр, станки: лазерный, токарно-винторезный, фрезерный универсальный, заточный со встроенной вытяжкой, вертикальносверильный; стол лабораторный, паяльная станция и др. Новые места допобразования формируют эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципальные школы в числе всех российских образовательных организаций перешли на дистанционные формы образования. В период весенних каникул была проведена подготовительная работа: педагогическими работниками прослушаны вебинары ТОИПКРО, ТПУ, ТУСУР по организации дистанционного обучения со 100 % охватом педагогов от общего количества. Использовались учебные цифровые платформы: Учи.ру, Якласс, РЭШ, Google Класс, Зумм, интернетурок, Сбербанк, Моя школа в онлайн.

В муниципальном образовании «Город Кедровый» аттестаты об основном общем образовании вручены 36 выпускникам 9-х классов, из них 17 обучающихся – хорошисты (47%), аттестаты о среднем общем образовании вручены 24 выпускникам 11-х классов, из них 10 учеников - хорошисты (42%).

1 выпускница МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового получила аттестат с отличием и была награждена федеральной медалью «За особые успехи в учении». 19 июня 2020 года в здании Администрации города Кедрового Мэр Н.А. Соловьева в торжественной обстановке вручила золотую медаль и Грант Мэра города Кедрового Истоминой Елизавете, учащейся 11 класса, поздравив её с успешным окончанием средней общеобразовательной школы.

По итогам отчетного периода в рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет составила 100 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 47 501,83 рубля, укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием –100 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений» удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования – 86% за счет перехода на обучение по ФГОС обучающихся 9-х классов с 01.09.2019 г., охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием – 82%, в связи с пандемией СOVID-19 детям с ОВЗ выплачена денежная компенсация за бесплатное двухразовое питание через органы соцзащиты. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 56 363,10 рубля, укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием – 100%, доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования -64,58 %, из них учителей – 57,1 %. В рамках федеральной программы «Земский учитель» в МАОУ Пудинская СОШ с 01.09.2020 года приступит к работе учитель русского языка и литературы.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, составила 67,56 %, увеличение показателя происходит ежеквартально; услуга по организации дополнительного образования детей во 2 квартале 2020 года предоставлялась в дистанционной форме. Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 307 чел., что составляет 76,25 % от годового плана, увеличение показателя происходит ежеквартально. Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий 128 человек, что составляет 92,08 % от плана, увеличение показателя происходит ежеквартально.

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 0%, увеличение показателя происходит ежеквартально. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, 0%, что составляет 0 % от плана, т.к. в связи с коронавирусом отменены все массовые мероприятия.

Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты, составила 100 %, доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, также составила 100 %.

По состоянию на 01.07.2020 года доля показателей, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные, составила 44,44 %.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования за отчетный период составили 41 213,94 **(41,10%** от годового плана).

Руководитель М.А. Ильина