**Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за 2019 год**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **1** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 01 | 1 | 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | процентов | 89  | 100 | 68,66  | -31,34 | 68,66 % | 77,14% | Местами в ДОО обеспечены все желающие,а также принимаются дети от 1,5 лет |
| 01 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 1 | 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организациях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |   |
| 01 | 1 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | рублей |  40 902,0 | 42 125,3 | 42 125,31 | 0,01 | 100,00% | 102,99% |  |
| 01 | 1 | 5 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 1 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | 77  | 79 | 64 | -15 | 81,00% | 83,11% |  Уволился педагог с первой квалификационной категорией |
| **01** | **2** |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций** |
| 01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 0  | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |   |
| 01 | 2 | 2 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 78 | 86 | 86 | 0 | 100,00% | 110,25% |  |
| 01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 77 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 129,87% |  |
| 01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 2 | 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 50 | 50 | 50 | 0 | 100,00% | 100,00% | Зданию МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового требуется капитальный ремонт |
| 01 | 2 | 4 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 94 | 94 | 82 | -12 | 87,23% | 87,23% |   |
| 01 | 2 | 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | рублей |  45 290,30 | 45 806,90 | 47 948,40 | 2 141,50 | 104,67% | 105,86% |  Высокий уровень совмещения- 1,7. |
| 01 | 2 | 6 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования (включая совместителей), из них | процентов | 51 | 55 | 63,88 | 8,88 | 116,14% | 125,25% | Аттестация педагогов по графику |
| 01 | 2 | 8 | доля учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования (включая совместителей) | процентов | 50 | 55 | 55,7 | 0,7 | 101,27% | 111,4% |    |
| **01** | **3** |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 65 | 75 | 75 | 0 | 100,00% | 115,38% |  |
| 01 | 3 | 2 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 498 | 400 | 410 | 10 | 102,5% | 82,32% |  |
| 01 | 3 |  | на российском уровне |  чел | 199 | 199 | 206 | 7  | 103,51% | 103,51% |  |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 21 | 19 | 19 | 0 | 100,00% | 90,47% |  |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел  | 278 | 182 | 185 | 3 | 101,64% | 66,54% |  |
| 01 | 3 | 3 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 139 | 139 | 131 | -8 | 94,24% | 94,24% |  |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 36 |  ≥ 36 | 36 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел  | 8 |  ≥ 8 | 9 | -1 | 112,5% | 112,5% |  |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 95 | ≥ 95 | 86 | -9 | 90,52% | 90,52% |  |
| 01 | 3 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (включая совместителей) | процентов | 0  | 25 | 0 | -25 | 0,00% | 0,00% |    |
| 01 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая совместителей) | процентов |  71,4 | 71 | 50 | -21 | 70,42% | 70,02% |   |
| **01** | **4** |  |  |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 62 | 78 | 70 | -8 | 89,74% | 112,90% |  |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | 70 | 80 | 69 | -11 | 86,25% | 98,57% |  |
| **01** | **5** |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 01 | 5 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 87 | Не менее 85 | 90 | 0 | 100,00% | 103,44% |   |
| 01 | 5 | 2 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 81 | Не менее 80 | 84 | 0 | 100,00% | 103,70% |   |
| 01 | 5 | 3 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 99 | Не менее 95 | 97 | 0 | 100,00% | 97,97% |   |
| 01 | 5 | 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 6 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования от числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, подлежащих аттестации в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 7 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные | процентов | 72,22  | 80 | 72,22 | -7,77 | 903,27% | 100,00% |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время**  |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций** |
| 01 | 1 | 01 |   | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 | 1  | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечены |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечено |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | безопасные условия обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обеспечены |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | переподготовки и повышения квалификации кадров | Соответствует муниципальному заказу | КПК прошли 3 чел. в соответствии с графиком 2019 года |
| 01 | 1 | 01 | 2 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, в том числе:- утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам;- актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | Введены федеральные государственные образовательные стандарты. Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования. |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе: - разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый»;- организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | заключенные эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений,нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работниковпроведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | Эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений заключены.Нормативный акт, утверждающий показатели эффективности деятельности руководителей и педагогических работников, утвержден.Производится информирование через собрания коллектива, информационный стенд. | Целевые показатели руководителей образовательных организаций утверждены приказом отдела образования от 24.10.2019 № 107.По вопросам фонда оплаты труда прошла встреча с коллективом МБДОУ д\с № 1 «Родничок» г. Кедрового руководителя и экономиста отдела образования в ноябре 2019 г. |
| 01 | 1 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования;доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок", МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинской СОШ. |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обратная связь с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Ведется в соответствии с законодательством. |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | присмотр и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Осуществляется |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Распоряжение отдела образования Администрации города Кедрового от 25.09.2018 № 93 «Об утверждении Порядка освобождения от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».В 2019 году льгота предоставлена 3 получателям |   |
| 01 | 1 | 02 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставленная бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь | С 01.01.2017 г. на базе МДОУ детский сад №1 «Родничок» функционирует консультационный центр. | В 2019 г. услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получили 27 родителей, в Центре работают 3 педагога |
| 01 | 1 | 03 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием. |  |
| 01 | 1 | 04 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | Соглашение подписано Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") 100,00% |  |
| 01 | 1 | 05 |  | стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Педагогические работникизаинтересованы в повышении качества предоставляемых услуг. |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций** |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, в том числе: | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | Обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | организация предоставления начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | За отчетный период в МАОУ Пудинская СОШ укреплена материально-техническая база на сумму 100 000 руб.; в МБОУ СОШ №1 г. Кедрового укреплена материально-техническая база на сумму 100 000 руб.  |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, не учтенное в субсидиях на обеспечение выполнения муниципальной услуги | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового обеспечена Интернет - соединением по технологии оптоволоконной сети со скоростью не менее 100 Мб / с |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Обеспечение учебниками 100% за счет областной субвенции  |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | оснащение учебных кабинетов начального общего образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Кабинеты оснащены |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | организация внеурочной деятельности, в том числе: -проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне;- привлечение учащихся к участию в учебных сборах, конкурсах и фестивалях гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений;-привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, участия в школьных, муниципальных и областных спортивных и военно-спортивных играх и соревнованиях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;Обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Среднее количество внеурочной деятельности на ступени начальной школы – 6,38 час., общего образования – 5 час. Формы организации внеурочной деятельности: школьные военно–патриотические клубы «Честь имею» и «Застава», спортивные секции, кружки, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, социальное проектирование, волонтерское движение, фестивали «Единство непохожих» и «Новое поколение». |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | Переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений проходит по плану -13 чел. |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе:-разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений; -заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | Показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны;со всеми руководителями и педагогическими работниками заключены эффективные контракты. |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе:-взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;-подготовка и публикация информации на официальном сайте администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Город Кедровый", официальных сайтах МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образованиядоступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Регулярно публикуются статьи в газете «В краю кедровом» Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового и отдела образования. Сайты образовательных организаций регулярно обновляют информации в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования, в том числе:-организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования); -рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;-проведение общешкольных и классных родительских собраний;внедрение «Электронного дневника» и «Электронного журнала» | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение оценки качества системы образования муниципального образования «Город Кедровый» | Проводится мониторинг удовлетворенности потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, рассматриваются обращения граждан в соответствии с действующим законодательством, ведется «Электронный дневник» и «Электронный журнал». |  |
| 01 | 2 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение присмотра и ухода за детьми | Обеспечен присмотр и уход |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений качественного сбалансированного питания | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий  | Предоставляется  |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. |  |  |
| 01 | 2 | 03 | 1 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Выплачивается 5 педагогам МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ |  |
| 01 | 2 | 03 | 2 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Выплачивается 1 педагогу МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Детям с ОВЗ предоставляется бесплатное двухразовое питание. |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий |  Предоставлены меры социальной поддержки 1 выпускнику МБОУ СОШ №1 г. Кедрового в размере 47 328,00 руб. |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2017 годы |  - | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями |  - |  |
| 01 | 2 | 07 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями |  Осуществляется ежемесячный мониторинг достижения целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта"). | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") выполнено на 104,67% |
| 01 | 2 | 08 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Выплачиваются надбавки к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. |  |
| 01 | 2 | 09 |  | оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Отдел образования | 2015 год  | - | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | - |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Участие педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение профессионального уровня педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений | Участие методиста и системного администратора отдела образования, руководителей образовательных организаций и их замов в стратегических сессиях ТОИПКРО в рамках реализации национального проекта «Образование»  |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2017 год  |  | Оснащение учебного процесса в соответствии со ФГОС | - |  |
| 01 | 2 | 11 | 1 | Создание в 2019 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования |   | 2019 год | Создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 10-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | В 2019 созданы условия для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ (далее - учебники и учебные пособия), в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов ; | Отдел образования |   | 2019 год | Обеспечение учебниками в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | Обеспечены учебниками 100% |  |
|  |  |  |  | приобретение учебного оборудования в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов ; | Отдел образования |   |   | Обеспечение учебным оборудованием (в том числе для занятий робототехникой) в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | ОбеспеченыЗа счет областной субвенции на учебные расходы в МБОУ СОШ №1 г. Кедрового приобретено учебного оборудования на сумму 31 152,00 руб., в МАОУ Пудинская СОШ - 11 639,40 руб. |  |
|  |  |  |  | создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях); | Отдел образования |   |   | Приведение зданий и территорий общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям безопасности  |  В рамках муниципальной программы «БезопасностьМО «Город Кедровый» установлена система видеонаблюдения в МБОУ СОШ №1 г. Кедрового |  |
|  |  |  |  | Организация работы стажировочных площадок на базе муниципальных общеобразовательных организаций для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС в части оснащения их материально-технической базы, обучения педагогических работников, осуществления расходов, связанных с распространением инновационного опыта другим муниципальным общеобразовательным организациям | Отдел образования | 2017 год |  | Работа стажировочной площадки на базе муниципальной общеобразовательной организации для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС Приобретены электронные пособия для интерактивных досок |  Организована работа стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ №1 г. Кедрового для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС |   |
| 01 | 2 | 11 | 2 | Софинансирование мероприятий по созданию в 2019 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2017 год |  | Обеспечение учебным оборудованием для занятий робототехникой в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов |  - |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** |
| 01 | 3 | 01 |  | обеспечение участия представителей муниципального образования в конкурсах, смотрах, и т.п. мероприятиях на городском, областном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Развитие творческого потенциала обучающихся | 12 учащихся МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ приняли участие в региональных сменах – интенсив  |  |
| 01 | 3 | 02 |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования  | Отдел культуры | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования, распространение успешных моделей и программ дополнительного образования  | В муниципалитете внедрена система персонифицированного дополнительного образования детей: выданы сертификаты дополнительного образования 73,95% детей от общего количества детей от 5 до 18 лет, на сайте tomsk.pfdo.ru выложено 39 программ допобразования, к ним прикреплены группы обучающихся и договоры с родителями 50,91% от общего количества детей от 5 до 18 лет. |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования | Новые образовательные программы и проекты в сфере дополнительного образования разрабатываются для ЦГЦП «Точка роста» |  |
| 01 | 3 | 02 | 2 | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы |  - | Распространение передового опыта педагогов дополнительного образования детей | - |  |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы |  - | Распространение успешного опыта организации дополнительного образования детей |  |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | Муниципальная услуга предоставляется. |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности. |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение профессионального уровня мастерства педагогов | 1 педагог прошел КПК «Инновационные и традиционные формы преподавания по классу фортепьяно» |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Эффективные контракты заключены. |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Развитие материально-технической базы | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | За отчетный период приобретена оргтехника: ноутбук и принтер. |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Предоставление платных образовательных услуг в области искусств | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | Предоставляются платные образовательные услуги в области искусств |  |
| 01 | 3 | 05 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | Программы реализуются в соответствии с планом внеурочной деятельности и лицензией и аккредитацией ДШИ. |  |
| 01 | 3 | 05 | 2 | Реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населения | Отдел образования | 2015-2020 годы | - | Предоставление образовательных программ в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ | В 2019 году образовательные программы в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ не предоставлялись |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей  | Работники получают стимулирующие выплаты. |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") 100%. |  |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  |  | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций  | Услуга предоставляется. |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ  | За отчетный период оздоровлено 331 ребенок в лагерях дневного пребывания детей на базе школ и загородных ДОЛ.Возмещение 4 путевок в загородные ДОЛ.  |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Проведение профильных смен с целью организации отдыха детей во время каникул |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | Отдел образования, МУ «Кедровская ЦБС»,  | 2015-2020 годы | в течение года | Развитие форм по организации отдыха, занятости и оздоровления детей | В каникулярный период было трудоустроено 47 подростков  |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций материально-техническими ресурсами | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | За счет родительской платы были приобретены игрушки, настольные игры, канцелярские товары |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** |
| 01 | 5 | 01 |   | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового |   |   |  | Осуществление установленных полномочий Отделом образования организация эффективного управления системой образования муниципального образования "Город Кедровый; | Полномочия осуществляются |  |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание методической помощи муниципальным образовательным организациям | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования,  | Реализуется |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Муниципальное задание сформировано, выполнено. Вносились изменения в МЗ МБДОУ д\с № 1 «Родничок» дважды, в МЗ МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ – 4 раза. |  |
| 01 | 5 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на федеральном и областном уровнях, определяющих базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных перечней муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Муниципальный правовой акт | Ведомственный перечень муниципальных услуг в сфере образования сформирован. |  |
| 01 | 5 | 03 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2019 год | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Нормативные затраты для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми рассчитаны (приказы отдела образования№19\1 от 01.02.2019 г. № 136 от 27.12.2019 г.)  |  |
| 01 | 5 | 03 | 3 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы |   | Создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств | Распоряжение отдела образования №17 от 22.01.2018г. |  |
| 01 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Муниципальный правовой акт |  Отчет образовательных организаций по исполнению муниципального задания за 2019 г. |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,Отдел образования  | 2015-2020 годы | в течение года | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | ТПМПК проведена11-12 марта 2019г. Обследовано 42 ребенка дошкольного и школьного возраста. |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Разработана система мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных.Со всеми заключены эффективные контракты. |  |
| 01 | 5 | 06 | 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | График повышения квалификации соблюдается.В 2019 году КПК прошли 16 педагогов |  |
| 01 | 5 | 06 | 2 | Организация и проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Аттестация на соответствие занимаемой должности |  Порядок аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей прописан в приказе отдела образования от 18.02.2019 № 24 | Аттестацию кандидата на должность руководителя прошел 1 человек. |
| 01 | 5 | 06 | 3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Приказом отдела образования от 05.04.2019 №48 утвержден План сопровождения молодых педагогов в 2019-2020 учебном году | В 2019 г. прошли две муниципальные педагогические конференции «Презентация МП «Образование»и «Национальный проект «Образование» как механизм поддержки инновационных и социально-ориентированных процессов» |
| 01 | 5 | 06 | 4 | Внедрение эффективного контракта в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Со всеми педагогами и руководителями заключены эффективные контракты. |  |
| 01 | 5 | 06 | 5 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования | 2016-2020 годы | 2018 год | Заинтересованность педагогов в участии их воспитанников и обучающихся в муниципальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях | На муниципальном уровне проводятся конференции, спортивные соревнования.  |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение открытости данных в сфере образования обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения. Информация о работе отдела образования размещается на сайте Администрации города Кедрового и отдела образования |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация проведения учебных сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2019 год | Проведение учебных сборов с юношами - обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Учебные сборы проведены для 9 юношей, обучающихся 10-х классов, с 27.05.2019 по 31.05.2019 2019 г.  |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| … |   |   |   |   |   |   |  |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 1 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 1 | 1 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход  | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 13 376,82 | 13 376,82 | *13 341,82* | 99,74% | 99,74% |
| Количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 131 | 131 | 134 | 102,29% | 102,29% |
| 1 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 1 | 2 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; присмотр ход; Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 45 367,78 | 45 367,78 | 45 367,78 | 100% | 100% |
| Количество детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам | человек | 487 | 487 | 482  | 98,97% | 98,97% |
| 1 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 1 | 3 |  |  |  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 3 190,43 | 3 190,43 | *3 190,43* | 100% | 100% |
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | Человекочас | 14 700 | 14 700 | 3580 | 24,4% | 24,4% |
| 1 | 4 |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 1 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей и молодежи | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 669,38 | 669,38 | 669,38 | 100% | 100% |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | человек | 250 | 250  | 331 | 132,4% | 132,4% |

**Форма 5 .**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **1** | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы | **Всего** | 87 239,46 | 87 239,46 | 86 958,31 | 99,68 | 99,68 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 80 512,35 | 80 512,35 | 80 247,68 | 99,67 | 99,67 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | *17 250,42* | *17 250,42* | 17 250,42 | 100,00 | 100,00 |
| МАОУ Пудинска СОШ  | *24 513,12* | *24 513,12* | 24 460,02 | 99,78 | 99,78 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | *36 365,04* | *36 365,04* | 36 154,22 | 99,42 | 99,42 |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового, всего* | *2 383,78* | *2 383,78* | 2 383,02 | 99,97 | 99,97 |
| Администрация города Кедрового, всего | 6 699,90 | 6 727,11 |  6 683,51 | 99,76 | 99,35 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 5 857,03 | 5 857,03 | 5 857,03 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового | 842,87 | 842,87 | 826,48 | 98,06 | 98,06 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 27,21 | 27,21 | 27,12 | 99,67 | 99,67 |
| **1** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | **Всего** | *17 250,42* | *17 250,42* | *17 250,42* | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | *17 250,42* | *17 250,42* | *17 250,42* | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *17 250,42* | *17 250,42* | *17 250,42* | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | **Всего** | *13 376,82* | *13 376,82* | *13 376,82* | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | *13 376,82* | *13 376,82* | *13 376,82* | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *13 376,82* | *13 376,82* | *13 376,82* | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | 9 423,80 | 9 423,80 | 9 423,80 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 9 156,20 | 9 423,80 | 9 423,80 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 9 423,80 | 9 423,80 | 9 423,80 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Всего | 3 918,02 | 3 918,02 | 3 918,02 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 918,02 | 3 918,02 | 3 918,02 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 3 918,02 | 3 918,02 | 3 918,02 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией | Всего | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 2 |   |   | Осуществление отдельных гос.полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Всего | 434,50 | 434,50 | 434,50 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 434,50 | 434,50 | 434,50 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 434,50 | 434,50 | 434,50 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | 3 |   |   | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 212,50 | 212,50 | 212,50 | *100,00* | *100,00* |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 212,50 | 212,50 | 212,50 | *100,00* | *100,00* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 212,50 | 212,50 | 212,50 | *100,00* | *100,00* |
| 1 | 1 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Всего | 3 226,60 | 3 226,60 | 3 226,60 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 226,60 | 3 226,60 | 3 226,60 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *3 226,60* | *3 226,60* | *3 226,60* | *100,00* | *100,00* |
| **1** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | Всего | 60 067,69 | *60 067,69* | *59 803,77* | 99,56 | 99,56 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 60 067,69 | *60 067,69* | *59 803,77* | 99,56 | 99,56 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *24 274,19* | *24 274,19* | *24 221,09* | 99,78 | 99,78 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *35 793,50* | *35 793,50* | 35 582,68 | 99,41 | 99,41 |
| 1 | 2 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями | Всего | 45 367,78 | 45 367,78 | 45 367,78 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 45 367,78 | 45 367,78 | 45 367,78 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *19 190,06* | *19 190,60* | 19 190,06 | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *26 177,72* | *26 177,72* | 26 177,72 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Всего | 34 424,90 | 34 424,90 | 34 424,90 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 34 424,90 | 34 424,90 | 34 424,90 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *14 072,20* | *14 072,20* | *14 072,20* | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *20 352,70* | *20 352,70* | *20 352,70* | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | Всего | 31 748,48 | 31 748,48 | 31 748,48 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 31 748,48 | 31 748,48 | 31 748,48 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *12 417,90* | *12 417,90* | *12 417,90* | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *19 330,58* | *19 330,58* | *19 330,58* | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 2 676,42 |  2 676,42 | 2 676,42 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 676,42 | 2 676,42 | 2 676,42 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *1 654,30* | *1 654,30* | *1 654,30* | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *1 022,12* | *1 022,12* | *1 022,12* | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 10 942,88 | 10 942,88 | 10 942,88 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 10 942,88 | 10 942,88 | 10 942,88 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *5 117,86* | *5 117,86* | 5 117,86 | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *5 825,02* | *5 825,02* | *5 825,02* | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 2 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Всего | 484,68 | 484,68 | *477,56* | 98,53 | 98,53 |
| Отдел образования администрации города Кедрового, всего | 484,68 | 484,68 | *477,56* | 98,53 | 98,53 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *138,56* | *138,56* | *138,56* | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *346,12* | *346,12* | 339,00 | 97,94 | 97,94 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 421,20 | 421,20 | 414,08 | 98,31 | 98,31 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 421,20 | 421,20 | 414,08 | 98,31 | 98,31 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *114,08* | *114,08* | 114,08 | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *307,12* | *307,12* | 300,00 | 97,68 | 97,68 |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 63,48 | 63,48 | 63,48 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 63,48 | 63,48 | 63,48 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *24,48* | *24,48* | 24,48 | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *39,00* | *39,00* | 39,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Всего | 516,30 | 516,30 | 298,25 | 57,77 | 57,77 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 516,30 | 516,30 | 298,25 | 57,77 | 57,77 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *125,00* | *125,00* | 72,00 | 57,60 | 57,60 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 391,30 | *391,30* | 226,25 | 57,82 | 57,82 |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций. | Всего | 360,00 | 360,00 | 168,00 | 46,67 | 46,67 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 360,00 | 360,00 | 168,00 | 46,67 | 46,67 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *125,00* | *125,00* | 72,00 | 57,60 | 57,60 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *235,00* | *235,00* | 96,00 | 40,85 | 40,85 |
| 1 | 2 | 3 | 2 |  | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области | Всего | 156,3 | 156,30 | 130,25 | 83,33 | 83,33 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 156,3 | 156,30 | 130,25 | 83,33 | 83,33 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 156,30 | *156,30* | 130,25 | 83,33 | 83,33 |
| 1 | 2 | 4 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 1 369,00 | 1 369,00 | 1 369,00 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 1 369,00 |  1 369,00 | 1 369,00 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *514,55* | *514,55* | 514,55 | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *854,45* | *854,45* | 854,45 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 5 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Всего | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 47,33 | *47,33* | 47,33 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1 | 2 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 12 061,60 | 12 061,60 | 12 061,60 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 12 061,60 | 12 061,60 | 12 061,60 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *4 241,01* | *4 241,01* | *4 241,01* | *100,00* | *100,00* |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *7 820,59* | *7 820,59* | *7 820,59* | *100,00* | *100,00* |
| 1 | 2 | 8 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего | 157,00 | 157,00 | 118,25 | 75,32 | 75,32 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 157,00 | 157,00 | 118,25 | 75,32 | 75,32 |
| в том числе: |   |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 33,00 | *33,00* | 33,00 | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *124,00* | *124,00* | 124,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 12 |  |  | "Обеспечение мер безопасности при организации перевозок обучающихся (воспитанников) образовательных организаций" | Всего | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 | 100,00 |
| **1** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"** | Всего | 5 857,03 | 5 857,03 | 5 857,03 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| Администрация города Кедрового, всего | 5 857,03 | 5 857,03 | 5 857,03 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 5 857,03 | 5 857,03 | 5 857,03 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 3 | 3 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Всего | 3 190,43 | 3 190,43 | 3 190,43 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового, всего | 3 190,43 | 3 190,43 |  3 190,43 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 3 190,43 | 3 190,43 |  3 190,43 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 3 | 3 | 1 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Всего | 3 190,43 | 3 190,43 | 3 190,43 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового, всего | 3 190,43 | 3 190,43 | 3 190,43 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 3 190,43 | 3 190,43 |  3 190,43 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 3 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | Всего | 122,70 | 122,70 | 122,70 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового, всего | 122,70 | 122,70 | 122,70 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 122,70 | 122,70 | 122,70 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 3 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Всего | 2 543,90 | 2 543,90 | 2 543,90 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового, всего | 2 543,90 | 2 543,90 | 2 543,90 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 2 543,90 | 2 543,90 | 2 543,90 | 100,00 | 100,00 |
| **1** | **4** |  |  |  | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | Всего | 830,20 | 830,20 | 830,12 | 99,99 | 99,99 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 803,0 | 803,0 | 803,0 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *238,93* | *238,93* | *238,93* | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *564,07* | *564,07* | *564,07* | 100,00 | 100,00 |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *27,21* | *27,21* | 27,12 | 99,67 | 99,67 |
| 1 | 4 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей | Всего | 669,38 | 669,38 | 669,38 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 669,38 | 669,38 | 669,38 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *164,02* | *164,02* | *164,02* | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *505,36* | *505,36* | *505,36* | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 1 | 1 |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** | 224,58 | 224,58 | 224,58 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 224,58 | 224,58 | 224,58 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |   |   |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *70,78* | *70,78* | *70,78* | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *153,80* | *153,80* | *153,80* | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 1 | 2 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | **Всего** | 444,80 | 444,80 | 444,80 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 444,80 | 444,80 | 444,80 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *93,24* | *93,24* | *93,24* | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г. Кедрового* | *351,56* | *351,56* | *351,56* | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 4 | 2 |  |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | **Всего** | 160,82 | 160,82 | 160,74 | 99,95 | 99,95 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 133,62 | 133,62 | 133,62 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *74,91* | *74,91* | *74,91* | 100,00 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *58,71* | *58,71* | *58,71* | 100,00 | 100,00 |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *27,20* | *27,20* | *27,12* | 99,70 | 99,70 |
| **1** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | Всего | 3 234,12 | 3 234,12 | 3 216,98 | 99,47 | 99,47 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 383,78 | 2383,78 | 2 383,02 | 99,97 | 99,97 |
| *Администрация города Кедрового, всего* | 842,87  | 842,87  | 826,48 | 98,06 | 98,06 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего* | *7,47* | *7,47* | 7,47 | 100,00 | 100,00 |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 1 |  |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 3 096,19 | 3 096,19 | 3 079,04 | 99,45 | 99,45 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 253,31 | 2 253,31 | 2 252,56 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового, всего | 842,87 | 842,87 |  826,48 | 100,00 | 98,06 |
| 1 | 5 | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 842,87 | 842,87 | 826,48 | 98,06 | 98,06 |
| Администрация города Кедрового, всего | 842,87 | 842,87 | 826,48 | 100,00 | 98,06 |
| 1 | 5 | 1 | 2 |  | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 2 253,31 | 2 253,31 | 2 252,56 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 253,31 | 2 253,31 | 2 252,56 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 5 | 5 |  |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | **Всего** | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 5 | 6 |  |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | **Всего** | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 5 | 6 | 3 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | **Всего** | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 5 | 6 | 5 |  | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | **Всего** | 43,45 | 43,45 | 43,45 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 43,45 | 43,45 | 43,45 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 5 | 8 |  |  | Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 100,00 | 100,00 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **1** |  | **Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 92 495,02 | 90 243,38 | 97,57 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 21 769,33 | 21 752,10 | 99,92 |
| субсидии из бюджета Томской области | 3 175,40 | 3 175,40 | 100,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 46 069,03 | 46 030,28 | 99,92 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 16 225,70 | 16 000,53 | 98,61 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |  |  |
| иные источники | 5 255,56 | 4 231,52 | 80,52 |
| **1** | **1** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 20 623,41 | 20 120,39 | 97,56 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 3 953,02 | 3 953,02 | 100,00 |
| субсидии из бюджета Томской области |   |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 10 070,80 | 10 070,80 | 100,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 3 226,60 | 3 226,60 | 100,00 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |  |  |
| иные источники | 3 372,99 | 2 941,35 | 87,20 |
| **1** | **2** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 61 666,14 | 60 148,20 | 97,54 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 11 006,36 | 11 006,36 | 100,00 |
| субсидии из бюджета Томской области | 64,00 | 64,00 | 100,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 35 998,23 | 35 959,48 | 99,89 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 12 999,10 | 12 773,93 | 98,27 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |  |  |
| иные источники | 1 598,45 | 1 004,34 | 62,83 |
| **1** | **3** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования""** | **Всего**бюджет города Кедрового | 6 057,15 | 5 919,58 | 97,73 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 3 190,43 | 3 190,43 | 100,00 |
| субсидии из бюджета Томской области | 2 666,60 | 2 666,60 | 100,00 |
| субвенции из бюджета Томской области |   |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |  |  |
| иные источники | 200,12 | 216,7 | 108,28 |
| **1** | **4** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 914,20 | 838,24 | 91,69 |
| в том числе: |  |   |  |
| собственные средства бюджета  | 385,40 | 385,32 | 99,98 |
| субсидии из бюджета Томской области | 444,80 | 444,80 | 100,00 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |   |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |   |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |   |  |
| иные источники | 84,00 | 69,13 | 82,30 |
| **1** | **5** | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 3 234,12 | 3 216,98 | 99,47 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 3 234,12 | 3 216,98 | 99,47 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 01.03.2019 | 73 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2019 год«О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 05.07.2019 | 222 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2019 год«О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 29.10.2019 | 363 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2019 год«О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 26.12.2019 | 466 | Внесение мероприятий по национальному проекту «Образование»«О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 01 | 00 | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2017 годы | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,89 | 0,92 | 0,97 | 0,997 | 0,97 |
| 01 | 1 | Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,92 | 0,92 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 2 | Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,99 | 0,98 | 1 | 0,996 | 1 |
| 01 | 3 | Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,67 | 0,83 | 0,80 | 1 | 0,80 |
| 01 | 4 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,88 | 0,88 | 1,0 | 1 | 1,0 |
| 01 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" | 0,98 | 0,98 | 1,0 | 0,99 | 1,01 |

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»**

**за 2019 год**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2.Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы выполняются в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за счет всех источников финансирования за отчетный период составили 87 239,46 **(**99,68 % от годового плана).

Расходы на 1–го воспитанника в 2019 году составили- 155,55 тыс. руб.

Расходы на 1–го обучающегося в 2019 г. составили 125,5 тыс. руб. За счет средств субвенции на общее образование в 2019 г. приобретены учебники на сумму: МБОУ СОШ №1 г. Кедрового – 182 664,30 руб.; МАОУ Пудинская СОШ – 184 793,49 руб., что позволило обеспечить 100% обеспечение учебниками обучающихся общеобразовательных школ.

Расходы на иные цели из местного бюджета в 2019 г. в МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ составляют 1 407 160,02 рублей, среди которых значатся:субсидия на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, субсидия на меры обеспечения пожарной безопасности, субсидия на ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы, сбсидия на реализацию основного мероприятия "Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма", субсидия на укрепление материально–технической базы учреждений, субсидия на основное мероприятие «Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений» и др.

На реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций потрачено 229 610,00 рублей, в том числе на: оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового, установку системы видеонаблюдения МБОУ СОШ №1 г. Кедрового.

Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, составили78 013,52 рублей. В 2019 г. 43 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет были обследованы комплексной психолого-медико-педагогической комиссией с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

На обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях было израсходовано 47 328,00 рублей.

С 1 сентября 2018 году все дети, проживающие на территории муниципального образования «Город Кедровый», охвачены новой системой учета персонифицированного дополнительного образования. С целью осуществления учета детей школами: МБОУ СОШ №1 г. Кедрового, МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового - осуществляется ведение Реестра сертификатов дополнительного образования на портале tomsk.pfdo.ru. Образовательными организациями уже внесены в Навигатор ПФДО программы дополнительного образования, расписание кружков и спортивных секций дополнительного образования. На 31.12.2019 г. количество выданных сертификатов -443, что составляет 73,95% от общего количества детей в возрасте 5-18 лет. Количество выданных сертификатов, по которым заключены договора на обучение – 305, что составляет 50,91% от общего количества детей в возрасте 5-18 лет. Размещено 39 программ по 6 направленностям дополнительного образования:

- техническая направленность - 2 программы

- физкультурно-спортивная направленность - 5 программ

- художественная направленность - 19 программ

- естественнонаучная направленность - 3 программы

- туристско - краеведческая - 1 программа

- социально-педагогическая направленность --9 программ

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную программу в соответствии с Методическими рекомендациями Департамента общего образования Томской области от 06.04.2018 № 57–1354 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на 2018–2019 учебный год, реализующих ФГОС начального общего образования». Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательная организация самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально–технических условий и программного обеспечения.

Формы организации внеурочной деятельности: школьные военно–патриотические клубы «Честь имею» и «Застава», спортивные секции, кружки, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, социальное проектирование, волонтерское движение, фестивали «Единство непохожих» и «Новое поколение» и др.

Среднее количество часов внеурочной деятельности на начальной ступени обучения – 5 часов, на ступени основного общего образования - 6,38 часа.

В летний период на организацию отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций потрачено 188 907,04 рублей, на организацию трудоустройства подростков в каникулярный период - 133 885,96 рублей.

В 2019 году началась полномасштабная реализация нацпроекта «Образование». Цели и задачи этого масштабного мероприятия были озвучены 01.03.2019 г. на муниципальной педагогической конференции «Презентация МП «Образование». 29.08.2019 г. на муниципальной педагогической конференции «Национальный проект «Образование» как механизм поддержки инновационных и социально-ориентированных процессов» были подведены промежуточные итоги и риски внедрения национального проекта «Образование».

Отделом образования утвержден медиаплан по информационному сопровождению реализации МП «Образование». 12 детей приняли участие в выездных профильных смена-интенсив: региональная патриотическая профильная смена «Юный патриот» на территории ДОЛ «Обская волна» в Шегарском районе 6-12 июня 2019 г.; Томского регионального центра выявления и поддержки одаренных детей с. Калтай база отдыха «Томь» 16-22 августа 2019 г., профильная смена «Матрица. Профессия цифрового мира» в рамках деятельности Центра дополнительного образования «Планирование карьеры» с. Калтай Центр «Солнечный» 27.октября -10 ноября 2019 27.октября -10 ноября 2019 г. 70% обучающихся муниципалитета с января 2019г. приняли участие в 11 открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Обучающиеся муниципального образования «Город Кедровый» вовлекаются в деятельность детско-юношеских общественных объединений и сферу добровольчества (волонтерства). Подростки приняли участие в волонтерских акциях: «Снежная вахта», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Рекорды Победы», «Дорога памяти», «Нескучный субботник», «Лес Победы», «Свеча памяти». 98 обучающихся МАОУ Пудинская СОШ вовлечены в детско-юношескую организацию «МЫ и Россия» (МИР).

Проведена апробация модели оценки компетенций работников образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый», приняли участие 6 педагогов МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового. Создана стажировочная площадка в МАОУ Пудинская СОШ «Медиаобразование в учебном процессе в условиях реализации новых образовательных стандартов». Утвержден план работы по сопровождению молодых педагогов образовательных организаций города Кедрового в 2019-2020 уч. году.

 В рамках реализации данного проекта в 2019 году МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового получила подарочный автобус марки «Газель» на 11 мест. МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового обеспечена Интернет - соединением по технологии оптоволоконной сети со скорость не менее 100 Мб / с. На сайте МАОУ Пудинская СОШ обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов.

В 2020 году продолжится реализация национального проекта «Образование»:

- Из федерального и областного бюджета выделено1 117 053,58 рублей на создание в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на косметический ремонт и брендирование кабинетов из местного бюджета выделено 150 000,00 рублей.

- Из федерального и областного бюджета выделено1 138 202,32 рубля на создание безопасной цифровой образовательной среды в МАОУ Пудинская СОШ. На повышение квалификации педагогов и администрации школы из областного бюджета выделено541 400,00 рублей.

- Из федерального и областного бюджета выделено991 080,00 рублей МКОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ на создание новых мест дополнительного образования детей технической направленности для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи.

 В рамках реализации национального проекта «Образование» муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» должна быть направлена в 2020-2024 годы на:

* обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы.
* обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей, вовлечение школьников в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
* внедрение национальной системы профессионального роста педагогическихработников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций.
* создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.
* создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
* реализацию комплекса мер по выполнению Указов Президента Российской Федерации в части выполнения обязательств по заработной плате педагогических работников.

Руководитель М.А. Ильина