**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения | % | 1,37 | 1,25 | 1,12 | - 0,13 | 89,6 | 81,75 |  | А/В x 100% = С =  9/801\*100% |
| Показатели задачи 1 «Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности вновь выявленных детей-сирот в текущем году | % | 100 | 100 | - | - | - | - | Вновь выявленных детей-сирот в отчетном периоде не было | А/В x 100% = С |
| Показатели задачи 2 «Снижение социального сиротства и формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля «случаев», закрытых в связи с положительной динамикой и успешной реализацией плана реабилитации семьи от общего количества закрытых «случаев» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | А/В x 100% = С =  3/3\*100 |
| Показатели задачи 3 «Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества нуждающихся | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | А/В x 100% = С =  2/2\*100 |

1. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 | х | х | х | Муниципальная программа «Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 2852,41 | 1629,91 | 1431,04 | 50,17 | 87,80 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 2555,21 | 1332,71 | 1133,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 города Кедрового | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача 1 Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | | | | | | | | | | | |
| 10 | х | 01 | х | Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 2555,21 | 1332,71 | 1133,87 | 44,37 | 85,08 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 2456,60 | 1234,10 | 1035,26 | 42,14 | 83,89 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 города Кедрового | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 100,00 | 100,00 |  |
| 10 | х | 01 | 1 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | х | 01 | 2 | Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Всего | 2355,50 | 1179,50 | 989,76 | 42,02 | 83,91 | Выплаты произведены в июле 2021 |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 2355,50 | 1179,50 | 989,76 | 42,02 | 83,91 | Выплаты произведены в июле 2021 |
| 10 | х | 01 | 3 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 72,80 | 54,60 | 45,50 | 62,50 | 83,33 | Выплаты произведены в июле 2021 |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 72,80 | 54,60 | 45,50 | 62,50 | 83,33 | Выплаты произведены в июле 2021 |
| 10 | х | 01 | 4 | Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях | Всего | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 100,00 | 100,00 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача 2 Снижение социального сиротства и формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей | | | | | | | | | | | |
| 10 | х | 02 | х | Работа с семьей и детьми по технологии «случай» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | х | 02 | 1 | Организация рейдов по семьям группы риска по социальному сиротству, замещающим семьям | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | х | 02 | 2 | Просветительская и разъяснительная работа с родителями через СМИ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | | | | | | | | | | | |
| 10 | х | 03 | х | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 297,20 | 297,20 | 297,17 | 99,99 | 99,99 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 297,20 | 297,20 | 297,17 | 99,99 | 99,99 |  |
| 10 | х | 03 | 1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 297,20 | 297,20 | 297,17 | 99,99 | 99,99 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 297,20 | 297,20 | 297,17 | 99,99 | 99,99 |  |
| 10 | х | 03 | 2 | Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 09.04.2021 | 64 | О внесении изменений |