Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

отчет по состоянию на 01.01.2020 по муниципальной программе

«Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый»

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» |
|  |  | 1 | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории муниципального образования «Город Кедровый» | % | 20 | 100 | 27 | 73 | 27 | 135 | На территории муниципального образования комиссией определены 33 социально-значимых объекта. На 8 объектов разработаны паспорта доступности и размещены на интернет-портале «Доступная среда» Из-за отсутствия головных организаций на территории МО «Город Кедровый» паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН не сформированы |
|  |  | 2 | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Все дети – инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адоптированным основным общеобразовательным программам |
|  |  | 3 | Доля сотрудников образовательных организаций, оказывающих услуги по обучению детей-инвалидов, имеющих соответствующее образование и квалификацию, к общей численности сотрудников образовательных организаций, работающих с детьми инвалидами | % | 26 | 30 | 30 | 0 | 100 | 1764 | Показатель выполнен в полном объеме |
|  |  | 4 | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста | % | 75 | 73 | 73 | - | - | - | В связи с введением ФГОС, увеличивается количество учащихся, охваченных внеурочной деятельностью, в т.ч через дополнительное образование. |
|  |  | 5 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | - | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 5 человек обучается в общеобразовательных учреждениях, 3 человека обучается на дому,1 отказался от обучения |
|  |  | 6 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | - | 25 | 0 | -25 | 0 | - | Отсутствие финансирования в данном мероприятии |
|  |  | 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | 10 | 0 | -10 | 0 | - | лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом отсутствуют |
|  |  | 8 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов | % | - | 20 | 0 | -20 | 0 | - | Объекты в сфере физической культуры и спорта, в полной мере соответствующие требованиям по обеспечению доступности спортивного сооружения для инвалидов и лиц имеющих отклонения в состоянии здоровья, в настоящее время отсутствуют |
|  |  | 9 | Доля человек, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных человек в муниципальном образовании «Город Кедровый» | % | - | 75 | 100 | 75 | 0 | - | На территории муниципального образования действуют следующие общественные организации ветеранов и инвалидов: Кедровский городской Совет ветеранов ВОВ и труда, Кедровское городское общество инвалидов, Кедровское городское отделение ТРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана, руководитель Местное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», С участием представителей перечисленных общественных организаций в целях улучшения качества жизни пожилых людей, людей с ограниченными возможностями проводятся встречи с населением, в т.ч. с выездом в сельские населенные пункты. |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый»

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 1 |  | Разработка нормативных правовых актов о включении в административные регламенты предоставление муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности услуг инвалидов | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | 2019 год | Утвержденные нормативные правовые акты о включении в административные регламенты предоставления муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности услуг инвалидов | Утверждены нормативные правовые акты о включении в административные регламенты предоставления муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности услуг инвалидов | - |
|  |  | 2 |  | Актуализация паспортов доступности объектов, нанесение информации о них на карту доступности | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | Актуализированные паспорта доступности объектов, внесение информации о них на карту доступности | Актуализированы паспорта доступности в учреждениях культуры и образования Администрацией города Кедрового и Сельским домом культуры разработаны паспорта доступности объектов, нанесение информации о них на карту доступности | - |
|  |  | 3 |  | Обеспечение доступности при капитальном ремонте Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Кедрового с реконструкцией и модернизацией, полностью соответствующей требованиям доступности для детей-инвалидов объектов и услуг | Отдел образования администрации города Кедрового | 2018-2020 годы | В течении года | обеспечить доступность при капитальном ремонте Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Кедрового реконструкция и модернизация, полностью соответствующая требованиям доступности для детей-инвалидов объектов и услуг | Капитальный ремонт Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Кедрового в 2019 году не проводился | - |
| 11 | 0 | 4 |  | Обеспечение доступности при строительстве нового центра досуга в с. Пудино к 2018 году, в котором планируется разместить библиотеку, организация выдачи спортинвентаря полностью соответствующего требованиям доступности для инвалидов и МГН | Муниципальное учреждение «Культура» | 2018-2020 годы | В течении года | обеспечить доступность при строительстве нового центра досуга в с.Пудино к 2018 году, в котором планируется разместить библиотеку, организация выдачи спортинвентаря полностью соответствующего требованиям доступности для инвалидов и МГН | - | - |
|  |  | 5 |  | Обучение специалиста для организации физкультурно-оздоровительной работы и занятия спортом с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальное учреждение «Культура» | 2017-2020 годы |  | обученный специалист для организации физкультурно-оздоровительной работы и занятия спортом с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
|  |  | 6 |  | Модернизация в соответствии с паспортом доступности здания Пудинской средней общеобразовательной школы: оборудовать поручни, пандус, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, увеличение ширины дверных проемов в стенах | Отдел образования администрации города Кедрового | 2019-2020 годы | В течении года | модернизировать в соответствии с паспортом доступности здания Пудинской средней общеобразовательной школы: оборудовать поручни, пандус, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, увеличение ширины дверных проемов в стенах |  | - |
|  |  | 7 |  | Установка кнопок вызова специалиста мнемосхем и другого оборудования, необходимого для комфортного входа и передвижения инвалидов и МНГ по муниципальным учреждениям | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | Установить во всех учреждениях кнопки вызова специалиста в случае возникновения трудностей при проходе в помещение | Оборудованы пандусом 14 объектов; Кнопкой вызова 13 объектов; в 5 учреждениях размещены тактильные схемы движения |  |
| 11 | 0 | 8 |  | Проведение ремонтных работ в здании Дома культуры города Кедрового, тренажерного зала в соответствии с паспортом доступности: оборудовать поручни, пандус, входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах для инвалидов и МГН | Муниципальное учреждение «Культура» | 2019-2020 годы |  | провести ремонтные работы в здании Дома культуры города Кедрового, тренажерного зала в соответствии с паспортом доступности: оборудовать поручни, пандус, входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах для инвалидов и МГН. |  | - |
|  |  | 9 |  | Предоставление муниципальных услуг дистанционном режиме | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | предоставлять муниципальные услуги в дистанционном режиме | предоставляются муниципальные услуги в дистанционном режиме |  |
|  |  | 10 |  | Предоставление, когда это возможно, муниципальных услуг по месту жительства | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | предоставлять, когда это возможно, муниципальные услуги по месту жительства | Заявлений на предоставление муниципальных услуг по месту жительства не поступало |  |
|  |  | 11 |  | Осуществление правового информирования через информационно-коммуникационные системы | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | осуществлять правовое информирование через информационно – коммуникационные системы | правовое информирование через информационно – коммуникационные системы осуществляется регулярно |  |
|  |  | 12 |  | Предоставление социально значимой и иной информации на дому (ноутбук, устройство связи модем, говорящая книга) | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | предоставлять социально значимую и иную информацию на дому (ноутбук, устройство связи модем, говорящая книга) | 7 раз предоставлялась говорящая книга для слабовидящих. В МУ «Кедровская ЦБС» осуществляется услуга по предоставлению книжных и периодических изданий с доставкой на дом |  |
|  |  | 13 |  | Содействие в поэтапном введении ФГОС для детей с ОВЗ на всех ступенях образования | Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | содействовать в поэтапном введении ФГОС для детей с ОВЗ на всех ступенях образования | С 01.09.2019 по ФГОС обучаются 1-9 классы |  |
|  |  | 14 |  | Организация обучения (инструктирования) сотрудников подведомственных организаций по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | обученные (инструктирование) сотрудники подведомственных организаций по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | В течении года проводится инструктирование персонала по оказанию ситуативной помощи инвалидам в учреждениях культуры, образования, Администрации |  |
| 11 | 0 | 15 |  | Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов | Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | квалифицированные сотрудники образовательных организаций по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов | На сентябрь 2019 года прошло обучение по программе «Принципы и технологии обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях |  |
|  |  | 16 |  | Создание условий для предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме | Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | созданные условия для предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме | Образовательная услуга в дистанционном режиме предоставляется через АИС «Томская электронная школа» |  |
|  |  | 17 |  | Оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом | Отдел образования администрации города Кедрового | 2019-2020 годы |  | оснащенные общеобразовательные организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием | - | - |
|  |  | 18 |  | организация и проведение совместных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности | Исполнитель соисполнители | 2017-2020 | В течении года | организованные и проведенные совместные мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности | В 2019 году прошло мероприятие поэтический путеводитель по городским достопримечательностям «Город-рай», для городского общества инвалидов, в образовательных учреждениях прошла декада безопасности дорожного движения | - |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» |  |
|  |  | «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» | --------------------------- | ---------------- | -------------- | --------------- | -------------------- |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» |
| 11 | 0 |  |  |  | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | ____ | _______ | ________ | ________ | ________ |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | ____ | _______ | ________ | ________ | ________ |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | ____ | _______ | ________ | ________ | ________ |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» не формируются.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| 11 |  |  |  |  | муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 52,950 | 52,950 | 52,950 | 100 | 100 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 11 |  | муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» | Всего | 52,950 | 52,950 | 100 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 52,950 | 52,950 | 100 |
|  |  |  | в том числе: | - | - | - |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 52,950 | 52,950 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 30.11.2016 № 658 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | 05.08.2019 | № 254 | изменено мероприятие «Установка кнопок вызова специалиста мнемосхем и другого оборудования, необходимого для комфортного входа и передвижения инвалидов и МНГ по муниципальным учреждениям» Увеличение объема финансирования |

Доклад о ходе реализации муниципальной программы

«Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый»

Всего на территории муниципального образования проживает 11 детей-инвалидов, их них 2 человек дошкольного возраста. 1 ребенка получает образовательные услуги на базе дошкольных учреждений. Одному была предложена услуга на дому, но родители отказались от нее. Из 8 человек школьного возраста 5 обучаются в общеобразовательных учреждениях в инклюзивных классах, 1 ребенок на индивидуальном обучении в школе. 2 человека обучаются на дому. Все дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным программам, рекомендованным решением Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией.

Согласно графика введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного Распоряжением Департамента общего образования № 507-р от 27.06.2016 года, в 2018-2019 учебном году по стандартам обучаются дети с ОВЗ в 1-9 классах. В связи с введением ФГОС предусматривается обязательная внеурочная деятельность, которую в школах реализуют через дополнительное образование, в результате чего увеличивается количество детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительным программам, их процент составляет 73 от всего количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Дистанционная форма обучения не востребована, так как отсутствуют дети с нарушениями ОДА. При необходимости образовательная услуга может предоставляться на дому, в основном для детей с нарушенным интеллектом. Так же отработана возможность обучения детей-инвалидов на 1 этаже образовательных учреждений. В образовательных организациях г. Кедрового в 3 квартале 2019 года установлены тактильные рельефные мнемосхемы для обеспечения доступности учреждений для инвалидов по зрению, обеспечивающих слабовидящим и незрячим людям тактильную доступность важной информации. Для обеспечения доступа во всех образовательных учреждениях имеются пандусы и при входе в здание кнопка вызова персонала. Сотрудники проинструктированы о своих действиях, при получении сигнала вызова. В сентябре прошел обучение заместитель директора Пудинской СОШ по программе «Принципы и технологии обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»

Во всех образовательных учреждениях разработаны и утверждены паспорта доступности, они размещены на сайтах учреждений и на официальном сайте Государственной программы «Доступная среда»

Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения невозможно без технического переоснащения зданий и сооружений.

В декабре 2019 года в МБДОУ детский сад № 1 г. Кедрового «Родничок» были приобретены 4 набора световых планшетов на общую сумму 32108 рублей из областного бюджета для создания доступности образовательной среды.

Объекты в сфере физической культуры и спорта, в полной мере соответствующие требованиям по обеспечению доступности спортивного сооружения для инвалидов и лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, в настоящее время отсутствуют. К 2020 году долю объектов, соответствующих требованиям по обеспечению доступности спортивного сооружения для инвалидов и лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, планируется увеличить до 30%.

МУ «Кедровская ЦБС» за 2019 год проведено мероприятие поэтический путеводитель по городским достопримечательностям «Город-рай», для городского общества инвалидов в котором приняло участие 10 человек.  Предоставлялась 7 раз говорящая книга для слабовидящих.

В августе для городского общества инвалидов, была организована беседа презентация про Калашникова М.Т. в рамках программы «Духовная крепость России», в которой приняло участие 8 человек.

Для представителей социально незащищенных групп населения, а также старшего поколения, в рамках реализации социального проекта Академия активного долголетия проходят лекции-вебинары «Школа здоровья» совместно с центром социальной защиты населения, ТОУНБ им. Пушкина и МУ «Кедровская ЦБС» на площадках Центров общественного доступа, за отчетный период прошло 24 лекции.

Созданы сайты, которые адаптированы для людей с ограниченными возможностями по зрению.

В ДК г.Кедрового приобретено светодиодное табло (Бегущая строка) для улицы. Светодиодное табло осуществляет возможность людям с ослабленным зрением найти вход. Бегущая строка для инвалидов имеет возможность показывать различные интуитивно понятные знаки, надписи и узнавать о предстоящих мероприятиях.

В 3 квартале 2019 года в Дом культуры г. Кедрового приобретены и установлены информационные рельефные мнемосхемы (тактильная схема движения, комплексная табличка на вход, тактильные таблички на кабинеты), отображающие информацию о помещениях в здании для создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа. Установлены тактильные пиктограммы «Входная группа» (очки, колясочник, обозначение входа, светодиодная строка). В ДК г.Кедрового установлена кнопка вызова помощи специалиста в случае возникновения трудностей при проходе в помещение для людей с ограниченными возможностями. Всего оборудование приобретено на 36950,00рублей.

В рамках «Декады инвалидов» в городском Доме культуры проведены: тематическая программа «Секрет вечной молодости» и выставка прикладного творчества «Тепло рук». Участие приняло 37 человек. Городское общество инвалидов является регулярными участниками мероприятий и выставок, проводимых в ГДК.

На территории муниципального образования комиссией определены 33 социально-значимых объекта из них 7 муниципальных. В 2019 году разработан паспорт доступности объекта Администрации г. Кедрового. На отчетную дату на все муниципальные объекты разработаны паспорта доступности и размещены на интернет-портале «Доступная среда».

В Администрации города Кедрового:

- оборудован пандус;

- назначены ответственные сотрудники за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов;

- утверждена инструкция оперативного дежурного ЕДДС при поступлении обращения инвалида для оказания муниципальных услуг.

- в 2019 году установлены информационные рельефные мнемосхемы (тактильная схема движения, комплексная табличка на вход,), отображающие информацию о помещениях в здании для создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа;

- в 2019 установлена кнопка вызова помощи специалиста в случае возникновения трудностей при проходе в помещение для людей с ограниченными возможностями;