****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

С изменениями от 15.03.2017 № 144 «О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 30.11.2016 № 658 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый»

С изменениями от 22.02.2018 № 76 «О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 30.11.2016 № 658 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый»

С изменениями от 05.08.2019 № 254 «О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 30.11.2016 № 658 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый»

С изменениями от 23.07.2020 № 265 «О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 30.11.2016 № 658 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый»

30 ноября 2016г.№ 658

**Томская область**

**г. Кедровый**

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый», постановлением Администрации города Кедрового от 31.05.2016 № 344 «Об утверждении перечня муниципальных программ, подлежащих к реализации на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная средана территории муниципального образования «Город Кедровый» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене городского округа «Город Кедровый», разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.kedradm.tomsk.ru>.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года, но не ранее чем по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальной политике и управлению делами.

Мэр Н.А. Соловьева

Согласовано:

Заместитель мэра по социальной политике

и управлению делами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Алексеева

«\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 год

раздать:

в дело - 1 экз.

Ковалева О.И. – 1 экз.

Ломакина И.Г. - 1 экз.

Габова В.В. – 1 экз.

Барвенко О.С. – 1 экз.

*Ковалева О.И.*

*35 – 430*

Приложение

к постановлению

Администрации города Кедрового

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. N \_\_\_\_

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | |
| подпрограммы | нет | | | | | |
| координатор | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Администрация города Кедрового | | | | | |
| Соисполнители | Отдел образования администрации города Кедрового  Муниципальное учреждение «Культура»  Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система»  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | | | | | |
| Цель | Создание безбаръерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения, обеспечение равных условий в реализации их прав и свобод | | | | | |
| Задачи программы | 1) обеспечение условия доступности для детей инвалидов объектов и предоставляемых услуг в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый»;  2) оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее-МГН);  3) обеспечение равного доступа лиц с ограниченными возможностями к информации. | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) | Показатели | | 2017  год | 2018  год | 2019 год | 2020 год |
|  | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Муниципального образования «Город Кедровый», % | | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам), % | | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля сотрудников образовательных организаций, оказывающих услуги по обучению детей-инвалидов, имеющих соответствующее образование и квалификацию, к общей численности сотрудников образовательных организаций, работающих с детьми-инвалидами, % | | 13 | 30 | 30 | 30 |
|  | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, % | | 71 | 73 | 75 | 77 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | | 0 | 0 | 33 | 33 |
|  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, % | | 0 | 25 | 50 | 75 |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | | 0 | 10 | 20 | 30 |
|  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов, % | | 0 | 20 | 40 | 100 |
|  | Доля человек, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных человек в муниципальном образовании «Город Кедровый», % | | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Сроки и этапы реализации | 2017 – 2020 годы | | | | | |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Кедрового, тыс. рублей) | источники | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 91,73 | 6,0 | - | 52,95 | 32,78 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | - | - | - | - | - |
| Всего по источникам | 91,73 | 6,0 | - | 52,95 | 32,78 |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | 1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для получения образовательных услуг детьми-инвалидами в МО «Город Кедровый», в том числе:   - увеличение доли образовательных организаций, доступных для детей-инвалидов, в общем количестве образовательных учреждений;  - увеличение доли сотрудников образовательных организаций, оказывающих услуги по обучению детей-инвалидов, имеющих соответствующее образование и квалификацию, в общей численности сотрудников образовательных учреждений, работающих с детьми-инвалидами;  - сохранение на 100% уровне доли детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам)  - увеличение доли детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста;  2. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в сфере культуры, физической культуры и спорта в МО «Город Кедровый», в том числе:  - увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;  - увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов;  - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;  - создание равных условий для участия инвалидов и других МГН в культурной жизни общества наравне с другими.  3. Создание на территории МО «Город Кедровый» эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов;  4. Увеличение доли человек, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных человек. | | | | | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из приоритетных направлений реализации государственной социальной политики является формирование доступной среды для инвалидов.

Ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов возложила на органы государственной власти всех уровней и органы местного самоуправления обязательства по обеспечению доступной среды для инвалидов, тем самым государство признает и обеспечивает право инвалидов на реализацию прав и свобод наравне с остальными гражданами. Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Актуальность проблемы обеспечения для инвалидов доступной, безбаръерной среды определяется увеличением количества граждан с инвалидностью, приводящей к ограничению жизнедеятельности и вызывающей необходимость развития системы социальной защиты инвалидов, комплексному подходу к ее построению.

На территории МО «Город Кедровый» по состоянию на 1 декабря 2015 года 156 инвалидов, что составляет 4,72% от общей численности населения, в том числе 13 детей-инвалидов, инвалидов I группы - 15 человек, инвалидов II группы - 53 человека, инвалидов III группы - 75 человек. 143 инвалида трудоспособного возраста, 23 работающих инвалида.

В общей численности инвалидов с каждым годом возрастает доля инвалидов трудоспособного возраста. Реализация мероприятий позволит повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных и муниципальных услуг.

На территории МО «Город Кедровый» функционируют 4 муниципальных образовательных учреждения, в том числе 1 дошкольное учреждение, 1 учреждение дополнительного образования, 2 общеобразовательные школы. На 01.01.2016 в общеобразовательных организациях обучаются 6 детей-инвалидов, из них 1 ребенок – инвалид по зрению, 1- нарушение опорно-двигательного аппарата, 1 – нарушение речевого аппарата, 2 – нарушение интеллекта. Четыре ребенка посещают школу, двум из них психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, двум детям муниципальная услуга по предоставлению основного общего образования предоставляется на дому по адаптированным программам.

Обе общеобразовательные организации и дошкольное учреждение муниципального образования «Город Кедровый» реализуют адаптированные образовательные программы, в том числе путем предоставления инклюзивного образования. Важным направлением развития инклюзивного образования является реализация мер по созданию в образовательных организациях условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их пребывания и обучения в школе. Участие образовательных организаций в программных мероприятиях позволит оснастить образовательные организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Расширение перечня образовательных программ, по которым могут обучаться граждане с ограниченными возможностями здоровья, влечет увеличение затрат на создание учебно-материальной базы и на создание комфортных условий для обучения.

Не менее значимым направлением деятельности является реализация мероприятий по повышению доступности спортивных сооружений для маломобильных групп населения путем оснащения имеющихся и вводимых в эксплуатацию новых спортивных сооружений необходимым специализированным оборудованием для инвалидов (пандусы, поручни, кнопки вызова персонала и так далее) и оказываемых в них услуг.

На сегодняшний день имеются 3 приоритетных объекта в сфере физической культуры и спорта.

Объекты в сфере физической культуры и спорта, в полной мере соответствующие требованиям по обеспечению доступности спортивного сооружения для инвалидов и лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, в настоящее время отсутствуют. К 2020 году долю объектов, соответствующих требованиям по обеспечению доступности спортивного сооружения для инвалидов и лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, планируется увеличить до 50%.

Существуют проблемы и при обеспечении доступной среды к учреждениям культуры. Из 4 муниципальных учреждений культуры муниципального образования подавляющее большинство полностью либо частично в настоящее время не доступны для людей с ограниченными возможностями, поскольку финансирование на обеспечение доступности данных объектов предусматривается только за счет средств текущего содержания учреждений культуры. В этих условиях разработка системы мер комплексного характера возможна только при условии дополнительного бюджетного финансирования. Несмотря на вышеуказанное, учреждения культуры работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья - проводят различные культурно-досуговые, образовательные мероприятия. На базе Дома культуры г. Кедрового свою деятельность осуществляет городское общество инвалидов, с общей численностью 8-12 человек.

Нерешенность проблем доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий, среди которых:

высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов, что осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов;

дискомфорт и ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения;

негативное отношение к инвалидам в массовом сознании общества, что предопределяет необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;

низкий трудовой вклад инвалидов в социально-экономическое развитие области.

Реализация муниципальной программы позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных и муниципальных услуг, преодолеть социальную разобщенность, создать комфортную среду жизнедеятельности.

2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» направлена на решение следующих вопросов местного самоуправления:

- организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

- организацию библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.

Основная цель муниципальной программы является создание безбаръерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения, обеспечение равных условий в реализации их прав и свобод.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Создание условий доступности для детей-инвалидов объектов и предоставляемых услуг в муниципальных образовательных организациях города Кедрового;

2. Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН;

3. Обеспечение равного доступа лиц с ограниченными возможностями к информации.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

1. Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории МО «Город Кедровый»;

2. Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам);

3. Доля сотрудников образовательных организаций, оказывающих услугу по обучению детей-инвалидов, имеющих соответствующее образование и квалификацию, в общей численности сотрудников образовательных организаций, работающих с детьми-инвалидами;

4. Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста;

5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;

6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

7. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов;

8. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений;

9. Доля человек, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных человек в муниципальном образовании «Город Кедровый».

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация программы будет осуществляться ежегодно в период с 2017 по 2020 годы.

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для достижения поставленных задач необходимо выполнить следующие мероприятия:

- разработка нормативных правовых актов о включении в административные регламенты предоставления муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности услуг инвалидов;

- актуализация паспортов доступности объектов, нанесение информации о них на карту доступности;

- обеспечение доступности при капитальном ремонте Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Кедрового с реконструкцией и модернизацией, полностью соответствующей требованиям доступности для детей-инвалидов объектов и услуг.

- обеспечение доступности при строительстве нового центра досуга в с.Пудино к 2018 году, в котором планируется разместить библиотеку, организация выдачи спортинвентаря полностью соответствующего требованиям доступности для инвалидов и МГН;

- обучение специалиста для организации физкультурно-оздоровительной работы и занятия спортом с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- модернизация в соответствии с паспортом доступности здания Пудинской средней общеобразовательной школы: оборудовать поручни, пандус, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, увеличение ширины дверных проемов в стенах. Установка во всех учреждениях кнопки вызова специалиста в случае возникновения трудностей при проходе в помещение;

- проведение ремонтных работ в здании Дома культуры города Кедрового, тренажерного зала в соответствии с паспортом доступности: оборудовать поручни, пандус, входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах для инвалидов и МГН. Установка во всех учреждениях кнопки вызова специалиста в случаи возникновения трудностей при проходе в помещение.

- предоставление муниципальных услуг в дистанционном режиме;

- предоставление, когда это возможно, муниципальных услуг по месту жительства;

- осуществление правового информирования через информационно – коммуникационные системы.

- предоставление социально значимой и иной информации на дому (ноутбук, устройство связи модем, говорящая книга)

- содействие в поэтапном введении ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья на всех ступенях образования.

- организация обучения (инструктирования) сотрудников подведомственных организаций по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата).

- повышение квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов.

- создание условий для предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме

**-** оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом.

6. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Разработка и утверждение дополнительных муниципальных нормативных правовых актов будут осуществлены в случае принятия на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации программы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

Финансовые затраты на применение мер муниципального регулирования не предусмотрены.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Объем финансирования программы оценивается в 91,73 тыс.рублей.

Расходы бюджета муниципального образования на выполнение программы приведены в форме 5 к Программе.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета, предусмотренных для реализации программы в пределах утвержденных ассигнований на очередной финансовый год.

Объем средств, предусмотренных на финансирование программы в 2017-2020 годах носит прогнозный характер и подлежит корректировке при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

8. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Вместе с тем выполнению поставленных задач могут помешать риски, связанные с недостаточностью финансирования, а также с нарушением сроков реализации мероприятий программы исполнителями, из-за:

финансовые риски связаны с ограниченностью объемов финансирования программы. Для управления риском будут обосновываться требуемые объемы финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла, реализовываться меры по привлечению средств из иных источников, при необходимости – уточняться перечень и сроки реализации мероприятий программы.

финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском предусматривается осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля;

низкой исполнительной дисциплины соисполнителей программы, должностных лиц, ответственных за выполнение ее мероприятий;

нарушение сроков принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий программы.

Для минимизации возникающих рисков в ходе реализации программы планируется принятие следующих мер:

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

детальное планирование хода реализации программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;

своевременная актуализация ежегодных планов реализации программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий программы;

своевременная корректировка мероприятий программы;

привлечение дополнительного финансирования из внебюджетных источников.

9. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация мероприятий программы позволит создать безбарьерную среду для лиц с ограниченными возможностями передвижения, а также обеспечит равные условия в реализации их прав и свобод.

Успешное выполнение мероприятий позволит:

1) сформировать условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в МО «Город Кедровый;

2) увеличить долю объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта;

3) увеличить долю человек, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов;

4) увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

5) позволит сформировать условия устойчивого развития доступной среды для получения образовательных услуг детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями передвижения, обеспечить равные условия в реализации их прав и свобод. Увеличить долю образовательных организаций, доступных для детей-инвалидов. Увеличить долю сотрудников образовательных организаций, оказывающих услугу по обучению детей-инвалидов, имеющих соответствующее образование и квалификацию. Увеличить долю детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. Увеличить долю детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.

Приложение 1

**Форма 1.** Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| МП | Пм | отчет | оценка | прогноз | прогноз |
|  |  |  | Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | |
| 11 |  | 1 | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Муниципального образования «Город Кедровый» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 |  | 2 | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 |  | 3 | Доля сотрудников образовательных организаций, оказывающих услуги по обучению детей-инвалидов, имеющих соответствующее образование и квалификацию, к общей численности сотрудников образовательных организаций, работающих с детьми-инвалидами | % | 13 | 30 | 30 | 30 |
| 11 |  | 4 | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста | % | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 11 |  | 5 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 11 |  | 6 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 0 | 25 | 50 | 75 |
| 11 |  | 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 11 |  | 8 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов | % | 0 | 20 | 40 | 100 |
| 11 |  | 9 | Доля человек, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных человек в муниципальном образовании «Город Кедровый» | % | 30 | 35 | 40 | 50 |

Приложение 2

**Форма 2**. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |
| Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | |
| 11 | 0 | 01 |  | Разработка нормативных правовых актов о включении в административные регламенты предоставления муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности услуг инвалидов | Администрация города Кедрового  Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 | Утвержденные нормативные правовые акты о включении в административные регламенты предоставления муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности услуг инвалидов | 11.0.05,  11.0.06,  11.0.07,  11.0.08 |
| 11 | 0 | 02 |  | Актуализация паспортов доступности объектов, нанесение информации о них на карту доступности | Исполнитель  соисполнители | 2017-2020 | Актуализированные паспорта доступности объектов, внесение информации о них на карту доступности | 11.0.01 |
| 11 | 0 | 03 |  | Обеспечение доступности при капитальном ремонте Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Кедрового с реконструкцией и модернизацией, полностью соответствующей требованиям доступности для детей-инвалидов объектов и услуг | Отдел образования администрации города Кедрового | 2018-2020 | обеспечить доступность при капитальном ремонте Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Кедрового реконструкция и модернизация, полностью соответствующая требованиям доступности для детей-инвалидов объектов и услуг | 11.0.01,  11.0.04,  11.0.05 |
| 11 | 0 | 04 |  | Обеспечение доступности при строительстве нового центра досуга в с.Пудино к 2018 году, в котором планируется разместить библиотеку, организация выдачи спортинвентаря полностью соответствующего требованиям доступности для инвалидов и МГН | Муниципальное учреждение «Культура» | 2018-2020 | обеспечить доступность при строительстве нового центра досуга в с.Пудино к 2018 году, в котором планируется разместить библиотеку, организация выдачи спортинвентаря полностью соответствующего требованиям доступности для инвалидов и МГН | 11.0.01,  11.0.06 |
| 11 | 0 | 05 |  | Обучение специалиста для организации физкультурно-оздоровительной работы и занятия спортом с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальное учреждение «Культура» | 2017-2020 | обученный специалист для организации физкультурно-оздоровительной работы и занятия спортом с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 11.0.03 |
| 11 | 0 | 06 |  | Модернизация в соответствии с паспортом доступности здания Пудинской средней общеобразовательной школы: оборудовать поручни, пандус, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, увеличение ширины дверных проемов в стенах. | Отдел образования администрации города Кедрового | 2019-2020 | модернизировать в соответствии с паспортом доступности здания Пудинской средней общеобразовательной школы: оборудовать поручни, пандус, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, увеличение ширины дверных проемов в стенах | 11.0.01,  11.0.04 |
| 11 | 0 | 07 |  | Установка кнопок вызова специалиста, мнемосхем и другого оборудования, необходимого для комфортного входа и передвижения инвалидов и МНГ по муниципальным учреждениям | Исполнитель  соисполнители | 2017-2020 | Установить во всех учреждениях кнопки вызова специалиста в случае возникновения трудностей при проходе в помещение, мнемосхемы | 11.0.01,  11.0.06,  11.0.08 |
| 11 | 0 | 08 |  | Проведение ремонтных работ в здании Дома культуры города Кедрового, тренажерного зала в соответствии с паспортом доступности: оборудовать поручни, пандус, входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах для инвалидов и МГН. | Муниципальное учреждение «Культура» | 2019-2020 | провести ремонтные работы в здании Дома культуры города Кедрового, тренажерного зала в соответствии с паспортом доступности: оборудовать поручни, пандус, входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах для инвалидов и МГН. | 11.0.01,  11.0.07,  11.0.08 |
| 11 | 0 | 09 |  | Предоставление муниципальных услуг в дистанционном режиме | Администрация города Кедрового  Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 | предоставлять муниципальные услуги в дистанционном режиме | 11.0.02,  11.0.04 |
| 11 | 0 | 10 |  | Предоставление, когда это возможно, муниципальных услуг по месту жительства | Администрация города Кедрового  Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 | предоставлять, когда это возможно, муниципальные услуги по месту жительства | 11.0.02,  11.0.04 |
| 11 | 0 | 11 |  | Осуществление правового информирования через информационно – коммуникационные системы | Исполнитель  соисполнители | 2017-2020 | осуществлять правовое информирование через информационно – коммуникационные системы | 11.0.09 |
| 11 | 0 | 12 |  | Предоставление социально значимой и иной информации на дому (ноутбук, устройство связи модем, говорящая книга) | Исполнитель  соисполнители | 2017-2020 | предоставлять социально значимую и иную информацию на дому (ноутбук, устройство связи модем, говорящая книга) | 11.0.09 |
| 11 | 0 | 13 |  | Содействие в поэтапном введении ФГОС для детей с ОВЗ на всех ступенях образования | Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 | содействовать в поэтапном введении ФГОС для детей с ОВЗ на всех ступенях образования | 11.0.02 |
| 11 | 0 | 14 |  | Организация обучения (инструктирования) сотрудников подведомственных организаций по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Исполнитель  соисполнители | 2017-2020 | обученные (инструктирование) сотрудники подведомственных организаций по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | 11.0.03 |
| 11 | 0 | 15 |  | Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов | Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 | квалифицированные сотрудники образовательных организаций по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов | 11.0.03 |
| 11 | 0 | 16 |  | Создание условий для предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме | Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 | созданные условия для предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме | 11.0.02,  11.0.04,  11.0.05 |
| 11 | 0 | 17 |  | Оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом | Отдел образования администрации города Кедрового | 2019-2020 | оснащенные общеобразовательные организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом | 11.0.02,  11.0.04,  11.0.05 |
| 11 | 0 | 18 |  | Организация и проведение совместных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности | Исполнитель  соисполнители | 2017-2020 | организованные и проведенные совместные мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности | 11.0.09 |

Приложение 3

**Форма 3**. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 11 |  | Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | - | - | - | - | - |

Приложение 4

**Форма 4**. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | Год завершения действия программы |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 11 |  |  |  |  | Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

**Форма 5**. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета тыс. рублей** | | | |
| **МП** | **ПП** | **ОМ** | **М** | **И** |  |  | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 11 |  |  |  |  | «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | Установка кнопок вызова специалиста, мнемосхем и другого оборудования, необходимого для комфортного входа и передвижения инвалидов и МНГ по муниципальным учреждениям | Исполнитель, соисполнители | 0 | 0 | 52,95 | 32,78 |

Приложение 6

**Форма 6**. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | |
| МП | Пп | итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11 |  | Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | всего | 91,73 | 6,0 | - | 52,95 | 32,78 |
| бюджет города Кедрового | 91,73 | 6,0 | - | 52,95 | 32,78 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 91,73 | 6,0 | - | 52,95 | 32,78 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  | - |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - |