**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЕДРОВЫЙ»**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Создание и развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворённости жителей муниципального образования «Город Кедровый» качеством предоставления муниципальных услуг | % | Показатель не подвергался мониторингу | 90 | - | - | - | - | Опрос будет проведен по году |  |
| 2 | Процент выполнения проведения публичных слушаний по бюджетным вопросам и вопросам социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый», от общего числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | Пв=Кпс/Очз х 100 (100=100/100\*100) |
| Показатели задачи 1 «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе на базе многофункциональных центров.» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг, % | % | 97,9 | 90 | 97,8 | 7,8 | 108,7 | 100 |  | Дг=(2902/2966)\*100 |
| 2 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг, % | % | 93 | 100 | 93 | -7 | 93 | 100 | Вносятся изменения в РГУ | ДМУ=(52/57)\*100 |
| 3 | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, % | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | ДМУ=(57/57)\*100 |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, проведение информационно-разъяснительная работы по актуальным социально значимым вопросам» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных общественных обсуждений, публичных слушаний по социально значимым вопросам и проектам | Ед. | 5 | 9 | 4 | -5 | 44,44 | 80 | Исполнение показателя по итогам года | Количественный подсчет |
| 2 | Количество информационных материалов в средствах массовой информации, на официальном сайте о политической, экономической и культурной жизни муниципального образования | Ед. | 300 | 300 | 201 | -99 | 67 | 67 | Исполнение показателя по итогам года | Количественный подсчет |
| 3 | Количество проведенных мероприятий, влияющих на формирование положительного имиджа органов местного самоуправления | Ед. | 15 | 30 | 20 | 10 | 66,7 | 133,3 | Исполнение показателя по итогам года | Количественный подсчет |
| Показатели задачи 3 муниципальной программы «Внедрение и развитие цифровых технологий в муниципальном управлении» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, от общего количества используемых операционных систем, % | % | 20 | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования | ДПО=(0/30)\*100 |
| 2 | Количество граждан, прошедших обучение в области цифровой грамотности (электронный гражданин) на базе Центра общественного доступа, чел | чел | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | Отсутствовали заявки по ЦОДу |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 04 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 1088,79 | 660,50 | 495,19 | 45,5 | 75,0 |  |
| Администрация города Кедрового | 222,48 | 177,10 | 130,39 | 58,6 | 73,6 |  |
| МУ «Культура» | 866,31 | 483,40 | 364,80 | 42,1 | 75,5 |  |
| Задача 1. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе на базе многофункциональных центров | | | | | | | | | | | |
| 04 | 0 | 01 | 0 | Основное мероприятие «Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением межведомственного взаимодействия» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | 0 | 01 | 1 | Принятие и актуализация административных регламентов о предоставлении муниципальных услуг | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, проведение информационно-разъяснительная работы по актуальным социально значимым вопросам | | | | | | | | | | | |
| 04 | 0 | 02 | 0 | Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» | Всего | 1088,79 | 660,50 | 495,19 | 45,5 | 75,0 |  |
| Администрация города Кедрового | 222,48 | 177,10 | 130,39 | 58,6 | 73,6 | С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничения по проведению мероприятий |
| МУ «Культура» | 866,31 | 483,40 | 364,80 | 42,1 | 75,5 | Заработная плата за июнь выплачивается  6 июля |
| 04 | 0 | 02 | 1 | Привлечение общественности к участию в процессе обсуждения и принятия решений, связанных с интересами различных социальных групп | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | 0 | 02 | 2 | Организация специальных событий и организационно-представительных мероприятий, которые обеспечат установление партнерских отношений с гражданами, общественными объединениями, политическими партиями, а также создаст условия для социального партнерства и межмуниципального сотрудничества | Всего | 175,89 | 130,5 | 83,79 | 47,63 | 64,20 | С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничения по проведению мероприятий |
| Администрация города Кедрового | 175,89 | 130,5 | 83,79 | 47,63 | 64,20 |  |
| 04 | 0 | 02 | 3 | Учреждение Гранта Мэра города Кедрового и поддержка общественных организаций для формирования положительного имиджа органов местного самоуправления | Всего | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 100 | 100 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | 0 | 02 | 4 | Обеспечение деятельности редакции газеты «В краю кедровом» | Всего | 866,31 | 483,40 | 364,80 | 42,1 | 75,5 | Заработная плата за июнь выплачивается  6 июля |
| МУ «Культура» | 866,31 | 483,40 | 364,80 | 42,1 | 75,5 |  |
| 04 | 0 | 02 | 5 | Содержание официального сайта Администрации города Кедрового в информационной сети «Интернет» | Всего | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 100 | 100 |  |
| Задача 3. Внедрение и развитие цифровых технологий в муниципальном управлении | | | | | | | | | | | |
| 04 | 0 | 03 | 0 | Основное мероприятие «Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ ДО «ДШИ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «ЦБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | 0 | 03 | 1 | Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий, офисных программных средств отечественного производства | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ ДО «ДШИ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «ЦБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 24.03.2021 | 55 | О внесении изменений |