Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Отчет о реализации муниципальной программы «Непрерывное экологическое образование**

**и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2020 год**

**Форма 1.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного  периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **10** |  |  | **Программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Количество реализованных программ, проектов, конференций | шт. | 16 | 17 | 17 | 0 | 100 | 97,9 | - |
| 2. | Количество реализованных информационно - просветительских мероприятий, акций экологического направления | шт. | 48 | 47 | 47 | 0 | 100 | 97,9 | - |
| 3. | Количество участвующих в конкурсах, акциях, мероприятиях экологического направления | чел. | 1857 | 1280 | 1 400 | +120 | 109,4 | 75,4 | Показатель перевыполнен в связи с активным участием работников организаций, обучающихся школ и детских дошкольных учреждений, жителей МО в мероприятиях экологической направленности, в том числе проводимых в онлайн формате |
| 4. | Количество посаженных саженцев деревьев, изготовленных скворечников, кормушек. | шт. | 90 | 90 | 208 | 118 | 231,1 | 231,1 | Показатель перевыполнен в 2,3 раза в связи с реализацией проекта «Читательский сквер» и его озеленением (высажено 140 кустарников), акции «Сад победы» (60 саженцев), проекта «Яблоневый мини-садик» (8 ед.) |
| 5. | Количество проведённых уборок территории, леса. | шт. | 21 | 19 | 24 | +5 | 126,3 | 114,3 | Показатель перевыполнен за счёт участия в весеннее - летних мероприятиях по санитарной очистке территории и школьном экологическом субботнике «Укрась кусочек планеты» |
| 6. | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом» | ед. | 14 | 15 | 12 | -3 | 80 | 85,7 | Материалы публиковались в соответствии с Медиа-планом газеты «В краю Кедровом», помимо газеты публикации размещались на сайтах учреждений |
| 7. | Количество наименований, изданных по экологическому просвещению буклетов информационных брошюр. | ед. | 11 | 12 | 7 | -5 | 0 | 0 | Выпуск стенгазет, плакатов, брошюр в общеобразовательных учреждениях. |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **1** | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 |  | 1 |  | Реализация проектов, программ и конференций по экологическому образованию и просвещению населения | Администрация г. Кедрового  МУ «Кедровская ЦБС»  МУ «Культура», МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 2016-2021 | 2020 год | Повышение экологической грамотности населения, реализация, программ, проектов, конференций | Эколого-патриотический проект «Лес Победы»  акция «Сад Победы»  конкурс по благоустройству «Лучший Кедровский дворик»  «Яблоневом мини-садик» МАОУ Пудинская СОШ ДГ; проект « Берегите воду» в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового; проектно - исследовательская деятельность «Такая разная вода» в МКДОУ ДС «Родничок» и иные  экологические проекты и мероприятия согласно Сводному плану мероприятий муниципального образования «Город Кедровый» по проведению Дней защиты от экологической опасности в 2020 году  Организованы и проведены 48 мероприятий согласно плана работы и  дополнительные акции не включённые в план работы |  |
| 10 |  | 2 |  | Организация мероприятий, акции, конкурсов, дней защиты от экологической опасности | Администрация г. Кедрового  МУ «Кедровская ЦБС»  МУ «Культура», МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МБДОУ детский сад №1 «Родничок | 2016-2021 | 2020 год | Организовать мероприятия по повышению уровня экологического сознания населения |  |
| 10 |  | 3 |  | Организация экологических субботников, организация лесохозяйственных мероприятий | Администрация г. Кедрового  МУ «Кедровская ЦБС»  МУ «Культура», МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 2016-2021 | 2020 год | В целях сокращение ущерба, наносимого окружающей природной среде, организовать уборки территорий, и леса | Проведены весеннее - летние мероприятиях по санитарной очистке территории 24 организациями, с соблюдением мер защиты |  |
| 10 |  | 4 |  | Информирование населения |  | 2016-2021 | 2020 год | Информирование население актуальной, достоверной и полной информацией пропаганда и широкое освещение проблем экологического образования и просвещения |  |  |
|  |  |  | 4.1 | размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового планов, анонсов мероприятий | Администрация г. Кедрового  МУ «Кедровская ЦБС»  МУ «Культура»  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 2016-2021 | 2020 год | Размещение актуальной, достоверной информации | Регулярное обновление информации на сайтах учреждений |  |
|  |  |  | 4.2 | публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | Размещение информации о предстоящих мероприятиях | Опубликовано 12  Статей информационно-просветительской направленности |  |
|  |  |  | 4.3 | изготовление и распространение информационных буклетов, брошюр | Разработка, распространение брошюр | Реализовано частично на базе общеобразовательных учреждений организован выпуск стенгазет, плакатов, брошюр, буклеты не издавались |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 10 |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год 2016 | первый год планового периода 2017 | второй год планового периода  2018 | третий год планового периода  2019 | год завершения действия программы  2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **10** |  |  |  |  | **«Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **34,17** | **34,17** | **34,17** | **100,00** | **100,00** |
| 10 |  | 2 |  |  | Организация мероприятий, акции, конкурсов, дней защиты от экологической опасности | МУ «Культура» | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 100,00 | 100,00 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **10** |  | **Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый** | **Всего** | **34,17** | **34,17** | **100,00** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 34,17 | 34,17 | 100,00 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 16.03.2020 | 124 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 | 00 | Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый | Первый заместитель мэра города Кедрового,  заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | МУ «Кедровская централизованная библиотечная система» | 0,82 | 0,91 | 0,90 | 1,0 | 0,90 |

**Доклад о реализации муниципальной программы за 2020 год**

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у людей. В соответствии с обозначенными задачами разработана Муниципальная программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый».

Важнейшим условием успешной реализациипрограммы является взаимодействие между Администрацией города Кедрового, Муниципальным учреждением «Культура», Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением - детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового, Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №1 города Кедрового, ОГКУ «Томсклес» филиал Кедровского лесничества и др. организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования «Город Кедровый».

Для решения поставленных задач, в рамках реализации муниципальной программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый» в отчётном году было проведено 47 мероприятий и 17 проектов экологической направленности это книжные выставки, акции, познавательно-игровые программы и викторины, олимпиады которые посетило 1 400 человек (в онлайн формате - более 3 000 чел).

Ежегодные Общероссийские Дни защиты от экологической опасности стали доброй традицией. МУ «Кедровская ЦБС» активно работает в этом направлении уже много лет. Экологические мероприятия, направлены на решение следующих задач:

* поддержка массового общественного движения по сохранению и оздоровлению окружающей среды;
* воспитание у граждан экологической культуры;
* привлечение внимания читателей библиотек к основным экологическим датам календаря, которые отмечаются в России и во многих странах мира.

В этом году введение режима самоизоляции внесло свои коррективы в работу библиотеки. Из-за ограничительных мер на проведение массовых мероприятий основная их часть прошла в онлайн-режиме в официальных группах социальных сетей «В Контакте» и «Одноклассниках». В течение всего отчётного периода в социальных сетях размещались виртуальные интерактивные книжные выставки, приуроченные к экологическим датам, отражающие богатство и многообразие природы нашей планеты, а так же состояние дел в области экологии, а именно:

- «Экология – это интересно» - тематическая выставка, посвящённая Дню экологических знаний;

- «Гуляют кошки по страницам» - книжная выставка, посвящённая Дню кошек в России;

- «Почемучкины книжки» - виртуальная выставка новых книг и энциклопедий о природе;

- «О себе самом» - виртуальная книжная выставка, посвященная Дню здоровья;

- «Книги про собак» - подборка книг, где главными героями являются собаки;

- «Сказочные истории о животных» - подборка книг и мультфильмов, снятых по мотивам сказок писателей-анималистов;

- «Полосатый хищник» - интерактивный плакат ко Дню тигра;

- «Природная аптека» - виртуальная книжная выставка лекарственных растений;

- «Владыки морей и океанов» – интерактивная книжно-иллюстративная выставка ко Дню морских млекопитающих.

- «Книги о котах и кошках» - виртуальная книжная выставка, посвященная Международному Дню кошек;

- «Грибные истории» - виртуальная книжная выставка, посвященная Дню грибного дождя.

Викторины, созданные на платформах learningapps.org, learnis.ru и wordwall.net, помогают развить интерес, необходимый для получения экологических знаний, формируют умение пользоваться научно-познавательной литературой. На страницах групп Кедровской ЦБС в социальных сетях размещены следующие мероприятия:

- Квест «Собачьи истории»;

- «Экологическая» викторина;

- Квест «Наведи порядок»;

- Филворды и другие задания из журналов «Веселые герои» и «Тошка и компания»;

- «Анаграммы» из занимательного учебника А.М.Тилипман «Зубака».

Итоги деятельности библиотек в период проведения Дней защиты от экологической опасности показали, что сотрудники осуществляют необходимую работу по распространению экологических знаний среди населения, используя при этом различные формы и оказывая информационную поддержку жителям муниципальному образованию в решении экологических проблем.

В стенах городского дома Культуры прошло детское мероприятие «В гостях у Лесовичка». Из присутствующих ребят были набраны две команды по пять человек. Ребята отвечали на вопросы о природе, птицах, животных. Зрители также не были в стороне, они отгадывали загадки, учились различать грибы съедобные от несъедобных. Все участники не остались без внимания, ушли с подарками и сладкими призами.

Организаторами подготовлены и проведены следующие онлайн - викторины: «Эти забавные животные», «Подводный мир Нептуна», «Птичка в гнёздышке». Итоги мероприятий показали, насколько актуальна тема экологического образования детей, как части нравственно – патриотического воспитания подрастающего поколения по отношению к Родине, её природным богатствам.

Хочется отметить видеовыставку Аксаны Кочан «Красота она повсюду», которая представляет собой подборку фотографий нашего родного края, сделанные в разное время года в окрестностях города Кедрового. Видеовыставка произвела фурор среди посетителей в социальных сетях - 2 435 просмотров. Каждый увидел в них знакомые пейзажи и милые сердцу места.

В целях повышения природоохранной активности подрастающего поколения в сфере экологического просвещения сотрудниками Дома культуры с.Пудино проведена экологическая акция «Экологический десант» по уборке территории села. Цель акции состояла в том, чтобы не только навести чистоту и порядок на улицах села, но и сформировать экологическую культуру населения, воспитать бережное отношения к природе и стремление к сохранению красоты и чистоты села. Село – это не только место, где живут люди, это общий дом! И хочется, чтобы в доме этом было чисто и уютно.

В Пудинской школе в рамках Всемирного дня окружающей среды прошло одно из ярких мероприятий – ежегодный туристический слет. В рамках слета, помимо спортивных состязаний, состоялись соревнования по спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристической кухни, конкурс туристической песни. Задачи мероприятия заключались в том, чтобы:

-мотивировать ребят к самообразованию, формированию знаний о природе, её закономерностях;

-развивать эмоционально-чувственную сферу личности школьников, способствовать сплочению детского коллектива.

К 75-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией в селе Пудино прошла акция «Сад Победы» по посадке деревьев в честь погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Участники акции высадили 50 саженцев – яблонь и 10 саженцев - сирени. На базе группы дошкольного образования Пудинской средней школы воспитанники посадили 8 яблонек в «Яблоневом мини-садике» и 20 многолетних цветов.

Работники городской библиотеки в тесном сотрудничестве с работниками Администрации города высадили на территории Читательского сквера 140 кустарников, в том числе: чебушник (жасмин сибирский), спирея, пузыреплодник калинолистный.

Традиционно Администрацией города Кедрового был организован ежегодный конкурс по благоустройству «Лучший Кедровский дворик», способствующий созданию и поддержанию благоприятных условий проживания, быта и отдыха жителей нашего региона.

Комиссией по подведению итогов в период с 01 июня по 01 сентября были проведены осмотры территории жилищного фонда а также объектов социальной сферы. Конкурс проводился по следующим номинациям: «Самый уютный двор», «Лучшая частная усадьба», «Лучший цветник предприятия», «Цветущий балкон», «Лучший цветочный арт-объект». Итоги конкурса были подведены по критериям, утвержденным Положением о конкурсе по благоустройству «Лучший Кедровский дворик». Конкурс призван поощрять участников, которые своим трудом, проявляя инициативу, делают муниципальное образование уютнее и красивее.

В связи с коронавирусной инфекцией в этом году двухмесячник по благоустройству города и сел не состоялся. Однако, в соответствии с утвержденным графиком проведения работ с соблюдением всех санитарных норм и правил, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели и общественные организации, в количестве 24 структурных подразделений, в целях восстановления и обновления элементов благоустройства, приняли участие в весеннее - летних мероприятиях по санитарной очистке территории муниципального образования.

Кедровские школьники, с целью объединения людей планеты в деле защиты окружающей среды приняли участие в международном мероприятии «Всемирный день Земли», а также экологическом субботнике «Укрась кусочек планеты».

Таким образом, все учреждения муниципального образования «Город Кедровый», учащиеся школ, воспитанники детских садов и жители муниципального образования, не смотря на сложности, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году, приняли активное участие в реализации мероприятий экологической направленности, в рамках указанной программы было проведено и реализовано множество проектов, выставок, конкурсов и викторин.

Практически все запланированные мероприятия на отчётный период выполнены в полном объёме, финансовые средства освоены в полном объеме.

В соответствии с постановлением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» по итогам 2020 года была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый». Результат оценки – эффективность удовлетворительная.