**Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»**

**на 01.07.2021**

**Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| пп | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Процент | 30,43 | 32,00 | 37,64 | 5,6 | 118% | 124% |  |  |
| 2 | Рейтинг муниципального образования «Город Кедровый» среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами (степень качества) | Степень | II | II | II | 0 | 100% | 100% |  | https://depfin.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/285887 |
| Показатели цели «Формирование высококвалифицированного кадрового состава, совершенствование системы управления муниципальной службы» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | Рубли | 8 384,70 | 9 000,00 | - | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года |  |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение реализации основных функций (полномочий) ОМСУ» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля обращений граждан в ОМСУ, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством | Процент | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100% | 100% |  | До = Ос/Ов\* 100%=6/6\*100%=100% |
| Показатели задачи 2 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | Процент | 66,60 | 100,00 | 28,57 | -71,4 | 29% | 43% | Аттестация запланирована на 2 полугодие 2021 года | Да=МСа/МСва\*100%=2/7\*100%=28,57% |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение 3 последних лет от общего количества муниципальных служащих | Процент | 64,29 | 70,00 | 46,43 | -23,6 | 66% | 72% | Обучение муниципальных служащих запланировано на 2 полугодие 2021 года | До=МСо/МСв\*100%=13/28\*100%=46,43% |
| Показатели задачи 3 «Повышение эффективности противодействия коррупции» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, чел. | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 100% | 100% |  |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, % | Процент | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100% | 100% |  | Дк= МСк/КВ\*100%= 8/8\*100%=100% |
| Показатели цели «Эффективное управление муниципальными финансами» подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля расходов бюджета города Кедрового, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | Процент | 99,2 | 98,0 | 99,3 | 1,3 | 101% | 100% |  | Дкпр = Рп /Роx100%= 229108,52/230719,13\*100=99,3 % |
| Показатели задачи 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Город Кедровый» подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС, баллов | Балл | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100% | 100% |  |  |
| Показатели задачи 2 «Исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового» подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | Процент | 103,7 | 95 | 46,1 | -48,9 | 49% | 44% | Исполнение плана по доходам за первое полугодие должно быть не менее 45% | Пид = Дф /Дп x 100%=12948,08/28112,4=46,1% |
| Показатели задачи 3 «Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Кедровый» подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных инициативных проектов | Единица | 3 | не менее 1 | 0 | 1,0 | 0% | 0% | В процессе реализации находится 2 инициативных проекта |  |

**Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы, %** | | **Обоснование отклонений** |
| МП | Пп | ОМ | М | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **9** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»** | **Всего** | **42 625,40** | **21 485,44** | **14 804,88** | **35%** | **69%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **31 445,21** | **15 713,36** | **10 788,45** | **34%** | **69%** |  |
| **Отдел финансов и экономики** | **4 363,90** | **2 326,28** | **1 352,91** | **31%** | **58%** |  |
| **МУ «ЦБ»** | **6 296,30** | **3 185,80** | **2 663,51** | **42%** | **84%** |  |
| **МУ «Культура»** | **520,00** | **260,00** | **0,00** | **0%** | **0%** |  |
| **9** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»** | **Всего** | **28 524,89** | **14 959,08** | **10 317,33** | **36%** | **69%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **27 898,29** | **14 589,92** | **10 286,62** | **37%** | **71%** |  |
| **Отдел финансов и экономики** | **106,60** | **109,16** | **30,70** | **29%** | **28%** |  |
| **МУ «Культура»** | **520,00** | **260,00** | **0,00** | **0%** | **0%** |  |
| Задача 1. Обеспечение реализации основных функций (полномочий) ОМСУ | | | | | | | | | | | |
| **9** | **1** | **1** | **х** | **Основное мероприятие «Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **22 007,87** | **11 552,27** | **8 350,44** | **38%** | **72%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***22 007,87*** | ***11 552,27*** | ***8 350,44*** | **38%** | **72%** |  |
| 9 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение деятельности мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 1 721,59 | 948,88 | 728,87 | 42% | 77% |  |
| 9 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового | 35,05 | 22,10 | 0,00 | 0% | 0% |  |
| 9 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение деятельности Администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 20 019,40 | 10 425,05 | 7 563,96 | 38% | 73% |  |
| 9 | 1 | 1 | 4 | Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Ревизионная комиссия | Администрация города Кедрового | 231,83 | 156,24 | 57,61 | 25% | 37% |  |
| **9** | **1** | **2** | **х** | **Основное мероприятие «Реализация иных функций, связанных с деятельностью органов местного самоуправления»** | **Всего** | **719,72** | **449,72** | **106,48** | **15%** | **24%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***140,12*** | ***130,12*** | ***106,48*** | **76%** | **82%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***59,60*** | ***59,60*** | ***0,00*** | **0%** | **0%** |  |
| ***МУ «Культура»*** | ***520,00*** | ***260,00*** | ***0,00*** | **0%** | **0%** |  |
| 9 | 1 | 2 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Администрация города Кедрового | 106,48 | 106,48 | 106,48 | 100% | 100% |  |
| 9 | 1 | 2 | 2 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 13,64 | 13,64 | 0,00 | 0% | 0% |  |
| 9 | 1 | 2 | 3 | Материальное обеспечение работников аппаратов избирательных комиссий | Администрация города Кедрового | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0% | 0% |  |
| 9 | 1 | 2 | 4 | Проведение Всероссийской переписи населения | Отдел финансов и экономики | 59,60 | 59,60 | 0,00 | 0% | 0% |  |
| 9 | 1 | 2 | 5 | Организация деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела | МУ «Культура» | 520,00 | 260,00 | 0,00 | 0% | 0% |  |
| **9** | **1** | **3** | **х** | **Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий»** | **Всего** | **5 759,30** | **2 929,09** | **1 849,51** | **32%** | **63%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***5 732,30*** | ***2 889,54*** | ***1 825,10*** | **32%** | **63%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***27,00*** | ***39,56*** | ***24,40*** | **90%** | **62%** |  |
| 9 | 1 | 3 | 1 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 453,60 | 248,91 | 177,09 | 39% | 71% |  |
| 9 | 1 | 3 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0% | 0% |  |
| 9 | 1 | 3 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 867,70 | 478,15 | 262,08 | 30% | 55% |  |
| 9 | 1 | 3 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Кедрового | 806,30 | 423,00 | 289,90 | 36% | 69% |  |
| 9 | 1 | 3 | 5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городским, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Администрация города Кедрового | 27,00 | 12,98 | 9,94 | 37% | 77% |  |
| 9 | 1 | 3 | 6 | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 32,30 | 16,15 | 13,40 | 41% | 83% |  |
| 9 | 1 | 3 | 7 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках государственной программы «Детство под защитой» | Администрация города Кедрового | 3 189,60 | 1 561,80 | 1 018,17 | 32% | 65% |  |
| 9 | 1 | 3 | 8 | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 30,00 | 15,00 | 11,19 | 37% | 75% |  |
| 9 | 1 | 3 | 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) | Отдел финансов и экономики | 96,00 | 39,56 | 24,40 | 25% | 62% |  |
| 9 | 1 | 3 | 10 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» | Администрация города Кедрового | 97,60 | 53,25 | 24,41 | 25% | 46% |  |
| 9 | 1 | 3 | 11 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Администрация города Кедрового | 107,30 | 53,65 | 0,00 | 0% | 0% |  |
| 9 | 1 | 3 | 12 | Осуществление отдельных государственных полномочий на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 50,50 | 25,25 | 18,93 | 37% | 75% |  |
| 9 | 1 | 3 | 13 | Организация деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе по созданию и содержанию приюта | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| Задача 2. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих | | | | | | | | | | | |
| **9** | **1** | **4** | **х** | **Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала Администрации города Кедрового»** | **Всего** | **38,00** | **28,00** | **10,90** | **29%** | **39%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***18,00*** | ***18,00*** | ***4,60*** | **26%** | **26%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***20,00*** | ***10,00*** | ***6,30*** | **32%** | **63%** |  |
| 9 | 1 | 4 | 1 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | Всего | 35,00 | 25,00 | 10,90 | 31% | 44% |  |
| *Администрация города Кедрового* | *15,00* | *15,00* | *4,60* | 31% | 31% |  |
| *Отдел финансов и экономики* | *20,00* | *10,00* | *6,30* | 32% | 63% |  |
| 9 | 1 | 4 | 2 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках целевого обучения | Администрация города Кедрового | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0% | 0% |  |
| Задача 3. Повышение эффективности противодействия коррупции | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 5 | х | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений» | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| **9** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»** | **Всего** | **14 100,51** | **6 526,36** | **4 487,55** | **32%** | **69%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **3 546,91** | **1 123,44** | **501,83** | **14%** | **45%** |  |
| **Отдел финансов и экономики** | **4 257,30** | **2 217,13** | **1 322,21** | **31%** | **60%** |  |
| **МУ «ЦБ»** | **6 296,30** | **3 185,80** | **2 663,51** | **42%** | **84%** |  |
| Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Город Кедровый» | | | | | | | | | | | |
| **9** | **2** | **1** | **х** | **Основное мероприятие «Обеспечение процесса управления муниципальными финансами»** | **Всего** | **14 100,51** | **5 940,46** | **4 487,55** | **32%** | **76%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3 546,91*** | ***537,54*** | ***501,83*** | **14%** | **93%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***4 257,30*** | ***2 217,13*** | ***1 322,21*** | **31%** | **60%** |  |
| ***МУ «ЦБ»*** | ***6 296,30*** | ***3 185,80*** | ***2 663,51*** | **42%** | **84%** |  |
| 9 | 2 | 1 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | ***Всего*** | ***5 220,71*** | ***2 754,67*** | ***1 824,04*** | **35%** | **66%** |  |
| Отдел финансов и экономики | 4 257,30 | 2 217,13 | 1 322,21 | 31% | 60% |  |
| Администрация города Кедрового | 963,42 | 537,54 | 501,83 | 52% | 93% |  |
| 9 | 2 | 1 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ «ЦБ» г. Кедрового | МУ «ЦБ» г. Кедрового | 6 296,30 | 3 185,80 | 2 663,51 | 42% | 84% |  |
| Задача 3. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | | |
| **9** | **2** | **2** | **х** | **Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов, предложенных непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **2 583,50** | **585,90** | **0,00** | **0%** | **0%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **2 583,50** | **585,90** | **0,00** | **0%** | **0%** |  |
| 9 | 2 | 2 | 1 | Реализация инициативного проекта «Устройство тротуара в 1 микрорайоне г. Кедрового (устройство тротуара от д. 11, 2 мкр. до школы г. Кедрового)» | Администрация города Кедрового | 1 318,19 | 318,19 | 0,00 | 0% | 0% |  |
| 9 | 2 | 2 | 2 | Реализация инициативного проекта «Обустройство дороги на переезде через р. Коньга (2 этап)» п. Останино | Администрация города Кедрового | 1 265,31 | 267,71 | 0,00 | 0% | 0% |  |

**Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» | 14.04.2021 | 70 | Приведение в соответствие с бюджетом города Кедрового |