**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый на 01.07.2021 г.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Кедровый» и формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных проектов в сфере благоустройства в год, ед | ед. | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | Оценивается по итогам года | Подсчет количества реализованных за отчетный год проектов |
| 2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по итогам года | Дну=Нуж/Нсу\*100 Нуж – население, улучшившие свои жилищные условия, Нсу – население, состоящее на учете в качестве нуждающихся |
| 3 | Доля аварийного и ветхого жилья, % в общем жилом фонде муниципального образования | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по итогам года | Даж= Sавр/Sжф \*100 Sжф – площадь жилищного фонда Sавр – плоладь аварийного и ветхого жилья |
| **Показатель цели Подпрограммы 1 «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в год, | % | 0,03 | 0,03 | 0 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Дб=Кбдт/Кдт\*100, Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий, Кдт – общее количество дворовых территорий |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий в год, | % | 0,6 | 0,09 | 0 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Дб=Sбот/Sот\*100, Sбот – площадь благоустроенных общественных территорий, Sот – общее количество общественных территорий |
| **Показатель задачи 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | |
| 6 | Количество благоустроенных дворовых территорий в год | Ед. | 1 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет количества |
| **Показатель задачи 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество благоустроенных общественных территорий в год | Ед. | 2 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет количества |
| **Показатель задачи 3: Содержание имеющихся объектов благоустройства** | | | | | | | | | | |
| 8 | Количество обоснованных жалоб на благоустройство | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет количества |
| **Показатель цели подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | |
| 9 | Показатель 1: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджета в год, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет общего количества |
| **Показатель задачи 1 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства»** | | | | | | | | | | |
| 10 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, ед | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет общего количества |
| **Показатель цели подпрограммы3 «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | |
| 11 | Количество обоснованных жалоб, | Ед. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет количества граждан, получивших помощь |
| **Показатель задачи 1: Содержание муниципального жилищного фонда** | | | | | | | | | | |
| 12 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | м2 на человека | 32,9 | 33 | 30 | -3 | 90,91 | 91,19 | Оценивается по итогам года | О=Sжф/Чн, Sжф – общая площадь жилищного фонда Чн – численность населения |
| 13 | Площадь жилья, вводимого в эксплуатацию в год, | м2 | 173,8 | 100 | 305 | 205 | 305,00 | 175,49 | Оценивается по итогам года | Подсчет площади вводимого жилья |
| **Показатель задачи 2: Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак** | | | | | | | | | | |
| 14 | Показатель 1: Количество граждан, получивших помощь в ремонте или переустройстве, ед | ед | 2 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет количества граждан, получивших помощь |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **12** | **х** | **х** | **х** | **Программа «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **17 177,60** | **8 883,41** | **4 101,55** | **23,88** | **46,17** |  |
| **Администрация** | **17 177,60** | **8 883,41** | **4 101,55** | **23,88** | **46,17** |  |
| **12** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **14 942,60** | **7 263,42** | **3 757,21** | **25,14** | **51,73** |  |
| **Администрация** | **14 942,60** | **7 263,42** | **3 757,21** | **25,14** | **51,73** |  |
| **Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | |
| **12** | 1 | 1 | х | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **12** | 1 | 1 | 1 | Благоустройство дворовых территорий основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований» в рамках программы «Жилье и городская среда» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **12** | 1 | 1 | 2 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | |
| **12** | 1 | 2 | х | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 12 390,62 | 5 635,62 | 3 007,40 | 24,27 | 53,36 |  |
| Администрация | 12 390,62 | 5 635,62 | 3 007,40 | 24,27 | 53,36 |  |
| 12 | 1 | 2 | 1 | Благоустройство общественных территорий основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований» в рамках программы «Жилье и городская среда» | Всего | 12 105,20 | 5 350,20 | 2 865,53 | 23,67 | 53,56 |  |
| Администрация | 12 105,20 | 5 350,20 | 2 865,53 | 23,67 | 53,56 | работы на объекте не выполнены в том объеме, в котором предполагалось |
| 12 | 1 | 2 | 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 285,42 | 285,42 | 141,87 | 49,71 | 49,71 |  |
| Администрация | 285,42 | 285,42 | 141,87 | 49,71 | 49,71 | работы на объекте не выполнены в том объеме, в котором предполагалось |
| **Задача 3.Содержание имеющихся объектов благоустройства** | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | 3 | х | Основное мероприятие «Благоустройство территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 2 551,98 | 1 627,80 | 749,81 | 32,13 | 50,98 |  |
| Администрация | 2 551,98 | 1 627,80 | 749,81 | 32,13 | 50,98 |  |
| 12 | 1 | 3 | 1 | Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства | Всего | 2 333,59 | 1 470,80 | 749,81 | 32,13 | 50,98 |  |
| Администрация | 2 333,59 | 1 470,80 | 749,81 | 32,13 | 50,98 | работы запланированы на 2 полугодие |
| 12 | 1 | 3 | 2 | Обустройство и содержание мест захоронения | Всего | 218,39 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 218,39 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | объявлены были 2 раза аукционы, подрядчики не выходили, аукцион объявлен 3 раз |
| **12** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Администрация** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Задача 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства** | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | 2 | 1 | 1 | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | 2 | 1 | 2 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **12** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного фонда»** | **Всего** | **2 235,00** | **1 619,99** | **344,34** | **17,80** | **24,68** |  |
| **Администрация** | **2 235,00** | **1 619,99** | **344,34** | **17,80** | **24,68** |  |
| **Задача 1 Управление муниципальным жилищным фондом** | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» | Всего | 1 935,00 | 1 394,99 | 344,34 | 17,80 | 24,68 |  |
| Администрация | 1 935,00 | 1 394,99 | 344,34 | 17,80 | 24,68 |  |
| 12 | 3 | 1 | 1 | Содержание муниципального жилищного фонда | Всего | 1 935,00 | 1 394,99 | 344,34 | 17,80 | 24,68 | оплата за тепло пустующих муниципальных квартир пройдет во 2 полугодии |
| Администрация | 1 935,00 | 1 394,99 | 344,34 | 17,80 | 24,68 |  |
| 12 | 3 | 1 | 2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | 3 | 1 | 3 | Создание условий для управления многоквартирным домами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Задача 2. Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак** | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | 2 | х | Основное мероприятие «Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак» | Всего | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | никто из ветеранов не обращался за помощью |
| 12 | 3 | 3 | х | Основное мероприятие «Проведение ремонта и (или) переустройства жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак» | Всего | 150,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация | 150,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | никто из ветеранов не обращался за помощью |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |