**Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**на 01.07.2021**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели "Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма" | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество детей, пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет общего количества |
| 2 | Количество выявленных административных правонарушений в области дорожного движения | Ед. | 378 | 395 | 211 | -184 | 53,42 | 55,82 | Оценивается по итогам года | В соответствии с данными органов УМВД |
| Показатели задача 1. "Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения" | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации по безопасности дорожного движения | Ед. | 13 | 14 | 11 | -3 | 78,57 | 84,62 | Оценивается по итогам года | Подсчет размещенных материалов |
| Показатели задачи 2. "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах" | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | 29 | 37 | 27 | -10 | 72,97 | 93,10 | Оценивается по итогам года | Учет организаторами мероприятий |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

Мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **13** | **х** | **х** | **х** | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Задача 1. "Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения" | | | | | | | | | | | |
| 13 | х | 1 | х | Основное мероприятие "Освещение вопросов профилактики дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах" | | | | | | | | | | | |
| 13 | х | 2 | х | Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | х | 2 | 1 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед - напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми "минутка безопасности" в образовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | х | 2 | 2 | Проведение занятий и пешеходных экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций с применением светоотражающих элементов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | х | 2 | 3 | Обустройство, обновление уголков по безопасности дорожного движения в образовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | х | 2 | 4 | Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | х | 2 | 5 | Корректировка Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций с ориентацией на реальные дорожные условия | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | х | 2 | 6 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению светоотражающих элементов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| - | - | - | - | - |