**Отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»**

**на 01.07.2021**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели "Повышение уровня безопасности населения муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества |
| 2 | Число зарегистрированных преступлений | Единиц на 100 тыс. чел. населения | 1980 | 1900 | 1034,7 | -865,3 | 54,46 | 52,26 | Оценивается по итогам года | П х 100000 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Н  П – абсолютное число учтенных преступлений; Н –численность населения муниципального образования на начало отчетного года 31\*100000/2996 |
| Показатели цели Подпрограммы 1 "Обеспечение гражданской обороны и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) | Ед. | 24 | 26 | 9 | -17 | 0,35 | 0,38 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля населения, охваченного профилактической работой и информирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 31,24 | -68,76 | 31,24 | 31,24 | Оценивается по итогам года | ОН x 100 --------,  Н где ОН – охваченное население в отчетном году; Н – общая численность населения на начало отчетного года. 936\*100/2996 |
| 5 | Количество модернизированных систем оповещения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подсчет общего количества |
| 6 | Количество проведенных мероприятий по развитию единой дежурно-диспетчерской службы | Ед. | 20 | 21 | 14 | -7 | 66,67 | 70,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество пожаров | Ед. | 24 | 23 | 9 | -14 | 39,13 | 37,50 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества |
| 8 | Количество погибших при пожарах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели цели Подпрограммы 2 "Противодействие терроризму и экстремизму, повышение уровня защищенности населения, муниципальных учреждений от возможных террористических посягательств | | | | | | | | | | |
| 9 | Случаи проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подсчет случаев |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 2 "Противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий" | | | | | | | | | | |
| 10 | Численность населения, в том числе детского, привлеченных к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма | Чел. | 300 | 300 | 218 | -82 | 72,67 | 72,67 | Оценивается по итогам года | Учет организаторами мероприятий |
| 11 | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации в области противодействия идеологии терроризма | Ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00 | 100,00 |  | Подсчет размещенных материалов |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 2 "Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 12 | Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, в зависимости от их категории | % | 10 | 33 | 33 | 0 | 100,00 | 330,00 |  | Д=СО/ОВ\*100% Д-доля СО - объекты, соответствующие требованиям ОВ – всего объектов 2/6\*100 |
| Показатели цели Подпрограммы 3 "Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 13 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | Ед. | 12 | 11 | 0 | -11 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений в общественных местах |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 3 "Снижение количества правонарушений" | | | | | | | | | | |
| 14 | Количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 60 | 59 | 31 | -28 | 52,54 | 51,67 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений |
| 15 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними | Ед. | 2 | 2 | 0 | -2 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| 16 | Количество граждан, состоящих в рядах "Народной дружины" | Чел. | 19 | 19 | 19 | 0 | 100,00 | 100,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества состоящих граждан |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 3 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" | | | | | | | | | | |
| 17 | Количество проведенных информационных мероприятий по профилактике аддиктивного поведения и пропаганде здорового образа жизни | Ед. | 8 | 8 | 4 | -4 | 50,00 | 50,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества проведенных мероприятий |
| 18 | Количество преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении | Ед. | 22 | 25 | 2 | -23 | 8,00 | 9,09 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении |
| Показатели задачи 3 Подпрограммы 3 "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" | | | | | | | | | | |
| 19 | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | % | 53,3 | 52,5 | 32,2 | -20,3 | 61,33 | 60,41 | Оценивается по итогам года | А x 100 -------- К А - количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (ед.); К - количество зарегистрированных преступлений (ед.)10\*100/31 |
| 20 | Количество лиц, которым оказана материальная или социальная помощь из числа лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Чел. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества граждан, получивших помощь в различных организациях, в т.ч. Администрации города Кедрового и т.д. |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **6** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 13764,63 | 3893,64 | 2999,92 | 21,79 | 77,05 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 4869,72 | 3275,46 | 2449,48 | 50,30 | 74,78 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 8425,79 | 339,25 | 308,35 | 3,66 | 90,89 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 156,14 | 101,60 | 73,82 | 47,28 | 72,66 |  |
| **Отдел образования** | 111,30 | 58,24 | 58,24 | 52,33 | 100,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 194,48 | 115,49 | 107,03 | 55,03 | 92,67 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 7,20 | 3,60 | 3,00 | 41,67 | 83,33 |  |
| **6** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"** | **Всего** | 5331,59 | 3525,02 | 2647,84 | 49,66 | 75,12 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 4855,27 | 3261,01 | 2449,48 | 50,45 | 75,11 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 152,10 | 77,00 | 47,10 | 30,97 | 61,17 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 153,14 | 98,60 | 70,82 | 46,25 | 71,83 |  |
| **Отдел образования** | 111,30 | 58,24 | 58,24 | 52,33 | 100,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 52,58 | 26,57 | 19,20 | 36,52 | 72,26 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 7,20 | 3,60 | 3,00 | 41,67 | 83,33 |  |
| Задача 1. Подпрограммы 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Всего | 3578,74 | 2065,24 | 1552,10 | 43,37 | 75,15 |  |
| Администрация города Кедрового | 3578,74 | 2065,24 | 1552,10 | 43,37 | 75,15 |  |
| 6 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение деятельности и оснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципального образования "Город Кедровый" (ЕДДС) | Всего | 3578,74 | 2065,24 | 1552,10 | 43,37 | 75,15 |  |
| Администрация города Кедрового | 3578,74 | 2065,24 | 1552,10 | 43,37 | 75,15 | Заработная плата будет выплачена 05.07.2021 |
| Задача 2 Подпрограммы 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие "Повышение уровня пожарной безопасности муниципального образования" | Всего | 1752,85 | 1459,78 | 1095,74 | 62,51 | 75,06 |  |
| Администрация города Кедрового | 1276,53 | 1195,77 | 897,38 | 70,30 | 75,05 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 152,10 | 77,00 | 47,10 | 30,97 | 61,17 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 153,14 | 98,60 | 70,82 | 46,25 | 71,83 |  |
| Отдел образования | 111,30 | 58,24 | 58,24 | 52,33 | 100,00 |  |
| МУ "Культура" | 52,58 | 26,57 | 19,20 | 36,52 | 72,26 |  |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,20 | 3,60 | 3,00 | 41,67 | 83,33 |  |
| 6 | 1 | 2 | 1 | Устройство и содержание защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Всего | 200,01 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 200,01 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| 6 | 1 | 2 | 2 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 10,00 | 10,00 | 7,38 | 73,80 | 73,80 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,00 | 10,00 | 7,38 | 73,80 | 73,80 | Экономия по договору |
| 6 | 1 | 2 | 3 | Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений и иные меры в области пожарной безопасности | Всего | 1534,79 | 1291,73 | 1088,36 | 70,91 | 84,26 |  |
| Администрация города Кедрового | 1058,47 | 1027,72 | 890,00 | 84,08 | 86,60 | Запланировано на 2 полугодие |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 152,10 | 77,00 | 47,10 | 30,97 | 61,17 | Запланировано на 2 полугодие |
| МКДОУ "Родничок" | 153,14 | 98,60 | 70,82 | 46,25 | 71,83 | Запланировано на 2 полугодие |
| Отдел образования | 111,30 | 58,24 | 58,24 | 52,33 | 100,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| МУ "Культура" | 52,58 | 26,57 | 19,20 | 36,52 | 72,26 | Запланировано на 2 полугодие |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,20 | 3,60 | 3,00 | 41,67 | 83,33 | Запланировано на 2 полугодие |
| 6 | 1 | 2 | 4 | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Всего | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| 6 | 1 | 2 | 5 | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Всего | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия запланировано в случае привлечения ДПД |
| **6** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Кедровый"** | **Всего** | 8418,59 | 354,17 | 352,08 | 4,18 | 99,41 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 8273,69 | 262,25 | 261,25 | 3,16 | 99,62 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 141,90 | 88,92 | 87,83 | 61,90 | 98,77 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 2 "Противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие "Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма" | Всего | 11,50 | 11,50 | 10,50 | 91,30 | 91,30 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обучение проведено, оплата во 2 полугодии |
| МУ "Культура" | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 2 "Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 4 | х | Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной и охранной защиты" | Всего | 8407,09 | 342,67 | 341,58 | 4,06 | 99,68 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 8272,69 | 261,25 | 261,25 | 3,16 | 100,00 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| МУ "Культура" | 131,40 | 78,42 | 77,33 | 58,85 | 98,61 |  |
| 6 | 2 | 4 | 1 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов | Всего | 518,63 | 264,25 | 264,25 | 50,95 | 100,00 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 515,63 | 261,25 | 261,25 | 50,67 | 100,00 |  |
| 6 | 2 | 4 | 2 | Установка и содержание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях и на общественных территориях | Всего | 131,40 | 78,42 | 77,33 | 58,85 | 98,61 |  |
| МУ "Культура" | 131,40 | 78,42 | 77,33 | 58,85 | 98,61 | Экономия по договору |
| 6 | 2 | 4 | 3 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования муниципального образования "Город Кедровый", выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | Всего | 3879,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 3879,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 2 | 4 | 4 | Обеспечение антитеррористчиеской защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | Всего | 3878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 3878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **6** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений и наркомании"** | **Всего** | 14,45 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 14,45 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 3 "Снижение количества правонарушений" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие "Снижение количества зарегистрированных правонарушений" | Всего | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 3 | 1 | 1 | Проведение мероприятий с участием "народной дружины" по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Всего | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |
| Задача 2 Подпрограммы 3 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | 3 | х | Основное мероприятие "Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и ее уничтожение на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на 2 полугодие |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 24.03.2021 | 56 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 09.06.2021 | 118 | Скорректированы объемы ассигнований, мероприятия в рамках программы |