**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»**

**(по состоянию на 01.10.2020)**

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации+A4:L24 | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, %  | Темп роста к уровню прошлого года, %  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за 2019 год) | план на конец отчетного (текущего) 2020 года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| 06 | 1 |   | **Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»** |
| 1 | Количество пожаров | ед. | 19 | 18 | 22 | 4 | 122,22% | 115,79% | Отклонения есть. 1 пожар в г. Кедровом надворная постройка. Подгорание пищи в г. КедровомПал травы 81 квартал за пос. КалининскПал травы по автодороге Кедровый-Пудино 1 км. в районе р. ЯзевкаПожар на свалке в п. ОстаниноПожар в мсорном контейнере г. Кедровый 2 мкр.д. 13Пал травы 23 квартал вдоль реки ЯзевкаПал травы п. КалининскПал травыы на дачах Горение мусора г. Кедровый промзонаГорение мусора за старым зданием ОРСА вдоль ЛЭП Возгорание автомобиля п. Лушниково; 4 случая горения мусора на городской свалке; Возгорание лесной подстилки; Низовой пожар в п. Останино; возгорание по направлени. в пос. Таванга; Дачный дом в урочище Яровое; Возгорание электрощитовой 2мкр., д. 11; Возгорание гаража в Промзоне; |
| 2 | Количество погибших людей при пожарах | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,00% | Отклонений нет |
| 3 | Размер общего материального ущерба | тысяч рублей | 70 | 300 | 0 | -300 | 0,00% | 0,00% | Оценивается по итогам года. |
| 4 | Количество проведенных объектовых тренировок по эвакуации людей из зданий в местах массового пребывания людей | ед. | 14 | 14 | 4 | -10 | 28,57% | 28,57% | Тренировки по эвакуации людей сокращены, в связи с действующим режимом самоизоляции на территории Томской области |
| 5 | Публикации в СМИ о мерах пожарной безопасности, в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | ед. | 22 | 16 | 18 | 2 | 112,50% | 81,82% | Оценивается по итогам года. |
| 6 | Обеспечение работников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты | % | 1 | 5 | 0 | -5 | 0,00% | 0,00% | Отклонение произошло в связи с отсутствием финансирования |
| 06 | 2 |   | **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок»** |
| 1 | Количество лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Отклонений нет. |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 9 | 10 | 4 | -6 | 40,00% | 44,44% | Отклонений нет. |
| 3 | Количество детей, пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | - | - | - | - | - | Показатель не подвергается мониторингу |
| 4 | Публикации в СМИ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, изменениям в законодательстве | ед. | 13 | - | - | - | - | - | Показатель не подвергается мониторингу |
| 5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | ед. | 20 | - | - | - | - | - | Показатель не подвергается мониторингу |
| 6 | Отсутствие аварийных ситуаций, связанных с выходом животных и посторонних лиц на взлетно-посадочную полосу | кол. | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Отклонений нет |
| 06 | 3 |   | **Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»** |
| 1 | Количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, тревожными кнопками | ед. | 5 | 6 | 6 | 0 | 100,00% | 120,00% | Выполнено  |
| 2 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Отклонений нет |
| 3 | Количество совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Отклонений нет |
| 06 | 4 |   | **Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании»** |
| 1 | Количество лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением нарколога | чел. | 6 | 4 | 0 | -4 | 0,00% | 0,00% | отклонений нет |
| 2 | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков | ед. | 15 | 4 | 11 | 7 | 275,00% | 73,33% |  Причина роста преступлений: неадекватное поведение населения после проведения массовых мероприятий в состоянии алкогольного опьянения и в связи с отсутствием на территории муниципального образования реабилитационных центров для лечения лиц с олкагольной зависимостью |
| 06 | 5 |   | **Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска»** |
| 1 | Количество случаев производственного травматизма | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Отклонений нет |
| 2 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0,00% | Отсутствуют рабочие места, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам |
| 3 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых не проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест, на которых проведение специальной оценки условий труда урегулировано | % | 3,33 | 0 | 1,98 | 0 | #ДЕЛ/0! | 59,46% | В отчетном периоде проведена специальная оценка условия труда МУ "Централизованная бухгалтерия", МБДОУ д/с №1 "Родничок". Не провели СОУТ Отдел Образования, запланировано данное мероприятие на 4 квартал 2020 г.  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  |  | **Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»** |
| 06 | 1 | 01 | 0 | Устройство и содержание защитных полос  | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 1 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом | Выполнено в полном объеме  |  |
| 06 | 1 | 01 | 2 | Снос лесных насаждений в месте расположения многоквартирных жилых домов, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2017, 2019 год | Август 2019 год | Отсутствие угрозы переброса огня с лесных насаждений на многоквартирные жилые дома, объекты социальной сферы | Выполнено в полном объеме заключен и исполнен 1 мун. контракт на общую сумму 55 тыс. руб. | Произведена очистка лесного участка № 88, от древесной поросли, прилегающего к территории МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового |
| 06 | 1 | 02 | 0 | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | 2020 год | Исправное состояние источников противопожарного водоснабжения | Выполнено в полном объеме  | Приведен в рабочее состояние гидрант № 16 |
| 06 | 1 | 02 | 1 | Ремонт и укомплектование водонапорной башни с.Пудино необходимым оборудованием в целях обеспечения бесперебойной подачи воды для заправки пожарных автомашин | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015 год | 2015 год | Бесперебойная работа по закачке воды в противопожарную емкость | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 2 | Дополнительное утепление пожарного водоема (10м3) с. Пудино | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Утепление пожарного водоема в с. Пудино для предотвращения замерзания | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 3 | Приобретение и установка противопожарных емкостей в населенные пункты МО «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2016 год | 2016 год | Функционирование работы добровольных пожарных дружин для предотвращения и тушения пожаров в удаленных населенных пунктах | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 4 | Оборудование водонапорной башни п. Останино площадкой с твердым покрытием размером 12\*12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года | Администрация города Кедрового | 2017 год | Июнь, 2017 года | Обеспечение водонапорной башни п.Останино подъездом с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12\*12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года | Водонапорная башня п. Останино оборудована площадкой с твердым покрытием. |  |
| 06 | 1 | 02 | 5 | Устройство подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового | 2018 год | 2018 год | Обеспечение подъезда в любое время года пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Оборудован подъезд к водонапорной башне в п. Останино |  |
| 06 | 1 | 02 | 6 | Установка и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового | 2019-2020 годы | Июнь 2020 | Исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения | Выполнено в полном объеме | Приведен в рабочее состояние гидрант № 16 |
| 06 | 1 | 03 | 0 | Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности  | Администрация города Кедрового,Отдел образования,муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | 2020 год | Поддержание функционирования системы пожарной безопасности, исправность электропроводки в муниципальных жилых домах сельских населенных пунктов, антисептическая огнезащитная обработка огнеопасных конструкций зданий и сооружений, обеспечение средствами противопожарной защиты, пожарным инвентарем и знаками пожарной безопасности, установка АДПИ | Выполнение в течении 2020 года  |  |
| 06 | 1 | 03 | 1 | Установка системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны для школы г. Кедровый и детский сад г. Кедровый | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Функционирование системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны в школе г. Кедровый и детском саду г. Кедрового | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 03 | 2 | Замена ввода электропроводки в муниципальные жилые дома сельских населенных пунктов | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Исправная электропроводка в муниципальных жилых домах сельских населенных пунктов | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 03 | 3 | Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки | Отдел образования,МУ «Культура» | 2015-2020 годы |  | Проведение антисептической огнезащитной обработки огнеопасных конструкций зданий и сооружений на основании полученного заключения по результатам лабораторных анализов образцов  | Выполнено в полном объеме | МБДОУ детский сад №1 «Родничок» проверка качества огнезащитной обработки в лабораторных условиях |
| 06 | 1 | 03 | 4 | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря | Администрация города Кедрового,муниципальные учреждения | 2015-2020 годы |  | Обеспечение администрации города Кедрового, муниципальных учреждений средствами противопожарной защиты, пожарным инвентарем и знаками пожарной безопасности | Выполнено в полном объеме | МУ Культура - 21 огнетушитель, МБДОУ детский сад №1 «Родничок» - 3 огнетушителя |
| 06 | 1 | 03 | 5 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | Администрация города Кедрового,муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | 2020 год | Бесперебойное функционирование пожарной сигнализации, системы оповещения | Выполнение в течениии 2020 года | Контракты/договоры на обслуживание пожарной сигнализации заключены, исполняются в плановом порядке. |
| 06 | 1 | 03 | 6 | Прочие меры обеспечения пожарной безопасности | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы | 2020 год | Устройство противопожарной таблички (схема эвакуации при пожаре) для работы пожарных в случае задымления помещения, проведение замеров электросопротивления, лабораторные анализы образцов огнеопасных конструкций зданий и сооружений | Выполнено в полном объеме | МАОУ Пудинская СОШ, МБДОУ детский сад №1 «Родничок» проведены замеры электросопротивления |
| 06 | 1 | 03 | 7 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2017-2019 годы | 2019 год | Сокращение времени сообщения о пожаре, сокращение числа человеческих жертв | Выполнено в полном объеме | Установка АДПИ произведена в 4 квартале 2019 года в количестве 5 штук |
| 06 | 1 | 04 | 0 | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2020 год | Участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, локализация и ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий с помощью добровольных пожарных дружин (ДПД) |  | в связи с действующим режимом самоизоляции на территории Томской области ДПД не привлекались |
| 06 | 1 | 04 | 1 | Обеспечение ДПД пожарными рукавами | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Приобретенные мотопомпы, пожарные рукава | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 04 | 2 | Обеспечение патрульно-маневренных, маневренных групп ранцевыми огнетушителями (РЛО) | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Эффективность работы ДПД по локализации и ликвидации выявленных природных загораний, принятии мер для ликвидации отдельных очагов природных пожаров, создающих угрозу населенным пунктам и лесному фонду с использованием ранцевых огнетушителей (РЛО) | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 04 | 3 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров средствами индивидуальной защиты, сухим пайком и другими материальными запасами |  | Выполнение мероприятия запланировано в случае привлечения ДПД |
| 06 | 1 | 05 | 0 | Организация  патрулирования территории муниципального образования в пожароопасный период  | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2 квартал 2020 года | Патрулирование территории муниципального образования в пожароопасный период | Проведение наземное патрулирование с целью обнаружения возгораний  | Проведен 51 выезд с целью обнаружения возгораний |
| 06 | 1 | 06 | 0 | Обеспечение оповещения населения и оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы  | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС, сокращение количества пострадавших от ЧС, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 06 | 1 | 06 | 1 | Усиление и усовершенствование средств звуковой (речевой) сигнализации и средств экстренной связи в населенных пунктах муниципального образования  | Администрация города Кедрового | 2017 год | Август, октябрь 2017 г. | Установка механической системы оповещения в случае ЧС | В августе 2017 г. осуществлена поставка и, установка и подключение комплекса средств УКВ радиосвязи для оснащения ЕДДС. В октябре 2017 г. установлен П-166 ИТК ОС (мероприятие финансируется из средств областного бюджета).  |  |
| 06 | 1 | 06 | 2 | Совершенствование системы речевого оповещения в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Установка громкоговорителей в образовательных учреждениях | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 06 | 3 | Совершенствование системы оповещения | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., насовершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 4 | Оснащение оборудованием единых дежурно - диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС) | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Оснащение органа повседневного управления (ЕДДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства и методическими рекомендациями МЧС России |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., насовершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 5 | Оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования «Город Кедровый» (ЕДДС) | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Оснащение органа повседневного управления (ЕДДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства и методическими рекомендациями МЧС России |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., насовершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 6 | Совершенствование системы оповещения в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., насовершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 07 | 0 | Проведение профилактических мероприятий в области гражданской обороны, подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях пригодного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 1,2,3,4 квартал 2020 | Повышение уровня готовности сил и средств служб гражданской обороны, обслуживающего персонала объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также жителей муниципального образования к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера | Выполнено | Проведено информирование населения в СМИ 18 статей, обучено по программе ПТМ 11 человек, 10 человек прошел курсовое обучение в области гражданской обороны в УМЦ по ГОЧС ОГУ «УГОЧСПБ ТО |
| 06 | 1 | 07 | 1 | Организация обучения мерам противопожарной безопасности по программе «Пожарно-технический минимум», прохождение курсового обучения в области гражданской обороны в учебно-методических центрах по гражданской обороне | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | 1 квартал 2020 года | Повышение квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муниципального образования «Город Кедровый» | Выполнено в полном объеме | Обучено по программе ПТМ 11 человек, 10 человек прошел курсовое обучение в области гражданской обороны в УМЦ по ГОЧС ОГУ «УГОЧСПБ ТО» |
| 06 | 1 | 07 | 2 | Организация пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам гражданской обороны, в области подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях пригодного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах:-разработка и распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, учащихся образовательных учреждений;- публикации в газете «В краю Кедровом», на официальных сайтах муниципальных учреждений;-проведение бесед, лекций, консультаций, классных часов, родительских собраний, дней профилактики и т.п.;-показ учебных фильмов;-обучение основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи в образовательных учреждениях по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | 2020 год | 1.Увеличение объёма знаний граждан и их подготовка к правильным действиям во время возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, военных действий.2.Уменьшение количественных и качественных показателей по пострадавшим гражданам, материальным убыткам и финансовым затратам при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Выполнение мероприятия в течении 2020 года | В образовательных учреждениях на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по пожарной безопасности, по действиям в чрезвычайных ситуациях. Размещено в газете и на официальном сайте 18 статей. |
| 06 | 1 | 07 | 3 | Участие в Региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности – 2017» | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2017 год | Июнь, 2017 года | Обеспечение участия в Региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности – 2017» | Участие муниципальной команды на региональном этапе соревнований обеспечено. |  |
| 06 | 1 | 07 | 4 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 2020 год | Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по обеспечению безопасности, предупреждению возникновения ЧС и ликвидации ЧС на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Заседания проводятся на регулярной основе | Проведено 8 заседаний |
| 06 | 1 | 07 | 5 | Проверка работоспособности системы звукового оповещения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 1 квартал 2020 года | Исправное, рабочее состояние, пригодность для дальнейшей эксплуатации системы звукового оповещения в населенных пунктах муниципального образования | Выполнено | Проведена в марте, июле 2020 года |
| 06 | 1 | 07 | 6 | Проверка источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни) на предмет соответствия требованиям законодательства и готовности к использованию для нужд пожаротушения | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 2 квартал 2020 года | Исправное состояние источников противопожарного водоснабжения муниципального образования «Город Кедровый» | Выполнено  | Проверка проведена в апреле 2020 |
| 06 | 1 | 07 | 7 | Проведение плановых практических тренировок на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения в муниципальных учреждениях, организациях, с населением муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 1 квартал 2020 года | 1.Повышение уровня готовности населения к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения.2.Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Выполнено  | В 1 квартале проведены командно-штабные учения в марте 2020 года |
| 06 | 1 | 07 | 8 | Проведение практических тренировок ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» с ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области, с ТП РСЧС Томской области | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Ежемесячно | 1.Повышение уровня готовности ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения. 2.Повышение уровня согласованности действий ТП РСЧС Томской области в реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Тренировки проведены согласно утвержденному графику.  | В ходе проведения каждой тренировки задействован 1 оперативный дежурный и старший оперативный дежурный. Оценка по результатам тренировок «удовлетворительно». |
| 06 | 1 | 07 | 9 | Проведение практических тренировок оперативных дежурных ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» с ПУ РАСЦО ГО Томской области с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Ежедневно | 1.Готовность оперативных дежурных ЕДДС к действиям по доведению информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.2.Исправность и работоспособность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) | Выполнено в полном объеме.  | Оценка по результатам тренировок «удовлетворительно». |
| 06 | 1 | 07 | 10 | Проведение занятий (инструктажей, лекций, бесед) по пожарной безопасности, по действиям в случае возникновения или при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации с сотрудниками муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2018-2020 годы |  | Повышение уровня готовности сотрудников муниципальных учреждений, организаций к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения. |  | Образовательными учреждениями проведены инструктажи по пожарной безопасности в августе 2020 года. Проведены инструктажи оперативных дежурных ЕДДС по правилам действия в случае возникновения или при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации  |
| 06 | 1 | 07 | 11 | Проведение научно-практических конференций оперативных дежурных ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 2 квартал 2020 | 1.Повышение эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.2.Развитие органа повседневного управления РСЧС (ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый») в качестве ситуационно-аналитического центра по предупреждению и своевременному реагированию на кризисные ситуации и происшествия.3.Обсуждение проблем защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.4.Выработка предложений, рекомендаций по решению проблем повышения природной, техногенной, пожарной безопасности населения и территории. | Выполнено  | Проведена конференция на тему «Меры профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» |
| 06 | 1 | 08 | 0 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2019-2020 годы | 2019 год | Уменьшение количественных и качественных показателей по пострадавшим гражданам при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Выполнено в полном объеме в 2019 году | Для уменьшения показателей по пострадавшим гражданам при возникновении ЧС МБДОУ Детский сад «Родничок» приобрели 2 СИЗа |
| 06 | 1 | 09 | 0 | Оснащение и поддержание готовности пунктов временного размещения | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2018 год | 4 квартал 2018 года | Обеспечение в случае необходимости функционирования пунктов временного размещения в целях размещения пострадавших при чрезвычайных ситуациях граждан | Мероприятие реализовано в МУ «Культура» | Закуплено 15 кроватей, 15 пледов, 15 комплектов постельного белья, 15 подушек, 15 одеял |
| 06 | 2 |  |  | **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок»** |
| 06 | 2 | 01 |  | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 1 | Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями | Администрация города Кедрового | 2017 годы |  | Наличие барьерных ограждений  |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 2 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Наличие искусственных дорожных неровностей для ограничения скорости движения автотранспорта перед пешеходными переходами |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 3 | Приобретение и установка дорожных знаков и светофоров | Администрация города Кедрового | 2015-2018 годы | 2018 год | Установленные дорожные знаки и светофоры | Приобретены и установлены дорожные знаки |  |
| 06 | 2 | 01 | 4 | Нанесение дорожной разметки пластиком (Зебра) | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Нанесенная дорожная разметка «Зебра» из пластика на пешеходных переходах |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 5 | Приобретение и установка светофоров | Администрация города Кедрового | 2017 год | 2017 год | Установленные светофоры | Приобретено 6 светофоров типа Т-7 |  |
| 06 | 2 | 01 | 6 | Приобретение и установка проблесковых маячков | Отдел образования | 2018 год | 2,4 квартал 2018 года | Установленные проблесковые маячки на транспорте образовательных организаций | Приобретены проблесковые маячки на транспорт МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ |  |
| 06 | 2 | 02 |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Администрация города Кедрового,Отдел образования | 2018-2019 годы |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 02 | 1 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед – напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми «Минутка безопасности» в образовательных организациях | Отдел образования | 2018-2019 годы | Ежедневно в учебный период | Проведенные ежедневные пятиминутные беседы – напоминания по правилам дорожного движения | Выполненов полном объеме |  |
| 06 | 2 | 02 | 2 | Освещение вопросов обеспечения профилактики дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации, на сайтах образовательных организаций, сайте Администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового,Отдел образования | 2018-2019 годы | 2019 год | Публикации в газете «В краю Кедровом», официальных сайтах образовательных организаций на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru | Размещено в газете «В краю Кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового 13 публикаций |  |
| 06 | 2 | 02 | 3 | Организация и проведение обследования пешеходных переходов на соответствие новым национальным стандартам | Администрация города Кедрового | 2018-2019 годы | 2 квартал 2019 года | Проведенные обследования  | Выполнено в полном объеме | Обследование проведено |
| 06 | 2 | 02 | 4 | Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на наличие дорожной горизонтальной разметки и образование выбоин | Администрация города Кедрового | 2018-2019 годы | 3 квартал 2019 года | Проведенные обследования | Выполнено в полном объеме | Обследование проведено |
| 06 | 2 | 02 | 5 | Организация и проведение инструктажей работников образовательных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в период школьных каникул | Отдел образования | 2018-2019 годы | 2019 год | Проведенные инструктажи работников образовательных организаций | Выполнено в полном объеме | Проводятся инструктажи 1 раз в квартал |
| 06 | 2 | 02 | 6 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению световозвращающих элементов | Отдел образования | 2018-2019 годы | 2019 год | Проведенные беседы на родительских собраниях | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 2 | 02 | 7 | Корректировка Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций с ориентацией на реальные дорожные условия и своевременное внесение изменений | Отдел образования | 2018-2019 годы | 3 квартал 2019 года | Скорректированные Паспорта дорожной безопасности образовательных организаций | Выполнено в полном объеме | Скорректированы паспорта дорожной безопасности перед началом нового учебного года |
| 06 | 2 | 02 | 8 | Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на предмет осуществления зимнего содержания улично-дорожной сети на соответствие нормам и требованиям ГОСТ | Администрация города Кедрового | Ноябрь-март 2018-2019 годы | 1, 4 квартал 2019 года | Проведенные обследования | Выполнено в полном объеме | Обследование проведено |
| 06 | 2 | 02 | 9 | Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения | Отдел образования | 2018-2019 годы | 2019 год | Разработанные, утвержденные и реализованные планы работ на учебный год отрядов юных инспекторов движения | Выполнено в полном объеме,  | В образовательных организациях созданы 2 отряда ЮИД.  |
| 06 | 2 | 03 |  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Обучение детей правилам ПДД, формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах путем проведения викторин, конкурсов, игр, классных часов  |  |  |
| 06 | 2 | 04 |  | Организация стоянок транспортных средств | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Организованные стоянки транспортных средств |  |  |
| 06 | 2 | 05 |  | Обучение оказанию первичной медицинской помощи участников дорожного движения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2019 годы |  | Обучение по оказанию первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте ДТП |  |  |
| 06 | 2 | 06 |  | Ограждение территории взлетно-посадочной полосы | Администрация города Кедрового | 2019-2020 годы | 2 квартал 2020 года | Ограждение взлетно-посадочной полосы, соответствующее законодательствуРФ | Выполнено | Проведено ограждение взлетно-посадочной полосы |
| 06 | 2 | 07 |  | Обеспечение авиационной безопасности | Администрация города Кедрового | 2020 год |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 07 | 1 | Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке «Кедровый» в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Томской области» | Администрация города Кедрового | 2020 год |  | Оборудование взлетно-посадочной полосы города Кедрового модульными зданиями и проведение инженерных технологий |  | Выполнение запланировано в 4 квартале 2020 года |
| 06 | 2 | 07 | 2 | Обеспечение безопасности на посадочной площадке «Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2020 год |  | Оборудование взлетно-посадочной полосы города Кедрового модульными зданиями и проведение инженерных технологий |  | Выполнение запланировано в 4 квартале 2020 года |
| 06 | 3 |  |  | **Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»** |
| 06 | 3 | 01 |  | Установка и содержание систем видеонаблюдения на объектах социальной сферы и общественных территориях | Администрация города КедровогоОтдел образования, МУ «Культура» | 2015, 2017 - 2020 годы | 2 квартал 2020 года | Наличие и работоспособность системы видеонаблюдения на объектах социальной сферы и общественных территориях | Выполнено  | Установлены системы видеонаблюдения на объектах социальной сферы |
| 06 | 3 | 02 |  | Обеспечение системы безопасности в муниципальных учреждениях и на объектах муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 1 | Устройство турникета в администрации г.Кедровый | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Обеспечение пропускного режима |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 2 | Установка домофонов, доводчиков в муниципальных учреждениях | Администрация города Кедрового, отдел образования | 2015, 2018 год | 2 квартал 2018 | Контроль за передвижением населения в учреждениях массового сбора, закрытие входных дверей | Выполнено в полном объеме | Установлены доводчики в МАОУ Пудинская СОШ |
| 06 | 3 | 02 | 3 | Ремонт и устройство ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения | Администрация города Кедрового,Отдел образования | 2016-2017 год | 2017 год | Ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения, соответствующие законодательству РФ | Выполнено в полном объеме | Установлен забор в МАОУ Пудинская СОШ, МБДОУ Детский сад № 1 «Родничок» |
| 06 | 3 | 03 |  | Установка уличного освещения по периметру зданий | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Освещение зданий муниципального образования |  |  |
| 06 | 3 | 04 |  | Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 04 | 1 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов, и размещение на них информации (в том числе оперативной информации) для населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов | Выполнено  | На официальном сайте Администрации города Кедрового размещена 1 публикация, 2 статьи в газете в Краю кедровом |
| 06 | 3 | 04 | 2 | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также по формированию неприятия идеологии терроризма: оборудование информационных стендов в образовательных организациях, учреждениях культуры, разработка и распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Администрация города Кедрового,Отдел образования | 2015-2020 годы |  | Распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Выполнено в полном объеме  |  |
| 06 | 3 | 04 | 3 | Информирование населения о наличии телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | По мере необходимости | Наличие телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Номера телефонов предусмотрены, доведены до населения. Обращения населения в администрацию города Кедрового о фактах экстремистской и террористической деятельности не поступали |  |
| 06 | 3 | 04 | 4 | Организация взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 1, 2, 3 квартал 2020 года | Ежеквартальные заседания комиссии по антитеррору и противодействию коррупции | Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному графику | Проведено 3 заседания |
| 06 | 3 | 04 | 5 | Организация мероприятий по социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | - | Социальная реабилитация граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности | - | На территории муниципального образования «Город Кедровый» отсутствуют граждане, отбывшие наказание за преступления террористической и экстремистской направленности |
| 06 | 3 | 05 |  | Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», Отдел образования | 2019-2020 годы | 3 квартал 2020 года | Повышение квалификации должностных лиц, участвующих в профилактике терроризма и экстремизма | Выполнено  | 1 педагог МАОУ Пудинская СОШ прошел обучение в НИИ ТПУ |
| 06 | 3 | 06 |  | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020 год | 3 квартал 2020 года | Наличие и работоспособность системы противопожарной защиты на объектах образования | Выполнено  | Приобретен металлоискатель в МКОУ СОШ г. Кедрового, проведен ремонт системы видеонаблюдения в МКОУ СОШ г. Кедрового |
| 06 | 4 |  |  | **Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании»** |
| 06 | 4 | 01 |  | Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2 квартал 2020 | Уничтожение дикорастущей конопли и на территории муниципального образования  | Выполнено  | Проведено 7 рейдов по выявлению мест дикорастущей конопли, уничтожено 0.002 кв. м.  |
| 06 | 4 | 02 |  | Мероприятия, направленные на популяризацию деятельности народной дружины | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2020 год | Популяризация положительного образа народного дружинника путем участия в конкурсах, вручения грамот, благодарственных писем и иных видов поощрения за активное участие в охране общественного порядка | По итогам агитационной работы 2019гг. в ряды народной дружины в 2020 году подали заявление 7 человек |  |
| 06 | 4 | 03 |  | Проведение комплексных мероприятий по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 03 | 1 | Организация оперативно-профилактических мероприятий органами КДН | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течении года | Заседание КДН, оперативно-профилактические мероприятия | Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному графику, оперативно-профилактические мероприятия проведены | Проведено 16 заседаний КДН  |
| 06 | 4 | 03 | 2 | Проведение дней профилактики в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | 1 квартал 2020 года | Дни профилактики в образовательных учреждениях | Выполнение мероприятия запланировано в течении учебного года | Проводятся беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися при участии представителей системы профилактики (КДН и ЗП, ЦСПН, Опека, Отдел образования, педагоги образовательных организаций г. Кедрового, с. Пудино) 6 бесед. 13 рейдов по местам концентрации несовершеннолетних, 2 рейда по семьям, 2 рейда по торговым точкам, 15 рейдов по водным объектам. |
| 06 | 4 | 03 | 3 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушенийна территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2020 год | Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования;повышение эффективности работы по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений на территории муниципального образования | Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному графику. | Проведено 3 заседания |
| 06 | 4 | 03 | 4 | Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, подготовка предложений по их устранению (минимизации, нейтрализации) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2020 год | Выработка мер и новых форм проведения целенаправленной профилактической работы, сокращение количества правонарушений, совершаемых территории муниципального образования | Выполнено в полном объеме | Организовано взаимодействие субъектов профилактики по оперативному обмену информацией с целью своевременного выявления и пресечения бытового насилия, особенно в отношении несовершеннолетних, лиц пожилого возраста и инвалидов. Проводится активное взаимодействие между пунктом полиции, специалистами опеки и попечительства, ответственным секретарем КДН и ЗП, социальной защиты населения, медицинским центром города Кедрового, школами и садами муниципального образования. Данный вопрос регулярно рассматривается на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Кедровый». |
| 06 | 4 | 03 | 5 | Организация и проведение инструктивно-методических занятий для специалистов муниципальных учреждений в сфере образования, молодежной политики, культуры, специалистов муниципальных библиотек, а также по подготовке добровольцев из числа молодежи для работы по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании, проведение ежегодных акций по профилактике поведенческих болезней, социальной адаптации молодежи, склонной к девиантному поведению и употреблению психоактивных веществ | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС» | 2016-2020 годы | 1 квартал 2020 года | Повышение уровня подготовки специалистов, ответственных за проведение работы по профилактике наркомании; повышение мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни, отказу от употребления наркотических средств и психоактивных веществ | Выполнено в полном объеме | Созданы группы в социальных сетях для популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании |
| 06 | 4 | 03 | 6 | Оказание информационной, консультативной, методической и иной помощи социально ориентированным общественным организациям, оказывающим услуги в сфере формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, социальной реабилитации и реинтеграции лиц, прошедших курсы лечения от наркомании, лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также оказывающим помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | Администрация города Кедрового | 2016-2020 годы | - | Повышение уровня участия общественных организаций в деятельности по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков; снижение уровня наркозаболеваемости населения муниципального образования | - | На территории муниципального образования социально ориентированные общественные организации, оказывающие услуги в сфере формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, социальной реабилитации и реинтеграции лиц деятельность не осуществляют. |
| 06 | 4 | 03 | 7 | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий антинаркотической направленности для учащихся образовательных организаций муниципального образования, работающей молодежи | Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | 2020 год | Повышение мотивации подростков и молодежи к недопущению потребления наркотических средств и психоактивных веществ; снижение уровня наркозаболеваемости населения муниципального образования | Выполнено в полном объеме | Отдел образования совместно с МУ «Культура» провели 6 спортивных и физкультурных мероприятий антинаркотической направленности для учащихся образовательных организаций муниципального образования, работающей молодежи  |
| 06 | 4 | 04 |  | Формирование единого информационного пространства по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 04 | 1 | Издание и распространение полиграфической профилактической продукции по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения для распространения среди молодёжи | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | 2,3 квартал 2020 года | Распространение полиграфической профилактической продукции |  | Распространение полиграфической профилактической продукции в количестве 300 штук по почтовым ящикам и торговым точкам |
| 06 | 4 | 04 | 2 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, на официальных сайтах образовательных учреждений и учреждений культуры, оборудование информационных стендов, и размещение на них информации по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | 2020 год | Публикации в СМИ, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, на официальных сайтах образовательных учреждений и учреждений культуры, оборудование информационных стендов | Выполнено в полном объеме | МУ «Культура» и Администрацией города Кедрового опубликовано 16 статей. Пунктом полиции 12 статей по профилактике мошенничества |
| 06 | 4 | 04 | 3 | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2020 год | Проведение классных часов, конкурсов, акций  | Выполнение в течении учебного года | Активно проводятся беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися при участии представителей системы профилактики (КДН и ЗП, ЦСПН, Опека, Отдел образования, педагоги образовательных организаций г. Кедрового, с. Пудино). Проведено 3 классных часа , в связи с эпитдтмиолоической обстановкой  |
| 06 | 4 | 04 | 4 | Проведение общешкольных родительских собраний с привлечением представителей органов системы профилактики | Отдел образования | 2015-2020 годы |  | Оказание консультативной помощи родителям по вопросам ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний, в том числе по линии наркомании |  | Выполнение запланировано в 4 квартале 2020 года |
| 06 | 5 |  |  | **Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска»** |
| 06 | 5 | 01 |  | Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников | Администрация города Кедрового; Отдел образования;МУ «Культура»;Отдел финансов и экономики;МУ «ЦБ» города Кедрового;МУ «Кедровская ЦБС | 2015-2020 годы |  2020 год | Заключение договоров на медицинские осмотры и диспансеризацию работников для выявления профессиональных заболеваний на ранних стадиях | Все учреждения запланировали исполнение плана по прохождению диспансеризации и медосмотров в течении 4 квартала 2020г., частично проведены в следующих учреждениях: Администрация города Кедрового;МУ «Культура»;МКОУ СОШ №1 г. Кедрового, МБДОУ детский сад №1 "Родничок", МАОУ Пудинская СОШ. |  |
| 06 | 5 | 02 |  | Специальная оценка условий труда | Администрация города Кедрового; Отдел образования;МУ «Культура»;Отдел финансов и экономики;МУ «ЦБ» города Кедрового;МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 годы | 2020 год | Карты специальная оценка условий труда рабочих мест | МУ «ЦБ» г.Кедрового,МБДОУ детский сад №1 "Родничок",Закончат проведение СОУТ в течение отчетного периода. | Учреждения, запланировавшие проведение СОУТ, исполнят план в течении 4 квартала 2020 г. |
| 06 | 5 | 03 |  | Приведение рабочих мест в соответствии нормам охраны труда и техники безопасности | Администрация города Кедрового; Отдел образования;МУ «Культура»;Отдел финансов и экономики;МУ «ЦБ» города Кедрового;МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 06 | 5 | 03 | 1 | Устройство освещения в кабинете №14 администрации г.Кедрового | Администрация города Кедрового; Отдел образования;МУ «Культура»;Отдел финансов и экономики;МУ «ЦБ» города Кедрового;МУ «Кедровская ЦБС» | 2017 год |  | Соответствие рабочих мест нормам охраны труда и техники безопасности | В 2017 г. мероприятие не финансировалось |  |
| 06 | 5 | 05 |  | Приобретение специальной одежды | Администрация города Кедрового; Отдел образования;МУ «Культура»;Отдел финансов и экономики;МУ «ЦБ» города Кедрового;МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2019 годы | - | Приобретенная специальная одежда | - |  |
| 06 | 5 | 06 |  | Организация обучения по охране труда | Администрация города Кедрового; Отдел образования;МУ «Культура»;Отдел финансов и экономики;МУ «ЦБ» города Кедрового;МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 годы | 2020 год | Обученные охране труда работники муниципальных учреждений | Выполнено частично. | Муниципальные учреждения запланировали обучение работников на 4 квартал 2020г.:. |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 06 | 1 |  Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | меры муниципального регулирования не требуют финансовых вложений |
| 06 | 2 | Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок | - | - | - | - |
| 06 | 3 | Профилактика террористической и экстремистской деятельности | - | - | - | - |
| 06 | 4 | Профилактика правонарушений и наркомании | - | - | - | - |
| 06 | 5 | Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска | - | - | - | - |

**Форма 4.**о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

**Коды аналитической программной классификации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коды аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| МП | Пп | ОМ | М | И | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| **06** |  |  |  |   | **Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **13 288,89** | **13 161,31** | **9 286,09** | 69,88% | 70,56% |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **12 233,44** | **12212,58** | **8 699,36** | 71,11% | 71,23% |
| ***Администрация города Кедрового*** | **12 233,44** | **12212,58** | **8 699,36** | 71,11% | 71,23% |
| ***МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| **Отдел финансов и экономики** | **24,00** | **22,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **26,10** | **24,30** | **4,20** | 16,09% | 17,28% |
| **МУ "Культура"** | **264,55** | **239,14** | **143,76** | 54,34% | 60,11% |
| **МУ "ЦБ" города Кедрового** | **32,62** | **32,62** | **8,07** | 24,74% | 24,74% |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **708,18** | **630,67** | **430,71** | 60,82% | 68,29% |
| **в том числе:** |  |   |   |   |   |
| ***Отдел образования***  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***166,08*** | ***143,34*** | ***136,10*** | 81,95% | 94,95% |
| ***МБДОУ детский сад №1 "Родничок"*** | ***113,60*** | ***98,36*** | ***66,46*** | 58,51% | 67,57% |
| ***МБОУ СОШ №1 г. Кедрового*** | ***428,50*** | ***388,97*** | ***228,14*** | 53,24% | 58,65% |
| **06** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"** | **Всего** | **749,53** | **653,83** | **582,13** | 77,67% | 89,03% |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **323,72** | **307,86** | **294,09** | 90,85% | 95,53% |
| ***в том числе:*** |  |  |  |   |   |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***323,72*** | ***307,86*** | ***294,09*** | 90,85% | 95,53% |
| ***МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **7,20** | **5,40** | **4,20** | 58,33% | 77,78% |
| **МУ "Культура"** | **97,05** | **84,03** | **66,29** | 68,30% | 78,88% |
| **Отдел образования администрации города Кедрового, всего** | **321,56** | **256,55** | **217,56** | 67,66% | 84,80% |
| ***в том числе:*** |  |   |   |   |   |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***118,96*** | ***96,22*** | ***96,22*** | 80,88% | 100,00% |
| ***МБДОУ детский сад №1 "Родничок"*** | ***67,60*** | ***52,36*** | ***44,86*** | 66,36% | 85,67% |
| ***МБОУ СОШ №1 г. Кедрового*** | ***135,00*** | ***107,97*** | ***76,49*** | 56,66% | 70,84% |
| **06** | **1** | **01** |  |  | **Устройство и содержание защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом** | **Всего** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | 100,00% | 100,00% |
| Администрация города Кедрового | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 1 | 01 | 1 | 0 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | **Всего** | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 100,00% |
| Администрация города Кедрового | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **1** | **02** |  |  | **Оборудование источников противопожарного водоснабжения** | **Всего** | **59,60** | **59,60** | **59,60** | 100,00% | 100,00% |
| Администрация города Кедрового | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 1 | 02 | 6 | 0 | Установка и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | Всего | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 100,00% | 100,00% |
| Администрация города Кедрового | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **1** | **03** |  |  | **Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности** | **Всего** | **484,92** | **390,48** | **322,53** | 66,51% | 82,60% |
| *в том числе:* |  |  |  |   |   |
| *Администрация города Кедрового* | *59,11* | *44,50* | *34,48* | *58,33%* | *77,49%* |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *#ДЕЛ/0!* | *#ДЕЛ/0!* |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,20 | 5,40 | 4,20 | 58,33% | 77,78% |
| МУ "Культура" | 97,05 | 84,03 | 66,29 | 68,30% | 78,88% |
| МУ "ЦБ" города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *в том числе:* |  |   |   |   |   |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *67,60* | *52,36* | *44,86* | 66,36% | 85,67% |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *118,96* | *96,22* | *96,22* | 80,88% | 100,00% |
| *МБОУ СОШ №1 г. Кедрового* | *135,00* | *107,97* | *76,49* | 56,66% | 70,84% |
| 06 | 1 | 03 | 3 | 0 | Онезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки | **Всего** | **2,50** | **2,50** | **2,22** | 88,68% | 88,68% |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *2,50* | *2,50* | *2,22* | 88,68% | 88,68% |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 1 | 03 | 4 | 0 | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря  | **Всего** | **21,26** | **21,26** | **17,71** | 83,26% | 83,26% |
| МУ "Культура" | 15,87 | 15,87 | 14,41 | 90,77% | 90,77% |
| Отдел образования города Кедрового, всего | 5,39 | 5,39 | 3,30 | 61,18% | 61,18% |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *5,39* | 5,39 | 3,30 | 61,18% | 61,18% |
| 06 | 1 | 03 | 5 | 0 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | **Всего** | **377,19** | **282,75** | **223,84** | 59,34% | 79,17% |
| Администрация города Кедрового | 59,11 | 44,50 | 34,48 | 58,33% | 77,49% |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,20 | 5,40 | 4,20 | 58,33% | 77,78% |
| МУ "Культура" | 51,18 | 38,16 | 26,88 | 52,52% | 70,44% |
| Отдел образования города Кедрового, всего | 259,70 | 194,69 | 158,28 | 60,95% | 81,30% |
| *в том числе:* |  |   |   |   |   |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *90,96* | *68,22* | *68,22* | 75,00% | 100,00% |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | *117,03* | *90,00* | *58,52* | 50,00% | 65,02% |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *51,71* | *36,47* | *31,54* | 61,00% | 86,48% |
| 06 | 1 | 03 | 6 | 0 | Прочие меры обеспечения пожарной безопасности | **Всего** | **83,97** | **83,97** | **78,77** | 93,81% | 93,81% |
| Администрация города Кедрового, всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *в том числе:* |  |  |  |   |   |
| Отдел образования города Кедрового, всего | 53,97 | 53,97 | 53,77 | 99,63% | 99,63% |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 97,50% | 97,50% |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,00% | 100,00% |
| *МКОУ СОШ №1 г.Кедрового* | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **1** | **04** |  |   | **Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины**  | **Всего** | **5,00** | **3,75** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| Администрация города Кедрового | 5,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 06 | 1 | 04 | 3 | 0 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров  | **Всего**  | **5,00** | **3,75** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| Администрация города Кедрового | 5,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **06** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок"** | **Всего** | **11 742,56** | **11742,56** | **8 394,48** | 71,49% | 71,49% |
| **Администрация города Кедрового** | **11 742,56** | **11742,56** | **8 394,48** | 71,49% | 71,49% |
| **Отдел образования города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 2 | 06 |   |   | Ограждение территории взлетно-посадочной полосы | *Всего* | 6 742,56 | 6 742,56 | 6 742,56 | 100,00% | 100,00% |
| *Администрация города Кедрового* | 6 742,56 | 6 742,56 | 6 742,56 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 2 | 07 |   |   | Обеспечение авиационной безопасности | *Всего* | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 651,92 | 33,04% | 33,04% |
| *Администрация города Кедрового* | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 651,92 | 33,04% | 33,04% |
| 06 | 2 | 07 | 1 |   | Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке «Кедровый» в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Томской области» | *Всего* | 4 900,00 | 4 900,00 | 1 618,92 | 33,04% | 33,04% |
| *Администрация города Кедрового* | 4 900,00 | 4 900,00 | 1 618,92 | 33,04% | 33,04% |
| 06 | 2 | 07 | 2 |   | Обеспечение безопасности на посадочной площадке «Кедровый» | *Всего* | 100,00 | 100,00 | 33,00 | 33,00% | 33,00% |
| *Администрация города Кедрового* | 100,00 | 100,00 | 33,00 | 33,00% | 33,00% |
| **06** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности "** | **Всего** | **362,28** | **349,89** | **208,33** | 57,50% | 59,54% |
| **Администрация города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| **МУ "Культура"** | **102,28** | **89,89** | **63,83** | 62,40% | 71,00% |
| **Отдел образования города Кедрового, всего** | **260,00** | **260,00** | **144,50** | 55,58% | 55,58% |
| *в том числе:* |  |  |  |   |   |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового* | *249,50* | *249,50* | *134,00* | 53,71% | 53,71% |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *10,50* | *10,50* | *10,50* | 100,00% | 100,00% |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| **06** | **3** | **01** |  |  | **Основное мероприятие "Установка и содержание систем видеонаблюдения на объектах социальной сферы и общественных территориях**  | **Всего** | **117,28** | **104,89** | **78,83** | 67,21% | 75,15% |
| Отдел образования города Кедрового, всего | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |  |  |  |   |   |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового* | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00% | 100,00% |
| *МУ "Культура"* | 102,28 | 89,89 | 63,83 | 62,40% | 71,00% |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | 3 | 05 |   |   | **Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма** | **Всего** | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,00% | 100,00% |
| *Отдел образования города Кедрового, всего* | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,00% | 100,00% |
| *МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 3 | 06 |   |   | **Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты"** | ***Всего*** | 234,50 | 234,50 | 119,00 | 50,75% | 50,75% |
| *Отдел образования города Кедрового, всего* | 234,50 | 234,50 | 119,00 | 50,75% | 50,75% |
| *МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового* | 234,50 | 234,50 | 119,00 | 50,75% | 50,75% |
| 06 | 3 | 06 | 1 |   | **Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты на территории муниципального образования "Город Кедровый"** | *Всего* | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 100,00% | 100,00% |
| *Отдел образования города Кедрового, всего* | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 100,00% | 100,00% |
| *МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового* | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 3 | 06 | 2 |   | **Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты** | *Всего* | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| *Отдел образования города Кедрового, всего* | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| *МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового* | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 06 | 3 | 06 | 3 |   | **Обеспечение антитеррористической защиты объектов** | *Всего* | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 88,89% | 88,89% |
| *Отдел образования города Кедрового, всего* | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 88,89% | 88,89% |
| *МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового* | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 88,89% | 88,89% |
| **06** | **4** |  |  |  | **Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"** | **Всего** | **4,45** | **4,45** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **Администрация города Кедрового** | **4,45** | **4,45** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **06** | **4** | **01** |  |  | **Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **4,45** | **4,45** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| Администрация города Кедрового | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **06** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска"** | **Всего** | **430,07** | **410,57** | **101,15** | 23,52% | 24,64% |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **162,71** | **157,71** | **10,80** | 6,64% | 6,85% |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***162,71*** | ***157,71*** | ***10,80*** | 6,64% | 6,85% |
| ***МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| **Отдел финансов и экономики** | **24,00** | **22,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **18,90** | **18,90** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **МУ "Культура"** | **65,22** | **65,22** | **13,64** | 20,92% | 20,92% |
| **МУ "ЦБ" города Кедрового** | **32,62** | **32,62** | **8,07** | 24,74% | 24,74% |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **126,62** | **114,12** | **68,64** | 54,21% | 60,15% |
| ***в том числе:*** |  |  |  |   |   |
| ***Отдел образования***  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| ***МБОУ СОШ №1 г.Кедрового*** | ***44,00*** | ***31,50*** | ***17,66*** | 40,13% | 56,05% |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***36,62*** | ***36,62*** | ***29,38*** | 80,24% | 80,24% |
| ***МБДОУ детский сад №1 "Родничок"*** | ***46,00*** | ***46,00*** | ***21,61*** | 46,97% | 46,97% |
| **06** | **5** | **01** |  |  | **Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников** | **Всего** | **382,33** | **364,83** | **93,83** | 24,54% | 25,72% |
| Администрация города Кедрового, всего | 155,21 | 150,21 | 10,80 | 6,96% | 7,19% |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| *Администрация города Кедрового* | 155,21 | 150,21 | 10,80 | 6,96% | 7,19% |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Отдел финансов и экономики | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| МУ "Культура" | 65,22 | 65,22 | 13,64 | 20,92% | 20,92% |
| МУ "ЦБ" города Кедрового | 21,62 | 21,62 | 6,15 | 28,45% | 28,45% |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 99,38 | 86,88 | 63,24 | 63,64% | 72,79% |
| *в том числе:* |  |   |   |   |   |
| *Отдел образования* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *30,00* | *30,00* | 18,01 | 60,02% | 60,02% |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | *40,00* | *27,50* | *15,86* | 39,64% | 57,65% |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *29,38* | *29,38* | *29,38* | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **5** | **02** |  |  | **Специальная оценка условий труда** | **Всего** | **31,24** | **31,24** | **5,52** | 17,67% | 17,67% |
| Администрация города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| МУ "ЦБ" города Кедрового | 8,00 | 8,00 | 1,92 | 24,00% | 24,00% |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 23,24 | 23,24 | 3,60 | 15,49% | 15,49% |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| *Отдел образования* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 16,00 | 16,00 | 3,60 | 22,50% | 22,50% |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *7,24* | 7,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **06** | **5** | **06** |  |  | **Организация обучения по охране труда** | **Всего** | **16,50** | **14,50** | **1,80** | 10,91% | 12,41% |
| Администрация города Кедрового, всего | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| *в том числе:* |  |   |   |   |   |
| *Администрация города Кедрового* | *7,50* | *7,50* | *0,00* | *0,00%* | *0,00%* |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *#ДЕЛ/0!* | *#ДЕЛ/0!* |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| МУ "ЦБ" города Кедрового | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Отдел финансов и экономики | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #ДЕЛ/0! |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 4,00 | 4,00 | 1,80 | 45,00% | 45,00% |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| *Отдел образования* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | *4,00* | *4,00* | *1,80* | 45,00% | 45,00% |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| 06 |   | **Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего бюджет города Кедрового** | **13 288,89** | **9 286,09** | **69,88%** |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **собственные средства бюджета**  | **13 288,89** | **9 286,09** | **69,88%** |
| **субсидии из бюджета Томской области** |  |  |   |
| **субвенции из бюджета Томской области** |  |  |  |
| **иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области** |  |  |  |
| **средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению** |  |  |  |
| **иные источники** |  |  |   |
| 06 | 1 | Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Всего бюджет города Кедрового | 749,53 | 582,13 | 77,67% |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 749,53 | 582,13 | 77,67% |
| субсидии из бюджета Томской области |   |   |   |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 06 | 2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок" | Всего бюджет города Кедрового | 11 742,56 | 8 394,48 | 71,49% |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 11 742,56 | 8 394,48 | 71,49% |
| субсидии из бюджета Томской области |   |   |   |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 06 | 3 | Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности " | Всего бюджет города Кедрового | 362,28 | 208,33 | 57,50% |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 362,28 | 208,33 | 57,50% |
| субсидии из бюджета Томской области |   |   |   |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 06 | 4 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | Всего бюджет города Кедрового | 4,45 | 0,00 | 0,00% |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 4,45 | 0,00 | 0,00% |
| субсидии из бюджета Томской области |   |   |   |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 06 | 5 | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска" | Всего бюджет города Кедрового | 430,07 | 101,15 | 23,52% |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 430,07 | 101,15 | 23,52% |
| субсидии из бюджета Томской области |   |   |   |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |

**Форма 7.** **Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление Администрации города Кедрового  | 29.01.2020 | 27 | Скорректированы объемы ассигнований, КБК, мероприятия в рамках программы. |
|  | Постановление Администрации города Кедрового | 15.04.2020 | 164 | Скорректированы объемы ассигнований, КБК, мероприятия в рамках программы. |
|  | Постановление Администрации города Кедрового | 12.08.2020 | 277 | Скорректированы объемы ассигнований, КБК, мероприятия в рамках программы. |

**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»**

**по состоянию на 01.10.2020**

**Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».**

Муниципальными учреждениями реализованы различные мероприятия в области гражданской обороны, пожарной безопасности.

Реализованы следующие мероприятия в области гражданской обороны, пожарной безопасности:

Образовательные учреждения:

1. МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» проведены инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарной безопасности (тестирование) сотрудников. Дистанционное обучение на тему «Обучение инструктора навыкам оказания первой помощи».

Заключены контракты на бесперебойное функционирование пожарной сигнализации, системы оповещения. Проведены лабораторные испытания по контролю качества огнезащитной обработки представленных срезов древесины (срезов крыши), проведены замеры сопротивлений на пищеблоке и прачке. Приобретено 3 огнетушителя. Проведены замеры сопротивления (пищеблок, прачка).

Мероприятия:

- Беседы «Спички детям – не игрушка, огонь – не забава».

- Дидактические игры «Пусть каждый знает гражданин – пожарный номер 01»».

- Знакомство с профессией пожарного.

- Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить» «Чем опасен пожар», «Огонь -опасная игра»,«Правила поведения при пожаре».

- Рассматривание наглядно-дидактических пособий по ПБ; Рисование «Пожарная машина».

- Чтение художественной литературы: М.Лазарев «Тревога»,С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое».

- Тренировка по отработке действий при возникновении пожара в здании с эвакуацией детей и сотрудников.

- Беседы с детьми о пожарной безопасности.

2. МБОУ СОШ №1 г. Кедрового:

- заключен договор на выполнение работ по разработке рабочего проекта системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте МКОУ СОШ № 1 с ООО «Янтарь»;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения в здании школы проводилось согласно утвержденному графику подрядной организацией;

- заполнены журналы проверки огнетушителей;

- произведена очистка подъездных путей и пожарных гидрантов от снега;

- прошли обучение по программе «Пожарно-технический минимум» по отдельным направлениям в области ГО и ЧС - 5 человек;

- проведен инструктаж по пожарной безопасности с работниками школы и обучающимися.;

- заключен договор на обслуживание системы ПС, на обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг»;

- проведен инструктаж по созданию ПВР, для пострадавшего населения в ЧС.

- Классные часы: «Безопасность поведения учащихся в школе», «Правила поведения в лесу», «Правила пожарной безопасности».

- Беседа «Осторожен будь с огнем!».

- Открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности ко «Дню спасателя», «З0-тилетию МЧС» и «Дню Гражданской обороны»

3. В МАОУ Пудинская СОШ:

- заключен договора на техническое обслуживание средств охраны объекта от пожара;

- заключение договора на техническое обслуживание оборудования дублирующего сигнала при возникновении возгорания;

- проведено обследование водоисточников;

- проведены замеры электросопротивления;

- проведен инструктаж и практическая тренировка по созданию и развертыванию ПВР для пострадавшего населения в ЧС;

- Обследование водоисточников

- Экспозиция социального плаката «Огонь - друг или враг» (75 человек)

Муниципальными учреждениями:

4. МУ «Кедровская ЦБС»:

- заключен договор на обслуживание ОПС;

- обучение по программе «Пожарный минимум» прошли 1 чел.

- опубликован в различных мессенджерах оф – лайн (социальные сети «ВКонтакте, «Одноклассники» в группе «Кедровская городская библиотека») пост, рассказывающий о правилах безопасного поведения ребёнка с полезными ссылками и небольшой опросник, который помогает понять истинную ситуацию освещения вопроса личной безопасности семье.(618 просмотров), «Правила движения достойны уважения» (39 просмотров).

5. МУ «Культура»:

- заключены договора на обслуживание ОПС (ГДК. СДК, Тренажерный зал);

- обучение по программе «Пожарный минимум» прошли 1 чел.;

- 4 инструктажа по пожарной безопасности;

- проведен инструктаж и практическая тренировка по созданию двух ПВР в Домах культуры, для пострадавшего населения в ЧС.

- приобретены 21 огнетушитель.

- Тренировка по отработке действий при возникновении пожара в зданиях Домов культуры с эвакуацией детей и сотрудников.

Мероприятия:

- Библиотека – филиал с. Пудино организовало мероприятие по правилам безопасности для детей «Безопасное детство» (16 чел.).

- МУ «Культура» совместно с волонтерами в январе и сентябре распространили 300 буклетов «Правило поведения при ЧС террористического характера. Волонтеры доставили 30 коробок с продуктовыми наборами жителям старше 65 лет в рамках акции «Мы вместе» во время самоизоляции.

6. Администрация города Кедрового:

- проведено 8 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

рассмотрены вопросы:

- «О профилактической работе по возникновению пожаров и выработке мер на предотвращение происшествий связанных с гибелью людей при пожарах, в том числе на предприятиях всех форм собственности и направлений деятельности»;

- «О результатах проверки мест компактного проживания иностранных и иных граждан, находящихся на территории муниципального образования»;

- «О рассмотрении плана основных мероприятий по организационному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

- «О подготовке к проведению КШУ на территории муниципального образования «Город Кедровый» в период с 17.03.2020-19.03.2020»;

- «О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области»;

 - «О проведенных мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий при весеннем половодье 2020 года (исполнение решения КЧС от 13.03.2020)

 - «О ходе выполненияорганизационно-технических и превентивных мероприятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на территории муниципального образования»

 - «О результатах проведения проверки водоисточников»

 - «Разное»

 - «О мерах по предотвращению террористических актов, проявлений экстремизма, аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в период проведения выпускных экзаменов»

- «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности избирательных участков и общественной безопасности в ходе проведения голосования по поправкам к Конституции»

- «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в летний период 2020 года на территории МО «Город Кедровый»

- «Итоги прохождения весеннего половодья 2020 года»

-«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах и обустройстве мест массового отдыха населения (пляжей), утвердить и направить в департамент защиты населения и территории Томской области Планы реализации мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах муниципальных образований на 2020-2024 годы.»

- «О складывающейся пожароопасной обстановке на территории муниципального образования «Город Кедровый» (доведение информации по «особому противопожарному режиму», рассмотрение плана мероприятий при установлении особого противопожарного режима)»

 - «Об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки к новому учебному году и при проведении Дня знаний 1 сентября.»

 - «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности избирательных участков и общественной безопасности в ходе проведения выборов депутатов Думы муниципального образования «Город Кедровый» VII созыва»

- Мероприятия подпрограммы:

- «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения»

- Размещены 18 публикаций в газете «В краю кедровом», на официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Безопасность населения» и новостной ленте по правилам пожарной безопасности;

- Приведен в рабочее состояние гидрант № 16

- Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом общий объем услуг в одну полосу, составил 28,09 км.

- Проводятся ежемесячные тренировки для повышения уровня готовности ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения, для повышения уровня согласованности действий ТП РСЧС Томской области в реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок»**

* + - 1. В 2020 году запланировано выполнение следующих мероприятий:

- в 2020 году проведено ограждение территории взлетно-посадочной полосы на сумму 6742,56 тыс. руб.

- ведутся работы по выполнению мероприятия: «Обеспечение авиационной безопасности», заключен контракт строк поставки 15.11.2020.

2. На официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Повышение безопасности дорожного движения» актуализирована информация о состоянии аварийности на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2019 год, 1, 2 квартал 2020 года.

**Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»**

По подпрограмме за отчетный период проведены следующие мероприятия:

1. Приобретен металлодетектор в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, проведен ремонт системы видеонаблюдения в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, педагог МАОУ Пудинская СОШ прошел обучение в НИИ ТПУ по программе «Противодействие распространению терроризма и экстремизма».
2. В муниципальном учреждении «Культура» регулярно проводятся мероприятия с участием взрослого и детского населения, приобщение населения к занятию творчеством, спортом, к мероприятиям патриотического и военно-патриотического характера:

- выставка –конкурс прикладного творчества «Парад Военной техники» (участие приняло 15 чел.).

- конкурсно - игровая программа «Вперед мальчишки» (посетило 43 чел.).

- игровая программа «Юный патриот», (приняли участие 10 чел.).

- фотовыставка ко дню воинской славы России посвящённую Дню Защитника отечества «Мужество. Доблесть и честь».

- выставка-презентация (Наступление советских войск под Сталинградом) «Битва за Сталинград» (42 чел) Мастер-класс «Открытка на 23 февраля» (15 чел.).

- выставка «Память возвращает нас в Афганистан» (40 чел).

- онлайн видеопоздравление ко Дню России, видеоролик «Свеча памяти», Всероссийская патриотическая акция «Памяти героев». Онлайн – викторина «Это наша победа», онлайн акция «Бессмертный полк». Онлайн – презентация «Память поколений».

- проведена работа по сверке книжных фондов библиотеки, изданий включенных в «Федеральный список экстремистских материалов», опубликованных на официальном сайте Министерства юстиции РФ. На отчётный период издания, включённые в Федеральный список экстремистских материалов в МУ «Кедровская ЦБС» не выявлены.

- акция «Дерево памяти» ко дню солидарности в борьбе с терроризмом.

- ко Дню флага жители поддержали всероссийскую акцию «Окна России», жители разместили флаги на окнах дома.

- организованна виртуальная доска памяти, посвященная дню солидарности в борьбе с терроризмом, которая опубликована в различных мессенджерах оф – лайн (социальные сети «ВКонтакте, «Одноклассники» в группе «Кедровская городская библиотека»).

1. В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:

МАОУ Пудинская СОШ:

- Беседа «Профилактика стрессовых ситуаций и методы их устранения».

- Беседы по профилактике экстремизма и правонарушений среди учащихся в сфере межличностных отношений «Наша безопасность».

- Онлайн беседа «Как не стать жертвой преступления».

- Классный час «Безопасность в окружающем мире».

- Тренинг для старшеклассников «Основные мероприятия по защите населения от последствий ЧС и мирного военного времени».

МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового:

- Проведения Дня безопасности (март) приняло участие 30 человек. Беседа на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма».

- Диагностика с целью исследования личностных свойств толерантности у учащихся. Приняло участие 70 человек.

- Фото-выставка «Мужество, доблесть и честь». Приняло участие 30 человек.

- Проведение инструктажа действия при угрозе террористического акта с учащимися. Приняло участие 320 человек.

- Классные часы «Правила поведения при угрозе терроризма», День солидарности в борьбе с терроризмом.

МКДОУ Детский сад № 1 «Родничок»:

- Размещение алгоритма действий в каждой группе при антитеррористической опасности.

- Инструктаж сотрудников по антитеррору.

- Беседы: Незнакомые предметы опасны»;

- Беседы «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми», «Один дома».

1. В Администрации города Кедрового проведено 3 заседания Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Кедровый». Рассмотрены следующие вопросы:

- о проведении сверки библиотечных фондов образовательных организаций и учреждений культуры с федеральным списком экстремистских материалов;

- о состоянии работы по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории муниципального образования за 2019 год;

- о мерах по предотвращению террористических актов, проявлений экстремизма, аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в период проведения выпускных экзаменов;

- о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности избирательных участков и общественной безопасности в ходе проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ;

- об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки к новому учебному году и при проведении Дня знаний 1 сентября;

- о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности избирательных участков и общественной безопасности в ходе проведения выборов депутатов Думы муниципального образования «Город Кедровый» VII созыва.

**Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании»**

В целях реализации подпрограммы в **отчетном периоде 2020 года** проведены следующие мероприятия:

1. В образовательных учреждениях:

МКОУ СОШ №1 г. Кедрового:

- индивидуальная работа педагога-психолога с дезадаптированными учащимися;

- привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их интересами и способностями к внеурочной деятельности и мероприятиям школы;

- выявление уровня стрессоустойчивости и самооценки обучающихся 7-9 классов. Приняло участие 40 человек;

- индивидуальная работа с родителями учащихся, имеющих высокий уровень склонности к депрессии и признаки суицидального поведения;

 - тематические беседы на уроках ОБЖ;

 - социальное анкетирование «Проблемы наркомании».

МАОУ Пудинская СОШ:

- внеклассное мероприятие «Мои права»;

- урок-дискуссия «Оборот наркотиков».

 - онлайн классный час «Влияние алкоголя и наркотиков на здоровье не совершеннолетних»;

 - онлайн профилактическая беседа «Стоп насилие»;

 - к**лассный час** «О вредных и очень вредных привычках», 18 человек.

МБДОУ детский сад №1 «Родничок»:

- Консультация для родителей на сайте МКДОУ

- «В детский сад после летних каникул», «Как приучить ребенка к горшку», «Что делать, если ребенок ругается»

- Консультация для родителей о защите прав и законных интересов детей родителями (законными представителями)

- «Права ребенка-соблюдение их в семье»

- Консультация для родителей в ДОУ «Расти здоровым, малыш!»,

- Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

- Организация непосредственно образовательной деятельности по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» (авт. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)

2. В учреждениях культуры:

В МУ «Кедровская ЦБС»:

- информационно – просветительская выставка «Лекарственные растения в быту», посетило более 150 человек;

- просмотр короткометражного фильма «Зимние забавы» охвачено 15 детей;

- книжная выставка-иллюстрация»;

- в различных мессенджерах оф – лаин (социальные сети «ВКонтакте, «Одноклассники» в группе «Кедровская городская библиотека») опубликованы виртуальные книжные выставки:

 «Энергия молодости – СПОРТ!» - посвящённая всемирному дню здоровья (322 чел),

«Соблазн велик, но жизнь дороже», посвящённая Всемирному дню без табака (181 чел)

 «Цена зависимости – ЖИЗНЬ!», посвящённая международному дню борьбы с наркоманией (126 чел)

 Для детей ко Всемирному дню здоровья размещена виртуальная книжная выставка «Про тебя самого» и подборка мультфильмов о здоровье. (150 просмотров)

«Правила движения достойны уважения» (39 просмотров)

Здоровая молодежь» (52 просмотра), «Природная аптека» посвящённая Дню сбора диких трав (47 просмотров),

 В МУ «Культура»:

- игры на свежем воздухе «Веселые забавы», «Дружно, весело, интересно» (посетило 110 чел.);

- рождественская театрализованная программа (посетило 64 чел.);

- спортивная игровая программа «Зимние сугробы» (приняли участие 20 чел.);

- спортивная игровая программа «Будь здоров» (приняли участие 10 человек);

- театрализованная программа «Старая сказка на новый лад», посвященная здоровому образу жизни (приняли участие 50 человек);

- в феврале прошел Слет волонтеров «Кто? Если не мы!» и инструктаж по работе с населением и распространению печатной продукции;

- проведено физкультурные мероприятия в которых приняли участие 156 человек - Рождественские лыжные гонки, соревнования по волейболу ко Дню защитника отечества, Лыжня России 2020, отборочный турнир по шахматам, спортивная эстафета среди женских команд трудовых коллективов «А ну-ка, девушки!»;

- в феврале были распространены информационные буклеты «Курительные смеси (спайс) – 100 шт.

 - в июне ко Всемирному Дню без табака волонтерами было распространено 150 буклетов.

 - было выпущено 4 статьи в газету и на интернет площадках: «День памяти людей, умерших от СПИДа», «Курить не модно - дыши свободно», «Всероссийский День трезвости», «День борьбы с наркоманией».

3. Администрация города Кедрового:

- проведено 2 (два) заседания антинаркотической комиссии, рассмотрены следующие вопросы:

«Об организации проведения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры мероприятий, акций по противодействию немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту за 12 месяцев 2019 года.

«О пропаганде в средствах массовой информации здорового образа жизни среди несовершеннолетних 2019 год».

**«**Об организации и результатах работы правоохранительных органов по предупреждению и пресечению фактов незаконного ввоза наркотиков на территорию муниципального образования «Город Кедровый» за 12 месяцев 2019 года (динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, административных правонарушений и др.).».

« О результатах противодействия распространению синтетических наркотических средств».

«Об итогах мониторинга наркологической обстановки в муниципальном образовании «Город Кедровый» за 12 месяцев 2019 года (динамика показателей наркологического учета). Анализ обстоятельств зарегистрированных острых отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами».

«О рассмотрении письма Департамента муниципального развития от 05.03.2020 № 27-01-0081 «О направлении информации».

 «Об организации и проведении в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры, мероприятий, акций по противодействию немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту за 5 месяцев 2020 года».

«Об организации и результатах работы правоохранительных органов по предупреждению и пресечению фактов незаконного ввоза наркотиков на территорию МО за 3 месяца 2020 года (динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, административных правонарушений)».

«Об итогах мониторинга наркологической обстановки в МО «Город Кедровый» за 3 месяца 2020 года (динамика показателей наркологического учета)».

«Проведение анализа обстоятельств, зарегистрированных острых отравлений антинаркотическими средствами и психотропными веществами с летальным исходом».

«Рассмотрение вопросов, касающихся организации профилактической работы с учащимися, по итогам социально-психологического тестирования 2019 года групп «социального риска» обучающихся существенно превышает средние показатели».

- Размещены 30 публикаций в газете «В краю кедровом», на официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Безопасность населения» и новостной ленте по правилам пожарной безопасности;

- Проведено 7 рейдов по выявлению произрастания дикорастущей конопли, уничтожено 0,002 кв.м.

- В целях профилактических мероприятий проведены беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися при участии представителей системы профилактики (КДН и ЗП, ЦСПН, Опека, Отдел образования, педагоги образовательных организаций г. Кедрового, с. Пудино) 6 бесед. 13 рейдов по местам концентрации несовершеннолетних, 2 рейда по семьям, 2 рейда по торговым точкам, 15 рейдов по водным объектам.

**Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска»**

С целью профилактики и своевременного установления начальных признаков профессиональных заболеваний: выявления общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с вредными, опасными веществами и производственными факторами, а также предупреждения несчастных случаев в 2020 году, все муниципальные учреждения запланировали заключение договоров на проведение медосмотров, но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире и в регионе, не все работники прошли диспансеризацию, медосмотры, согласно утвержденным графикам.

Администрацией города Кедрового использование бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия «Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников» реализовано в сумме 10,80 тыс. рублей из заложенных 155,21 тыс. рублей, что составило 6,96 % от плана.

Таким образом, в отчетном периоде использовано денежных средств в сумме 1,7 тыс. рублей, что на 1,1 % выше от предыдущего отчетного периода.

Отделом образования Администрации города Кедрового было использовано бюджетных ассигнований в сумме 63,24 тыс. рублей, что составляет 63,64 % от заложенного плана, прирост выполнения плана составил 17,37%, в том числе:

МКДОУ детский сад Родничок в сумме 18,01 тыс. рублей, что составляет исполнение на 60,02%, рост от показателей предыдущего периода составил 6,33%,

МКОУ СОШ №1 г. Кедрового в сумме 15,86 тыс. рублей, что составляет исполнение на 39,64%, рост составил 25,8%,

МАОУ Пудинская СОШ в отчетном периоде освоила денежных средств на 100%, из запланированных 29,38 тыс. рублей.

МУ «Культура» использовано 13,64 тыс. рублей, что составило 20,92 % от запланированной общей суммы денежных средств до конца 2020 года, наблюдается рост на 20,92% от предыдущего отчетного периода, обусловлено внесением предоплаты за оказание услуг по проведению медицинских осмотров и нахождением договора на оказание вышеуказанных услуг в стадии подписания , что влечет за собой освоение денежных средств в полном объеме до конца текущего 2020 года..

 МДОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового, МУ «Кедровская ЦБС» запланировали проведение мероприятий до конца текущего года при условии благоприятной санитарно- эпидемиологической обстановки.

Частичное освоение денежных средств Администрацией города Кедрового обусловлено прохождением диспансеризации муниципальными служащими в количестве 1 сотрудника в г. Томске, проведение мероприятий по диспансеризации остальных муниципальных служащих запланировано до конца 2020 года при нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки.

В стадии подписания находится договор на оказание медицинских услуг по проведению медицинского осмотра рабочих и служащих с ОГБУЗ «Бакчарской РБ», который до конца текущего 2020 года будет исполнен.

 МУ «ЦБ» города Кедрового полное использование бюджетных ассигнований запланировано на 4 квартал 2020 года при условии благоприятной санитарно- эпидемиологической обстановки.

Частичное освоение денежных средств МУ «ЦБ» г. Кедрового обусловлено заключением договора на проведение указанного мероприятия «Специальная оценка условий труда» и внесением предоплаты за предоставление услуги в размере 1,92 тыс. рублей, что и составило исполнение плана на 24,00%,

МБДОУ д/с «Родничок» частично освоили денежные средства внесением предоплаты за оказание услуг по проведению вышеуказанного мероприятия в сумме 3,60 тыс. рублей, что составило 22,5 % от исполнения плана,

Отдел Образования запланировали проведение СОУТ на 4 квартал 2020года.