**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 01.10.2020 год.**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **2** |  |   | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**  |
|  |  | 1 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт. | 41 | 40 | 9 | -31 | -77,5 | -78,1 | Показатель учитывает по итогам года |
| 2. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | % | 21,5 | 12,2 | 15,4 | +3,2 | +26,2 | -28,4 | Показатель учитывает по итогам года |
| 3. | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | чел. | 648 | 390 | 463 | +73 | +18,7 | -28,5 | Показатель учитывает по итогам года |
|  |  | 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;  | % | Нет данных | 45,5 | 37,8 | -7,7 | -28,4 |  | Показатель учитывает по итогам года |
|  |  | 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста; | % | Нет данных | 11 | 8,5 | -2,5 | -22,7 |  | Показатель учитывает по итогам года |
|  |  | 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста; | % | Нет данных | 4 | 3,1 | -2,4 | -35 |  | Показатель учитывает по итогам года |
|  |  | 7. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | % | Нет данных | 98,4 | 109,5 | +1,1 | +1,1 |  | Показатель превышает план, т.к. в 2020 году были введены в эксплуатацию новые объекты. Площадка ГТО и хоккейная коробка |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **2** | **0** | **01** |  | **Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни** | **МУ «Культура»****Администрация города Кедрового****Отдел образования** | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. В учреждении работает главный специалист и специалист по молодежной политике, физической культуре и спорту |  |
| 2 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. На 1,2 ставки принято 2020г. было принято 5 инструкторов по спорту для работы с населением |  |
| 2 | 0 | 01 | 3 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | К 2020 г. количество муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий достигнет до 40 | За 9 месяцев 2020 год проведено 9 физкультурных и спортивно-массовых мероприятия совместно с инструкторами по спорту |  |
| 2 | 0 | 01 | 4 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | МУ «Культура»Администрация города КедровогоОтдел образования | 2015-2020 | 2020 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Мероприятия отменены по причине распространения короновируса (Запрет на массовые мероприятия) |  |
| 2 | 0 | 01 | 5 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Отдел образования | 2015-2020 | 2020 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | В 2020 году мероприятия не запланированы |  |
| 2 | 0 | 01 | 6 | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Сборная г. Кедрового приняли участия в финальных соревнованиях XXXVI областных зимних сельских спортивных играх «Снежные узоры» в Первомайском районе 28 февраля-1 марта |  |
| **2** | **0** | **02** |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Безопасные и комфортные условия для занятия физической культурой и спортом | Работы по договорам на оказание коммунальных услуг выполняются, работы по договорам ГПХ: чистка хоккейной коробки от снега, содержание лыжной трассы, выдача спортивного инвентаря, скос травы |  |
| **2** | **0** | **03** |  | **Информационно-просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2020 | Выпуск и приобретение рекламных плакатов, буклетов, брошюр, баннеров, статей о пропаганде ЗОЖ | В газете «В краю Кедровом» опубликовано 23 статьи, установка баннера на доме №20, 1 мкр. |  |
| **2** | **0** | **04** |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том числе:** | МУ «Культура» | 2015-2020 | - | Улучшение материально-технической базы | Укрепление материально технической базы осуществлялось за счет других мероприятий программы. |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной работы инструкторов* | МУ «Культура» | 2015-2020 | - | Улучшение материально- технической базы | Заключен договор на 26 600,00 |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий в тренажерном зале и прокатах лыж и коньков* | МУ «Культура» | 2015-2020 | - | Улучшение материально- технической базы | Приобретение парафина |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивной экипировки для сборных команд муниципального образования «Город Кедровый»* | МУ «Культура» | 2015-2020 | - | Улучшение материально-технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение расходных материалов (канцелярские товары, хозяйственные материалы, комплектующие части снегоуборочной машины, газонокосилки)* | МУ «Культура» | 2015-2020 | - | Улучшение материально- технической базы | Приобретение ТМЦ: краска, кисти, удлинитель |  |
| **2** | **0** | **05** |  | **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** | МУ «Культура» | 2017-2020 | 2020 |  |  |  |
| 2 | 0 | 05 | 1 | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8 | МУ «Культура» | 2017-2020 | - | Строительство комплексной спортивной площадки |  |  |
| 2 | 0 | 05 | 3 | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | МУ «Культура» | 2018-2019 | - | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок |  |  |
| **2** | **0** | **06** |  | **Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **МУ «Культура»** | 2016-2020 | 2020 | Обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО | Центр тестирования работает согласно плану мероприятий |  |
| **2** | **0** | **07** |  | **Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** | МУ «Культура» | 2018 | 2018 |  |  |  |
| **2** | **0** | **08** |  | Создание малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории муниципального образования "Город Кедровый" | МАОУ Пудинская СОШМУ «Культура» | 2018-2020 | 2019 |  |  |  |
| **2** | **0** | **08** | 1 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области | МАОУ Пудинская СОШМУ «Культура | 2018-2020 | 2020 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок | Приобретен комплект оборудования для малобюджетной спортивной площадки в г. Кедровом |  |
| **2** | **0** | **08** | 2 | Приобретение, доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях | МАОУ Пудинская СОШМУ «Культура» | 2018-2020 | 2020 | Приобретение, доставка оборудования для малобюджетных спортивных площадок | В июле введена площадка ГТО в г. Кедровом 1 мкр., д. 1 |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода | пятый год планового периода |
| 2 | 0 | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый** |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **2** |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**  | **Всего** | **2364,36** | **2071,41** | **1635,34** | **70,70** | **78,94** |
| **МУ «Культура»** | **2364,36** | **2071,41** | **1635,34** | **70,70** | **78,94** |
| **Администрация города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **0** | **01** |  |  | **«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни »** | **Всего** | **1498,07**  | **1240,80** | **911,56** | **60,84** | **73,46** |
| МУ «Культура» | 1498,07 | 1240,80 | 589,47 | 40,15 | 66,26 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **01** | **1** |  | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | **МУ «Культура»** | **825,94** | **657,37** | **396,51** | 79,59 | 60,31 |
| **2** | **0** | **01** | **2** |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта  | **МУ «Культура»** | **381,70** | **293,00** | **139,05** | 36,42 | 47,45 |
| **2** | **0** | **01** | **3** |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | **МУ «Культура»** | **2962185,4396,11,11** | **185,43** | **122,51** | 66,07 | 66,07 |
| **2** | **0** | **01** | **4** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | **Всего** | **80,00** | **80,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МУ «Культура» | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **01** | **5** |  | Участие спортивных сборных команд в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **0** | **01** | **6** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | **Всего** | **25,00** | **25,00** | **15,30** | **61,20** | **61,20** |
| МУ «Культура» | 25,00 | 25,00 | 15,30 | 61,20 | 61,20 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **02** |  |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению** | **МУ «Культура»** | **386,30** | **350,61** | **244,55** | **63,30** | **69,74** |
| **2** | **0** | **03** |  |  | **Информационно - просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования** | **МУ «Культура»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **0** | **04** |  |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **0** | **05** |  |  | **Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 0 | 05 | 1 |  | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0 | 05 | 2 |  | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **08** |  |  | **Создание малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ ЗАТО Северск"** | **Всего** | **480,00** | **480,00** | **479,23** | 99,83 | 99,83 |
| Отдел образования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «Культура» | 480,00 | 480,00 | 479,23 | 99,83 | 99,83 |
| 2 | 0 | 08 | 1 |  | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области | Всего | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «Культура» | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 0 | 08 | 2 |  | Приобретение, доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях | Всего | 180,00 | 180,00 | 179,23 | 100,00 | 100,00 |
| Отдел образования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «Культура» | 180,00 | 180,00 | 179,23 | 99,57 | 99,57 |

**Форма 6.**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **2** | **0** | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020годы.** | **Всего** | **2364,36** | **1635,34** | **69,16** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1602,66 | 1096,29 | 74,64 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 761,70 | 439,05 | 57,64 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

 За 9 месяцев 2020 года было проведено 9 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых, мероприятие (в том числе Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», всего в мероприятии приняли участие около 400 человек.

В феврале сборная команда МО «Город Кедровый» приняла участие в XXXVI областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в первомайском районе в шахматах, лыжных гонках, настольном теннисе.

Департаментом молодежной политике, физической культуры и спорту выделена субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. Для реализации в работу принято 5 человек для работы с населением в спортивных секциях: волейболу, аэробике, лыжному спорту, настольному теннису, многоборью, футболу и для занятий в тренажерном зале. Всего систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно в возрасте 3-79 лет составляет 463 человека. Таким образом, доля систематически занимающихся спортом на территории МО составляет 15,4%.

В 3 квартале введены в эксплуатацию площадка ГТО во 2 мкр, 1 д. и хоккейная коробка в с. Пудино, ул. Горького 8/1.

В первом полугодие 2020 года были заключены договоры ГПХ на содержание лыжной трассы, чистку снега, выдачи спортивного инвентаря, скос травы, планировку спортивной площадки в с.Пудино.

В газете «В краю Кедровом» опубликовано 23 стати и установлен один баннер по адресу г.Кедровый, 1 мкр., д. 20 физкультурно-спортивного характера, направленные на пропаганду здорового образа жизни.