**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2021 г.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Развитие предпринимательства и создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального климата на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля численности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике | % | 23 | 24 | 24,6 | 0,6 | 102,5 | 106,9 |  | Дч = 315/1280\*100% = 24,6 |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 15,66 | 9,0 | 20,226 | 11,226 | 224,7 | 129,2 |  | По данным статистики на 01.10.2021 |
| Показатели задачи 1. Обеспечение доступности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности | Ед. | 3 | 4 | 6 | 2 | 150 | 200 | С учетом мероприятий в онлайн-формате (обучающие семинары, ВКС) | Количественный подсчет |
| 2 | Количество организованных заседаний Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Ед | 1 | 4 | 3 | -1 | 75 | 300 | В связи с распространением COVID-2019, количество организованных заседаний Координационного совета было сокращено | Количественный подсчет |
| 3 | Наличие и актуализация информационно-разъяснительных материалов по вопросам ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на сайте Администрации города Кедрового | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | На постоянной основе опубликовывается и актуализируется информация для МСП о мерах поддержки и ведению бизнеса | Количественный подсчет |
| Показатели задачи 2. Повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательства, в том числе среди молодежи | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, конкурсов, опубликованных материалов, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства | Ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 |  | Количественный подсчет |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед | 76 | 85 | 69 | -16 | -18,8 | 90,8 | В связи с миграционным процессом, оттоком населения, отменой ЕНВД, несколько ИП перешли на самозанятость | Количественный подсчет |
| 3 | Количество самозанятых граждан | Чел. | 6 | 28 | 41 | +13 | 146,4 | 683,3 |  | Количественный подсчет, ведомственные данные |
| Показатели задачи 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество публикаций в СМИ об успешно реализованных проектах. | Ед. | 5 | 2 | 1 | -1 | -50 | 20 | В 2021 году в Муниципальном конкурсе «Бизнес-старт» был успешно реализован 1 проект. Конкурс «Достойный бизнес» не проводился в связи с отсутствием финансирования | Количественный подсчет |
| 2 | Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный-бизнес» на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | Победитель Муниципального конкурса «Бизнес-старт» запланировал 1 рабочее место, вновь создал деятельность сам ИП | Ведомственные данные |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 05 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 389,14 | 389,14 | 382,86 | 98,4 | 98,4 |  |
| Администрация г. Кедрового | 389,14 | 389,14 | 382,86 | 98,4 | 98,4 |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | |
| 05 | 0 | 01 | 0 | Основное мероприятие «Обеспечение доступности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 05 | 0 | 01 | 1 | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения государственной поддержки, а также проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 2. Повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательства в том числе среди молодежи | | | | | | | | | | | |
| 05 | 0 | 02 | 0 | Основное мероприятие «Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности» | Всего | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 100 | 100 | - |
| Администрация г. Кедрового | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 100 | 100 | - |
| 05 | 0 | 02 | 1 | Организация и проведение ежегодного конкурса «Новогоднее оформление» и др. | Всего | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 100 | 100 | - |
| Администрация г. Кедрового | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 100 | 100 | - |
| 05 | 0 | 02 | 2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| 05 | 0 | 03 | 0 | Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего | 380,64 | 380,64 | 374,36 | 98,4 | 98,4 |  |
| Администрация г. Кедрового | 380,64 | 380,64 | 374,36 | 98,4 | 98,4 |  |
| 05 | 0 | 03 | 1 | Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | всего | 355,64 | 355,64 | 355,64 | 100 | 100 | - |
| Администрация г. Кедрового | 355,64 | 355,64 | 355,64 | 100 | 100 | - |
| 05 | 0 | 03 | 2 | Организация и проведение муниципальных конкурсов предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов. | Всего | 25,0 | 25,0 | 18,72 | 74,9 | 74,9 |  |
| Администрация г. Кедрового | 25,0 | 25,0 | 18,72 | 74,9 | 74,9 | По соглашению областная субсидия на реализацию бизнес-проекта составила 355 641 рубль 03 копейки, а софинансирование местного бюджета 5% от областного субсидирования 18 717 рублей 95 копеек. |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 05.07.2021 | 149 | О внесении изменений |
| 2 |  |  |  |  |

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2021 г.**

В целях развития предпринимательства и создания благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2021 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия и достигнуты следующие показатели:

* 1. **За отчетный период выполнены следующие показатели:**
  2. Показатель «Доля численности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике» больше, чем было запланировано на 2021 год на 0,6% за счет открытия новых объектов торговли и общественного питания, проводимой работе по выявлению и сокращению неформальной занятости.
  3. Показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» перевыполнен по состоянию на 01.10.2021 более чем в 2 раза от планового значения за счет реализации проектов благоустройства в 2021 году, приобретения транспортного средства в МАОУ Пудинская СОШ, материально-технического оснащения муниципальных учреждений. Данные статистики по объему инвестиций за 2021 год на момент представления отчета отсутствуют.
  4. Показатель «Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности» увеличился в 2 раза по сравнению с 2020 годом и превысил плановое значение в 1,5 раза за счет организации обучающих семинаров в онлайн формате, оказания консультационной поддержки по вопросу участия в конкурсе «Бизнес-старт», проведения в очном формате «круглого стола» с участием представителей Администрации города Кедрового, прокураторы, отделения пенсионного фонда по вопросам изменения законодательства в 2021 году.
  5. Показатель «Наличие и актуализация информационно-разъяснительных материалов по вопросам ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на сайте Администрации города Кедрового» исполнен на 100%. На постоянной основе опубликовывается и актуализируется информация для субъектов МСП о мерах поддержки и ведению бизнеса, в разделах официального сайта Администрации города Кедрового – поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства «Мой Бизнес», «Бизнес-навигатор МСП». «Фонд Наше Будущее», «Программа стимулирования кредитования субъектов МСП».
  6. Показатель «Количество проведенных мероприятий, конкурсов, опубликованных материалов, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства» выполнен в полном объеме. Проведены:

- конкурс «Лучшее новогоднее оформление», награждены лучшие предприниматели, украсившие свои торговые объекты;

- конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт», в рамках которого была выделена субсидия в размере 374,36 тыс. руб. победителю конкурса на реализацию проекта «Открытие кафе-пельменной» в с. Пудино;

- в декабре 2021 года, в целях популяризации предпринимательства в муниципалитетах Томской области, в Администрации города Кедрового прошло обучение в рамках государственной поддержки «Школа бизнеса». Организатором мероприятия являлся Центр «Мой Бизнес». На мероприятие были приглашены учащиеся 11 классов, а также те, кто в будущем планирует стать предпринимателем и уже имеет представление о том, в какой сфере он будет работать, действующие субъекты малого предпринимательства. В рамках мероприятия спикерами доходчиво, на основании примеров, была представлена информация о том, как начать свой бизнес, продвигать свой продукт, как развивать его, как считать рынки и его емкость, в том числе учитывая особенности нашей территории.

* 1. Показатель «Количество самозанятых граждан» за 2021 год увеличился на 35 человек по сравнению с 2020 годом и составил 41 человек, что превысило плановое значение на 13 человек. Введение нового специального, более упрощенного налогового режима для самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход» способствовало легализации занятости и увеличению числа граждан, оказывающих услуги в сфере перевозок пассажиров и грузов, оказания косметических услуг, фотоуслуг, клининговых услуг, погрузочно-разгрузочных работ и других видов деятельности.
  2. Показатель «Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный-бизнес» на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2021 год исполнен и составляет 2 рабочих места – это сам предприниматель, вновь открывший индивидуальную деятельность и реализующий проект по открытию кафе-пельменной в с. Пудино, а также по проекту предусмотрено создание 1 рабочего места.
  3. **За отчетный период не выполнены следующие показатели:**

2.1 Показатель «Количество организованных заседаний Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» не выполнен, в связи с ограничительными мерами по нераспространению COVID-2019, количество организованных заседаний Координационного совета было сокращено;

2.2 Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» ниже запланированного на 18,8%, в связи с миграционным процессом, оттоком населения, отменой ЕНВД, несколько ИП закрыли деятельность и перешли на самозанятость;

2.3 Показатель «Количество публикаций в СМИ об успешно реализованных проектах» не выполнен в связи с тем, что в 2021 году в Муниципальном конкурсе «Бизнес-старт» был успешно реализован 1 проект.

На основании проведенного анализа по фактически сложившимся целевым показателям муниципальной программы за 2021 год, в течении текущего года планируется внесение следующих изменений:

- в связи со снижением числа субъектов МСП планируется снижение данного целевого показателя на 2022-2024 годы:

2022 г. - 74 ед.;

2023 г. - 79 ед.;

2024 г. - 84 ед..

- в связи с увеличением числа самозанятых граждан в 2021 году планируется увеличение данного показателя на 2022-2024 годы:

2022 г. - 45 чел.;

2023 г. - 48 чел.;

2024 г. - 51 чел.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Глущенко Н.Н. 35-427