**Отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2021 год**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели "Повышение уровня безопасности населения муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | Подсчет общего количества |
| 2 | Число зарегистрированных преступлений | Единиц на 100 тыс. чел. населения | 1980 | 1900 | 1869 | -31 | 98,37 | 94,40 |  | П х 100000 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Н  П – абсолютное число учтенных преступлений; Н –численность населения муниципального образования на начало отчетного года 56\*100000/2996 |
| Показатели цели Подпрограммы 1 "Обеспечение гражданской обороны и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) | Ед. | 24 | 26 | 17 | -9 | 65,38 | 70,83 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля населения, охваченного профилактической работой и информирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  | ОН x 100 --------,  Н где ОН – охваченное население в отчетном году; Н – общая численность населения на начало отчетного года. 2996\*100/2996 |
| 5 | Количество модернизированных систем оповещения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | Подсчет общего количества |
| 6 | Количество проведенных мероприятий по развитию единой дежурно-диспетчерской службы | Ед. | 20 | 21 | 38 | 17 | 180,95 | 190,00 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество пожаров | Ед. | 24 | 23 | 17 | -6 | 73,91 | 70,83 |  | Подсчет общего количества |
| 8 | Количество погибших при пожарах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | Подсчет общего количества |
| Показатели цели Подпрограммы 2 "Противодействие терроризму и экстремизму, повышение уровня защищенности населения, муниципальных учреждений от возможных террористических посягательств | | | | | | | | | | |
| 9 | Случаи проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | Подсчет случаев |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 2 "Противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий" | | | | | | | | | | |
| 10 | Численность населения, в том числе детского, привлеченных к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма | Чел. | 300 | 300 | 524 | 224 | 174,67 | 174,67 |  | Учет организаторами мероприятий |
| 11 | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации в области противодействия идеологии терроризма | Ед. | 3 | 3 | 6 | 3 | 200,00 | 200,00 |  | Подсчет размещенных материалов |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 2 "Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 12 | Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, в зависимости от их категории | % | 10 | 33 | 33 | 0 | 100,00 | 330,00 |  | Д=СО/ОВ\*100% Д-доля СО - объекты, соответствующие требованиям ОВ – всего объектов 2/6\*100 |
| Показатели цели Подпрограммы 3 "Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 13 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | Ед. | 12 | 11 | 1 | -10 | 9,09 | 8,33 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений в общественных местах |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 3 "Снижение количества правонарушений" | | | | | | | | | | |
| 14 | Количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 60 | 59 | 56 | -3 | 94,92 | 93,33 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений |
| 15 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними | Ед. | 2 | 2 | 0 | -2 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| 16 | Количество граждан, состоящих в рядах "Народной дружины" | Чел. | 19 | 19 | 19 | 0 | 100,00 | 100,00 |  | Подсчет общего количества состоящих граждан |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 3 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" | | | | | | | | | | |
| 17 | Количество проведенных информационных мероприятий по профилактике аддиктивного поведения и пропаганде здорового образа жизни | Ед. | 8 | 8 | 15 | 7 | 187,50 | 187,50 |  | Подсчет общего количества проведенных мероприятий |
| 18 | Количество преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении | Ед. | 22 | 25 | 8 | -17 | 32,00 | 36,36 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении |
| Показатели задачи 3 Подпрограммы 3 "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" | | | | | | | | | | |
| 19 | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | % | 53,3 | 52,5 | 5,36 | -47,14 | 10,20 | 10,05 |  | А x 100 -------- К А - количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (ед.); К - количество зарегистрированных преступлений (ед.)3\*100/56 |
| 20 | Количество лиц, которым оказана материальная или социальная помощь из числа лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Чел. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00 |  |  | Подсчет общего количества граждан, получивших помощь в различных организациях, в т.ч. Администрации города Кедрового и т.д. |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **6** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 12753,67 | 12753,67 | 11605,47 | 91,00 | 91,00 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 4655,44 | 4655,44 | 4519,22 | 97,07 | 97,07 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 7319,75 | 7319,75 | 6335,49 | 86,55 | 86,55 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 226,14 | 226,14 | 219,64 | 97,13 | 97,13 |  |
| **Отдел образования** | 280,31 | 280,31 | 280,31 | 100,00 | 100,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 264,83 | 264,83 | 243,61 | 91,99 | 91,99 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 100,00 | 100,00 |  |
| **6** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"** | **Всего** | 5111,48 | 5111,48 | 4962,76 | 97,09 | 97,09 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 4640,99 | 4640,99 | 4504,83 | 97,07 | 97,07 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 148,66 | 148,66 | 147,70 | 99,35 | 99,35 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 153,14 | 153,14 | 146,64 | 95,76 | 95,76 |  |
| **Отдел образования** | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 100,00 | 100,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 51,18 | 51,18 | 46,08 | 90,04 | 90,04 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача 1. Подпрограммы 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Всего | 3335,87 | 3335,87 | 3291,57 | 98,67 | 98,67 |  |
| Администрация города Кедрового | 3335,87 | 3335,87 | 3291,57 | 98,67 | 98,67 |  |
| 6 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение деятельности и оснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципального образования "Город Кедровый" (ЕДДС) | Всего | 3335,87 | 3335,87 | 3291,57 | 98,67 | 98,67 |  |
| Администрация города Кедрового | 3335,87 | 3335,87 | 3291,57 | 98,67 | 98,67 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие "Повышение уровня пожарной безопасности муниципального образования" | Всего | 1775,61 | 1775,61 | 1671,19 | 94,12 | 94,12 |  |
| Администрация города Кедрового | 1305,12 | 1305,12 | 1213,26 | 92,96 | 92,96 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 148,66 | 148,66 | 147,70 | 99,35 | 99,35 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 153,14 | 153,14 | 146,64 | 95,76 | 95,76 |  |
| Отдел образования | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 100,00 | 100,00 |  |
| МУ "Культура" | 51,18 | 51,18 | 46,08 | 90,04 | 90,04 |  |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | 1 | 2 | 1 | Устройство и содержание защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Всего | 200,01 | 200,01 | 200,01 | 100,00 | 100,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 200,01 | 200,01 | 200,01 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | 1 | 2 | 2 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 100,00 | 100,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | 1 | 2 | 3 | Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений и иные меры в области пожарной безопасности | Всего | 1554,25 | 1554,25 | 1449,83 | 93,28 | 93,28 |  |
| Администрация города Кедрового | 1083,76 | 1083,76 | 991,90 | 91,52 | 91,52 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 148,66 | 148,66 | 147,70 | 99,35 | 99,35 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 153,14 | 153,14 | 146,64 | 95,76 | 95,76 |  |
| Отдел образования | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 100,00 | 100,00 |  |
| МУ "Культура" | 51,18 | 51,18 | 46,08 | 90,04 | 90,04 |  |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | 1 | 2 | 4 | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Всего | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 100,00 | 100,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | 1 | 2 | 5 | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Всего | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 100,00 | 100,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 100,00 | 100,00 |  |
| **6** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Кедровый"** | **Всего** | 7627,74 | 7627,74 | 6628,32 | 86,90 | 86,90 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 7171,09 | 7171,09 | 6187,79 | 86,29 | 86,29 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| **Отдел образования** | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 213,65 | 213,65 | 197,53 | 92,45 | 92,45 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 2 "Противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие "Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма" | Всего | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| МУ "Культура" | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 2 "Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 4 | х | Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной и охранной защиты" | Всего | 7616,24 | 7616,24 | 6616,82 | 86,88 | 86,88 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 7170,09 | 7170,09 | 6186,79 | 86,29 | 86,29 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| МУ "Культура" | 203,15 | 203,15 | 187,03 | 92,06 | 92,06 |  |
| Отдел образования | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | 2 | 4 | 1 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов | Всего | 518,63 | 518,63 | 480,13 | 92,58 | 92,58 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 515,63 | 515,63 | 477,13 | 92,53 | 92,53 |  |
| 6 | 2 | 4 | 2 | Установка и содержание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях и на общественных территориях | Всего | 203,15 | 203,15 | 187,03 | 92,06 | 92,06 |  |
| МУ "Культура" | 203,15 | 203,15 | 187,03 | 92,06 | 92,06 |  |
| 6 | 2 | 4 | 3 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования муниципального образования "Город Кедровый", выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | Всего | 3016,46 | 3016,46 | 2974,83 | 98,62 | 98,62 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2896,46 | 2896,46 | 2854,83 | 98,56 | 98,56 |  |
| Отдел образования | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | 2 | 4 | 4 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | Всего | 3878,00 | 3878,00 | 2974,83 | 76,71 | 76,71 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 3758,00 | 3758,00 | 2854,83 | 75,97 | 75,97 | Экономия по договору |
| Отдел образования | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| **6** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений и наркомании"** | **Всего** | 14,45 | 14,45 | 14,39 | 99,58 | 99,58 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 14,45 | 14,45 | 14,39 | 99,58 | 99,58 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 3 "Снижение количества правонарушений" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие "Снижение количества зарегистрированных правонарушений" | Всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | 3 | 1 | 1 | Проведение мероприятий с участием "народной дружины" по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 3 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | 3 | х | Основное мероприятие "Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и ее уничтожение на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 4,45 | 4,45 | 4,39 | 98,65 | 98,65 |  |
| Администрация города Кедрового | 4,45 | 4,45 | 4,39 | 98,65 | 98,65 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 24.03.2021 | 56 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 09.06.2021 | 118 | Скорректированы объемы ассигнований, мероприятия в рамках программы |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 29.07.2021 | 182 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 19.10.2021 | 243 | Скорректированы объемы ассигнований |

Доклад о ходе реализации муниципальной Программы за 2021 год

В целях повышения уровня безопасности населения муниципального образования «Город Кедровый» реализованы следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

- приобретение единой формы для оперативных дежурных - 9 425 рублей (в целях соответствия требованиям ГОСТ Р 22.7.041-2021);

- увеличение площади оперативного зала до 28 м2 - 232 531,63 рублей;

- оборудование источников противопожарного водоснабжения - 1050 рублей;

- создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины – 10 449 рублей;

- обустройство противопожарной минерализованной полосы в муниципальном образовании «Город Кедровый» - 200 000 рублей;

- приобретение автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) – 9 960 рублей.

В пожароопасный период было организовано патрулирование, в летний период проводились рейды по несанкционированным местам купания. В результате проведения постоянных тренировок, учений и рассмотрения на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» вопросов, связанных с реализацией мер в период прохождения паводкового и пожароопасного периодов в 2021 году наблюдается снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) на 7 единиц, отсутствие пострадавших и погибших при пожарах.

В рамках профилактической работы с населением в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведены следующие мероприятия:

* образовательных организациях и учреждениях культуры:

- виртуальная книжная выставка по ОБЖ для детей «Причины пожара в доме» в социальной сети «Инстаграм»;

- информационная иллюстрированная выставка «Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия»;

- организация и проведение месячника безопасности;

- оборонно-спортивные мероприятия, посвященные празднику «День защитника Отечества»;

- проведение открытых уроков по ОБЖ, посвящённых Дню гражданской обороны и т.д.

* проведено:

- 17 тренировок, согласно плану основных мероприятий, в число которых вошли тренировки с привлечением сил и средств, направленных на организацию и проведение эвакуации при возникновении пожара в зданиях;

- 14 тренировок, направленных на развитие единой дежурно-диспетчерской службы под руководством ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области;

- 17 рейдов по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах;

-патрулирование в период пожароопасного периода совместно с Кедровским лесничеством.

* проверено:

- 5 пунктов временного размещения, разворачиваемых учреждениями;

- резервные источники электропитания;

* размещено на официальном сайте Администрации города Кедрового и в газете «В краю Кедровом» 21 публикация.

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий

проявления терроризма и экстремизма»

В образовательных организациях и учреждениях культуры регулярно проводятся мероприятия с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма с участием взрослого и детского населения:

- проведение родительских собраний «Антитеррор»;

- проведение лекций «Школа безопасности»;

- проведение акции «Скажи экстремизму - НЕТ!»;

- организация классных часов по темам:

«Основы конституционного права и свободы граждан России в области межэтнических и межконфессиональных отношений»;

«Провокационная деятельность террористических и экстремистских группировок»;

- демонстрация короткометражных видеороликов в «Телефонный терроризм», «У терроризма нет национальности»;

- выставка детских рисунков в ЦБ «Мир глазами детей»;

- акция «Мы против терроризма»;

- тематическая книжная выставка "Лабиринт выживания", посвящённая терроризму и т.д.

На постоянной основе на официальном сайте Администрации города Кедрового и в газете «В краю кедровом» публикуются материалы в области противодействия идеологии терроризма. Так, за 2021 год количество таких публикаций составило 6 единиц (АППГ-3 единицы).

Для организации профилактической работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в 2021 году проведено обучение сотрудника МУ «Культура» (10 500 рублей) и сотрудника МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового (1000 рублей).

В целях выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, в зависимости от их категории, реализованы следующие мероприятия:

- приобретение металлоискателя в МКДОУ детский сад «Родничок» – 3000 рублей;

- обеспечение охраны объекта МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового ЧОП – 477 130 рублей;

- обслуживание системы видеонаблюдения – 187 030 рублей;

- установка охранно-пожарной сигнализации в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового – 5 709 660 рублей (по результатам проверки определения достоверности сметной стоимости сумма сметы на остановку охранно-пожарной сигнализация составила 8 354 499,52 рублей; по результатам электронного аукциона цена муниципального контракта составила 5 709 660; частичная экономия денежных средств была направлена на:

- разработку проектно-сметной документации на установку охранной сигнализации в МКДОУ детский сад «Родничок» - 70 000 рублей;

- разработку проектно-сметной документации на установку охранной сигнализации в МАОУ Пудинская СОШ – 170 000 рублей).

В связи с реализацией вышеуказанных мероприятий доля объектов, соответствующих требованиям, увеличилась на 23 % за счет того, что МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового стала полностью соответствовать требованием антитеррористической защищенности.

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и наркомании»

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- познавательно игровая программа для детей 1-4 кл. «В гостях у Витаминки»;

- онлайн показ презентации в социальных сетях «Мы говорим наркотикам нет»;

- книжно-тематическая выставка в ЦБ «Мир без табачного дыма»;

- виртуальная выставка в «Одноклассниках» «Жизнь без наркотиков»;

- тематическая выставка-предупреждение "Лёгкий способ бросить пить", посвящённая Всемирному Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом;

- социально – психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися при участии представителей системы профилактики (секретарь КДН и ЗП, Центр социальной поддержки населения, отдел опеки и попечительства, отдел образования, педагоги образовательных организаций г. Кедрового, с. Пудино);

- в течение отчетного периода пунктом полиции, Медицинским центром города Кедрового МУ «Культура» размещаются публикации в газете «В краю кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового.

На территории муниципального образования «Город Кедровый» действует местная общественная организация «Народная дружина муниципального образования «Город Кедровый», в состав которой входит 19 человек. Приоритетным направлением деятельности народной дружины является участие в охране общественного порядка во взаимодействии с пунктом полиции г. Кедрового.

Ежемесячно проводится совместное планирование работы нарядов полиции и народных дружинников, согласно планов-графиков мероприятий Администрации города Кедрового и систем органов профилактики (органы опеки и попечительства, КДН).

За активное участие в охране общественного порядка члены народной дружины муниципального образования «Город Кедровый» поощрены памятными подарками на общую сумму 10 000 рублей.

В 2021 году Администрацией города Кедрового совместно с сотрудниками Пункта полиции «Кедровый» проведены мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. Для реализации указанного мероприятия было приобретено универсальное средство для уничтожения сорняков на сумму 4 387 рублей.

В результате реализуемых мероприятий по программе «Безопасность» численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших при пожарах равно нулю, а число зарегистрированных преступлений снизилось на 111 единиц на 100 тысяч человек населения.

В 2022 году внесение изменений в целевые показатели программы и подпрограмм не планируется. Будет продолжена работа по повышению качества жизни и безопасности населения муниципального образования «Город Кедровый», воссозданию целостной системы профилактики правонарушений, координации усилий всех субъектов профилактики в данном направлении, повышению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактике террористической и экстремистской деятельности, достижению конкретных результатов на основе разработанных мероприятий.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Бубнова Мария Сергеевна

Оскольская Юлия Вячеславовна

8 (38250) 35-106, 35-539