**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЕДРОВЫЙ»**

**на 01.07.2022**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению качества их жизни» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании «Город Кедровый» | % | 100 | 40 | - | - | - | - | Опрос проводится по итогам года | С = (А/В)x100% |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и предоставляемых услуг в муниципальных организациях муниципального образования «Город Кедровый» для инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | ДДОО= ДОО/ОКОР \*100% (100=4/4\*100) |
| 2 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта | % | 33,33 | 37 | 33,33 | -3,67 | 90,1 | 100 | Здания культуры построены давно и без учета доступности для инвалидов, новые здания в эксплуатацию не вводили. Также до конца 2022 года планируется строительство площадки ГТО в г.Кедровом. | ДДО = ПД / ОСИ x 100% (33,33=4/12\*100) |
| 3 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в социальной сфере, в общем количестве приоритетных объектов социальной сферы | % | 66,6 | 64 | 66,6 | 2,6 | 104,06 | 100 |  | ДДО = ПД / ОСИ x 100% (66,6=8/12\*100 |
| Показатели задачи 2 «Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) на территории муниципального образования «Город Кедровый» | % | 23,07 | 28 | 23,07 | -4,93 | 82,4 | 100 | Из-за отсутствия головных организаций на территории МО «Город Кедровый» паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН не сформированы. Во всех муниципальных учреждениях паспорта доступности утверждены. | ДПО=ПО/ОКОx100% (23,07=9/39\*100) |
| 2 | Доля автомобильного транспорта, оборудованного для перевозки МГН, предназначенного для внутримуниципального маршрута | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | ДАТ=КАТ/ОПСx100% (100=1/1\*100) |
| 3 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | - | В связи с отсутствием детей - инвалидов | ДДИОДО = КДИОДО / ОКДИДВ x 100%, где:  ДДИОДО (0=0/0\*100) |
| Показатели задачи 3 «Обеспечение равного доступа лиц с ограниченными возможностями к информации» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество публикаций в средствах массовой информации и сети интернет по информированию инвалидов и других МГН | ед. | 7 | 4 | 3 | -1 | 75 | 42,85 |  | Подсчет общего количества |
| 2 | Количество муниципальных мероприятий, проводимых для инвалидов и других МГН | ед. | 17 | 11 | 6 | -5 | 54,54 | 35,30 |  | Подсчет общего количества |
| 3 | Количество экземпляров газеты «В краю кедровом», предоставляемая бесплатно для инвалидов и других МГН в неделю | ед. | 30 | 30 | 30 | 0 | 100 | 100 |  | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 11 | х | х | х | Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ ДО «ДШИ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и предоставляемых услуг в муниципальных организациях муниципального образования «Город Кедровый» для инвалидов и других МГН | | | | | | | | | | | |
| 11 | х | 01 | х | Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 01 | 1 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 01 | 2 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 01 | 3 | Обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН | | | | | | | | | | | |
| 11 | х | 02 | х | Основное мероприятие «Проведение работ по повышению уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 02 | 1 | Повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН автомобильного транспорта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 02 | 2 | Создание в дошкольных образовательных организациях, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3. Обеспечение равного доступа лиц с ограниченными возможностями к информации | | | | | | | | | | | |
| 11 | х | 03 | х | Основное мероприятие «Комплекс информационных, просветительских, культурно-досуговых мероприятий» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 03 | 1 | Мероприятия по повышению уровня доступности официальных сайтов муниципальных учреждении для лиц с ограниченными возможностями | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 03 | 2 | Ежегодная подписка на газету «В краю кедровом» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 12.05.2022 | 112 | О внесении изменений |