**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**на 01.07.2022**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

| №пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Развитие предпринимательства и создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального климата на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 1 | Доля численности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике | % | 24,6 | 24 | 24,6 | 0,6 | 102,5 | 100 |  | Дч = 315/1280\*100% = 24,6 |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 146,842 | 9,5 | 31,568 | 22,068 | 332,3 | 21,5 |  | По данным статистики на 01.04.2022 |
| Показатели задачи 1. Обеспечение доступности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| 1 | Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности | Ед. | 6 | 4 | 4 | 0 | 100 | 100 | С учетом мероприятий в онлайн-формате (обучающие семинары, ВКС) | Количественный подсчет |
| 2 | Количество организованных заседаний Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Ед | 3 | 4 | 1 | -3 | 25,0 | 33,3 | Исполнение планируется по итогу года | Количественный подсчет |
| 3 | Наличие и актуализация информационно-разъяснительных материалов по вопросам ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на сайте Администрации города Кедрового | Да-1Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | На постоянной основе опубликовывается и актуализируется информация для МСП о мерах поддержки и ведению бизнеса  | Количественный подсчет |
| Показатели задачи 2. Повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательства, в том числе среди молодежи |
| 1 |  Количество проведенных мероприятий, конкурсов, опубликованных материалов, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства | Ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 |  | Количественный подсчет |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства  | Ед | 69 | 87 | 71 | -16 | 81,6 | 102,9 | В связи с миграционным процессом, оттоком населения, отменой ЕНВД, несколько ИП перешли на самозанятость | Количественный подсчет по данным статистики на 01.04.2022 |
| 3 | Количество самозанятых граждан | Чел. | 41 | 30 | 49 | 19 | 163,3 | 119,5 |  | Количественный подсчет, ведомственные данные |
| Показатели задачи 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Количество публикаций в СМИ об успешно реализованных проектах | Ед. | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | Исполнение планируется по году | Количественный подсчет |
| 2 | Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный-бизнес» на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Ед. | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | Исполнение планируется по году | Ведомственные данные |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | Кассовые расходы, % | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 05 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 633,59 | 625,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |
| Администрация г. Кедрового | 633,59 | 625,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |
| Задача 1. Обеспечение доступности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| 05 | 0 | 01 | 0 | Основное мероприятие «Обеспечение доступности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 05 | 0 | 01 | 1 | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения государственной поддержки, а также проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 2. Повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательства в том числе среди молодежи |
| 05 | 0 | 02 | 0 | Основное мероприятие «Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности» | Всего | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |
| Администрация г. Кедрового | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |
| 05 | 0 | 02 | 1 | Организация и проведение ежегодного конкурса «Новогоднее оформление» и др. | Всего | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |
| Администрация г. Кедрового | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |
| 05 | 0 | 02 | 2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 05 | 0 | 03 | 0 | Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего | 625,09 | 625,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |
| Администрация г. Кедрового | 625,09 | 625,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |
| 05 | 0 | 03 | 1 | Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Ввсего | 550,09 | 550,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |
| Администрация г. Кедрового | 550,09 | 550,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |
| 05 | 0 | 03 | 2 | Организация и проведение муниципальных конкурсов предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов. | Всего | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |
| Администрация г. Кедрового | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |
| 05 | 0 | 03 | 3 | Иные приоритетные мероприятия, направление на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий |  Всего | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |
| Администрация города Кедрового | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по году |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 03.02.2022  | 26 | О внесении изменений |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 11.04.2022 | 85/1 | О внесении изменений |