**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 1 полугодие 2022 год**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Показатели цели муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Смертность женщин в возрасте 16-54 года на 100 тысяч человек | Чел./  100000 | 0 | 199,4 | 138,5 | -60,9 | 69,5 | - |  | 138,5=1/722\*100 000 |
| 2 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек | Чел./  100000 | 877,2 | 599,2 | 501,25 | -97,95 | 83,66 | 100,01 |  | 501,25=4/798\*100 000 |
| **Показатели задачи 1 муниципальной программы** «Создание информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведённых лекториев, встреч по профилактике заболеваний среди различных групп населения | Ед. | 47 | 4 | 96 | 92 | 2400 | 309,6 |  |  |
| 2 | Количество публикаций, информационных материалов, направленных на формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ и профилактику различных заболеваний в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях) | Ед. | 15 | 12 | 21 | 9 | 175,0 | 123,5 | в связи с введением режима «повышенная готовность», увеличились мероприятия, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции |  |
| 3 | Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 99 | 25 | 100 | 75 | 400 | 101 |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 15 | x | x | x | Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 1 муниципальной программы «Создание информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья» | | | | | | | | | | | |
| 15 | x | 01 | x | Организация и проведение лекториев, встреч по профилактике заболеваний среди различных групп населения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | x | 02 | x | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | x | 03 | x | Освещение вопросов формирования ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни, профилактики различных заболеваний | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |