**Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» за 2022 год**

**Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| пп | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Кедровый» |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Процент | 37,64 | 33,00 | 31,64 | -1,4 | 96% | 84% |   | На основании независимого опроса населения МО "Город Кедровый" за 2021 год |
| 2 | Рейтинг муниципального образования «Город Кедровый» среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами (степень качества) | Степень | II | II | II | 0 | 100% | 100% |   | <https://depfin.tomsk.gov.ru/files/front/download?id=337644> |
| Показатели цели «Формирование высококвалифицированного кадрового состава, совершенствование системы управления муниципальной службы» подпрограммы 1 |
| 1 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | Рубли | 8 124,40 | 9 350,00 | 8 833,92 | -516,1 | 94% | 109% | Увеличение расходов связано с ростом МРОТ 2 раза за 2022 год, а также с увеличением ФОТ остальных работников на 10 % с 01.06.2022 |   |
| Показатели задачи 1 "Обеспечение реализации основных функций (полномочий) ОМСУ" подпрограммы 1 |
| 1 | Доля обращений граждан в ОМСУ, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством | Процент | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100% | 100% | За 2022 год поступило 3 обращения, рассмотрены без нарушения сроков | До = Ос/Ов\* 100%=3/3\*100%= 100% |
| Показатели задачи 2 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих» подпрограммы 1 |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации  | Процент | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,0 | 0% | 0% | Сотрудники, подлежащие аттестации в 2022 году, отсутствуют (ранее планировавшиеся к проведению аттестации сотрудники прошли КПК) | Да=МСа/МСва\*100%=0/0\*100%=0 % |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение 3 последних лет от общего количества муниципальных служащих | Процент | 54,17 | 80,00 | 74,00 | -6,0 | 93% | 137% | Не все муниципальные служащие прошли КПК в связи с ограниченным предложением бесплатных курсов, а также отсутствием дополнительного финансирования на прохождение платных КПК | До=МСо/МСв\*100%= 20/27\*100%= 74,0 % |
| Показатели задачи 3 «Повышение эффективности противодействия коррупции» подпрограммы 1 |
| 1 | Количество муниципальных служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, чел. | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 100% | 100% | В 2022 году муниципальные служащие не привлекались к ответственности за совершение коррупционных правонарушений |   |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, % | Процент | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100% | 100% |   | Дк= МСк/КВ\*100%= 9/9\*100%=100% |
| Показатели цели «Эффективное управление муниципальными финансами» подпрограммы 2 |
| 1 | Доля расходов бюджета города Кедрового, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | Процент | 99,3 | 98,0 | 99,6 | 1,6 | 102% | 100% |   |  Дкпр = Рп /Роx100%= 367310,84/368774,52\*100=99,6 % |
| Показатели задачи 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Город Кедровый» подпрограммы 2 |
| 1 | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС, баллов | Балл | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 0,2 | 105% | 98% |   | https://www.kedradm.ru/content/Monitoring%20the%20quality%20of%20financial%20management%20carried%20out%20by%20the%20main%20managers%20of%20the |
| Показатели задачи 2 «Исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового» подпрограммы 2 |
| 1 | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | Процент | 102,6 | 95 | 103 | 8,0 | 108% | 100% | По итогам года показатель должен составлять не менее 95 % и не более 105 % | Пид = Дф /Дп x 100%=28722,53/27879,70=103,0 % |
| Показатели задачи 3 «Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Кедровый» подпрограммы 2 |
| 1 | Количество реализованных инициативных проектов | Единица | 2 | не менее 1 | 1 | 0,0 | 100% | 50% | Реализован 1 проект, выполнены работы по благоустройству внутриквартальных проездов в г. Кедровом |   |

|  |
| --- |
| **Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы** |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы, %** | **Обоснование отклонений** |
| МП | Пп | ОМ | М | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **9** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»** | **Всего** | **42 130,67** | **42 130,67** | **38 616,35** | **92%** | **92%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **31 112,99** | **31 112,99** | **27 611,92** | **89%** | **89%** |  |
| **Отдел финансов и экономики** | **3 938,17** | **3 938,17** | **3 936,91** | **100%** | **100%** |  |
| **МУ «ЦБ»**  | **6 869,51** | **6 869,51** | **6 869,51** | **100%** | **100%** |  |
| **МУ «Культура»**  | **210,00** | **210,00** | **198,00** | **94%** | **94%** |  |
| **9** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»** | **Всего** | **28 843,44** | **28 843,44** | **25 348,06** | **88%** | **88%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **28 600,04** | **28 600,04** | **25 117,92** | **88%** | **88%** |  |
| **Отдел финансов и экономики** | **33,40** | **33,40** | **32,14** | **96%** | **96%** |  |
| **МУ "Культура"** | **210,00** | **210,00** | **198,00** | **94%** | **94%** |  |
| Задача 1. Обеспечение реализации основных функций (полномочий) ОМСУ |
| **9** | **1** | **1** | **х** | **Основное мероприятие «Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **21 987,60** | **21 987,60** | **21 354,77** | **97%** | **97%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***21 987,60*** | ***21 987,60*** | ***21 354,77*** | **97%** | **97%** |  |
| 9 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение деятельности мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 1 958,41 | 1 958,41 | 1 940,14 | 99% | 99% |   |
| 9 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового | 21,76 | 21,76 | 21,76 | 100% | 100% |   |
| 9 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение деятельности Администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 19 958,54 | 19 958,54 | 19 343,98 | 97% | 97% |   |
| 9 | 1 | 1 | 4 | Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Ревизионная комиссия | Администрация города Кедрового | 48,89 | 48,89 | 48,89 | 100% | 100% |   |
| **9** | **1** | **2** | **х** | **Основное мероприятие «Реализация иных функций, связанных с деятельностью органов местного самоуправления»** | **Всего** | **348,43** | **348,43** | **320,00** | **92%** | **92%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***138,43*** | ***138,43*** | ***122,00*** | **88%** | **88%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **-** | **-** |  |
| ***МУ "Культура"*** | ***210,00*** | ***210,00*** | ***198,00*** | **94%** | **94%** |  |
| 9 | 1 | 2 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Администрация города Кедрового | 118,43 | 118,43 | 116,43 | 98% | 98% |   |
| 9 | 1 | 2 | 2 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие не предполагает финансирования  |
| 9 | 1 | 2 | 3 | Материальное обеспечение работников аппаратов избирательных комиссий | Администрация города Кедрового | 20,00 | 20,00 | 5,57 | 28% | 28% | Расходы были осуществлены в меньшем объеме, чем было запланировано |
| 9 | 1 | 2 | 4 | Проведение Всероссийской переписи населения | Отдел финансов и экономики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие реализовано в 2021 году |
| 9 | 1 | 2 | 5 | Организация деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела | МУ "Культура" | 210,00 | 210,00 | 198,00 | 94% | 94% | Оплата производилась исходя из фактической потребности в оказании услуг по перевозке тел умерших к месту осуществления СМЭ |
| **9** | **1** | **3** | **х** | **Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий»** | **Всего** | **6 484,41** | **6 484,41** | **3 650,60** | **56%** | **56%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***6 456,01*** | ***6 456,01*** | ***3 623,46*** | **56%** | **56%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***28,40*** | ***28,40*** | ***27,14*** | **96%** | **96%** |  |
| 9 | 1 | 3 | 1 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 480,50 | 480,50 | 460,48 | 96% | 96% |   |
| 9 | 1 | 3 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0% | 0% | На территории МО горные отводы отсутствуют |
| 9 | 1 | 3 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 913,70 | 913,70 | 776,94 | 85% | 85% | Денежные средства, предусмотренные методикой, превышают возможные расходы МО на данные цели (экономия по заработной плате и приобретению товаров, работ, услуг) |
| 9 | 1 | 3 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Кедрового | 849,20 | 849,20 | 432,95 | 51% | 51% | В течение 1 полугодия 2022 года ставка главного специалиста КДН была вакантна |
| 9 | 1 | 3 | 5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городским, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Отдел финансов и экономики | 28,40 | 28,40 | 27,14 | 96% | 96% |   |
| 9 | 1 | 3 | 6 | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 34,20 | 34,20 | 34,12 | 100% | 100% |   |
| 9 | 1 | 3 | 7 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках государственной программы "Детство под защитой" | Администрация города Кедрового | 3 358,70 | 3 358,70 | 1 505,09 | 45% | 45% | В 2022 году в среднем 2 из 3,5 ставок были вакантны |
| 9 | 1 | 3 | 8 | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 31,60 | 31,60 | 31,43 | 99% | 99% |   |
| 9 | 1 | 3 | 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) | Администрация города Кедрового | 58,11 | 58,11 | 58,11 | 100% | 100% |   |
| 9 | 1 | 3 | 10 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" | Администрация города Кедрового | 102,80 | 102,80 | 70,89 | 69% | 69% | В связи с увольнением специалиста, осуществлявшего госполномочия, произошла экономия субвенции |
| 9 | 1 | 3 | 11 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Администрация города Кедрового | 572,30 | 572,30 | 200,04 | 35% | 35% | В связи с доведением дополнительных ассигнований в декабре 2022 года, денежные средства не были освоены в полном объеме |
| 9 | 1 | 3 | 12 | Осуществление отдельных государственных полномочий на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 100% | 100% |   |
| Задача 2. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих |
| **9** | **1** | **4** | **х** | **Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала Администрации города Кедрового»** | **Всего** | **23,00** | **23,00** | **22,69** | **99%** | **99%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***18,00*** | ***18,00*** | ***17,69*** | **98%** | **98%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***5,00*** | ***5,00*** | ***5,00*** | **100%** | **100%** |  |
| 9 | 1 | 4 | 1 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | Всего | 23,00 | 23,00 | 22,69 | 99% | 99% |   |
| *Администрация города Кедрового* | *18,00* | *18,00* | *17,69* | 98% | 98% |  |
| *Отдел финансов и экономики* | *5,00* | *5,00* | *5,00* | 100% | 100% |  |
| 9 | 1 | 4 | 2 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках целевого обучения  | Администрация города Кедрового | 0,00 | *0,00* | 0,00 | - | - | В 2022 году мероприятие реализовывалось в связи с отсутствием студентов, обучающихся по целевому направлению, попадающих под условия предоставления мер социальной поддержки |
| Задача 3. Повышение эффективности противодействия коррупции |
| 9 | 1 | 5 | х | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений» | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие не предполагает финансирования |
| **9** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»** | **Всего** | **13 287,23** | **13 287,23** | **13 268,29** | **100%** | **100%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **2 512,94** | **2 512,94** | **2 494,00** | **99%** | **99%** |  |
| **Отдел финансов и экономики** | **3 904,77** | **3 904,77** | **3 904,77** | **100%** | **100%** |  |
| **МУ «ЦБ»**  | **6 869,51** | **6 869,51** | **6 869,51** | **100%** | **100%** |  |
| Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Город Кедровый» |
| **9** | **2** | **1** | **х** | **Основное мероприятие «Обеспечение процесса управления муниципальными финансами»** | **Всего** | **11 829,73** | **11 829,73** | **11 821,62** | **100%** | **100%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1 055,44*** | ***1 055,44*** | ***1 047,33*** | **99%** | **99%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***3 904,77*** | ***3 904,77*** | ***3 904,77*** | **100%** | **100%** |  |
| ***МУ «ЦБ»***  | ***6 869,51*** | ***6 869,51*** | ***6 869,51*** | **100%** | **100%** |  |
| 9 | 2 | 1 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | ***Всего*** | ***4 960,22*** | ***4 960,22*** | ***4 952,11*** | **100%** | **100%** |  |
| Отдел финансов и экономики | 3 904,77 | 3 904,77 | 3 904,77 | 100% | 100% |   |
| Администрация города Кедрового | 1 055,44 | 1 055,44 | 1 047,33 | 99% | 99% |   |
| 9 | 2 | 1 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ «ЦБ» г. Кедрового | МУ "ЦБ" г. Кедрового | 6 869,51 | 6 869,51 | 6 869,51 | 100% | 100% |   |
| Задача 3. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| **9** | **2** | **2** | **х** | **Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов, предложенных непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **1 457,50** | **1 457,50** | **1 446,67** | **99%** | **99%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **1 457,50** | **1 457,50** | **1 446,67** | **99%** | **99%** |  |
| 9 | 2 | 2 | 1 | Реализация инициативного проекта «Устройство тротуара в 1 микрорайоне г. Кедрового (устройство тротуара от д. 11, 2 мкр. до школы г. Кедрового)» | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие реализовано в 2021 году |
| 9 | 2 | 2 | 2 | Реализация инициативного проекта «Обустройство дороги на переезде через р. Коньга (2 этап)» п. Останино | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие реализовано в 2021 году |
| 9 | 2 | 2 | 3 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории, 636615, Томская область, г. Кедровый, 1 и 2 микрорайоны. Ремонт внутриквартальных проездов» | Администрация города Кедрового | 1 457,50 | 1 457,50 | 1 446,67 | 99% | 99% |   |
| 9 | 2 | 2 | 4 | Реализация инициативного проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги, Томская область, муниципальное образование «Город Кедровый», п. Останино, подъезд к п. Останино» | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | - | Мероприятие в 2022 году не прошло конкурсный отбор, будет реализовано в 2023 году. |

|  |
| --- |
| **Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу** |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»  | 03.02.2022 | 27 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»  | 19.05.2022 | 116 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»  | 05.07.2022 | 149 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»  | 05.10.2022 | 241 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

**Доклад к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 01.01.2023**

В ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый» реализовывались мероприятия, направленные на достижение целей и задач, определенных данной программой.

По итогам 2021 года удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» снизилась на 6 % и составила 31,64 %.

На основе результатов оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области, проводимой Департаментом финансов Томской области в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Департамента финансов Томской области № 8 от 29.02.2012, муниципальному образованию «Город Кедровый» присвоен средний уровень качества управления бюджетным процессом (II степень), при этом 6 муниципальных образований Томской области получили в этом рейтинге I степень. При этом муниципальное образование «Город Кедровый» в рейтинге муниципальных образований Томской области по итогам оценки качества управления бюджетным процессом за 2021 год занимает 8 место из 20 муниципалитетов.

По итогам 2022 года расходы бюджета муниципального образования «Город Кедровый» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составили 8 833,92 рублей, что на 9 % выше уровня 2021 года. Данный рост обусловлен тем, что дважды за 2022 год увеличивался МРОТ, а также на 10 % увеличился ФОТ остальных работников с 01.06.2022. Кроме того, в 2021 году низкое значение данного показателя было связано со значительным количеством вакансий в органах местного самоуправления (на 01.01.2022 года – 6,5 ставок вакантны), которые частично были замещены сотрудниками в 2022 году. Кадровые сложности связаны с высокими квалификационными требованиями к претендентам на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных должностей, при невысоком уровне оплаты труда.

В 2022 году в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» поступило 3 обращения граждан, ответы на которые были даны в установленные законом сроки.

В связи с отсутствием сотрудников, подлежащих аттестации в 2022 году, план проведения аттестации муниципальных служащих не утверждался.

Из 27 муниципальных служащих дополнительное профессиональное образование в течение 3 последних лет получили 20 человек.

Все вакантные должности (9 ед.) в 2022 году были замещены на конкурсной основе (по результатам проведения конкурсного отбора на право замещения вакантной должности муниципальной службы или приняты из кадрового резерва, включение в который также осуществляется на основании конкурса).

За 2022 год муниципальные служащие не привлекались к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

В 2022 году все органы местного самоуправления функционировали в плановом режиме, на 01.01.2023 ставка Председателя контрольно-счетного органа – Ревизионной комиссии была вакантна. Все государственные полномочия реализовывались в установленном законе порядке.

По итогам 2022 года доля расходов бюджета города Кедрового, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составила 99,6 %. На территории муниципального образования «Город Кедровый» реализовывались 15 муниципальных программ, 14 из которых предусматривали финансирование. По непрограммному направлению расходов осуществлялись расходы за счет резервных фондов Администрации Томской области, на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, а также оплата иных платежей, в том числе по решениям суда.

Средний уровень финансового менеджмента ГРБС снизился с 4,3 до 4,2 баллов. Оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Кедровый», осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Кедрового от 17.12.2012 № 826.

План поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового выполнен на 103,0 %, с темпом роста к 2021 году 99,6 %. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес составляют:

- налог на доходы физических лиц – 42 %;

- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 23%;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 10 %;

- акцизы – 9 %;

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 5 %.

На остальные налоги и сборы приходится лишь 11 % в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. При этом местные налоги в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляют 1 %.

В 2022 году был реализован 1 инициативный проект «Благоустройство территории, 636615, Томская область, г. Кедровый, 1 и 2 микрорайоны. Ремонт внутриквартальных проездов». На реализацию проекта было привлечено 976,50 тыс. руб. из областного бюджета и 481,0 тыс. руб. из местного, в том числе - 86,80 тыс. руб. инициативных платежей граждан.

Все мероприятия программы реализуется в запланированные сроки, внесение изменений в показатели на 2023-2024 годы не планируется.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева