**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 1 полугодие 2022 года**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода 2021 года |
| **Факт за 2021** на начало отчетного периода (за прошлый год) | **План на 2022** на конец отчетного (текущего) года | **Факт за 2022 год** на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5\*100 | 9=6/4\*  100 | 10 | 11 |
| Показатели цели Программы Повышение качества и доступности образования и отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 3,6 | 6,9 | 5,4 | -1,5 | 78,3 | 150 | актуальная очередь в ДОУ отсутствует | Ах100  Б  А-количество детей детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации (чел.) на 01.07.2022  Б- общее количество детей возраста 1-6 лет  12\*100/224=5,4% |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ах100  Б  А-количество выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (чел.)  Б- общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (чел.)  0\*100/20=0 |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 76 | 77 | 76 | -1 | 98,7 | 100 | Все желающие дети охвачены услугами по дополнительному образованию.  В сентябре 2022 года будет открыт центр образования естественно-научной и технологической направленностей на базе МАОУ Пудинская СОШ, планируются к разработке программы дополнительного образования естественнонаучной направленности. | Ах100  Б  А-количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (чел.)  Б- общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет (чел.)  489\*100/644=76% |
| Показатели цели Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 63 | 85 | 70,5 | -14,5 | 83 | 112 | Все родители/законные представители, обращающиеся для получения дошкольной образовательной услуги, данную услугу получают в 100% случаев обращений, с необратившимися ведется индивидуальная работа | А- число детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях (чел.)  Б- общее количество детей возраста 1-6 лет (чел.)  158\*100/224=70,5% |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 1 «Организация предоставления общедоступного дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Кедровый», повышение его доступности и качества» | | | | | | | | | | |
| 5 | Доступность дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | А-количество детей, посещающих дошкольные организации (чел.)  Б- общее количество детей возраста 1-6 лет, желающих посещать дошкольную организацию (чел.)  158\*100/158=100% |
| 6 | Доля обращений, по которым были оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности родителей детей дошкольного возраста, обратившихся за получением услуги | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | А-количество родителей, которым оказана услуга психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (чел.)  Б- общая численность родителей детей дошкольного возраста, обратившихся за получением услуги (чел.)  47\*100/47=100 |
| Показатели цели Подпрограммы 2 «Развитие общего образования» | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 96,67 | 100 | 96,67 | -3,33 | 96,67 | 100 | не исполнение по причине необходимости проведения капитального ремонта в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | Данные из отчета об эффективности деятельности органов местного самоуправления по 607-му Указу |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 2 «Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования «Город Кедровый», обеспечение равного доступа к качественному образованию» | | | | | | | | | | |
| 8 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | Ах100  Б  А-количество учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС (чел.)  Б- общая численность учащихся организаций общего образования (чел.)  410\*100/410=100% |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием» | | | | | | | | | | |
| 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | % | 96,8 | 95 | 96,8 | 1,8 | 101,9 | 101,9 | - | Ах100  Б  А-количество учащихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (чел.)  Б- общая численность учащихся общеобразовательных организаций (чел.)  397\*100/410=96,8% |
| Показатели задачи 3 Подпрограммы 2 «Совершенствование учительского корпуса « | | | | | | | | | | |
| 10 | Доля педагогов ввозрасте до 35 лет, в общей численности педагогов | % | 27,1 | 35 | 27,1 | -7,9 | 77,4 | 100 | Отсутствие молодых кадров на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Ах100  Б  А-количество педагогов в возрасте до 35 лет (ед.)  Б- общая численность педагогов (ед..)  16\*100/59=27,1% |
| Показатели цели Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» | | | | | | | | | | |
| 11 | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | человек | 489 | 450 | 489 | 39 | 108,6 | 100 | - | Подсчет количества детей, ведомственная статистика  489 |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 3 «Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Город Кедровый», способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение» | | | | | | | | | | |
| 12 | Доля участников конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа обучающихся муниципальных образовательных организаций, в общей численности обучающихся образовательных организаций | % | 75 | 77 | 7,7 | -69,3 | 10 | 10,3 | Основная доля конкурсов, смотров и т.п. мероприятий для обучающихся традиционно проводится с сентября по декабрь | Ах100  Б  А-количество участников конкурсов, смотров (чел.)  Б- общая численность обучающихся (чел.)  31\*100/410=7,7% |
| 13 | Доля победителей и призёров конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа участников конкурсов, смотров | % | 42,5 | 43 | 35,5 | -7,5 | 82,6 | 83,5 | Основная доля конкурсов, смотров и т.п. мероприятий для обучающихся традиционно проводится с сентября по декабрь | Ах100  Б  А-количество победителей и призёров конкурсов, смотров (чел.)  Б- количество участников конкурсов, смотров (чел.)  11\*100/31=35,5 |
| 1. Подпрограмма 4 *Утратила силу с 16.06.2022* | | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 5 «Создание условий для организации каникулярного отдыха детей» | | | | | | | | | | |
| 16 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 23,9 | 80 | 52,7 | -27,3 | 65,88 | 220 | Осенью 2022 г. планируется проведение фестиваля новое поколение на базе МАОУ Пудинская СОШ | А-количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (чел.)  Б- общая численность обучающихся общеобразовательных организаций (чел.)  216\*100/410=52,7% |
| 17 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 86,7 | 78 | 100 | 22 | 128 | 115 | Осенью 2022 г. планируется проведение фестиваля новое поколение на базе МАОУ Пудинская СОШ | А-количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (чел.)  Б- общая численность детей находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.)  130\*100/130=100% |
| 18 | Доля родителей (законных представителей), получивших денежную компенсацию стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря, в общей численности родителей (законных представителей), подавших заявление на выплату денежной компенсации стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря | % | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | Не было заявлений на денежную компенсацию | А-количество родителей (законных представителей), получивших денежную компенсацию стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря (чел.)  Б- общая численность родителей (законных представителей), подавших заявление на выплату денежной компенсации стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря (чел.) |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 5 «Организация отдыха детей и трудоустройство несовершеннолетних подростков 14-17 лет в каникулярное время» | | | | | | | | | | |
| 19 | Доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета, в общем количестве детей, состоящих на всех видах профилактического учета | % | 81,8 | 80 | 80 | 0 | 100 | 97,8 |  | А-количество несовершеннолетних подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета (чел.)  Б- общая численность подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета (чел.)  4\*100/5=80% |
| 20 | Доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 80 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 |  | А- количество трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.)  Б- общая численность подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.)  12\*100/15=80% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели Подпрограммы 6 «Создание условий для реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | |
| 21 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемого образовательными организациями | % | 90 | 85 | 0 | -85 | 0 | 0 | В первом полугодии 2022г. опрос не проводился, будет проведен в конце 2 полугодия 2022 г. | А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования (чел.)  Б- общая численность родителей обучающихся образовательных организаций, принявших участие в опросе (чел.)  0\*100/0=0% |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 6 «Организация эффективного управления системой образования муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 22 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого организациями дошкольного образования | % | 89,5 | 90 | 0 | -90 | 0 | 0 | В первом полугодии 2022г. опрос не проводился, будет проведен в конце 2 полугодия 2022 г. | А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (чел.)  Б- общая численность родителей, принявших участие в опросе (чел.)  0\*100/0=0% |
| 23 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | % | 85 | 90 | 0 | -90 | 0 | 0 | В первом полугодии 2022г. опрос не проводился, будет проведен в конце 2 полугодия 2022 г. | А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере общего образования (чел.)  Б- общая численность родителей обучающихся общего образования, принявших участие в опросе (чел.)  0\*100/0=0% |
| 24 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | % | 95 | 95 | 0 | -95 | 0 | 0 | В первом полугодии 2022г. опрос не проводился, будет проведен в конце 2 полугодия 2022 г. | А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования (чел.)  Б- общая численность родителей, принявших участие в опросе (чел.)  0\*100/0=0% |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 6 «Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных организаций» | | | | | | | | | | |
| 25 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях для педагогов образовательных организаций, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 90 | 90 | 30,5 | -59,5 | 33,9 | 33,9 | Основная часть конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов проходит во втором полугодии календарного года (в первом полугодии учебного года: сентябрь-ноябрь) | А- педагогических работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях для педагогов образовательных организаций (чел.)  Б- общая численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций (чел.)  18\*100/59=30,5 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | | **Кассовые расходы, %** | | | **Обоснование отклонений** | |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | | **к плану на отчетный период** |  | |
| **1** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **231 207,22** | **79 289,62** | **57 020,28** | **24,66** | | **71,91** |  | |
| **Отдел образования** | 31 164,98 | 17 687,31 | 17 072,35 | 54,75 | | 96,52 |  | |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 175 842,10 | 47 800,08 | 29 168,68 | 16,59 | | 61,02 |  | |
| **Администрация города Кедрового** | 1 001,37 | 610,58 | 393,26 | 39,27 | | 64,41 |  | |
| **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | 22 843,77 | 13 016,58 | 10 263,72 | 44,93 | | 78,85 |  | |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 122,87 | 62,77 | 44,27 | 36,03 | | 70,53 |  | |
| **МУ "Культура"** | 232,13 | 112,30 | 78,01 | 33,61 | | 69,47 |  | |
| **1** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | **22 843,77** | **13 016,58** | **10 263,72** | **44,93** | | **78,85** |  | |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми" | Всего | 18 617,47 | 11 688,10 | 9 250,09 | 49,69 | | 79,14 |  | |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 18 617,47 | 11 688,10 | 9 250,09 | 49,69 | | 79,14 |  | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Всего | 11 234,80 | 6 967,53 | 5 879,93 | 52,34 | | 84,39 |  | |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 11 234,80 | 6 967,53 | 5 879,93 | 52,34 | | 84,39 |  | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Всего | 7 382,67 | 4 720,57 | 3 370,16 | 45,65 | | 71,39 |  | |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 7 382,67 | 4 720,57 | 3 370,16 | 45,65 | | 71,39 |  | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 1 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий" | Всего | 653,20 | 435,20 | 241,75 | 37,01 | | 55,55 |  | |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 653,20 | 435,20 | 241,75 | 37,01 | | 55,55 |  | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Всего | 453,20 | 330,60 | 155,80 | 34,38 | | 47,13 |  | |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 453,20 | 330,60 | 155,80 | 34,38 | | 47,13 | Запланированные расходы не были произведены в связи с поздним заключением договора | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 200,00 | 104,60 | 85,95 | 42,98 | | 82,17 |  | |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 200,00 | 104,60 | 85,95 | 42,98 | | 82,17 | Запланированные расходы были не произведены в связи с пропусками детей ОВЗ | |
| 1 | 1 | 3 | х | Основное мероприятие «Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций» | Всего | 3 573,10 | 893,28 | 771,88 | 21,60 | | 86,41 |  | |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 3 573,10 | 893,28 | 771,88 | 21,60 | | 86,41 |  | |
| **1** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"** | **Всего** | **204 732,20** | **63 877,74** | **45 045,38** | **22,00** | | **70,52** |  | |
| **Отдел образования** | 29 334,12 | 16511,68 | 16189,08 | 55,19 | | 98,05 |  | |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 175 398,08 | 47 366,06 | 28 856,31 | 16,45 | | 60,92 |  | |
| Задача №1 подпрограммы №2"Развитие общего образования" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие «Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями» | Всего | 50 315,10 | 34 269,83 | 30 532,41 | 60,68 | | 89,09 |  | |
| Отдел образования | 20 553,55 | 13 249,85 | 13 012,25 | 63,31 | | 98,21 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 29 761,55 | 21 019,98 | 17 520,16 | 58,87 | | 83,35 |  | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Всего | 38 617,70 | 26 824,10 | 24 667,49 | 63,88 | | 91,96 |  | |
| Отдел образования | 15 331,60 | 10 054,10 | 10 054,10 | 65,58 | | 100,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 23 286,10 | 16 770,00 | 14 613,39 | 62,76 | | 87,14 |  | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 11 697,40 | 7 445,73 | 5 864,92 | 50,14 | | 78,77 |  | |
| Отдел образования | 5 221,95 | 3 195,75 | 2 958,15 | 56,65 | | 92,57 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 6 475,45 | 4 249,98 | 2 906,77 | 44,89 | | 68,39 |  | |
| 1 | 2 | 2 | х | Основное мероприятие "Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием" | Всего | 4 394,30 | 2 048,88 | 1 835,20 | 41,76 | | 89,57 |  | |
| Отдел образования | 1 313,65 | 596,21 | 596,21 | 44,62 | | 100,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 3 080,65 | 1452,67 | 1238,99 | 40,54 | | 85,39 |  | |
| 1 | 2 | 2 | 1,2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 494,40 | 252,01 | 218,92 | 44,28 | | 86,87 |  | |
| Отдел образования | 169,41 | 85,27 | 85,27 | 50,33 | | 100,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 324,99 | 166,74 | 133,65 | 41,12 | | 80,15 |  | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 2 054,00 | 869,29 | 688,70 | 33,53 | | 79,23 | Запланированные расходы были не произведены в связи с пропусками детей ОВЗ | |
| Отдел образования | 736,00 | 293,94 | 293,94 | 39,94 | | 100,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 1 318,00 | 575,35 | 394,76 | 29,95 | | 68,61 | Запланированные расходы были не произведены в связи с пропусками детей ОВЗ | |
| 1 | 2 | 2 | 4,5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 1 407,00 | 747,22 | 747,23 | 53,11 | | 100,00 |  | |
| Отдел образования | 276,89 | 151,77 | 151,77 | 51,20 | | 100,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 1 130,11 | 595,45 | 595,45 | 53,58 | | 100,00 |  | |
| 1 | 2 | 2 | 6,7 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Всего | 438,90 | 180,36 | 180,36 | 41,09 | | 100,00 |  | |
| Отдел образования | 131,35 | 65,23 | 65,23 | 49,66 | | 100,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 307,55 | 115,13 | 115,13 | 37,43 | | 100,00 |  | |
| 1 | 2 | 3 | х | Основное мероприятие "Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя" | Всего | 16 181,50 | 5 884,88 | 5 426,81 | 33,54 | | 92,22 |  | |
| Отдел образования | 5 743,97 | 2 130,74 | 2 130,74 | 37,10 | | 100,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 10 437,53 | 3 754,14 | 3 296,07 | 31,58 | | 87,80 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | Всего | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| Отдел образования | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 11 040,30 | 2 760,08 | 2 315,01 | 20,97 | | 83,87 |  | |
| Отдел образования | 3 857,50 | 973,58 | 973,58 | 25,24 | | 100,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 7 182,80 | 1 786,50 | 1 341,43 | 18,68 | | 75,09 | Запланированные расходы были не произведены в связи с выполнением уровня средней заработной платы пед.работников по итогам полугодия | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| Отдел образования | 20,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 136,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 4 687,20 | 3 124,80 | 3 111,80 | 66,39 | | 99,58 |  | |
| Отдел образования | 1 718,64 | 1 157,16 | 1 157,16 | 67,33 | | 100,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2 968,56 | 1 967,64 | 1 954,64 | 65,84 | | 99,34 |  | |
| 1 | 2 | 4 | х | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей регионального проекта "Образование " | Всего | 1 722,95 | 534,87 | 449,87 | 26,11 | | 84,11 |  | |
| Отдел образования | 1 722,95 | 534,87 | 449,87 | 26,11 | | 84,11 |  | |
| 1 | 2 | Е4 | 1 | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | Отдел образования | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Расходы запланированы на 4 квартал | |
| 1 | 2 | Е15 | 1 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках регионального проекта «Современная школа» | Отдел образования | 1 637,95 | 449,87 | 449,87 | 27,47 | | 100,00 |  | |
| 1 | 2 | 5 | х | Основное мероприятие "Модернизация школьных систем образования" | Всего | 132 118,35 | 21 139,27 | 6 801,08 | 5,15 | | 32,17 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 132 118,35 | 21 139,27 | 6 801,08 | 5,15 | | 32,17 |  | |
| 1 | 2 | 5 | 1 | Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 4 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 5 | 2 | Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 121,80 | 39,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Расходы не были произведены в связи с не поступлением средств от ДОО ТО | |
| 1 | 2 | 5 | 3 | Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области (Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, по адресу: Томская область г. Кедровый, мкр. 1, д. 61) | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2 828,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 5 | 4 | Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области (Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, по адресу: Томская область г. Кедровый, мкр. 1, д. 61) | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 5 463,00 | 2 958,49 | 377,89 | 6,92 | | 12,77 | Запланированные расходы не были произведены в связи с поздними сроками сдачи работ | |
| 1 | 2 | 5 | 5 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 7 658,92 | 1 104,47 | 1 096,31 | 14,31 | | 99,26 |  | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций), Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, по адресу: Томская область г. Кедровый, мкр. 1, д. 61 | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 110 746,36 | 16 506,54 | 5 326,88 | 4,81 | | 32,27 | Запланированные расходы не были произведены в связи с тем, что оплата работ производится по факту выполнения работ, работы не были сданы. | |
| 1 | 2 | 5 | 7 | Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Запланированные расходы не были произведены в связи с тем что договор не заключен | |
| 1 | 2 | 5 | 8 | Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,12 | 0,12 | 0 | 0,00 | | 0,00 | Расходы не были произведены в связи с не поступлением средств от ДОО ТО | |
| **1** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"** | **Отдел образования** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | **0,00** |  | |
| Задача №1 подпрограммы №3 "Развитие дополнительного образования" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях" | Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| **1** | **5** | **х** | **х** | **Подпрограмма 5 «Организация отдыха детей в каникулярное время»** | **Всего** | **1 308,82** | **1 118,89** | **658,57** | **50,32** | | **58,86** |  | |
| **Отдел образования** | **395,80** | **395,80** | **184,11** | **46,52** | | **46,52** |  | |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | **444,02** | **434,02** | **312,37** | **70,35** | | **71,97** |  | |
| **Администрация города Кедрового** | **114,00** | **114,00** | **39,81** | **34,92** | | **34,92** |  | |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **122,87** | **62,77** | **44,27** | **36,03** | | **70,53** |  | |
| **МУ "Культура"** | **232,13** | **112,30** | **78,01** | **33,61** | | **69,47** |  | |
| 1 | 5 | 1 | х | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» | Всего | 605,71 | 595,71 | 342,71 | 56,58 | | 57,53 |  | |
| Отдел образования | 351,69 | 351,69 | 140 | 39,81 | | 39,81 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 254,02 | 244,02 | 202,71 | 79,80 | | 83,07 |  | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Всего | 432,5 | 432,5 | 317,7 | 73,46 | | 73,46 |  | |
| Отдел образования | 254,8 | 254,8 | 140 | 54,95 | | 54,95 | Средства перешли на 3 квартал (запланировано трудоустройство в июле-августе) | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 100,00 | | 100,00 |  | |
| 1 | 5 | 1 | 2 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Всего | 173,21 | 163,21 | 25,01 | 14,44 | | 15,32 |  | |
| Отдел образования | 96,89 | 96,89 | 0 | 0,00 | | 0,00 | Средства перешли на 3 квартал (запланировано трудоустройство в июле-августе) | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 76,32 | 66,32 | 25,01 | 32,77 | | 37,71 | Средства перешли на 3 квартал (запланировано трудоустройство в июле-августе) | |
| 1 | 5 | 1 | 3 | Организация и проведение тематических (профильных) смен с целью мотивации талантливых детей на достижение высоких результатов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 |  | |
| 1 | 5 | 2 | х | Основное мероприятие «Организация трудоустройства подростков в каникулярный период» | Всего | 703,11 | 523,18 | 315,86 | 44,92 | | 60,37 |  | |
| Отдел образования | 44,11 | 44,11 | 44,11 | 100,00 | | 100,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 190,00 | 190,00 | 109,66 | 57,72 | | 57,72 | Средства перешли на 3 квартал (запланировано трудоустройство в июле-августе) | |
| Администрация города Кедрового | 114,00 | 114,00 | 39,81 | 34,92 | | 34,92 | Средства перешли на 3 квартал (запланировано | |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 122,87 | 62,77 | 44,27 | 36,03 | | 70,53 | Средства перешли на 3 квартал (запланировано | |
| МУ "Культура" | 232,13 | 112,3 | 78,01 | 33,61 | | 69,47 | Средства перешли на 3 квартал (запланировано | |
| **1** | **6** | **х** | **х** | **Подпрограмма 6 «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **Всего** | **2 322,43** | **1 276,41** | **1 052,60** | **45,32** | | **82,47** |  | |
| **Отдел образования** | **1435,06** | **779,83** | **699,16** |  | |  |  | |
| **Администрация города Кедрового** | **887,37** | **496,58** | **353,45** |  | |  |  | |
| 1 | 6 | 1 | х | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового» | Всего | 2 177,19 | 1 138,17 | 916,28 | 42,09 | | 80,50 |  | |
| Администрация города Кедрового | 887,37 | 496,58 | 353,45 | 39,83 | | 71,18 | Неверно запланированы средства в кассовом плане поквартально | |
| Отдел образования | 1 289,82 | 641,59 | 562,83 | 43,64 | | 87,72 |  | |
| 1 | 6 | 2 | х | Основное мероприятие «Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей» | Отдел образования | 95,54 | 95,54 | 95,54 | 100,00 | | 100,00 |  | |
| 1 | 6 | 3 | х | Основное мероприятие «Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений» | Отдел образования | 41,40 | 34,40 | 32,48 | 78,45 | | 94,42 |  | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования | 20,00 | 13,00 | 12,55 | 62,75 | | 96,54 |  | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования | 21,40 | 21,40 | 19,94 | 93,18 | | 93,18 |  | |
| 1 | 6 | 4 | х | Основное мероприятие «Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений» | Отдел образования | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 100,00 | | 100,00 |  | |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 08.04.2022 | 84 | Скорректированы объемы ассигнований |

Руководитель отдела образования Е.А. Смирнова

Смирнова Екатерина Алексеевна

+7 (38250) 35-336,

[kedroviy-otdobr@gov70.ru](mailto:kedroviy-otdobr@gov70.ru)