**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЕДРОВЫЙ»**

**за 2021 год**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению качества их жизни» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании «Город Кедровый» | % | Показатель не подвергался монитори-нгу | 35 | 100 | 65 | 285,71 | 185,7 |  | С = (А/В)x100%  (100=10/10 \*100) |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и предоставляемых услуг в муниципальных организациях муниципального образования «Город Кедровый» для инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | ДДОО= ДОО/ОКОР \*100% (100=2/2\*100) |
| 2 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта | % | 27 | 36 | 33,33 | -2,67 | 92,6 | 123,4 | Здания культуры построены давно и без учета доступности для инвалидов, новые здания в эксплуатацию не вводили. | ДДО = ПД / ОСИ x 100% (33,33=4/12\*100) |
| 3 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в социальной сфере, в общем количестве приоритетных объектов социальной сферы | % | 57 | 61 | 66,6 | 5,6 | 109,2 | 116,8 |  | ДДО = ПД / ОСИ x 100% (66,6=8/12\*100) |
| Показатели задачи 2 «Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) на территории муниципального образования «Город Кедровый» | % | 23 | 25 | 23,07 | -1,92 | 92,3 | 100,3 | Из-за отсутствия головных организаций на территории МО «Город Кедровый» паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН не сформированы. Во всех муниципальных учреждениях паспорта доступности утверждены. | ДПО=ПО/ОКОx100% (23,07= 9/39\*100) |
| 2 | Доля автомобильного транспорта, оборудованного для перевозки МГН, предназначенного для внутримуниципального маршрута | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | ДАТ=КАТ/ОПСx100% (100=1/1\*100) |
| 3 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 100 | 100 | - | - | - | - | В связи с отсутствием детей – инвалидов данной категории | ДДИОДО = КДИОДО / ОКДИДВ x 100%, где:  ДДИОДО (0=0/0\*100) |
| Показатели задачи 3 «Обеспечение равного доступа лиц с ограниченными возможностями к информации» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество публикаций в средствах массовой информации и сети интернет по информированию инвалидов и других МГН | ед. | 3 | 4 | 7 | 3 | 175 | 233,3 |  | Подсчет общего количества |
| 2 | Количество муниципальных мероприятий, проводимых для инвалидов и других МГН | ед. | 0 | 11 | 17 | 6 | 154,5 | 0 | С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничения по проведению мероприятий, некоторые мероприятия проводились онлайн | Подсчет общего количества |
| 3 | Количество экземпляров газеты «В краю кедровом», предоставляемая бесплатно для инвалидов и других МГН в неделю | ед. | 30 | 30 | 30 | 0 | 100 | 100 |  | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 11 | х | х | х | Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 239,25 | 239,25 | 239,25 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ ДО «ДШИ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 239,25 | 239,25 | 239,25 | 100 | 100 |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и предоставляемых услуг в муниципальных организациях муниципального образования «Город Кедровый» для инвалидов и других МГН | | | | | | | | | | | |
| 11 | х | 01 | х | Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности» | Всего | 239,25 | 239,25 | 239,25 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 239,25 | 239,25 | 239,25 | 100 | 100 |  |
| 11 | х | 01 | 1 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 01 | 2 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта | Всего | 239,25 | 239,25 | 239,25 | 100 | 100 |  |
| МУ «Культура» | 239,25 | 239,25 | 239,25 | 100 | 100 |  |
| 11 | х | 01 | 3 | Обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН | | | | | | | | | | | |
| 11 | х | 02 | х | Основное мероприятие «Проведение работ по повышению уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 02 | 1 | Повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН автомобильного транспорта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 02 | 2 | Создание в дошкольных образовательных организациях, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3. Обеспечение равного доступа лиц с ограниченными возможностями к информации | | | | | | | | | | | |
| 11 | х | 03 | х | Основное мероприятие «Комплекс информационных, просветительских, культурно-досуговых мероприятий» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 03 | 1 | Мероприятия по повышению уровня доступности официальных сайтов муниципальных учреждении для лиц с ограниченными возможностями | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 03 | 2 | Ежегодная подписка на газету «В краю кедровом» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1. | Постановление Администрации города Кедрового | 29.07.2021 | 180 | О внесении изменений |
| 2. | Постановление Администрации города Кедрового | 29.12.2021 | 315 | О внесении изменений |

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2021 год**

Одним из приоритетных направлений реализации государственной социальной политики является формирование доступной среды для инвалидов.

На территории муниципального образования «Город Кедровый» на 01.03.2021 зарегистрировано 125 инвалида, что составляет 4,2% от общей численности населения, в том числе 11 детей-инвалидов, инвалидов I группы - 12 человек, инвалидов II группы - 46 человек, инвалидов III группы - 56 человек, их них 16 работающих инвалидов трудоспособного возраста.

Информация о достигнутых показателях и реализованных мероприятиях:

- «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании «Город Кедровый»». По результатам опроса инвалиды 100% положительно оценивают отношение населения к проблемам инвалидов. По итогам года обращений в органы местного самоуправления за помощь в решении важным вопросам жизнедеятельности инвалидов не поступало.

- «Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений». Все дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным программам. Охват инклюзивным образованием детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования, составляет 100%. Обе общеобразовательные организации и дошкольное учреждение муниципального образования «Город Кедровый» реализуют адаптированные образовательные программы, в том числе путем предоставления инклюзивного образования. Важным направлением развития инклюзивного образования является реализация мер по созданию в образовательных организациях условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их пребывания и обучения в школе. Участие образовательных организаций в программных мероприятиях позволит оснастить образовательные организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата вход в здания образовательных организаций оборудованы пандусами с перилами с двух сторон, при входе в здание кнопка вызова персонала. Сотрудники проинструктированы о своих действиях, при получении сигнала вызова. Для слабовидящих учащихся важная визуальная информация в помещениях образовательных организаций выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом на тактильных мнемосхемах. Для незрячих учащихся информация продублировна шрифтом Брайля. В 2019 году во всех образовательных организациях муниципалитета установлены рельефные мнемосхемы помещений, на которые потрачены денежные средства: МАОУ Пудинская СОШ - 39 900,00 руб., МБОУ СОШ №1 г. Кедрового – 30 000, 00 руб., МБДОУ д\с №1 «Родничок» г. Кедрового – 11 800,00 руб.

Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками образовательных организаций с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, организована ситуационная помощь детям-инвалидам. Организовано медико – психолого - педагогическое сопровождение детей-инвалидов и их родителей (законных представителей).

Соблюдены условия доступности предоставляемых образовательных услуг. Помещения образовательных организаций, приспособленные для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью:

а) спортивный зал;

б) кабинет психолого-педагогической службы;

в) мастерские;

г) медицинский блок.

Дети с ОВЗ и инвалидностью обеспечены специальными учебниками, учебными пособиями.

В 2021 году в МКОУ СОШ №1 г.Кедрового приобретено 99 обучающихся книг для детей с ОВЗ на общую сумму 52 128,32 руб.

- «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта». Объекты в сфере культуры, физической культуры и спорта, в полной мере соответствующие требованиям по обеспечению доступности спортивного сооружения для инвалидов и лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, в настоящее время отсутствуют. В 2021 году произведена замена пандуса в ДК г.Кедрового в соответствии с нормативами. Создание полностью безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения невозможно без технического переоснащения зданий и сооружений. Здания культуры построены давно и без учета доступности для инвалидов, новые здания в эксплуатацию не вводили.

- «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в социальной сфере, в общем количестве приоритетных объектов социальной сферы». Создание полностью безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения невозможно без технического переоснащения зданий и сооружений.

- «Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) на территории муниципального образования «Город Кедровый». На территории муниципального образования комиссией определены 39 социально-значимых объекта. На 9 объектов, в том числе на все муниципальные объекты, разработаны паспорта доступности и размещены на интернет-портале «Доступная среда». Из-за отсутствия головных организаций на территории МО «Город Кедровый» паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН не сформированы. Созданы сайты муниципальных учреждений, которые адаптированы для людей с ограниченными возможностями по зрению. В дальнейшем планируется продолжить работу по паспортизации спортивных объектов и объектов благоустройства.

- «Доля автомобильного транспорта, оборудованного для перевозки МГН, предназначенного для внутримуниципального маршрута». Расписание движения маршрутного автобуса по маршруту № 1 муниципального образования «Город Кедровый» размещено на остановках общественного транспорта, а также на официальном сайте Администрации города Кедрового. Также все остановки имеют свободный доступ (отсутствие бордюрного камня) для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и по слуху. На территории осуществляются внутримуниципальные перевозки, автобус оборудован аппарелью для транспортировки инвалидов - колясочников.

- «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием». На территории муниципального образования отсутствуют дети – инвалиды, нуждающиеся в дошкольном образовании, но в дошкольных учреждениях созданы условия для предоставления образовательной услуги детям – инвалидам.

- «Количество публикаций в средствах массовой информации и сети интернет по информированию инвалидов и других МГН». Темы публикаций: «О помощи волонтеров муниципального образования», «Акция «Снежная вахта», «Приемная семья для пожилого человека или инвалида», «Плата за ТКО», «Детей с инвалидностью должны обслуживать вне очереди», «О прохождении лечения в комплексном центре социального обслуживания», «Поздравление с Международным днем инвалидов».

- «Количество муниципальных мероприятий, проводимых для инвалидов и других МГН». В связи эпидемиологической ситуацией культурные мероприятия проводились онлайн или в образовательных учреждениях. В 2021 году были проведены следующие мероприятия:

в образовательных учреждениях

- урок толерантности к Международному дню инвалидов «Протяни руку помощи»;

- выставка творчества «Мы можем многое»;

- книжная выставка «Радоваться солнцу с тобой!»;

- минутки милосердия на уроках «Впусти добро в сердце»;

- классные часы в целях формирования толерантного отношения к детям-инвалидам «Мир держится на доброте!» (беседа о жизни и творчестве людей с ОВЗ);

- 3 декабря – Международный День инвалидов. Уроки обществознания и права;

- проведение психолого-педагогического консультирования родителей детей-инвалидов;

- день добрых дел «Если добрый ты…» (фотография с изображением доброго дела);

- акция «Всемирный день прав ребенка». Беседа «Имею право быть ребенком» - дискуссия для подростков о правах и обязанностях перед государством и обществом;

- размещение на сайте образовательной организации информации для родителей детей-инвалидов;

в учреждениях культура

- изготовление поздравительных открыток к Международному дню инвалидов участниками клуба «Очумелые ручки»;

- адресное поздравление инвалидов муниципального образования «Город Кедровый», организованное совместно с ОГКУ «ЦСПН г.Кедрового»;

- видеоролик «Я знаю, есть в мире хорошие люди…», посвящённый людям с ограниченными возможностями здоровья;

- мастер –класс для детей «Снежинка доброты»;

- тематическая виртуальная выставка-поздравление «От чистого сердца, простыми словами», посвященная Международному дню инвалидов;

- благотворительная акция «Подари ребёнку чудо» (для детей-инвалидов);

- онлайн-лекция для инвалидов, нуждающихся в социально-психологической реабилитации, организованная ТОУНБ им. А.С. Пушкина.

- «Количество экземпляров газеты «В краю кедровом», предоставляемая бесплатно для инвалидов и других МГН в неделю». Ежегодно на бесплатную подписку выделяется 30 экземпляров.

В 2022 году необходимо продолжить работу по актуализации паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, при строительстве новых объектов физической культуры и спорта, а также учреждений культура учитывать доступность для инвалидов и других МГН.

Планируется внесение изменений в плановые показатели на 2022-2024 годы:

- «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорт». На территории муниципального образования 12 объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, из них всего 4 объекта доступных для МГН. Здания культуры введены в эксплуатацию давно, при строительстве не учитывалась доступность для МГН. Техническое переоснащения зданий невозможно. Новый здания культуры в эксплуатацию не водились и в ближайшее время не планируется. При вводе в эксплуатацию новых объектов физической культуры и спорта доступность для МГН учитывается, поэтому показатель планируется изменить с учетом строительства новых спортивных объектов в 2022 – 2024 годы:

- 2022 год – 37%;

- 2023 год – 39%;

- 2024 год – 40%.

- «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в социальной сфере, в общем количестве приоритетных объектов социальной сферы». Здания социальной сферы введены в эксплуатацию давно, при строительстве не учитывалась доступность для МГН. В ближайшее время не планируется строительство в данной сфере.

- 2022 год - 64%;

- 2023 год – 66%;

- 2024 год – 70%.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Исполнитель:

Узварик В.П.