**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 1 полугодие 2023 года.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана,  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели: "Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»" |
| 1 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 | Показатель оценивается по итогам года | Д=Оээ/Ообщ Д=1634398/1634398\*100 |
| 2 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 30 | 35 | 36,90 | 1,90 | 105,43 | 123,00 | Показатель оценивается по итогам года | Д=Отэ/Ообщ Д=5064,84/13725,85\*100 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 77,15 | 95 | 67,30 | -27,70 | 70,84 | 87,23 | Показатель оценивается по итогам года | Д= Охв/Ообщ Д=26053,8536/38713,11\*100 |
| Показатели задачи 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях" |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях: | - |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -электрическая энергия | кВт. ч на 1 человека населения | 128 | 144 | 70,5 | -73,5186 | 48,95 | 55,06 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ЭЭ/Ч У=185648/2634 |
|   | -тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,18 | 0,16 | 0,08 | -0,08 | 52,93 | 47,05 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ТЭ/П У=1153,67/13621,6 |
|   | -горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,8 | 0,8 | 0,36 | -0,44 | 45,33 | 45,33 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ГВ/П У=658,49/1816 |
|   | -холодная вода  | куб. метров на 1 человека населения | 2,3 | 2,7 | 1,28 | -1,42 | 47,24 | 55,45 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ХВ/П У=2316,215/1816 |
| Показатели задачи 2 "Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах" |
| 5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | 1086 | 1030 | 550 | -479,981 | 53,40 | 50,65 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ЭЭ/Ч У=1448750/2634 |
|   | -тепловая энергия  | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,26 | 0,26 | 0,14 | -0,11812 | 54,57 | 54,57 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ТЭ/П У=8711,15/61400 |
|   | -горячая вода  | куб. метров на 1 проживающего | 13,2 | 14,8 | 7,64 | -7,15568 | 51,65 | 57,91 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ГВ/П У=13882,08/1816 |
|   | -холодная вода  | куб. метров на 1 проживающего | 31,8 | 27 | 16,22 | -10,784 | 60,06 | 50,99 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ХВ/П У=29448,25/1816 |
|   | реализация капитального ремонта МКД, количество домов | ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 |   | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 3 "Обеспечение энергоэффективности уличного освещения" |
| 6 | Объем потребленной электрической энергии в системах уличного освещения  | тыс. кВт ч | 74,1 | 74,1 | 39,97 | -34,1259 | 53,95 | 53,95 | Заключен муниципальный контракт энергосбережения № 70041021001780 от 15.12.2022. Оплата производится согласно выставленным счетам | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы** | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **8** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 802,08 | 505,00 | 363,39 | 45,31 | 71,96 | Заключен муниципальный контракт энергосбережения № 70041021001780 от 15.12.2022 |
| **Администрация города Кедрового** | 802,08 | 505,00 | 363,39 | 45,31 | 71,96 |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |
| 8 | х | 1 | х | Основное мероприятие «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | х | 1 | 1 | Замена ламп освещения на энергоэффективные лампы на объектах социальной сферы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
| 8 | х | 2 | х | Основное мероприятие «Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3 Обеспечение энергоэффективности уличного освещения |
| 8 | х | 3 | х | Основное мероприятие «Обеспечение энергоэффективности уличного освещения» | Всего | 802,08 | 505,00 | 363,39 | 45,31 | 71,96 | Заключен муниципальный контракт энергосбережения № 70041021001780 от 15.12.2022 |
| Администрация города Кедрового | 802,08 | 505,00 | 363,39 | 45,31 | 71,96 |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 02.02.2023 | 68 | О внесении изменения в постановление Администрации города Кедрового от 06.11.2020 № 369 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» |

Исполнитель: Пеннер А.Г.