**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 1 полугодие 2023 года**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Показатели цели муниципальной программы** |
| 1 | Смертность женщин в возрасте 16-54 года на 100 тысяч человек | Чел./100000 | 139,9 | 199,3 | 0 | -199,3 | 0 | - |  | 0/715\*100000=0 |
| 2 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек | Чел./100000 | 764,3 | 573,5 | 509,6 | -63,9 | 88,9 | 66,7 |  | 4/785\*100000=509,6 |
| **Показатели задачи 1 муниципальной программы** «Создание информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья» |
| 1 | Количество проведённых лекториев, встреч по профилактике заболеваний среди различных групп населения | Ед. | 114 | 4 | 44 | 40 | в 11 раз | 38,6 |  |  |
| 2 | Количество публикаций, информационных материалов, направленных на формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ и профилактику различных заболеваний в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях) | Ед. | 27 | 12 | 14 | 2 | 116,7 | 51,9 |  |  |
| 3 | Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 35 | 100 | 65 | 285,7 | 100 |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | Кассовые расходы, % | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 15 | x | x | x | Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый» | всего | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 1 муниципальной программы «Создание информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья» |
| 15 | x | 01 | x | Организация и проведение лекториев, встреч по профилактике заболеваний среди различных групп населения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | x | 02 | x | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | x | 03 | x | Освещение вопросов формирования ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни, профилактики различных заболеваний | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |