**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый за 1 полугодие 2023 года.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана,  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** |
| **Показатели цели муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Кедровый» и формирование комфортной городской среды»** |
| 1 | Количество реализованных проектов в сфере благоустройства в год, ед | ед. | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | Оценивается по итогам года | Подсчет количества реализованных за отчетный год проектов |
| 2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся | % | 23 | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 | Оценивается по итогам года | Дну=Нуж/Нсу\*100Нуж – население, улучшившие свои жилищные условия,Нсу – население, состоящее на учете в качестве нуждающихся  |
| 3 | Доля аварийного и ветхого жилья, % в общем жилом фонде муниципального образования | % | 1,42 | 1,47 | 1,42 | -0,05 | 97 | 100 | Оценивается по итогам года | Даж= Sавр/Sжф \*100Sжф – площадь жилищного фондаSавр – площадь аварийного и ветхого жильяДаж=(1,322/93,1)\*100=1,42 |
| **Показатель цели Подпрограммы 1 "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Город Кедровый"** |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в год,  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Дб=Кбдт/Кдт\*100,Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий,Кдт – общее количество дворовых территорий  |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий в год,  | % | 9 | 0,06 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | Контракт еще на исполнении | Дб=Sбот/Sот\*100,Sбот – площадь благоустроенных общественных территорий,Sот – общее площадь общественных территорий  |
| **Показатель задачи 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый»** |
| 6 | Количество благоустроенных дворовых территорий в год | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет количества  |
| **Показатель задачи 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый»** |
| 7 | Количество благоустроенных общественных территорий в год | Ед. | 1 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 | Контракт еще на исполнении | Подсчет количества  |
| **Показатель задачи 3: Содержание имеющихся объектов благоустройства** |
| 8 | Количество обоснованных жалоб на благоустройство | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет количества |
| **Показатель цели подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
| 9 | Показатель 1: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджета в год, ед. | Ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества |
| **Показатель задачи 1 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства»** |
| 10 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, ед | Ед.  | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет общего количества |
| **Показатель цели подпрограммы «Содержание и развитие жилищного фонда муниципального образования «Город Кедровый»** |
| 11 | Количество обоснованных жалоб,  | Ед.  | 0 | 2 | 0 | -2 | 0,00 | 0,00 | Оценивается по итогам года | Подсчет количества граждан, получивших помощь  |
| **Показатель задачи 1: Содержание муниципального жилищного фонда** |
| 12 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | м2 на человека | 31,7 | 35,8 | 31,70 | -4,1 | 88,55 | 100,00 | Оценивается по итогам года | О=Sжф/Чн,Sжф – общая площадь жилищного фондаЧн – численность населения О==93100/2940=31,7 |
| 13 | Площадь жилья, вводимого в эксплуатацию в год,  | м2 | 224 | 100 | 323 | 223 | 323,00 | 144,20 | Оценивается по итогам года | Подсчет площади вводимого жилья  |
| **Показатель задачи 2: Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак** |
| 14 | Показатель 1: Количество граждан, получивших помощь в ремонте или переустройстве | чел | 2 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 | За полгода заявлений на помощь не поступало | Подсчет количества граждан, получивших помощь  |
| **Показатель задачи 3: Расселение жилья, признанного аварийным** |
| 15 | Доля расселенных квартир от общего количества квартир, подлежащих расселению,  | % | 50 | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | специалистом ведется работа по взаимодействию с оставщимися собственниками | Д=(Кквр/Кквоб)\*100Кквр – количество расселенных квартирКквоб – общее количество квартир, подлежащих расселению  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы** | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **12** | **х** | **х** | **х** | **Программа «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **16 390,48** | **6 982,78** | **4 886,20** | **29,81** | **69,97** |  |
| **Администрация** | **16 390,48** | **6 982,78** | **4 886,20** | **29,81** | **69,97** |  |
| **12** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **13 813,08** | **5 324,63** | **4 233,64** | **30,65** | **79,51** |  |
| **Администрация** | **13 813,08** | **5 324,63** | **4 233,64** | **30,65** | **79,51** |  |
| **Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый»** |
| **12** | 1 | 1 | х | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **12** | 1 | 1 | 1 | Благоустройство дворовых территорий основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований» в рамках программы «Жилье и городская среда» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **12** | 1 | 1 | 2 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый»** |
| **12** | 1 | 2 | х | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 10 628,83 | 3 240,81 | 2 921,06 | 27,48 | 90,13 |   |
| Администрация | 10 628,83 | 3 240,81 | 2 921,06 | 27,48 | 90,13 |   |
| 12 | 1 | 2 | 1 | Благоустройство общественных территорий основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований» в рамках программы «Жилье и городская среда» | Всего | 9 671,86 | 3 027,31 | 2 901,56 | 30,00 | 95,85 |   |
| Администрация | 9 671,86 | 3 027,31 | 2 901,56 | 30,00 | 95,85 | контракт еще на исполнении |
| 12 | 1 | 2 | 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 956,97 | 213,50 | 19,50 | 2,04 | 9,13 |   |
| Администрация | 956,97 | 213,50 | 19,50 | 2,04 | 9,13 | контракт еще на исполнении |
| **Задача 3.Содержание имеющихся объектов благоустройства** |
| 12 | 1 | 3 | х | Основное мероприятие «Благоустройство территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 3 184,25 | 2 083,82 | 1 312,59 | 41,22 | 62,99 |   |
| Администрация | 3 184,25 | 2 083,82 | 1 312,59 | 41,22 | 62,99 |   |
| 12 | 1 | 3 | 1 | Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства | Всего | 3 034,25 | 2 083,82 | 1 312,58 | 43,26 | 62,99 | материалы приобретаются и работы выполняются в основном во второй половине года |
| Администрация | 3 034,25 | 2 083,82 | 1 312,58 | 43,26 | 62,99 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | Обустройство и содержание мест захоронения | Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |   |
| Администрация | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| **12** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Администрация** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Задача 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства** |
| 12 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 12 | 2 | 1 | 1 | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 12 | 2 | 1 | 2 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **12** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного фонда»** | **Всего** | **2 577,40** | **1 658,15** | **652,57** | **39,36** | **25,32** |  |
| **Администрация** | **2 577,40** | **1 658,15** | **652,57** | **39,36** | **25,32** |  |
| **Задача 1 Управление муниципальным жилищным фондом** |
| 12 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» | Всего | 1 664,00 | 1 044,75 | 640,66 | 38,50 | 61,32 |   |
| Администрация | 1 664,00 | 1 044,75 | 640,66 | 38,50 | 61,32 |   |
| 12 | 3 | 1 | 1 | Содержание муниципального жилищного фонда | Всего | 1 664,00 | 1 044,75 | 640,66 | 38,50 | 61,32 | Оплаты за муниципальные квартиры фактически оказалось меньше, чем запланировано |
| Администрация | 1 664,00 | 1 044,75 | 640,66 | 38,50 | 61,32 |
| 12 | 3 | 1 | 2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 12 | 3 | 1 | 3 | Создание условий для управления многоквартирным домами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Задача 2. Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак** |
| 12 | 3 | 2 | 1 | Основное мероприятие «Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак» | Всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | никто из ветеранов не обращался |
| Администрация | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3 | 2 | 2 | Основное мероприятие «Проведение ремонта и (или) переустройства жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак» | Всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | никто не обращался |
| Администрация | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 3: Расселение жилья, признанного аварийным**  |
| 12 | 3 | 3 | х | Основное мероприятие «Расселение жилья, признанного аварийным" | Всего | 713,40 | 413,40 | 11,91 | 1,67 | 2,88 | специалистом ведется работа по взаимодействию с оставщимися собственниками |
| Администрация | 713,40 | 413,40 | 11,91 | 1,67 | 2,88 |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 20.02.2023 | 68 | О внесении изменения в постановление Администрации города Кедрового от 06.11.2020 № 372 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 14.08.2023 | 307 | О внесении изменения в постановление Администрации города Кедрового от 06.11.2020 № 372 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» |

Исполнитель: Пеннер А.Г.